## 最終版
截止日期：108年11月30日
編號 | 批次 | 縣市別 | 工程名稱 | 預定進度(%) | 實際進度(%) | 進度差異(%) | 決標金額 (千元) | 實際開工日期 | 預定完工日期 | 實際完工日期 | 承包廠商 | 工程概要(河海堤或排水路長度) | 監造單位 | 經度 | 緯度 | Google Map超連結
1 | 1 | 宜蘭縣政府 | 茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程 | 28.2% | 44% | 15.8% | 250760 | 2019-03-15 | 2021-12-31 | - | 田茂營造事業有限公司 臺閥有限公司 | 抽水站4CMS及6CMS容量各1座，引水幹線L=140公尺，L1=175公尺，L2=1160M，滯洪池0.1HA | 大武工程顧問有限公司 | 121.82672 | 24.70441 | http://maps.google.com/maps?q= 24.70441,121.82672
2 | 1 | 第二河川局 | 社子溪斷面68-斷面72-2D護岸新建工程 | - | - | - | 50100 | - | 2020-08-31 | - | 朝勝營造事業股份有限公司 | 右岸新建坡面工護岸L=1000m 右岸新建水防道路 右岸新建排水側溝 左岸設臨時保護設施L=462m | 青創工程顧問有限公司 | 121.12545 | 24.93251 | http://maps.google.com/maps?q= 24.93251,121.12545
3 | 1 | 桃園市政府 | 埔心溪斷面12～斷面64護岸整治工程 | 31% | 28% | -3% | 238000 | 2019-02-26 | 2021-04-30 | - | 鈺宬營造工程有限公司 | 1.護岸改建及河道浚深1.4公里 2.局部護岸加高改善3.3公里 3.橋樑改建2座(大埔橋、無名橋2) | 崇峻工程顧問有限公司 | 121.21782 | 25.06591 | http://maps.google.com/maps?q= 25.06591,121.21782
4 | 1 | 桃園市政府 | 大園區沙圳橋橋梁改建工程 | 28.06% | 28.06% | 0% | 45220 | 2019-07-31 | 2020-02-16 | - | 勁竹營造有限公司 | 沙圳橋橋樑改建 | 和建工程顧問有限公司 | 121.21782 | 25.06591 | http://maps.google.com/maps?q= 25.06591,121.21782
5 | 1 | 新竹縣政府 | 上坑排水斷面1-5及斷面55.1-56治理工程 | 98.3% | 98.74% | 0.44% | 38670 | 2018-12-01 | 2019-11-23 | - | 家凱營造有限公司 | 背水堤767公尺 排水路整理400公尺 固床工4座 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 120.9789 | 24.90717 | http://maps.google.com/maps?q= 24.90717,120.9789
6 | 1 | 苗栗縣政府 | 田寮排水系統分洪治理工程(第一期) | 0% | 0% | 0% | 237000 | 2019-07-11 | 2020-10-31 | - | 嘉鑫營造有限公司 | 分洪箱涵1845公尺 | 元佑工程顧問有限公司 | 120.83587 | 24.54304 | http://maps.google.com/maps?q= 24.54304,120.83587
7 | 1 | 台中市政府 | 霧峰區車籠埤排水1K+700~3K+700治理工程 | 46.92% | 69.11% | 22.19% | 56180 | 2019-01-11 | 2020-02-14 | - | 五湖四海營造股份有限公司 | 1.河道濬深約14,100m3。 2.護岸改建工程，L=1,750m。 3.護岸基礎加固工程，L=1,400m。 4.護岸加高工程，L=700m。 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 120.66039 | 24.06853 | http://maps.google.com/maps?q= 24.06853,120.66039
8 | 1 | 台中市政府 | 霧峰區車籠埤排水3K+700~5K+300治理工程 | 46.45% | 70.56% | 24.11% | 51890 | 2019-01-11 | 2020-02-14 | - | 五湖四海營造股份有限公司 | 1.河道濬深約13,300m3。 2.護岸改建工程，L=1,800m。 3.護岸基礎加固工程，L=600m。 4.護岸加高工程，L=900m。 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 120.66869 | 24.05598 | http://maps.google.com/maps?q= 24.05598,120.66869
9 | 1 | 彰化縣政府 | 東溝排水(第一期)改善工程 | 18.15% | 26.35% | 8.2% | 20840 | 2019-09-20 | 2020-05-30 | - | 新威營造有限公司 | 排水路改善697公尺(0K+063~0K+760) | 容泰工程顧問有限公司 | 120.50924 | 23.97874 | http://maps.google.com/maps?q= 23.97874,120.50924
10 | 1 | 彰化縣政府 | 番雅溝排水幹線(第四期)改善及橋梁改建工程 | 0.01% | 1.23% | 1.22% | 91330 | 2019-11-01 | 2020-10-30 | - | 達鴻營造有限公司 | 1.排水路改善998公尺(4k+115~5k+113) 2.橋梁改建1座 無名橋(5K+105) | 容泰工程顧問有限公司 | 120.46926 | 24.10594 | http://maps.google.com/maps?q= 24.10594,120.46926
11 | 1 | 雲林縣政府 | 後溝子大排分洪水路治理工程 | 41.21% | 72.26% | 31.05% | 53950 | 2019-04-10 | 2020-03-05 | - | 嘉銘營造有限公司 | 分洪道475m | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 120.53041 | 23.66411 | http://maps.google.com/maps?q= 23.66411,120.53041
12 | 1 | 雲林縣政府 | 施厝寮大排施厝寮排水第二號橋下游治理工程 | 32.82% | 38.14% | 5.32% | 88990 | 2019-06-01 | 2021-08-31 | - | 廣裕營造工程有限公司 | 排水路1,225m(6k+090-7k+315) | 源隆技術顧問有限公司 | 120.28675 | 23.78104 | http://maps.google.com/maps?q= 23.78104,120.28675
13 | 1 | 雲林縣政府 | 馬公厝大排龍潭橋上下游治理工程(6K+000~6K+950) | 12.63% | 19.12% | 6.49% | 72630 | 2019-07-27 | 2021-08-31 | - | 建宇營造股份有限公司 | 排水路950m | 式新工程顧問股份有限公司 | 120.24822 | 23.68828 | http://maps.google.com/maps?q= 23.68828,120.24822
14 | 1 | 雲林縣政府 | 新港大排二排水路治理工程 | 73.26% | 80.32% | 7.06% | 46220 | 2018-12-28 | 2021-06-30 | - | 億榮營造股份有限公司 | 排水路750m | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 120.1643 | 23.58643 | http://maps.google.com/maps?q= 23.58643,120.1643
15 | 1 | 雲林縣政府 | 有才寮排水新美橋上游治理工程 | 54.34% | 63.47% | 9.13% | 36490 | 2019-07-15 | 110/6/30 (109/3/12) | - | 中宏營造有限公司 | 排水路500m(8k+000-8k+500) | 式新工程顧問股份有限公司 | 120.25321 | 23.72088 | http://maps.google.com/maps?q= 23.72088,120.25321
16 | 1 | 雲林縣政府 | 中央排水出口段(0K+000~0K+378)橋梁改建治理工程 | 0% | 0% | 0% | 26500 | 2019-11-26 | 110/8/31 (109/11/30) | - | 赫誠營造有限公司 | 1.無名橋1(0K+000) 2.無名橋2(0K+378) | 新光工程顧問有限公司 | 120.34661 | 1 23.7988 | http://maps.google.com/maps?q=1 23.7988,120.34661
17 | 1 | 雲林縣政府 | 港尾大排治理工程 | 82.73% | 84.89% | 2.16% | 35600 | 2019-02-15 | 2021-04-30 | - | 勝興營造有限公司 | 排水路500M | 源隆技術顧問有限公司 | 120.36705 | 05 23.752 | http://maps.google.com/maps?q=05 23.752,120.36705
18 | 1 | 嘉義縣政府 | 早知排水早知橋下游段治理工程 | 0.47% | 0.33% | -0.14% | 69910 | 2019-09-26 | 2020-07-21 | - | 宏斌營造有限公司 | 排水路756m | 高泰工程顧問有限公司 | 120.43877 | 23.61896 | http://maps.google.com/maps?q= 23.61896,120.43877
19 | 1 | 嘉義縣政府 | 春珠排水(三塊厝無名橋下游段)治理工程 | 0.43% | 1.35% | 0.92% | 76240 | 2019-08-18 | 109/12/30 (109/8/13) | - | 嘉俊營造有限公司 | 排水路700m | 磐禹工程顧問有限公司 | 120.31053 | 23.44228 | http://maps.google.com/maps?q= 23.44228,120.31053
20 | 1 | 嘉義縣政府 | 南靖排水(台糖鐵路橋至中山高速公路段)治理工程 | 10.53% | 6.64% | -3.89% | 38870 | 2019-09-13 | 109/12/30 (109/7/8) | - | 昇揚營造有限公司 | 排水路742m | 旭城工程技術顧問有限公司 | 120.34442 | 23.41858 | http://maps.google.com/maps?q= 23.41858,120.34442
21 | 1 | 嘉義縣政府 | 六腳排水(十字橋下游段)治理工程 | 3.1% | 6% | 2.9% | 77489 | 2019-10-16 | 109/7/31 (109/8/30) | - | 堂瑞 | 排水路750m | 高泰工程顧問有限公司 | 120.25115 | 23.49805 | http://maps.google.com/maps?q= 23.49805,120.25115
22 | 1 | 嘉義縣政府 | 六腳排水(六家佃橋下游段)治理工程 | 43.09% | 54.49% | 11.4% | 55920 | 2019-07-30 | 109/7/31 (109/3/30) | - | 集揚營造有限公司 | 排水路450m | 劉育誠土木技師事務所 | 120.25443 | 23.50147 | http://maps.google.com/maps?q= 23.50147,120.25443
23 | 1 | 嘉義縣政府 | 新埤排水(瓦厝橋下游段)治理工程 | 3.45% | 9.54% | 6.09% | 31500 | 2019-09-10 | 109/7/31 (109/4/6) | - | 堂瑞 | 排水路290m | 源隆技術顧問有限公司 | 120.34725 | 23.49129 | http://maps.google.com/maps?q= 23.49129,120.34725
24 | 1 | 嘉義縣政府 | 貴舍排水下庄橋上游改善治理工程 | 0.4% | 8.9% | 8.5% | 69130 | 2019-08-25 | 109/12/30 (109/6/20) | - | 宏斌營造有限公司 | 排水路改善1120公尺 | 磐禹工程顧問有限公司 | 120.22953 | 23.41588 | http://maps.google.com/maps?q= 23.41588,120.22953
25 | 1 | 嘉義縣政府 | 荷苞嶼排水系統-鴨母寮排水路治理工程 | 16.36% | 16.45% | 0.09% | 39499 | 2019-07-17 | 109/12/30 (109/5/11) | - | 磐禹工程顧問有限公司 | 排水路477m | 磐禹工程顧問有限公司 | 120.24425 | 25 23.424 | http://maps.google.com/maps?q=25 23.424,120.24425
26 | 1 | 嘉義縣政府 | 後溝尾排水(高鐵橋下游段)治理工程 | 1.03% | 0.88% | -0.15% | 24920 | 2019-11-10 | 109/12/30 (109/7/6) | - | 東逵營造有限公司 | 出口閘門及排水路1100m | 高泰工程顧問有限公司 | 120.32457 | 7 23.4803 | http://maps.google.com/maps?q=7 23.4803,120.32457
27 | 1 | 嘉義縣政府 | 布袋鎮金陵排水與支線匯流口治理工程 | 100% | 99.3% | -0.7% | 11760 | 2018-08-24 | 108/5/20 (108/9/18) (108/10/5) | - | 和威營造事業有限公司 | 排水路改善320公尺 | 源隆技術顧問有限公司 | 120.13263 | 23.33362 | http://maps.google.com/maps?q= 23.33362,120.13263
28 | 1 | 嘉義縣政府 | 民雄鄉大崎村鳳凰社區防護工程 | 56.83% | 100% | 43.17% | 38360 | 2018-11-29 | 2020-02-20 | - | 國本營造股份有限公司 | 1.板橋改建1座 2.山子門中排三護岸加高348公尺 3.村落排水蒐集系統2,025公尺 4.移動式抽水機平台2座 | 源隆技術顧問有限公司 | 120.46048 | 23.51171 | http://maps.google.com/maps?q= 23.51171,120.46048
29 | 1 | 嘉義縣政府 | 新埤排水(新田橋下游段)治理工程 | 3.13% | 1.03% | -2.1% | 81700 | 2019-09-06 | 109/12/30 (109/8/30) | - | 大勝營造有限公司 | 排水路760m | 鈺盛工程顧問有限公司 | 120.33047 | 23.49316 | http://maps.google.com/maps?q= 23.49316,120.33047
30 | 1 | 台南市政府 | 菁寮、墨林及崁頂社區(菁寮老街)排水改善工程(二工區) | 60% | 60% | 0% | 17210 | 2019-08-01 | 108/7/31 (109/7/31) | - | 尚鈺營造有限公司 | 菁寮-聖十字湖滯洪池(0.55公頃)連外排水路 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 120.33379 | 23.37784 | http://maps.google.com/maps?q= 23.37784,120.33379
31 | 1 | 台南市政府 | 牛稠子小排四疏洪道 | 50% | 50% | 0% | 29780 | 2019-03-05 | 108/7/31 (109/3/2) | - | 萬田營造有限公司 | 1.疏洪道護岸H:4公尺:L:400公尺 2.匯入岸內排水處加設自電閘門 3.最大可分洪5cms | 鴻成水利技師事務所 | 120.25701 | 23.31817 | http://maps.google.com/maps?q= 23.31817,120.25701
32 | 1 | 台南市政府 | 東山區三榮里木柵中排區域排水新建護岸工程 | 98.6% | 98.6% | 0% | 13887 | 2018-12-05 | 108/5/31 (108/10/31) (108/11/30) | - | 巨曜營造有限公司 | 0k+780~1k+010 施作排水路長度230公尺(雙岸合計460公尺) | 永鉅技術顧問有限公司 | 120.37932 | 23.32065 | http://maps.google.com/maps?q= 23.32065,120.37932
33 | 1 | 台南市政府 | 鹽水排水治理工程一工區A標 | 54% | 54% | 0% | 13750 | 2019-04-10 | 2020-12-31 | - | 宏龍營造有限公司 | 排水路5K+821~6K+241(一工區) | 鴻成水利技師事務所 | 120.28506 | 23.31807 | http://maps.google.com/maps?q= 23.31807,120.28506
34 | 1 | 台南市政府 | 新圍抽水站老舊抽水機組及附屬設施更新改善工程 | 21.25% | 24.69% | 3.44% | 55300 | 2019-06-03 | 108/7/31 (109/7/31) | - | 達宏營造工程有限公司 | 引擎3台、角齒輪減速機3台、抽水機1台及周邊附屬設備更新改善 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 120.14655 | 23.29376 | http://maps.google.com/maps?q= 23.29376,120.14655
35 | 1 | 台南市政府 | 山上排水(0K+000~0K+212左岸)護岸新建工程 | 27.19% | 28.22% | 1.03% | 118612.355 | 2019-03-20 | 2020-08-30 | - | 金主營造工程股份有限公司 | 護岸排水路改善212公尺，營建廢棄物清理 | 勇霖工程顧問有限公司 | 120.33702 | 23.13615 | http://maps.google.com/maps?q= 23.13615,120.33702
36 | 1 | 屏東縣政府 | 頭溝水排水改善工程 (0K+000~0K+780) | 53% | 58% | 5% | 39750 | 2019-03-30 | 109/1/23 (109/2/19) | - | 恆富祥營造有限公司 | 護岸整治838m 河道整理838m | 宇力工程技術顧問有限公司 | 120.5473 | 22.56485 | http://maps.google.com/maps?q= 22.56485,120.5473
37 | 1 | 屏東縣政府 | 溪州溪港東抽水站暨前池改善工程 | 1% | 0.6% | -0.4% | 89300 | 2019-10-12 | 110/6/30 (109/4/6) | - | 大力環清有限公司 | 抽水站擴建 (2cms抽水能力提升至7cms、1ha前池改善、引水渠道200m) | 黎明工程顧問股份有限公司 | 120.46887 | 7 22.4902 | http://maps.google.com/maps?q=7 22.4902,120.46887
38 | 1 | 屏東縣政府 | 台鐵高架北側收集水路(鐵路橋北側截流溝) | 99% | 99% | 0% | 12800 | 2019-02-24 | 2020-10-30 | - | 燁陞營造 | 截流溝改善750m |  | 120.5254 | 22.42593 | http://maps.google.com/maps?q= 22.42593,120.5254
39 | 1 | 台東縣政府 | 檳榔橋下游右岸堤防新建 | 72.8% | 77.53% | 4.735% | 34170 | 2019-04-25 | 2019-12-31 | - | 偉峻營造有限公司 | 堤防新建計400m | 造齊工程顧問有限公司 | 121.65404 | 23.56298 | http://maps.google.com/maps?q= 23.56298,121.65404
40 | 1 | 金門縣政府 | 金寧鄉安歧排水分洪截流工程 | 60.77% | 60.54% | -0.23% | 77930 | 2019-02-20 | 2020-03-11 | - | 駿益營造有限公司 | 安歧排水分洪截流工程(排水路改善2,161公尺、中小型版橋改建4處) | 崇峻工程顧問有限公司 | 121.60021 | 24.00613 | http://maps.google.com/maps?q= 24.00613,121.60021
41 | 1 | 花蓮縣政府 | 國強排水中游段治理工程(0K+800~1K+256) | - | - | - | 33500 | - | 2019-11-15 | - | 東鈺營造股份有限公司 | 新建排水護岸(治理計畫建議斷面渠頂寬7.8~9.6梯形斷面)長度456公尺 | 台典營造股份有限公司 | 120.32304 | 24.46605 | http://maps.google.com/maps?q= 24.46605,120.32304
42 | 2 | 第一河川局 | 下埔排水(0K+000~0K+720)治理工程 | 76.79% | 88.25% | 11.46% | 74398 | 2019-01-21 | 2020-01-15 | - | 偉唐營造有限公司 | 堤岸約1,440公尺，橋梁1座。 | 邑昌工程顧問有限公司 | 121.79706 | 24.83086 | http://maps.google.com/maps?q= 24.83086,121.79706
43 | 2 | 桃園市政府 | 埔心溪下中福支線斷面15.1至斷面18護岸治理工程(含改建無名橋6及黃厝橋) | 41% | 41% | 0% | 57720 | 2019-04-12 | 2020-02-16 | - | 興興營造有限公司 | 1、新建護岸416m(左岸196ｍ、右岸220m)，整建護岸314m(左岸95m、右岸219m)。 2、橋梁改建2座。 | 崇峻工程顧問有限公司 | 121.26149 | 24.99416 | http://maps.google.com/maps?q= 24.99416,121.26149
44 | 2 | 台中市政府 | 龍井區山腳排水4K+225~4K+330治理工程 | 60% | 48% | -12% | 57720 | 2019-02-27 | 2019-12-23 | - | 磊高營造股份有限公司 | 護岸新建工程，L=210m | 禾唐工程顧問有限公司 | 120.54531 | 24.20535 | http://maps.google.com/maps?q= 24.20535,120.54531
45 | 2 | 台中市政府 | 臺中市豐原區旱溪上游北坑0K+000~0K+741.4治理工程 | 86% | 98% | 12% | 29850 | 2018-12-07 | 108/5/22 (108/10/08) | - | 欣群營造有限公司 | 1.護岸49.6公尺 2.新設階梯式固床工7座 3.河道工程184公尺 | 家鼎技術顧問有限公司 | 120.7487 | 24.25418 | http://maps.google.com/maps?q= 24.25418,120.7487
46 | 2 | 彰化縣政府 | 清水溪排水治理及橋梁改建工程併辦土石標售 | 51.39% | 54.96% | 3.57% | 68860 | 2019-02-25 | 108/12/15 (109/2/17) | - | 健祐營造有限公司 | 1.排水治理工2,725公尺 2.橋梁改建2座 親水便橋(3K+307) 無名橋(3K+631) | 睿泰工程顧問公司 | 120.52969 | 23.88358 | http://maps.google.com/maps?q= 23.88358,120.52969
47 | 2 | 雲林縣政府 | 口湖鄉牛尿港大排護岸治理工程 | 17.58% | 22.2% | 4.617% | 72158 | 2019-02-01 | 2019-11-30 | - | 順翊營造有限公司 | 排水路1210M | 磐禹工程顧問有限公司 | 120.17125 | 23.55664 | http://maps.google.com/maps?q= 23.55664,120.17125
48 | 2 | 雲林縣政府 | 口湖鄉牛挑灣溪左岸36號水門上下游治理工程 | 15.82% | 30.28% | 14.46% | 19338 | 2019-01-09 | 2020-02-12 | - | 堃泰營造有限公司 | 擋土牆護岸改善400M | 磐禹工程顧問有限公司 | 120.15621 | 23.54058 | http://maps.google.com/maps?q= 23.54058,120.15621
49 | 2 | 嘉義縣政府 | 掌潭過溝排水抽水站治理工程 | 32.41% | 31.74% | -0.67% | 82685.462 | 2019-05-08 | 108/12/31 (109/5/25) | - | 賀群 | 6cms抽水站、上游抽水站拆除改建水門 | 源隆技術顧問有限公司 | 120.17012 | 23.40931 | http://maps.google.com/maps?q= 23.40931,120.17012
50 | 2 | 嘉義縣政府 | 布袋鎮新塭排水出海口左岸治理工程 | 30.8% | 29.96% | -0.84% | 70600 | 2018-12-10 | 108/12/4 (109/2/16) | - | 和倉營造事業股份有限公司 | 護岸,堤內坡900m | 源隆技術顧問有限公司 | 120.15065 | 23.34553 | http://maps.google.com/maps?q= 23.34553,120.15065
51 | 2 | 嘉義縣政府 | 金陵排水吟海橋段治理工程 | 54.45% | 55.51% | 1.06% | 44800 | 2018-12-04 | 108/9/29 (108/10/29) | - | 和倉營造事業股份有限公司 | 護岸860m | 源隆技術顧問有限公司 | 120.13166 | 23.33367 | http://maps.google.com/maps?q= 23.33367,120.13166
52 | 2 | 嘉義縣政府 | 埤子頭排水(過港橋下游)治理工程 | 93.32% | 93.69% | 0.37% | 69130 | 2018-11-25 | 108/9/20 (108/10/1) (108/12/1) | - | 宏斌營造有限公司 - | 排水路860m | 旭城工程技術顧問有限公司- | 120.36373 | 23.58378 | http://maps.google.com/maps?q= 23.58378,120.36373
53 | 2 | 嘉義縣政府 | 內溪洲排水治理工程 | 45.49% | 59.66% | 14.17% | 91540 | 2018-12-02 | 108/8/21 (108/10/6) (108/12/6) (109/4/7) | - | 宏斌營造有限公司 | 排水路1960公尺 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 120.42159 | 23.43043 | http://maps.google.com/maps?q= 23.43043,120.42159
54 | 2 | 嘉義縣政府 | 東石海埔地排水系統抽水站治理工程 | 99.73% | 98.88% | -0.85% | 28800 | 2018-11-20 | 108/11/15 (108/11/20) | - | 賀群 | 擴建1.8cms抽水站 | 劉育誠土木技師事務所 | 120.14725 | 23.45379 | http://maps.google.com/maps?q= 23.45379,120.14725
55 | 2 | 嘉義縣政府 | 埤子頭排水與柳子溝排水滙流治理工程 | 100% | 99.42% | -0.58% | 33500 | 2018-12-05 | 2019-10-02 | - | 登榮 | 護岸L=500m (左岸) 護岸L=150m (右岸) | 旭城工程技術顧問有限公司 | 120.37945 | 5 23.5719 | http://maps.google.com/maps?q=5 23.5719,120.37945
56 | 2 | 嘉義縣政府 | 六腳排水(光南橋)改建治理工程 | 36.33% | 44% | 7.67% | 56000 | 2019-01-13 | 109/5/12 (109/4/2) | - | 通勝營造有限公司 | 橋梁1座W=18m，L=33m | 百成行工程顧問有限公司 | 120.317 2 | 23.55212 | http://maps.google.com/maps?q= 23.55212,120.317 2
57 | 2 | 嘉義縣政府 | 東石附帶排水排水路治理工程 | 98.25% | 99.18% | 0.93% | 58219 | 2018-12-10 | 108/8/6 (108/9/13) (108/12/2) | - | 堂瑞營造有限公司 | 排水路800公尺 | 劉育誠土木技師事務所 | 120.1576 | 23.47507 | http://maps.google.com/maps?q= 23.47507,120.1576
58 | 2 | 嘉義縣政府 | 港墘排水排水路改善治理工程 | 98.64% | 96.61% | -2.03% | 87000 | 2018-12-22 | 108/10/17 (108/12/7) (108/12/25) | - | 集揚營造有限公司 | 排水路1,325公尺 | 劉育誠土木技師事務所 | 120.19546 | 23.45464 | http://maps.google.com/maps?q= 23.45464,120.19546
59 | 2 | 台南市政府 | 將軍區青鯤鯓社區部落防護治理工程 | 10.99% | 10.99% | 0% | 44310 | 2019-06-19 | 2020-01-31 | - | 萬田營造有限公司 | 1.新建箱涵蒐集水路690公尺。 2.護岸加高約450公尺。 | 鴻成水利技師事務所 | 120.08619 | 23.18949 | http://maps.google.com/maps?q= 23.18949,120.08619
60 | 2 | 台南市政府 | 仁德區港尾溝溪排水（台86下方）護岸治理工程 | 32.01% | 33.97% | 1.96% | 21116.8 | 2019-08-28 | 108/9/30 (109/8/31) | - | 金立興營造股份有限公司 | 排水路改善長度58公尺(兩岸合計116公尺) | 勇霖工程顧問有限公司 | 120.26185 | 22.93395 | http://maps.google.com/maps?q= 22.93395,120.26185
61 | 2 | 台南市政府 | 南區明興路截流治理工程 | 10.34% | 10.43% | 0.09% | 76000 | 2019-07-12 | 2020-12-31 | - | 耀進營造有限公司 | 新建雙孔箱涵630公尺 | 鴻成水利技師事務所 | 120.18155 | 22.94066 | http://maps.google.com/maps?q= 22.94066,120.18155
62 | 2 | 台南市政府 | 北門區雙春部落防護治理工程 | 46.23% | 46.23% | 0% | 10930 | 2019-05-03 | 108/8/31 (109/1/9) | - | 長泓陞營造有限公司 | 抽水機組2台 抽水機房1座 部落防護路堤200M | 崇峻工程顧問有限公司 | 120.13095 | 23.30021 | http://maps.google.com/maps?q= 23.30021,120.13095
63 | 2 | 台南市政府 | 永康區西勢中排一(第三期)護岸治理工程 | 31.91% | 48.22% | 16.31% | 19920 | 2019-08-10 | 108/11/30 (109/10/31) | - | 大灣營造股份有限公司 | 排水路改善長度700公尺 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 120.26632 | 2 23.0186 | http://maps.google.com/maps?q=2 23.0186,120.26632
64 | 2 | 台南市政府 | 安南區城西里竹筏港之二排水支線護岸治理工程 | 68.8% | 74.69% | 5.89% | 11070 | 2019-02-19 | 108/6/30 (108/11/27) (109/1/5) | - | 長泓陞營造有限公司 | 施作擋土牆長度251公尺 | 崇峻工程顧問有限公司 | 120.16727 | 23.20967 | http://maps.google.com/maps?q= 23.20967,120.16727
65 | 2 | 台南市政府 | 麻豆區埤頭排水西邊寮橋改建工程 | 16.61% | 25.83% | 9.22% | 12281 | 2019-08-31 | 108/8/31 (109/10/31) | - | 欣義營造有限公司 | 橋梁改建1座 | 永鉅技術顧問有限公司 | 120.23192 | 23.21178 | http://maps.google.com/maps?q= 23.21178,120.23192
66 | 2 | 台南市政府 | 麻豆區埤頭排水西邊寮橋上下游護岸治理工程 | 16.61% | 25.83% | 9.22% | 19299 | 2019-08-31 | 2019-10-31 | - | 欣義營造有限公司 | 護岸引道合計350公尺 | 永鉅技術顧問有限公司 | 120.23192 | 23.21178 | http://maps.google.com/maps?q= 23.21178,120.23192
67 | 2 | 台南市政府 | 善化區茄拔排水護岸（第二期）及分洪治理工程 | 48.01% | 48.01% | 0% | 37800 | 2019-04-23 | 2020-03-31 | - | 茂程營造有限公司 | 排水路改善350公尺及涵管270公尺 | 勇霖工程顧問有限公司 | 120.33705 | 23.14925 | http://maps.google.com/maps?q= 23.14925,120.33705
68 | 2 | 第六河川局 | 七股區大塭寮排水中游治理工程 | 61.11% | 72.33% | 11.22% | 55860 | 2019-03-14 | 2020-06-05 | - | 裕連興營造有限公司 | 排水路改善1,000公尺(兩岸合計1,100公尺) | 鴻成水利技師事務所 | 120.12057 | 23.09323 | http://maps.google.com/maps?q= 23.09323,120.12057
69 | 2 | 台南市政府 | 北門區北馬社區部落防護治理工程 | 90.03% | 90.03% | 0% | 17400 | 2019-03-18 | 108/8/31 (108/11/30) (109/1/31) | - | 騰旺營造有限公司 | 圍堤L=815m(含路拱2處) 抽水機組1台 | 鴻成水利技師事務所 | 120.15767 | 23.30459 | http://maps.google.com/maps?q= 23.30459,120.15767
70 | 2 | 第六河川局 | 柳營區大腳腿排水五軍營橋上游段治理工程一工區 | 58.77% | 73.14% | 14.37% | 45820 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | - | 永道營造有限公司 | 排水路改善450公尺(兩岸合計900公尺) | 永鉅技術顧問有限公司 | 120.35037 | 23.29363 | http://maps.google.com/maps?q= 23.29363,120.35037
71 | 2 | 第六河川局 | 柳營區大腳腿排水五軍營橋上游段治理工程二工區 | 60.01% | 76.29% | 16.28% | 45580 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | - | 永道營造有限公司 | 排水路改善450公尺(兩岸合計900公尺) | 永鉅技術顧問有限公司 | 120.35037 | 23.29363 | http://maps.google.com/maps?q= 23.29363,120.35037
72 | 2 | 台南市政府 | 佳里區蘇厝寮中排上游段及佳里興中排一護岸治理工程等2件 | 89.52% | 89.52% | 0% | 31850 | 2019-03-03 | 2019-12-31 | - | 耀進營造有限公司 | 排水路改善1860公尺 | 鴻成水利技師事務所 | 120.18766 | 23.18348 | http://maps.google.com/maps?q= 23.18348,120.18766
73 | 2 | 台南市政府 | 北門區永隆溝排水南9線上游左岸護岸治理工程 | 95.31% | 95.31% | 0% | 28280 | 2019-02-21 | 108/11/30 (108/12/8) | - | 耀進營造有限公司 | 排水路改善900公尺 | 崇峻工程顧問有限公司 | 120.13911 | 23.27057 | http://maps.google.com/maps?q= 23.27057,120.13911
74 | 2 | 台南市政府 | 永康區永康排水段護岸(右岸)治理工程 | 52.12% | 52.12% | 0% | 35858 | 2019-05-24 | 2020-03-31 | - | 定誠營造股份有限公司 | 護岸(右岸)整治L=350m | 崇峻工程顧問有限公司 | 120.25331 | 23.04992 | http://maps.google.com/maps?q= 23.04992,120.25331
75 | 2 | 高雄市政府 | 燕巢區橫山排水角宿路下游護岸治理工程 | 95% | 98% | 3% | 5819 | 2019-01-08 | 2019-12-16 | - | 翔盛營造有限公司 | 排水渠道L=120m | 三采工程顧問有限公司 | 120.35763 | 22.76199 | http://maps.google.com/maps?q= 22.76199,120.35763
76 | 2 | 屏東縣政府 | 塭仔抽水站防潮閘門治理工程 | 0% | 0% | 0% | 63500 | - | 2019-12-30 | - |  | 防潮閘門(7門) |  | 120.51954 | 22.41631 | http://maps.google.com/maps?q= 22.41631,120.51954
77 | 2 | 金門縣政府 | 金門地區湖下區排工程 | 69.95% | 76.2% | 6.25% | 40380 | 2019-02-20 | 109/1/31 (109/2/20) | - | 苗盛營造有限公司 | 區排整治工程243公尺，堤頂道路整治工程243公尺。 | 崇峻工程顧問有限公司 | 120.30249 | 24.45555 | http://maps.google.com/maps?q= 24.45555,120.30249
78 | 3 | 第六河川局 | 三爺溪中下游治理工程(萬代橋至後壁厝排水口)(一工區) | 10.56% | 17.3% | 6.74% | 92785 | 2019-05-06 | 2020-10-26 | - | 定誠營造股份有限公司 | 三爺溪排水(萬代橋至塗庫仔排水段)護岸改善長度約826m（右岸約10+000~10+826） | 第六河川局 | 120.68718 | 22.98743 | http://maps.google.com/maps?q= 22.98743,120.68718
79 | 3 | 第六河川局 | 三爺溪中下游治理工程(萬代橋至後壁厝排水口)(二工區) | 28.06% | 30.96% | 2.9% | 158880 | 2019-05-06 | 2020-12-25 | - | 定誠營造股份有限公司 | 三爺溪排水(塗庫仔排水段至仁德橋)護岸改善長度796m（右岸9+204~10+000） | 第六河川局 | 120.68642 | 22.98523 | http://maps.google.com/maps?q= 22.98523,120.68642
80 | 4 | 雲林縣政府 | 客子厝大排(第一期)治理工程 | 0.09% | 1.72% | 1.63% | 74450 | 2019-11-11 | 2021-01-03 | - | 高蓋營造有限公司 | 排水路約1000m(4K+949~5K+949) | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 120.34501 | 23.63454 | http://maps.google.com/maps?q= 23.63454,120.34501
81 | 4 | 雲林縣政府 | 新庄子大排出口段(第二期)治理工程 | 0.25% | 0.32% | 0.07% | 0 | 2019-11-18 | 2021-12-31 | - | 谷源營造有限公司 | 排水路約150m | 源隆技術顧問有限公司 | 120.38755 | 23.81165 | http://maps.google.com/maps?q= 23.81165,120.38755
82 | 4 | 嘉義縣政府 | 港墘排水(洲仔村)治理工程 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 舊洲仔抽水站治理 | 源隆技術顧問有限公司 | 120.21759 | 9 23.4407 | http://maps.google.com/maps?q=9 23.4407,120.21759
83 | 4 | 台南市政府 | 北門區玉港里部落防護治理工程 | 12.67% | 12.67% | 0% | 0 | 2019-08-05 | 2020-08-31 | - | 建裕營造有限公司 | 截流分洪道、171道路加高，增設抽水設施及圍堤缺口補強 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 120.32215 | 23.02553 | http://maps.google.com/maps?q= 23.02553,120.32215
84 | 4 | 台南市政府 | 學甲區舊頭港社區部落防護工程 | 21.99% | 21.99% | 0% | 19949.999 | 2019-07-19 | 2020-01-31 | - | 方章營造有限公司 | 道路加高施作長度約610公尺 增設調節池90m3，增抽水量0.6cms | 鴻成水利技師事務所 | 120.14011 | 23.26375 | http://maps.google.com/maps?q= 23.26375,120.14011
85 | 4 | 台南市政府 | 安定區下洲子中排一抽水治理工程 | 55.68% | 55.68% | 0% | 20468.794 | 2019-05-15 | 2019-12-31 | - | 台耐企業有限公司 | 0.5cms沉水式抽水機3部 | 勇霖工程顧問有限公司 | 120.14981 | 23.25762 | http://maps.google.com/maps?q= 23.25762,120.14981
86 | 4 | 高雄市政府 | 美濃區福安排水瓶頸段橋梁改善治理工程 | 81.34% | 64.42% | -16.92% | 0 | 2019-06-20 | 108/12/31 (109/3/30) | - | 鼎祐營造有限公司 | 1.崙頂一號橋(2K+535)改建，引道約108M，護岸改建100M(雙側) 2.無名橋3(3K+140)改建，引道約36m，護岸改建100M(雙側) | 剴盛工程顧問有限公司 | 120.41534 | 22.64803 | http://maps.google.com/maps?q= 22.64803,120.41534
87 | 4 | 高雄市政府 | 永安區永達路排水系統治理工程 | 0.35% | 1.99% | 1.64% | 0 | 2019-11-11 | 2020-12-31 | - | 紹騰營造股份有限公司 | 改善箱涵約500公尺 微型樁約500公尺 | 三采工程顧問有限公司 | 120.50356 | 22.87551 | http://maps.google.com/maps?q= 22.87551,120.50356
88 | 4 | 高雄市政府 | 岡山區石螺潭抽水站增設機組治理工程 | 89.5% | 96.65% | 7.15% | 7860 | 2019-01-21 | 2020-01-05 | - | 邦澤股份有限公司 | 增設3cms抽水機組2台 | 萬鼎工程服務股份有限公司 | 120.22145 | 22.81643 | http://maps.google.com/maps?q= 22.81643,120.22145
89 | 4 | 高雄市政府 | 永安區北溝排水約2K+000~2K+100護岸新建治理工程 | 18.8% | 20.19% | 1.39% | 0 | 2019-06-28 | 2020-06-30 | - | 太璟營造有限公司 | 排水路改善約100公尺，橋樑改建1座 | 三采工程顧問有限公司 | 120.27374 | 22.76971 | http://maps.google.com/maps?q= 22.76971,120.27374
90 | 4 | 高雄市政府 | 岡山區潭底區域淹水改善計畫治理工程 | 71.9% | 74.32% | 2.42% | 0 | 2019-04-19 | 2020-04-30 | - | 晉乾營造有限公司 | 1.田厝排水護岸加高約800公尺 2.潭底排水與潭底小排水聯通道新建護岸約600公尺 3.潭底排水與潭底小排水聯通道新建簡易抽水站(0.5cms*2台) 4.潭底排水潭底路測自動閘門設置3處，簡易抽水機(0.3cms*3台) | 三采工程顧問有限公司 | 120.20716 | 22.83153 | http://maps.google.com/maps?q= 22.83153,120.20716

## 第1批次治理工程 (hidden)
縣市管河川及區域排水整體改善計畫第一批次核定治理工程明細表
項次 | 河川局 | 縣市別 | 鄉鎮市 | 水系 | 水系修正 | 執行單位 | 工程名稱 | 工程內容 | 總經費需求 (千元) | 總中央款工程費 (含橋梁中央款) (千元) | 一般工程費 (不含橋樑) | 工程費 | [6 empty] | 中央負擔用地費合計(千元) | 用地費 | [13 empty] | 中央補助橋樑費合計(千元) | 橋梁改建費 | [13 empty] | 橋梁總工程費(千元) | 實際用地費需求(千元) | 目前總經費需求(中央款)(千元) | 預計用地取得日期 | 實際用地取得日期 | 有無區變、都變、規劃檢討問題 | 預定設計案勞務標決標日期 | 實際設計案勞務標決標日期 | 預計辦理測設日期 | 實際辦理測設日期 | 用地範圍線公告日期 | 用地範圍線公告文號 | 預定上網日期 | 實際上網日期 | 預定發包日期 | 實際發包日期 | 預定開工日期 | 實際開工日期 | 預定完工日期 | 實際完工日期 | 工程預定進度(％) | 工程實際進度(％) | 執行情形 | 承包廠商 | 工程地點 | 經度 | 緯度 | 監造單位 | 監造人員 | 估計至107年底可請款百分比(%) | 前次會議控管事項 | 辦理現況或落後原因及解決對策 | 前次會議控管事項 | 前次會議控管事項 | 總長度 | 總改善面積(公頃) | 已完成長度 | 已改善面積(公頃) | 性質(抽水站、滯洪池、閘門、堤防護岸排水、分洪箱涵/道) | [6 empty] | 預算書金額(元) | 決標金額(元) | 契約金額 (元) | 發包後總工程費(元) | 變更設計後總經費(元) | 決算金額(元) | 用到第二期(107~108)決算金額(元) | 預備工程異動紀錄 | 委外設計監造 工程編號 | 備註(登帳用) | 工程異動紀錄 | 執行單位分類 | 執行狀態判斷 | 目前可請款進度% | 執行落後判斷 | 工程編號 | 工程編號 | 工程編號 | 工程編號 | 工程編號
[20 empty] | 中央補助 | [6 empty] | 地方自籌 | [7 empty] | 中央補助 | [6 empty] | 地方自籌
[12 empty] | 106～107 | 108 | 108以後 | 108~109 | 109 | 109以後 | 110以後 |  | 106~107 | 108 | 108以後 | 108~109 | 109 | 109以後 | 110以後 | 106~107 | 108 | 108以後 | 108~109 | 109 | 109以後 | 110以後 |  | 106~107 | 108 | 108以後 | 108~109 | 109 | 109以後 | 110以後 | 106~107 | 108 | 108以後 | 108~109 | 109 | 109以後 | 110以後
項次 | 河川局 | 縣市 | 鄉鎮市 | 水系 | 水系修正 | 執行單位 | 工程名稱 | 工程內容 | 總經費需求 | 總中央款工程費(含橋梁中央款) | 一般工程費(不含橋樑) | 106～107年工程費 | 108年工程費 | 108年以後工程費 | 108～109年工程費 | 109年工程費 | 109年以後工程費 | 110年以後工程費 | 中央負擔用地費 | 106～107年中央用地費 | 108年中央用地費 | 108年以後中央用地費 | 108～109年中央用地費 | 109年中央用地費 | 109年以後中央用地費 | 110年以後中央用地費 | 106~107年地方用地費 | 108年地方用地費 | 108年以後地方用地費 | 108～109年地方用地費 | 109年地方用地費 | 109年以後地方用地費 | 110年以後地方用地費 | 中央補助橋樑費 | 106～107年中央橋樑費 | 108年中央橋樑費 | 108年以後中央橋樑費 | 108～109年中央橋樑費 | 109年中央橋樑費 | 109年以後中央橋樑費 | 110年以後中央橋樑費 | 106～107年地方橋樑費 | 108年地方橋樑費 | 108年以後地方橋樑費 | 108～109年地方橋樑費 | 109年地方橋樑費 | 109年以後地方橋樑費 | 110年以後地方橋樑費 | 橋樑總工程費 | 用地費 | 目前總經費需求(中央款)(千元) | 預計用地取得日期 | 用地是否取得 | 有無區變、都變、規劃檢討問題 | 預計勞務標 | 實際勞務標 | 自辦:派員測設日期 委辦:委外測設決標日 | 自辦:派員測設日期 委辦:委外測設決標日 | 用地範圍線公告日期 | 用地範圍線公告文號 | 預定上網 | 實際上網 | 預定發包 | 實際發包 | 預定開工日期 | 實際開工日期 | 預定完工日期 | 實際完工日期 | 工程預定進度(％) | 工程實際進度(％) | 執行情形 | 承包廠商 | 工程地點 | X座標 | Y座標 | 監造單位 | 監造人員 | 估計至107年底可請款百分比(%) | 前次會議控管事項 | 辦理現況或落後原因及解決對策 | 控管上網日期 | 控管開標日期 | 總長度(m) | 總改善面積(公頃) | 已完成長度(m)(程式用) | 已改善面積(公頃)(程式用) | 抽水站數(不含增設抽水機組) | 抽水量能(CMS) | 滯洪池數 | 滯洪面積(ha) | 閘門數 | 橋梁數 | 其它備註 | 總計 | 總計 | 總計 | 總計 | 總計 | 總計 | 第二期決算金額(元) | 預備工程要記(歷程) | 委設工程編號 | 登帳註記 | 工程要記 | 執行單位分類(程式用) | 執行狀態判斷(程式用) | 目前可請款進度%(程式用) | 執行落後判斷(程式用) | 編號1 | 編號2(分併標用) | 編號3(分併標用) | 編號4(分併標用) | 編號5(分併標用)
1 | 一河局 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 冬山河排水系統 | 冬山河排水系統 | 宜蘭縣政府 | 茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程 | 抽水站4CMS及6CMS容量各1座，引水幹線L=140公尺，L1=175公尺，L2=1160M，滯洪池0.1HA | 268559 | 268559 | 268559 | 6220 |  |  | 235483 |  |  | 26856 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-05-30 | 2018-05-14 | 2018-05-30 | 2018-05-14 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-28 | 2019-04-01 |  | 2021-12-31 |  |  |  | 已發包 | 田茂營造事業有限公司 臺閥有限公司 | 宜蘭縣五結鄉 | 333594.51 | 2733493.4 | 大武工程顧問有限公司 | 監造主任 林傑文 | 50% | 預計12/25開資格標，12/7評選 | 12/28決標，簽訂契約中。 |  | 2018-12-25 | 1475 | 40 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0.1 |  |  | 抽水站4CMS及6CMS容量各1座 | 250760000 | 250760000 | 250760000 | 268500000 | [7 empty] | C | 施工中 | 0 |  | 106-B-11-13-F-001-00-0 | 108-B-12-13-F-001-00-0
2 | 一河局 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 冬山河排水系統 | 冬山河排水系統 | 宜蘭縣政府 | 五結防潮閘改建工程(第一期) | 改建五結防潮閘1座及其附屬設施 | 220000 | 220000 | 220000 | 15541 |  |  | 182459 |  |  | 22000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-08-01 | 2018-08-07 | 2018-08-01 | 2018-08-07 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2020-08-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-08-01 |  | 2025-08-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 7% |  | 委外工程規劃設計中。 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | C | 未發包 | 0 |  | 106-B-11-13-F-002-00-0 | 108-B-12-13-F-002-00-0
1 | 十河局 | 基隆市 | 安樂區 | 大武崙溪排水系統 | 大武崙溪排水系統 | 第十河川局 | 大武崙溪排水瓶頸改善工程 | (1)消防局旁排水瓶頸段拓寬改善約245M。 (2)集水區水文監測設備。 | 32811 | 32811 | 32811 | 32811 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 自辦設計 | 自辦設計 |  | 2017-11-01 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2018-01-16 | 2018-01-23 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-06-29 | 2018-09-03 | 100% | 100% | 已完工 | 仕強營造股份有限公司 | 基隆市安樂區 | 320754.9085 | 2781847.317 | 第十河川局工務課 | 薛人豪 郭欣怡 | 100% |  | 已於8/30完工，並於10月30日辦理驗收完成。 |  |  | 245 | 6 | 245 | 6 | [7 empty] | 31421000 | 29323611 | 29323611 | 32810603 | 32810603 | 32810603 |  |  |  |  | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助工程費(不含橋樑費) | C | 已完工 | 43346 |  | 106-B-11-14-F-001-00-0
2-1 | 十河局 | 基隆市 | 安樂區 | 大武崙溪排水系統 | 大武崙溪排水系統 | 基隆市政府 | 大武崙溪堤後排水暨瓶頸改善工程（堤後排水及護岸加高） | (1)大武崙溪排水中游段基金一路堤後排水約435M長，並於附近設置一集水井。 (2)大武崙溪排水上游段基金二路大武崙工業區入口處堤後排水改善約25M長及基金三路堤後排水改善約5M長。 (3)中崙里防水閘門改善，武嶺橋及安樂五橋安全防洪改善。 (4)河道整理及護岸環境營造。 (5)大武崙溪排水護岸加高約120M及80M長。 | 22277 | 22277 | 22277 | 22277 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-02-15 | 2018-01-28 | 2018-03-10 | 2018-02-13 | 2018-03-15 | 2018-02-27 | 2018-07-31 | 2018-12-06 | 100% | 90% | 已完工 | 鉅航營造有限公司 | 基隆市安樂區 | - | - | 予閎土木技師事務所 | 楊仲敬 | 100% |  | 已於12/6完工，預定於1月中辦理驗收。 |  |  | 665 | 5 | 598.5 | 4.5 | [7 empty] | 21678180 | 18422673 | 18422673 | 22277323 | 22277323 | [5 empty] | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助工程費(不含橋樑費) | C | 已完工 | 43440 |  | 106-B-11-14-F-002-00-0
2-2 | 十河局 | 基隆市 | 安樂區 | 大武崙溪排水系統 | 大武崙溪排水系統 | 基隆市政府 | 大武崙溪堤後排水暨瓶頸改善工程（堤後排水加裝自動閘門） | 堤後排水出口舌閥 | 963 | 963 | 963 | 963 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 自辦設計 | 自辦設計 |  | 2018-03-15 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-04-30 | 2018-04-25 | 2018-05-15 | 2018-05-09 | 2018-05-20 | 2018-05-22 | 2018-07-19 | 2018-10-11 | 100% | 100% | 已完工 | 鉅航營造有限公司 | 基隆市安樂區 | - | - | 予閎土木技師事務所 | 王禹閎 | 100% |  | 10個閘門已安裝完成，已於10/11完工，10/30日驗收完成。 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 舌閥 | 1100000 | 910000 | 910000 | 962806 | 962806 | 962806 |  |  |  |  | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助工程費(不含橋樑費) |  |  |  |  | 106-B-11-14-F-002-01-0
3 | 十河局 | 基隆市 | 安樂區 | 大武崙溪排水系統 | 大武崙溪排水系統 | 第十河川局 | 大武崙工業區小型抽排及調整池工程 | 大武崙工業區小型調整池，面積約500平方公尺，蓄水體積約2,500立方公尺，及小型抽排系統，0.3cms及高壓水塔。 | 45000 | 45000 | 45000 | 21760 |  |  | 23240 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-06-30 | 2018-06-28 | 2018-07-15 | 2018-07-26 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-12-31 | 2019-03-13 | 10% | 10% | 施工中 | 郡毅營造有限公司 | 基隆市安樂區 | - | - | 經濟部水利署第十河川局 | 薛人豪 | 50% |  | 已於8/30開工，管線遷移中，已近場試挖協調。 |  |  | 0 | 6 | 0 | 0.6 | [6 empty] | 調整池0.05公頃、抽水機組0.3cms | 45000000 | 40450000 | 40450000 | 43519945 | [7 empty] | C | 已完工 | 43537 |  | 106-B-11-14-F-003-00-0 | 108-B-12-14-F-003-00-0
1-1 | 二河局 | 桃園市 | 中壢區 | 老街溪 | 老街溪水系 | 桃園市政府 | 老街溪環北橋下游至中壢平鎮都市擴大修訂計畫邊界治理工程 | 老街溪斷面46-1至中壢平鎮都市擴大修訂計畫邊界，預計左右岸堤防改善約0.3公里 | 135392 | 29900 | 29900 | 1181 |  |  | 28719 |  |  | 0 | 74442 | 59665 |  |  | 14777 |  |  | 0 | 1550 |  | 29500 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 2019-11-20 | 否 | 都變 | 2018-09-30 | 2018-09-28 | 2018-09-30 | 2018-10-12 | 2010-12-09 | 經授水字第09920214681號 | 2019-07-31 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-31 |  | 2020-12-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 勞務50% | 市府於移緩濟急會議中表示可於108.6發包 | 1.工程用地徵收案，於9/27召開第二次公聽會，目前公聽會會議記錄正由地政局審閱中、另地上物查估及市價查估刻正執行中。 2.委託技術服務勞務案已於9月28日已決標，已於10月12號訂約。 |  |  | 966 | 5 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) |  |  | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助用地費 |  |  |  |  | 106-B-11-17-F-001-00-0 | 108-B-12-17-F-001-00-0
1-2 | 二河局 | 桃園市 | 中壢區 | 老街溪 | 老街溪水系 | 桃園市政府 | 中壢平鎮都市擴大修訂計畫邊界至老街溪斷面44治理工程 | 中壢平鎮都市擴大修訂計畫邊界至老街溪斷面44，預計左右岸堤防改善約1公里 | 497250 | 100100 | 100100 | 3954 |  |  | 96146 |  |  | 0 | 293200 | 700 |  |  | 292500 |  |  | 0 | 5200 |  | 98750 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 2019-12-10 | 否 | 都變 | 2018-09-30 | 2018-09-28 | 2018-09-30 | 2018-10-12 | 2010-12-09 | 經授水字第09920214681號 | 2019-07-31 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-31 |  | 2020-12-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 勞務50% | 市府於移緩濟急會議中表示可於108.6發包 | 1.工程用地徵收案，於9/21召開第1場公聽會，公聽會會議紀錄製作中。 2.委託技術服務勞務案已於9月28日已決標，已於10月12號訂約。 |  |  | 3222 | 15 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) |  |  | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助用地費 |  |  |  |  | 106-B-11-17-F-001-01-0 | 108-B-12-17-F-001-01-0
2 | 二河局 | 桃園市 | 楊梅區 | 社子溪 | 社子溪水系 | 第二河川局 | 社子溪斷面68-斷面72-2D護岸新建工程 | 右岸新建坡面工護岸L=1000m 右岸新建水防道路 右岸新建排水側溝 左岸設臨時保護設施L=462m | 157353 | 60000 | 60000 | 2365 |  |  | 57635 |  |  | 0 | 61353 | 853 |  |  | 60500 |  |  | 0 | 1800 |  | 34200 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 2019-12-10 | 否 | 無 | 2018-09-30 | 2018-09-28 | 2018-09-30 | 2018-10-12 | 2007-08-29 | 府水河字第09602902981號 | 2019-07-31 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-31 |  | 2020-08-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 勞務50% | 市府於移緩濟急會議中表示可於108.6發包 | 1.工程用地徵收案，於9/14召開第1場公聽會，預計11月7日辦理第二次公聽會。 2.委託技術服務勞務案已於9月28日已決標，已於10月12號訂約，預計11月2日與台電管線協調會。 |  |  | 1462 | 20 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) |  |  | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助用地費 3.依據107年9月28日召開研商會議委託二河局代辦(1071612768) |  |  |  |  | 106-B-11-17-F-002-00-0 | 108-B-12-17-F-002-00-0
3-1 | 二河局 | 桃園市 | 大園區 | 埔心溪 | 埔心溪排水系統 | 桃園市政府 | 埔心溪斷面12～斷面64護岸整治工程 | 1.護岸改建及河道浚深1.4公里 2.局部護岸加高改善3.3公里 3.橋樑改建2座(大埔橋、無名橋2) | 259382 | 236536 | 183229 | 91615 |  |  | 91614 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 53307 | 24010 |  |  | 29297 |  |  | 0 | 17516 |  | 5330 |  |  |  |  | 76153 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2011-07-07 | 經授水字第10020207140號 | 2018-08-31 | 2018-11-06 | 2018-11-01 | 2018-12-07 | 2018-11-01 |  | 2021-04-30 |  |  |  | 訂約中 | 鈺宬營造工程有限公司 | 埔心溪沙圳橋(斷面12)至大埔橋(斷面64) | 271069.518 | 2774638.996 | 崇峻工程顧問有限公司 | 蔡明君 | 50% | 預計108年4月開標 | 1.於107.5.30基本設計原則通過 2.於107.10.04辦理第2次細設審查作業，目前工程上網排訂107.12.6資格標開標，併同當日辦理採購審查。 |  | 2019-04-15 | 4700 | 230 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 |  | 262864147 | [14 empty] | 106-B-11-17-F-003-00-0 | 108-B-12-17-F-003-00-0 | 106-B-11-17-F-003-00-4 | 108-B-12-17-F-003-00-4
3-2 | 二河局 | 桃園市 | 大園區 | 埔心溪 | 埔心溪排水系統 | 桃園市政府 | 大園區沙圳橋橋梁改建工程 | 沙圳橋橋樑改建 | 37378 | 26165 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 26165 | 0 |  |  | 26165 |  |  | 0 | 0 |  | 11213 |  |  |  |  | 37378 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2011-07-07 | 經授水字第10020207140號 | 2018-08-31 |  | 2018-11-01 |  | 2018-11-01 |  | 2021-04-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% | 預計3/31開標 | 現已完成基本設計第2次審查會議，預計108年2月底完成細設，4月完成發包。 |  | 2019-03-31 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 106-B-11-17-F-003-01-4 | 108-B-12-17-F-003-01-4
4 | 二河局 | 新竹縣 | 竹北市 | 溝貝幹線 | 溝貝幹線排水系統 | 新竹縣政府 | 溝貝幹線斷面3.2-7護岸改善工程 | 排水路兩側護岸改善，拆除損壞護岸後新設護岸(深基)，共計1,130公尺，護岸上方空間整理、綠美化，約3,390m² | 40000 | 40000 | 40000 | 18697.474 |  |  | 21302.526 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-05-31 | 2018-06-06 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2018-07-31 | 2018-09-05 | 2018-08-31 | 2018-09-21 | 2018-09-30 | 2018-10-25 | 2019-06-30 |  | 26% | 27% | 施工中 | 永發營造工程股份有限公司 | 新竹縣(非原住民地區) | - | - | 青創工程顧問有限公司 | 鍾曜如 | 50% |  | 施工中 |  |  | 1130 | 4 | 305.1 | 1.08 | [7 empty] | 39431397 | 34500000 | 34500000 | 18697747 | [11 empty] | 106-B-11-18-F-001-00-0 | 108-B-12-18-F-001-00-0
5 | 二河局 | 新竹縣 | 新豐鄉 | 新豐溪主流 | 新豐溪支流排水系統 | 新竹縣政府 | 新豐溪水系斷面4-19治理工程 | 堤防加高600公尺 | 20520 | 20520 | 20520 | 8853.945 |  |  | 11666.055 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-05-31 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-30 | 2018-07-02 | 2018-07-15 | 2018-07-19 | 2018-11-30 |  | 95% | 95% | 施工中 | 冠驊營造有限公司 | 新竹縣新豐鄉 | - | - | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 沈彥峰 | 50% |  | 施工中 |  |  | 600 | 20 | 570 | 19 | [7 empty] | 18870000 | 16290000 | 16290000 | 17707889 | [11 empty] | 106-B-11-18-F-002-00-0 | 108-B-12-18-F-002-00-0
6 | 二河局 | 新竹縣 | 新豐鄉 | 上坑排水 | 新豐溪支流排水系統 | 新竹縣政府 | 上坑排水斷面1-5及斷面55.1-56治理工程 | 背水堤767公尺 排水路整理400公尺 固床工4座 | 46679 | 46679 | 46679 | 0 |  |  | 46679 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-05-31 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2018-07-31 | 2018-09-25 | 2018-08-31 | 2018-10-25 | 2018-09-30 | 2018-12-01 | 2019-07-31 |  | 5% | 5% | 施工中 | 家凱營造有限公司 | 新竹縣新豐鄉 | - | - | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 沈彥峰 | 50% |  | 招標中 |  |  | 1167 | 10 | 58.35 | 0.5 | [7 empty] | 46679223 | 38670000 | 38670000 | 41734400 | [11 empty] | 106-B-11-18-F-003-00-0 | 108-B-12-18-F-003-00-0
7 | 二河局 | 新竹市 | 北區 | 金城湖排水 | 金城湖排水系統 | 新竹市政府 | 金城湖排水幹線無名二號橋改建 | 橋樑改建1座(跨距14公尺) | 7000 | 5460 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 5460 | 0 |  |  | 5460 |  |  | 0 | 1540 |  | 0 |  |  |  |  | 7000 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-05-31 | 2018-03-08 | 2018-06-15 |  | 尚未公告 | 尚未公告 | 2018-07-31 | 2018-10-18 | 2018-08-31 | 2018-11-19 | 2018-09-30 | 2019-01-01 | 2019-06-30 |  |  |  | 訂約中 | 巨昇營造有限公司 | 新竹市 | 241157.862 | 2745833.443 | 世合工程技術顧問有限公司 | 黃敏真 | 50% |  | 已開標，11/29規格標，預計12月上旬評審、中旬決標 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 106-B-11-19-F-002-00-4 | 108-B-12-19-F-002-00-4
8-1 | 二河局 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 田寮排水 | 田寮排水系統 | 苗栗縣政府 | 田寮排水系統分洪治理工程(第一期) | 分洪箱涵1845公尺 | 344650 | 300550 | 300550 | 7062 |  |  | 293488 |  |  | 0 | 37800 | 196 |  |  | 37604 |  |  | 0 | 315 |  | 5985 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-12-30 | 否 | 無 | 2018-08-31 | 2018-08-02 | 2018-09-15 |  | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-03-31 |  | 2019-06-30 |  | 2019-08-31 |  | 2020-10-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 50% | 1.縣府於移緩濟急會議中表示可於107.11上網，107.12發包 2.預計12/25上網 | 本案工程已於107.11.23公告，預計107.12.13開標 | 2018-12-25 |  | 1845 | 6 | 0 | 0 | [6 empty] | 分洪箱涵/道 | 300550000 | [9 empty] | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助用地費 |  |  |  |  | 106-B-11-20-F-001-00-0 | 108-B-12-20-F-001-00-0
1 | 三河局 | 台中市 | 霧峰區 | 車籠埤排水 | 后溪底、車籠埤排水系統 | 台中市政府 | 霧峰區車籠埤排水1K+700~3K+700治理工程 | 1.河道濬深約14,100m3。 2.護岸改建工程，L=1,750m。 3.護岸基礎加固工程，L=1,400m。 4.護岸加高工程，L=700m。 | 79000 | 79000 | 79000 | 31183 |  |  | 47817 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-04-10 | 2018-04-12 | 2018-04-20 | 2018-04-12 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-11-01 | 2018-12-05 | 2018-12-01 | 2018-12-24 | 2018-12-31 |  | 2019-12-31 |  |  |  | 未發包 | 五湖四海營造股份有限公司 | 臺中市霧峰區 | 216404.174 | 2663200.155 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 林漢業 | 0% | 預計12/21開標 | 已於107.12.24決標，訂約中。 |  | 2018-12-21 | 3850 | 44.5 | 0 | 0 | [22 empty] | 106-B-11-21-F-001-00-0 | 108-B-12-21-F-001-00-0
2 | 三河局 | 台中市 | 霧峰區 | 車籠埤排水 | 后溪底、車籠埤排水系統 | 台中市政府 | 霧峰區車籠埤排水3K+700~5K+300治理工程 | 1.河道濬深約13,300m3。 2.護岸改建工程，L=1,800m。 3.護岸基礎加固工程，L=600m。 4.護岸加高工程，L=900m。 | 75000 | 75000 | 75000 | 28028 |  |  | 46972 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-04-10 | 2018-04-12 | 2018-04-20 | 2018-04-12 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-11-01 | 2018-12-05 | 2018-12-01 | 2018-12-24 | 2018-12-31 |  | 2019-12-31 |  |  |  | 未發包 | 五湖四海營造股份有限公司 | 臺中市霧峰區 | 216404.174 | 2663200.155 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 林漢業 | 0% | 預計12/21開標 | 已於107.12.24決標，訂約中。 |  | 2018-12-21 | 3300 | 44.5 | 0 | 0 | [22 empty] | 106-B-11-21-F-002-00-0 | 108-B-12-21-F-002-00-0
3 | 三河局 | 台中市 | 霧峰區 | 車籠埤排水 | 后溪底、車籠埤排水系統 | 台中市政府 | 霧峰區車籠埤排水2K+000四德九鄰橋、3K+718北阡二橋、3K+837無名橋改建工程 | 1.2k+000四德九鄰橋。 2.3k+718北阡二橋。 3.3k+837無名橋。 | 17000 | 11900 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 11900 | 10286 |  |  | 1614 |  |  | 0 | 5100 |  | 0 |  |  |  |  | 17000 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-04-10 | 2018-04-12 | 2018-04-20 | 2018-04-12 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-05-31 | 2018-06-21 | 2018-06-30 | 2018-07-12 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2019-03-31 |  | 76.5% | 53.5% | 施工中 | 利興營造有限公司 | 臺中市霧峰區 | 216974.1839 | 2662478.6857 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 林漢業 | 90% |  | 因工程影響民眾通行，變更設計簽辦中。 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 11428626 | [11 empty] | 106-B-11-21-F-003-00-4 | 108-B-12-21-F-003-00-4
4 | 三河局 | 台中市 | 大里區 | 中興段排水 | 樹王埤、中興排水系統 | 台中市政府 | 大里區中興段排水治理工程 | 0K+080~1K+737護岸加高整治共2664公尺 | 26000 | 26000 | 26000 | 10946 |  |  | 15054 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-04-10 | 2018-04-12 | 2018-04-20 | 2018-04-12 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-05-31 | 2018-06-14 | 2018-06-30 | 2018-06-26 | 2018-07-31 | 2018-07-13 | 2019-03-31 |  | 52.55% | 40.02% | 停工中 | 弘業營造工程有限公司 | 台中市大里區 | 213909.5137 | 2665264.002 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 林漢業 | 50% |  | 因有工廠占用水利地情形及國產署土地，申請鑑界釐清中，目前停工中。 |  |  | 2664 | 51 | 1066.1328 | 20.4102 | [10 empty] | 21892561 | [11 empty] | 106-B-11-21-F-004-00-0 | 108-B-12-21-F-004-00-0
1 | 四河局 | 彰化縣 | 花壇鄉 | 洋子厝溪排水系統 | 洋仔厝溪排水系統 | 彰化縣政府 | 花壇排水(第二期)上游改道及橋梁改建工程併辦土石標售 | 1.排水路改善1,470公尺(5k+785~7k+255) 2.新建箱涵1座 (6k+290) | 437986 | 151952 | 149000 | 4450 |  |  | 144550 |  |  | 0 | 191163 | 0 |  |  | 191163 |  |  | 0 | 4711 |  | 89512 |  |  |  |  | 2952 | 88 |  |  | 2864 |  |  | 0 | 0 |  | 648 |  |  |  |  | 3600 |  |  | 2019-06-15 | 否 | 無 | 2018-09-30 | 2018-10-25 | 2019-02-28 | 2018-10-25 | 2009-07-22 | 經授水字第09820203440號 | 2019-05-15 |  | 2019-06-15 |  | 2019-07-15 |  | 2020-11-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 50% |  | 委測中:二次工程公聽會完成用地取得作業中;委外設計勞務標於107年10/25日決標 |  |  | 1470 | 18 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助用地費 |  |  |  |  | 106-B-11-23-F-001-00-0 | 108-B-12-23-F-001-00-0 | 106-B-11-23-F-001-00-4 | 108-B-12-23-F-001-00-4
3 | 四河局 | 彰化縣 | 埔心鄉 | 員林大排排水系統 | 員林大排排水系統 | 彰化縣政府 | 東溝排水(第一期)改善工程併辦土石標售 | 排水路改善697公尺(0K+063~0K+760) | 114815 | 75000 | 75000 | 2426 |  |  | 72574 |  |  | 0 | 34840 | 32000 |  |  | 2840 |  |  | 0 | 330 |  | 4645 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-05 | 否 | 無 | 2018-09-30 | 2018-10-25 | 2019-01-30 | 2018-10-25 | 2013-08-28 | 經授水字第10220208261號 | 2019-04-30 |  | 2019-05-31 |  | 2019-06-30 |  | 2020-05-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 50% |  | 委測中:二次工程公聽會完成用地取得作業中;委外設計勞務標於107年10/25日決標 |  |  | 697 | 12 | 0 | 0 | [17 empty] | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助用地費 |  |  |  |  | 106-B-11-23-F-003-00-0 | 108-B-12-23-F-003-00-0
4 | 四河局 | 彰化縣 | 線西鄉 | 番雅溝排水系統 | 番雅溝排水系統 | 彰化縣政府 | 番雅溝排水幹線(第四期)改善及橋梁改建工程併辦土石標售 | 1.排水路改善998公尺(4k+115~5k+113) 2.橋梁改建1座 無名橋(5K+105) | 170664 | 114756 | 110000 | 3558 |  |  | 106442 |  |  | 0 | 30237 | 29417 |  |  | 820 |  |  | 0 | 1231 |  | 23396 |  |  |  |  | 4756 | 154 |  |  | 4602 |  |  | 0 | 0 |  | 1044 |  |  |  |  | 5800 |  |  | 2019-06-15 | 否 | 無 | 2018-09-30 | 2018-10-25 | 2019-01-30 | 2018-10-25 | 2013-08-28 | 經授水字第10220208261號 | 2019-06-30 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-31 |  | 2020-10-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 50% |  | 委測中:二次工程公聽會完成用地取得作業中;委外設計勞務標於107年10/25日決標 |  |  | 998 | 11 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助用地費 |  |  |  |  | 106-B-11-23-F-004-00-0 | 108-B-12-23-F-004-00-0 | 106-B-11-23-F-004-00-4 | 108-B-12-23-F-004-00-4
6 | 四河局 | 彰化縣 | 彰化市 | 彰化山寮排水系統(含大竹坑排水) | 彰化山寮排水系統(含大竹坑排水) | 彰化縣政府 | 彰化山寮排水(第三期)改善及橋梁改建工程 | 1.排水路改善1,370公尺(1k+030~2k+400) 2.涵管改建1座-涵管(2k+037) | 258963 | 151230 | 150000 | 2069 |  |  | 147931 |  |  | 0 | 72000 | 0 |  |  | 72000 |  |  | 0 | 1773 |  | 33690 |  |  |  |  | 1230 | 17 |  |  | 1213 |  |  | 0 | 0 |  | 270 |  |  |  |  | 1500 |  |  | 2019-09-15 | 否 | 無 | 2018-09-30 | 2018/11/06 | 2019-04-30 | 2018-11-06 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-06-30 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-31 |  | 2020-10-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 50% |  | 委測中:委外設計勞務標於11月6日決標 |  |  | 1370 | 10 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-23-F-006-00-0 | 108-B-12-23-F-006-00-0 | 106-B-11-23-F-007-00-4 | 108-B-12-23-F-007-00-4
8 | 四河局 | 彰化縣 | 社頭鄉 | 員林大排排水系統 | 員林大排排水系統 | 彰化縣政府 | 舊社排水(第二期)改善及橋梁改建工程 | 排水路改善1,980公尺(1k+194~3k+147) 橋梁改建2座 1.文康二號橋(1k+622) 2.太平橋(3k+147) | 276112 | 226970 | 220000 | 1399.209 |  |  | 218600.791 |  |  | 0 | 31900 | 0 |  |  | 31900 |  |  | 0 | 786 |  | 14926 |  |  |  |  | 6970 | 44 |  |  | 6926 |  |  | 0 | 0 |  | 1530 |  |  |  |  | 8500 |  |  | 2019-09-15 | 否 | 無 | 2018-09-30 | 2018/11/29 | 2019-04-30 | 2018-11-29 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-07-31 |  | 2019-08-31 |  | 2019-09-30 |  | 2020-10-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 50% |  | 委測中:委外設計勞務標於11月29日決標 |  |  | 1980 | 15 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-23-F-008-00-0 | 108-B-12-23-F-008-00-0 | 106-B-11-23-F-008-00-4 | 108-B-12-23-F-008-00-4
10 | 四河局 | 彰化縣 | 福興鄉 | 員林大排排水系統 | 員林大排排水系統 | 彰化縣政府 | 同安排水(第二期)改善工程 | 排水路改善1,046公尺(0k+734~1k+780) | 103657 | 85000 | 85000 | 1173 |  |  | 83827 |  |  | 0 | 12500 | 0 |  |  | 12500 |  |  | 0 | 330 |  | 5827 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-15 | 否 | 無 | 2018-09-30 | 2018/11/06 | 2019-04-30 | 2018-11-06 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-07-31 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-31 |  | 2020-10-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 50% |  | 委測中:委外設計勞務標於11月6日決標 |  |  | 1046 | 8 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-23-F-010-00-0 | 108-B-12-23-F-010-00-0
11 | 四河局 | 彰化縣 | 田中鎮 | 舊濁水溪排水系統 | 舊濁水溪排水系統 | 彰化縣政府 | 睦宜排水(第二期)改善工程 | 排水路改善1,152公尺(1k+848~3k+000) | 101791 | 60000 | 60000 | 382 |  |  | 59618 |  |  | 0 | 28000 | 0 |  |  | 28000 |  |  | 0 | 690 |  | 13101 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-15 | 否 | 無 | 2018-09-30 | 2018/11/29 | 2019-04-30 | 2018-11-29 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-07-31 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-31 |  | 2020-08-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 50% |  | 委測中:委外設計勞務招標於11月29日決標 |  |  | 1152 | 10 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-23-F-011-00-0 | 108-B-12-23-F-011-00-0
12 | 四河局 | 彰化縣 | 田中鎮 | 舊濁水溪排水系統 | 舊濁水溪排水系統 | 彰化縣政府 | 睦宜排水(第二期)改善－橋梁改建工程 | 箱涵改建2座 1.(2k+623) 2.(2k+696) | 1800 | 1476 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1476 | 9 |  |  | 1467 |  |  | 0 | 0 |  | 324 |  |  |  |  | 1800 |  |  | 2019-09-15 | 否 | 無 | 2018-09-30 | 2018/11/29 | 2019-04-30 | 2018-11-29 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-07-31 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-31 |  | 2020-08-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 委測中:委外設計勞務招標於11月29日決標 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-23-F-012-00-4 | 108-B-12-23-F-012-00-4
1 | 五河局 | 雲林縣 | 元長鄉 | 舊虎尾溪 | 舊虎尾溪排水系統 | 雲林縣政府 | 舊虎尾溪快速道路段治理工程 | 排水路666m(17k+950-18k616) | 69930 | 63270 | 63270 | 1478 |  |  | 61792 |  |  | 0 | 4462 | 370 |  |  | 4092 |  |  | 0 | 330 |  | 1868 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2020-11-30 | 否 | 都變 | 2018-07-31 | 2018-07-02 | 2019-01-31 | 2018-07-10 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2020-10-31 |  | 2020-12-15 |  | 2021-01-15 |  | 2022-04-01 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 108.01.18提送修正細部設計書圖 |  |  | 666 | 40 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-24-F-001-00-0 | 108-B-12-24-F-001-00-0
2 | 五河局 | 雲林縣 | 大埤鄉 | 後溝子大排 | 後溝子排水及大東中排排水系統 | 雲林縣政府 | 後溝子大排分洪水路治理工程 | 分洪道475m | 55249 | 55000 | 55000 | 1010 |  |  | 53990 |  |  | 0 | 240 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-12-31 | 否 | 無 | 2018-07-31 | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 2018-07-10 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-11-30 | 2019-01-03 | 2019-12-31 | 2019-01-11 | 2020-01-31 |  | 2021-04-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% | 1.縣府於移緩濟急會議中表示可於107.11上網，107.12發包 2.預計1/3開標 | 108.01.03開標 |  | 2019-01-03 | 475 | 30 | 0 | 0 | [6 empty] | 分洪箱涵/道 | [10 empty] | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助用地費 |  |  |  |  | 106-B-11-24-F-002-00-0 | 108-B-12-24-F-002-00-0
3 | 五河局 | 雲林縣 | 麥寮鄉 | 施厝寮大排 | 施厝寮排水系統 | 雲林縣政府 | 施厝寮大排施厝寮排水第二號橋下游治理工程 | 排水路1,225m(6k+090-7k+315) | 128313 | 104125 | 104125 | 1990 |  |  | 102135 |  |  | 0 | 20888 | 19792 |  |  | 1096 |  |  | 0 | 330 |  | 2970 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2018-12-31 | 否 | 無 | 2018-07-31 | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 2018-07-10 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-10-31 |  | 2019-11-30 |  | 2020-01-31 |  | 2021-08-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% | 預計12/26開標 | 108.01.04召開流廢標會議 |  | 2018-12-26 | 1225 | 150 | 0 | 0 | [17 empty] | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助用地費 |  |  |  |  | 106-B-11-24-F-003-00-0 | 108-B-12-24-F-003-00-0
4 | 五河局 | 雲林縣 | 麥寮鄉 | 施厝寮大排 | 施厝寮排水系統 | 雲林縣政府 | 施厝寮大排施厝寮排水第二號橋下游橋樑改建治理工程 | 1.中南橋(6k+508) 2.施厝寮排水第二號橋(7k+315) | 60000 | 49200 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 49200 | 0 |  |  | 49200 |  |  | 0 | 5400 |  | 5400 |  |  |  |  | 60000 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-07-31 | 2018-10-08 | 2018-09-30 | 2018-11-08 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2019-10-31 |  | 2019-11-30 |  | 2020-01-31 |  | 2021-08-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 108.01.31前請設計公司提送細部設計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | [16 empty] | 106-B-11-24-F-004-00-4 | 108-B-12-24-F-004-00-4
5 | 五河局 | 雲林縣 | 二崙鄉 西螺鎮 | 大義崙排水 | 大義崙排水系統 | 雲林縣政府 | 大義崙大排油車橋下游治理工程(一) | 排水路350m(1K+700~2K+050) | 28700 | 28700 | 28700 | 22781 |  |  | 5919 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-01-15 | 2018-01-02 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-06-30 | 2018-06-25 | 2018-08-31 | 2018-07-04 | 2018-11-15 | 2018-08-15 | 2019-11-30 |  | 24.13% | 64.35% | 施工中 | 尚欣營造工程有限公司 | 雲林縣二崙鄉 | 186240.1814 | 2634200.9052 | 新光工程顧問有限公司 | 周銘輝 | 90% |  | 107.12.27右岸箱涵鋼筋組立 |  |  | 700 | 80 | 450.45 | 51.48 | [7 empty] | 28700000 |  | 22980000 | [12 empty] | 106-B-11-24-F-005-00-0 | 108-B-12-24-F-005-00-0
6 | 五河局 | 雲林縣 | 東勢鄉 | 馬公厝排水 | 馬公厝排水系統 | 雲林縣政府 | 馬公厝大排龍潭橋上下游治理工程(6K+000~6K+950) | 排水路950m | 99319 | 80750 | 80750 | 1539 |  |  | 79211 |  |  | 0 | 15747 | 252 |  |  | 15495 |  |  | 0 | 330 |  | 2492 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-12-31 | 否 | 無 | 2018-07-31 | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 2018-07-10 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-11-30 |  | 2019-12-31 |  | 2020-01-31 |  | 2021-08-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 107.12.27移採購 預計2月初上網 |  |  | 950 | 250 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) |  |  | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助用地費 |  |  |  |  | 106-B-11-24-F-006-00-0 | 108-B-12-24-F-006-00-0
7 | 五河局 | 雲林縣 | 東勢鄉 | 馬公厝排水 | 馬公厝排水系統 | 雲林縣政府 | 馬公厝大排龍潭橋上下游橋樑改建治理工程 | 1.龍潭橋(6K+660) 2.仁益橋(6K+950) | 47920 | 39294 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 39294 | 0 |  |  | 39294 |  |  | 0 | 4313 |  | 4313 |  |  |  |  | 47920 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-07-31 | 2018-10-08 | 2018-09-30 | 2018-11-08 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2019-11-30 |  | 2019-12-31 |  | 2020-01-31 |  | 2021-08-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 108.01.31前請設計公司提送細部設計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-24-F-007-00-4 | 108-B-12-24-F-007-00-4
8 | 五河局 | 雲林縣 | 口湖鄉 | 羊稠厝大排 | 羊稠厝排水系統 | 雲林縣政府 | 羊稠厝大排下崙二號橋至光豐橋加高治理工程 | 排水路加高350m | 9350 | 9350 | 9350 | 8226 |  |  | 1124 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-06-30 | 2018-06-22 | 2018-08-31 | 2018-07-06 | 2018-10-30 | 2018-07-25 | 2019-06-30 | 2018-11-15 | 100% | 100% | 已完工 | 順翊營造有限公司 | 雲林縣口湖鄉 | 163703.11 | 2611374.108 | 崇峻工程顧問有限公司 | 張秀惠 | 90% |  | 107.12.27簽辦工程款撥付 |  |  | 350 | 150 | 350 | 150 | [7 empty] | 9350000 |  | 8120000 | [12 empty] | 106-B-11-24-F-008-00-0 | 108-B-12-24-F-008-00-0
9 | 五河局 | 雲林縣 | 口湖鄉 | 新港大排二 | 下崙排水、新港大排二及蚶子寮大排排水系統 | 雲林縣政府 | 新港大排二排水路治理工程 | 排水路750m | 54862 | 52500 | 52500 | 0 |  |  | 52500 |  |  | 0 | 547 | 547 |  |  | 0 |  |  | 0 | 330 |  | 1485 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-12-31 | 否 | 無 | 2018-07-31 | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 2018-07-10 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-11-30 | 2018-11-28 | 2019-12-31 | 2018-12-11 | 2020-01-31 |  | 2021-06-30 |  |  |  | 訂約中 | 億榮營造股份有限公司 | 雲林縣口湖鄉 | 164057.54 | 2609797.593 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 陳曉涵 | 50% |  | 107.12.31預計開工日 |  |  | 750 | 150 | 0 | 0 | [17 empty] | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助用地費 |  |  |  |  | 106-B-11-24-F-009-00-0 | 108-B-12-24-F-009-00-0
10 | 五河局 | 雲林縣 | 褒忠鄉 | 有才寮大排 | 有才寮排水系統 | 雲林縣政府 | 有才寮排水新美橋上游治理工程 | 排水路500m(8k+000-8k+500) | 55720 | 40000 | 40000 | 805 |  |  | 39195 |  |  | 0 | 14400 | 14400 |  |  | 0 |  |  | 0 | 330 |  | 990 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2018-12-31 | 否 | 無 | 2018-07-31 | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 2018-07-10 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-10-31 |  | 2019-11-30 |  | 2019-12-31 |  | 2021-06-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 108.01.02移採購 預計2月初上網 |  |  | 500 | 35 | 0 | 0 | [17 empty] | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助用地費 |  |  |  |  | 106-B-11-24-F-010-00-0 | 108-B-12-24-F-010-00-0
11 | 五河局 | 雲林縣 | 二崙鄉 | 八角亭大排 | 八角亭排水系統 | 雲林縣政府 | 八角亭大排新厝橋下游治理工程 | 排水路708m(9k+062-9k+770) | 65180 | 60180 | 60180 | 1117 |  |  | 59063 |  |  | 0 | 3350 | 159 |  |  | 3191 |  |  | 0 | 330 |  | 1320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-12-31 | 否 | 無 | 2018-07-31 | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 2018-07-10 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-11-30 |  | 2019-12-31 |  | 2020-01-31 |  | 2021-08-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 108.01.04提送修正細部設計 |  |  | 708 | 528 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-24-F-011-00-0 | 108-B-12-24-F-011-00-0
12 | 五河局 | 雲林縣 | 二崙鄉 | 八角亭大排 | 八角亭排水系統 | 雲林縣政府 | 八角亭大排新厝橋下游橋樑改建治理工程 | 1.隆興橋(9K+315) | 30000 | 24600 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24600 | 0 |  |  | 24600 |  |  | 0 | 5400 |  | 0 |  |  |  |  | 30000 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-07-31 | 2018-10-08 | 2018-09-30 | 2018-11-17 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2019-11-30 |  | 2019-12-31 |  | 2020-01-31 |  | 2021-08-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 108.01.09基本設計審查 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-24-F-012-00-4 | 108-B-12-24-F-012-00-4
13 | 五河局 | 雲林縣 | 北港鎮 | 新街大排 | 新街大排排水系統 | 雲林縣政府 | 新街大排北港滯洪池抽水站新建工程 | 1.抽水站5cms | 65000 | 65000 | 65000 | 0 |  |  | 65000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-07-31 | 2018-05-28 | 2018-09-30 | 2018-09-04 | 2017-02-24 | 經授水字第10620201820號 | 2020-12-31 |  | 2021-02-28 |  | 2021-04-30 |  | 2021-08-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 107.12.31前提送修正基本設計報告 |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 5 | [20 empty] | 106-B-11-24-F-013-00-0 | 108-B-12-24-F-013-00-0
14 | 五河局 | 雲林縣 | 口湖鄉 | 牛挑灣溪 | 牛挑灣排水系統 | 雲林縣政府 | 牛挑灣溪排水系統-謝厝寮抽水站新建工程 | 抽水站4cms | 50000 | 46000 | 46000 | 0 |  |  | 46000 |  |  | 0 | 2680 | 370 |  |  | 2310 |  |  | 0 | 330 |  | 990 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-12-31 | 否 | 無 | 2018-07-31 | 2018-05-28 | 2018-06-15 | 2018-07-15 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-11-30 |  | 2019-12-31 |  | 2020-02-28 |  | 2021-08-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 108.01.20提送細部設計修正 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 1 | 4 | [12 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-24-F-014-00-0 | 108-B-12-24-F-014-00-0
15 | 五河局 | 雲林縣 | 大埤鄉 | 延潭大排 | 延潭排水系統 | 雲林縣政府 | 延潭大排仁剛橋上游治理工程 | 排水路1,233m(3k+500-4k+733) | 108455 | 104805 | 104805 | 2229 |  |  | 102576 |  |  | 0 | 2446 | 155 |  |  | 2291 |  |  | 0 | 330 |  | 874 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-12-31 | 否 | 無 | 2018-07-31 | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 2018-07-10 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-11-30 |  | 2019-12-31 |  | 2020-01-31 |  | 2021-10-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 細部設計圖修正 |  |  | 1233 | 152 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-24-F-015-00-0 | 108-B-12-24-F-015-00-0
16 | 五河局 | 雲林縣 | 大埤鄉 | 延潭大排 | 延潭排水系統 | 雲林縣政府 | 延潭大排仁剛橋上游橋樑改建治理工程 | 1.無名橋1-2(3K+665) 2.無名橋1-3(4K+732.9) | 35770 | 29331 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 29331 | 0 |  |  | 29331 |  |  | 0 | 3220 |  | 3219 |  |  |  |  | 35770 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-07-31 | 2018-10-08 | 2018-09-30 | 2018-11-17 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2019-11-30 |  | 2019-12-31 |  | 2020-01-31 |  | 2021-08-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 108.01.31前請設計公司提送細部設計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-24-F-016-00-4 | 108-B-12-24-F-016-00-4
17 | 五河局 | 雲林縣 | 二崙鄉 | 中央大排 | 中央排水系統 | 雲林縣政府 | 中央排水出口段(0K+000~0K+378)治理工程 | 道路墊高及排水路改善378m(0K+000~0K+378) | 27528 | 26250 | 26250 | 504 |  |  | 25746 |  |  | 0 | 40 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 330 |  | 908 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2018-12-31 | 否 | 無 | 2018-07-31 | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 2018-07-10 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-11-30 | 2018-11-22 | 2019-12-31 | 2018-12-12 | 2020-01-31 |  | 2021-04-30 |  |  |  | 訂約中 | 赫誠營造有限公司 | 雲林縣二崙鄉 | 183196.322 | 2632902.011 | 源隆技術顧問有限公司 | - | 50% |  | 108.01.07施工前協調會 |  |  | 378 | 40 | 0 | 0 | [17 empty] | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助用地費 |  |  |  |  | 106-B-11-24-F-017-00-0 | 108-B-12-24-F-017-00-0
18 | 五河局 | 雲林縣 | 二崙鄉 | 中央大排 | 中央排水系統 | 雲林縣政府 | 中央排水出口段(0K+000~0K+378)橋梁改建治理工程 | 1.無名橋1(0K+000) 2.無名橋2(0K+378) | 35770 | 29331 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 29331 | 0 |  |  | 29331 |  |  | 0 | 3220 |  | 3219 |  |  |  |  | 35770 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-07-31 | 2018-10-08 | 2018-09-30 | 2018-11-17 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2019-11-30 |  | 2019-12-31 |  | 2020-01-31 |  | 2021-08-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 108.01.31前請設計公司提送細部設計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | [16 empty] | 106-B-11-24-F-018-00-4 | 108-B-12-24-F-018-00-4
19 | 五河局 | 雲林縣 | 水林四湖 | 牛挑灣溪排水系統 | 牛挑灣排水系統 | 雲林縣政府 | 牛挑灣溪排水牛挑灣橋下游治理工程 | 排水路1,076m（12K+640~13K+716） | 101920 | 96840 | 96840 | 2019 |  |  | 94821 |  |  | 0 | 3305 | 370 |  |  | 2935 |  |  | 0 | 330 |  | 1445 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-12-31 | 否 | 無 | 2018-07-31 | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 2018-07-10 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-11-30 |  | 2019-12-31 |  | 2020-01-31 |  | 2021-08-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 細部設計圖修正 |  |  | 1076 | 150 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) |  |  | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助用地費 |  |  |  |  | 106-B-11-24-F-019-00-0 | 108-B-12-24-F-019-00-0
20 | 五河局 | 雲林縣 | 水林四湖 | 牛挑灣溪排水系統 | 牛挑灣排水系統 | 雲林縣政府 | 牛挑灣溪排水牛挑灣橋橋樑改建治理工程 | 牛挑灣橋(13k+716) | 52800 | 43296 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 43296 | 0 |  |  | 43296 |  |  | 0 | 4752 |  | 4752 |  |  |  |  | 52800 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-07-31 | 2018-10-08 | 2018-09-30 | 2018-11-08 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2019-11-30 |  | 2019-12-31 |  | 2020-01-31 |  | 2021-08-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 108.01.31前請設計公司提送細部設計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-24-F-020-00-4 | 108-B-12-24-F-020-00-4
21 | 五河局 | 雲林縣 | 二崙鄉 西螺鎮 | 舊頂埤頭大排 | 大義崙排水系統 | 雲林縣政府 | 舊頂埤頭大排出口段治理工程 | 排水路800m(0k+000-0k+800) | 76000 | 64000 | 64000 | 1493 |  |  | 62507 |  |  | 0 | 8040 | 241 |  |  | 7799 |  |  | 0 | 330 |  | 3630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-12-31 | 否 | 無 | 2018-07-31 | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 2018-07-10 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-11-30 |  | 2019-12-31 |  | 2020-01-31 |  | 2021-08-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 108.01.20前召開細部設計審查(2) |  |  | 800 | 80 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-24-F-021-00-0 | 108-B-12-24-F-021-00-0
22 | 五河局 | 雲林縣 | 二崙鄉 西螺鎮 | 舊頂埤頭大排 | 大義崙排水系統 | 雲林縣政府 | 舊頂埤頭大排出口段橋樑改建工程 | 1.引西圳橋(0k+639) | 23000 | 18860 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 18860 | 0 |  |  | 18860 |  |  | 0 | 4140 |  | 0 |  |  |  |  | 23000 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-07-31 | 2018-10-08 | 2018-09-30 | 2018-11-17 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2019-11-30 |  | 2019-12-31 |  | 2020-01-10 |  | 2021-08-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 108.01.09基本設計審查 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-24-F-022-00-4 | 108-B-12-24-F-022-00-4
23 | 五河局 | 雲林縣 | 二崙鄉 西螺鎮 | 大義崙排水 | 大義崙排水系統 | 雲林縣政府 | 大義崙大排油車橋下游治理工程(二) | 排水路350m(2K+050~2K+400) | 28700 | 28700 | 28700 | 22763 |  |  | 5937 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-01-15 | 2018-01-02 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-06-30 | 2018-06-27 | 2018-08-31 | 2018-07-04 | 2018-10-31 | 2018-08-15 | 2019-11-30 |  | 25.38% | 62.24% | 施工中 | 尚欣營造工程有限公司 | 雲林縣二崙鄉 | 186442.6738 | 2633901.0016 | 新光工程顧問有限公司 | 周銘輝 | 50% |  | 107.12.27右案2K+095~2K+338土坡整理 |  |  | 700 | 80 | 435.68 | 49.792 | [7 empty] | 28700000 |  | 22898000 | [12 empty] | 106-B-11-24-F-023-00-0 | 108-B-12-24-F-023-00-0
24 | 五河局 | 雲林縣 | 崙背鄉 | 港尾大排 | 新虎尾溪水系 | 雲林縣政府 | 港尾大排治理工程 | 排水路500M | 46170 | 42500 | 42500 | 809 |  |  | 41691 |  |  | 0 | 370 | 370 |  |  | 0 |  |  | 0 | 330 |  | 2970 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-12-31 | 否 | 無 | 2018-07-31 | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 2018-07-10 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-09-30 | 2018-11-20 | 2019-11-30 | 2018-12-11 | 2019-12-31 |  | 2021-04-30 |  |  |  | 訂約中 | 勝興營造有限公司 | 雲林縣崙背鄉 | 185312 | 2627459 | 源隆技術顧問有限公司 | - | 50% |  | 108.01.09施工前協調會 |  |  | 500 | 60 | 0 | 0 | [17 empty] | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助用地費 |  |  |  |  | 106-B-11-24-F-024-00-0 | 108-B-12-24-F-024-00-0
25 | 五河局 | 嘉義縣 | 大林鎮 | 石龜溪支流 | 石龜溪支流排水系統 | 嘉義縣政府 | 早知排水早知橋下游段治理工程 | 排水路756m | 98391 | 75600 | 75600 | 1513 |  |  | 74087 |  |  | 0 | 15954 | 109 |  |  | 15845 |  |  | 0 | 342 |  | 6495 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-30 | 否 | 無 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2019-07-30 |  | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-10-30 |  | 2019-11-30 |  | 2019-12-30 |  | 2020-12-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得中 |  |  | 756 | 100 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-25-F-001-00-0 | 108-B-12-25-F-001-00-0
26 | 五河局 | 嘉義縣 | 太保市 | 荷包嶼排水系統 | 荷包嶼排水系統 | 嘉義縣政府 | 春珠排水(三塊厝無名橋下游段)治理工程 | 排水路700m | 104000 | 84000 | 84000 | 1699 |  |  | 82301 |  |  | 0 | 14000 | 134 |  |  | 13866 |  |  | 0 | 300 |  | 5700 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-30 | 否 | 無 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2019-07-30 |  | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-10-30 |  | 2019-11-30 |  | 2019-12-30 |  | 2020-12-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得中 |  |  | 700 | 10 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-25-F-002-00-0 | 108-B-12-25-F-002-00-0
27 | 五河局 | 嘉義縣 | 鹿草鄉 | 八掌溪支流排水系統 | 八掌溪支流排水系統 | 嘉義縣政府 | 南靖排水(台糖鐵路橋至中山高速公路段)治理工程 | 排水路742m | 61930 | 46300 | 46300 | 974 |  |  | 45326 |  |  | 0 | 10941 | 221 |  |  | 10720 |  |  | 0 | 300 |  | 4389 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-30 | 否 | 無 | 2018-08-31 | 2018-08-17 | 2019-07-30 |  | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-10-30 |  | 2019-11-30 |  | 2019-12-30 |  | 2020-12-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得中 |  |  | 742 | 60 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-25-F-003-00-0 | 108-B-12-25-F-003-00-0
28 | 五河局 | 嘉義縣 | 六腳鄉 | 六腳排水系統 | 六腳鰲鼓排水系統 | 嘉義縣政府 | 六腳排水(十字橋下游段)治理工程 | 排水路750m | 105000 | 90000 | 90000 | 1765 |  |  | 88235 |  |  | 0 | 10500 | 478 |  |  | 10022 |  |  | 0 | 300 |  | 4200 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-30 | 否 | 無 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2019-07-30 |  | 2013-02-20 | 經授水字第10220201830號 | 2019-05-31 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-31 |  | 2020-07-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得中 |  |  | 750 | 10 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-25-F-004-00-0 | 108-B-12-25-F-004-00-0
29 | 五河局 | 嘉義縣 | 六腳鄉 | 六腳排水系統 | 六腳鰲鼓排水系統 | 嘉義縣政府 | 六腳排水(六家佃橋下游段)治理工程 | 排水路450m | 72500 | 63000 | 63000 | 1323 |  |  | 61677 |  |  | 0 | 6650 | 236 |  |  | 6414 |  |  | 0 | 300 |  | 2550 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-30 | 否 | 無 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2019-07-30 |  | 2013-02-20 | 經授水字第10220201830號 | 2019-05-31 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-31 |  | 2020-07-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得中 |  |  | 450 | 10 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-25-F-005-00-0 | 108-B-12-25-F-005-00-0
30 | 五河局 | 嘉義縣 | 太保市 | 新埤排水系統 | 新埤排水系統 | 嘉義縣政府 | 新埤排水(瓦厝橋下游段)治理工程 | 排水路290m | 44800 | 34800 | 34800 | 772 |  |  | 34028 |  |  | 0 | 7000 | 88 |  |  | 6912 |  |  | 0 | 300 |  | 2700 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-30 | 否 | 無 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2019-07-30 |  | 2013-05-17 | 經授水字第10220204740號 | 2019-05-31 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-31 |  | 2020-07-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得中 |  |  | 290 | 10 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-25-F-006-00-0 | 108-B-12-25-F-006-00-0
31 | 五河局 | 嘉義縣 | 義竹鄉 | 龍宮溪排水系統 | 龍宮溪排水系統 | 嘉義縣政府 | 溪墘排水(義布橋下游至永華橋)治理工程(2K+000~4K+002) | 1.L型擋土牆(H=1.3m L=2830m) 2.植筋加高(H=0.8 L=1370m) 3.省力型手動水門機組(2m*2m)兩座 4.箱涵一座(W*H=2m*2m雙孔) 5.AC防汛道路1370m 6.PC防汛道路2830m | 43547 | 41986 | 41986 | 29651 |  |  | 12335 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 |  | 1261 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-30 | 否 | 無 | 2018-02-23 | 2018-08-31 | 2019-07-30 | 2018-02-23 | 2017-09-30 | 經授水字第10620212060號 | 2018-10-30 | 2018-05-30 | 2018-11-30 | 2018-06-25 | 2018-12-30 | 2018-07-16 | 2019-02-18 |  | 48% | 47% | 施工中 | 鴻業營造有限公司 | 嘉義縣義竹鄉 | 167469 | 2584751 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 陳明俊 | 90% |  | 左岸3k+760~3k+780.3k+700~3k+720防洪牆模板組立混凝土澆置 |  |  | 4200 | 60 | 1974 | 28.2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 38320000 | 2988000 | 2988000 | 32945157 | 38018496 | [5 empty] | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助用地費 |  |  |  |  | 106-B-11-25-F-007-00-0 | 108-B-12-25-F-007-00-0
32 | 五河局 | 嘉義縣 | 民雄鄉 | 埤子頭排水系統 | 埤子頭排水系統 | 嘉義縣政府 | 民雄鄉民雄排水(台1線上游段)右岸護岸改善治理工程 | 護岸改善300公尺 | 22000 | 22000 | 22000 | 10609 |  |  | 11391 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-03-28 | 2018-08-31 | 2018-07-30 | 2018-03-28 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-08-30 | 2018-07-30 | 2018-09-30 | 2018-08-07 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2019-12-30 |  | 18% | 4% | 施工中 | 嘉俊營造有限公司 | 嘉義縣民雄鄉 | 192204 | 2604854 | 源隆技術顧問有限公司 | 林慧佳 | 50% |  | 鋼板樁水平支撐打設 (落後原因:圖面辦理變更設計,8/21-12/7辦理不記工期) |  |  | 300 | 10 | 12 | 0.4 | [7 empty] | 20954000 | 19240000 | 19240000 | 21218528 | [11 empty] | 106-B-11-25-F-008-00-0 | 108-B-12-25-F-008-00-0
33 | 五河局 | 嘉義縣 | 大林鎮 | 三疊溪支流排水系統 | 三疊溪支流排水系統 | 嘉義縣政府 | 陳井寮滯洪池工程 | 滯洪池2.87公頃 | 59990 | 34990 | 34990 | 767 |  |  | 34223 |  |  | 0 | 17500 | 390 |  |  | 17110 |  |  | 0 | 375 |  | 7125 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2020-12-30 | 否 | 區變 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | 2020-08-30 |  | 尚未公告 | 尚未公告 | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 |  | 2021-12-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得中 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2.87 | [10 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-25-F-009-00-0 | 108-B-12-25-F-009-00-0
34 | 五河局 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 荷苞嶼排水系統 | 荷包嶼排水系統 | 嘉義縣政府 | 貴舍排水下庄橋下游改善治理工程 | 排水路改善1120公尺 | 118000 | 78000 | 78000 | 1591 |  |  | 76409 |  |  | 0 | 28000 | 243 |  |  | 27757 |  |  | 0 | 600 |  | 11400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-30 | 否 | 無 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2019-07-30 |  | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-10-30 |  | 2019-11-30 |  | 2019-12-30 |  | 2020-12-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得中 |  |  | 1120 | 40 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-25-F-010-00-0 | 108-B-12-25-F-010-00-0
35 | 五河局 | 嘉義縣 | 朴子市 | 荷苞嶼排水系統 | 荷包嶼排水系統 | 嘉義縣政府 | 荷苞嶼排水系統-鴨母寮排水路治理工程 | 排水路477m | 61309 | 45900 | 45900 | 996 |  |  | 44904 |  |  | 0 | 10786 | 134 |  |  | 10652 |  |  | 0 | 300 |  | 4323 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-30 | 否 | 無 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2019-07-30 |  | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-10-30 |  | 2019-11-30 |  | 2019-12-30 |  | 2020-12-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得中 |  |  | 477 | 100 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-25-F-011-00-0 | 108-B-12-25-F-011-00-0
36 | 五河局 | 嘉義縣 | 民雄鄉 | 朴子溪支流 | 朴子溪支流排水系統 | 嘉義縣政府 | 朴子溪支流-鴨母坔排水治理工程(三工區) | 鴨母坔排水改善1100m | 169130 | 130100 | 130100 | 2432 |  |  | 127668 |  |  | 0 | 27321 | 195 |  |  | 27126 |  |  | 0 | 585 |  | 11124 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-30 | 否 | 無 | 2018-08-30 | 2018-11-02 | 2019-07-30 |  | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-10-30 |  | 2019-11-30 |  | 2019-12-30 |  | 2020-12-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得中 |  |  | 1100 | 250 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-25-F-012-00-0 | 108-B-12-25-F-012-00-0
37 | 五河局 | 嘉義縣 | 大林鎮 | 三疊溪支流排水系統 | 三疊溪支流排水系統 | 嘉義縣政府 | 北中林排水榮通橋下游段治理工程 | 排水路433m | 55678 | 43300 | 43300 | 953 |  |  | 42347 |  |  | 0 | 8481 | 88 |  |  | 8393 |  |  | 0 | 300 |  | 3597 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2020-12-30 | 否 | 都變 | 2018-08-30 | 2018-08-09 | 2020-08-30 |  | 尚未公告 | 尚未公告 | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 |  | 2021-12-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得中 |  |  | 433 | 130 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) |  |  | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助用地費 |  |  |  |  | 106-B-11-25-F-013-00-0 | 108-B-12-25-F-013-00-0
38 | 五河局 | 嘉義縣 | 太保市 | 新埤排水系統 | 新埤排水系統 | 嘉義縣政府 | 後溝尾排水(高鐵橋下游段)治理工程 | 出口閘門及排水路1100m | 43600 | 33600 | 33600 | 721 |  |  | 32879 |  |  | 0 | 7000 | 88 |  |  | 6912 |  |  | 0 | 300 |  | 2700 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-30 | 否 | 無 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2019-07-30 |  | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-10-30 |  | 2019-11-30 |  | 2019-12-30 |  | 2020-12-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得中 |  |  | 1100 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-25-F-014-00-0 | 108-B-12-25-F-014-00-0
39 | 五河局 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 金陵排水系統 | 金陵排水系統 | 嘉義縣政府 | 布袋鎮金陵排水與支線匯流口治理工程 | 排水路改善320公尺 | 16200 | 15000 | 15000 | 6524 |  |  | 8476 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 |  | 900 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-30 | 否 | 無 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2019-07-30 | 2018-03-29 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2018-10-30 | 2018-07-25 | 2018-11-30 | 2018-08-07 | 2018-08-21 | 2018-08-24 | 2019-12-30 |  | 13% | 76% | 施工中 | 和威營造事業有限公司 | 嘉義縣布袋鎮 | 161301 | 2581501 | 源隆技術顧問有限公司 | 林慧佳 | 50% |  | 護岸0+760~0+772鋼筋及模板組立，護岸0+760~0+772混凝土澆置 |  |  | 320 | 50 | 243.2 | 38 | [7 empty] | 14704000 | 11760000 | 11760000 | 13048908 | [6 empty] | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助用地費 |  |  |  |  | 106-B-11-25-F-015-00-0 | 108-B-12-25-F-015-00-0
40 | 五河局 | 嘉義縣 | 民雄鄉 | 朴子溪支流排水系統 | 朴子溪支流排水系統 | 嘉義縣政府 | 民雄鄉大崎村鳳凰社區防護工程 | 1.板橋改建1座 2.山子門中排三護岸加高348公尺 3.村落排水蒐集系統2,025公尺 4.移動式抽水機平台2座 | 78720 | 78720 | 78720 | 21070 |  |  | 57650 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-07-30 | 2018-03-28 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-08-30 | 2018-10-30 | 2018-09-30 | 2018-11-21 | 2018-10-30 | 2018-11-29 | 2019-12-30 |  | 14% | 3% | 施工中 | 國本營造股份有限公司 | 嘉義縣民雄鄉 | 194903 | 2601059 | 源隆技術顧問有限公司 | - | 50% |  | 管線會勘.台電遷移.5T.2T混凝土塊施作.臨時便道打設 |  |  | 2373 | 40 | 71.19 | 1.2 | [5 empty] | 1 | 抽水機平台2座 | 39015000 | 38360000 | 38360000 | 42140650 | [11 empty] | 106-B-11-25-F-016-00-0 | 108-B-12-25-F-016-00-0
41 | 五河局 | 嘉義縣 | 太保市 | 新埤排水系統 | 新埤排水系統 | 嘉義縣政府 | 新埤排水(新田橋下游段)治理工程 | 排水路760m | 105200 | 91200 | 91200 | 1812 |  |  | 89388 |  |  | 0 | 9800 | 124 |  |  | 9676 |  |  | 0 | 300 |  | 3900 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-30 | 否 | 無 | 2018-08-30 | 2018-11-02 | 2019-07-30 |  | 2013-05-17 | 經授水字第10220204740號 | 2019-10-30 |  | 2019-11-30 |  | 2019-12-30 |  | 2020-12-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得中 |  |  | 760 | 10 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-25-F-017-00-0 | 108-B-12-25-F-017-00-0
1 | 六河局 | 台南市 | 將軍區 | 將軍溪排水 | 將軍溪水系排水系統 | 台南市政府 | 將軍區保源中排一護岸改善工程 | 矩形溝W×H=2.4×2m、L=275m | 10000 | 10000 | 10000 | 8324 |  |  | 1676 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-05-31 | 2018-06-19 | 2018-06-30 | 2018-07-17 | 2018-08-10 | 2018-07-26 | 2019-03-20 |  | 100% | 88.89% | 落後 | 丞毅營造有限公司 | 臺南市將軍區公所 | 163948.938 | 2568102.1326 | 鴻成水利技師事務所 | - | 90% |  | 7/26開工，已請第二期款(90%)。 |  |  | 275 | 10 | 244.4475 | 8.889 | [7 empty] | 10000000 | 8233600 | 8233600 | 9200000 | [11 empty] | 106-B-11-27-F-001-00-0 | 108-B-12-27-F-001-00-0
2 | 六河局 | 台南市 | 安南區 | 鹽水溪排水系統 | 鹽水溪排水及曾文溪排水系統 | 台南市政府 | 六塊寮排水1K+155~2K+320、3K+370~3K+505治理工程 | 六塊寮排水1K+155~2K+320及3K+370~3K+505 | 707555 | 235000 | 235000 | 0 |  |  | 235000 |  |  | 0 | 297710 | 787 |  |  | 296923 |  |  | 0 | 8742 |  | 166103 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-12-31 | 否 | 無 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2020-08-01 |  | 用地範圍待核定 |  | 2020-10-31 |  | 2020-11-30 |  | 2020-12-31 |  | 2022-06-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 1.已完成用地清查。 2.107/12/20召開地方說明會，修正後治理計畫書、圖審查中。 |  |  | 1300 | 30 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-27-F-002-00-0 | 108-B-12-27-F-002-00-0
3-1 | 六河局 | 台南市 | 後壁區 | 菁寮排水 | 後鎮菁寮排水系統 | 台南市政府 | 菁寮、墨林及崁頂社區(菁寮老街)排水改善工程(一工區) | 菁寮-高低分流計畫 | 25000 | 25000 | 25000 | 10638 |  |  | 14362 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-07-31 | 2018-05-28 | 2018-08-31 | 2018-06-21 | 2018-09-30 | 2018-08-10 | 2019-07-31 |  | 5.18% | 10.85% | 施工中 | 仕強營造股份有限公司 | 台南市後壁區 | 181094.8534 | 2586135.221 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 李協成 | 50% |  | 8/10開工，變更設計完成，趕工中。 |  |  | 0 | 6 | 0 | 0.651 | [7 empty] | 25000000 | 19650000 | 19650000 | 22000000 | [11 empty] | 106-B-11-27-F-003-00-0 | 108-B-12-27-F-003-00-0
3-2 | 六河局 | 台南市 | 後壁區 | 菁寮排水 | 後鎮菁寮排水系統 | 台南市政府 | 菁寮、墨林及崁頂社區(菁寮老街)排水改善工程(二工區) | 菁寮-聖十字湖滯洪池(0.55公頃)連外排水路 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-07-31 | 2018-10-18 | 2018-08-31 |  | 2018-09-30 |  | 2019-07-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 50% | 預計1/31上網 | 10/19上網後流標三次，重新檢討後於11/27上網，至12/27又流標四次(0家)，因地方意見分歧目前下架檢討中。 | 2019-01-31 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0.55 |  |  |  | 20000000 | [14 empty] | 106-B-11-27-F-003-01-0 | 108-B-12-27-F-003-01-0
4 | 六河局 | 台南市 | 鹽水區 | 新田寮排水 | 新田寮排水系統 | 台南市政府 | 牛稠子小排四疏洪道 | 1.疏洪道護岸H:4公尺:L:400公尺 2.匯入岸內排水處加設自電閘門 3.最大可分洪5cms | 35000 | 35000 | 35000 | 0 |  |  | 35000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-07-31 | 2018-12-04 | 2018-08-31 | 2018-12-25 | 2018-09-30 |  | 2019-07-31 |  |  |  | 訂約中 | 萬田營造有限公司 | 台南市鹽水區 | 174012.192 | 2579719.762 | 鴻成水利技師事務所 | - | 50% | 預計12/25開標 | 12/4上網，12/25決標。 | 2018-12-25 |  | 400 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 35000000 | 29780000 | 29780000 | 33350000 | [11 empty] | 106-B-11-27-F-004-00-0 | 108-B-12-27-F-004-00-0
5 | 六河局 | 台南市 | 新化區 | 虎頭溪排水 | 曾文溪水系及鹽水溪支流排水系統-溪尾排水系統及虎頭溪排水系統(含衛生1號排水) | 台南市政府 | 虎頭溪排水護岸新建工程(第一標) | 虎頭溪排水5K+491~8k+884 | 400000 | 100000 | 100000 | 0 |  |  | 100000 |  |  | 0 | 189000 | 761 |  |  | 188239 |  |  | 0 | 5550 |  | 105450 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2020-04-30 | 否 | 都變 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2020-08-01 |  | 2018-07-16 | 經授水字第10720209401號 | 2020-10-31 |  | 2020-11-30 |  | 2020-12-31 |  | 2022-06-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 7/16範圍公告，9/6點交用地範圍樁位，預計108年1月底完成地籍預割。 |  |  | 3393 | 25 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-27-F-005-00-0 | 108-B-12-27-F-005-00-0
6 | 六河局 | 台南市 | 東山區 | 木柵中排 | 許秀才排水系統 | 台南市政府 | 東山區三榮里木柵中排區域排水新建護岸工程 | 0k+780~1k+010 施作排水路長度230公尺(雙岸合計460公尺) | 20000 | 20000 | 20000 | 7476 |  |  | 12524 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-06-30 | 2018-08-07 | 2018-07-31 | 2018-09-13 | 2018-08-20 | 2018-12-05 | 2019-05-31 |  | 1.18% | 1.18% | 施工中 | 巨曜營造有限公司 | 台南市東山區 | 186523 | 2579935 | 永鉅技術顧問有限公司 | - | 50% |  | 9/13決標，12/05開工。 |  |  | 460 | 10 | 5.428 | 0.118 | [7 empty] | 20000000 | 13887000 | 13887000 | 15550000 | [11 empty] | 106-B-11-27-F-006-00-0 | 108-B-12-27-F-006-00-0
7 | 六河局 | 台南市 | 六甲區 | 龜子港排水 | 龜子港排水系統 | 台南市政府 | 六甲區東豐中排一上游段整治工程（1K+200～1K+570） | 矩形溝W×H=2.0×3.0m L=370m | 7500 | 7500 | 7500 | 5800 |  |  | 1700 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-05-31 | 2018-06-12 | 2018-06-30 | 2018-07-03 | 2018-08-10 | 2018-07-17 | 2019-03-20 |  | 84.13% | 93.1% | 施工中 | 巨曜營造有限公司 | 台南市六甲區 | 185247 | 2579935 | 宏昇工程技術顧問有限公司 | 李炳霖 | 90% |  | 10/26復工，已請第二期款(90%)。 |  |  | 370 | 20 | 344.47 | 18.62 | [7 empty] | 7500000 | 5979600 | 5979600 | 6650000 | [11 empty] | 106-B-11-27-F-007-00-0 | 108-B-12-27-F-007-00-0
8-1 | 六河局 | 台南市 | 後壁區 | 下茄苳排水 | 後鎮菁寮排水系統 | 台南市政府 | 下茄苳排水治理第一期工程(4k+826~5k+530)(一工區) | 排水路改善長度352公尺(無用地問題) | 25000 | 25000 | 25000 | 10233 |  |  | 14767 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-07-31 | 2018-07-04 | 2018-08-31 | 2018-07-19 | 2018-09-30 | 2018-09-01 | 2019-07-31 |  | 23.67% | 24.08% | 施工中 | 仕強營造股份有限公司 | 台南市後壁區 | 181460.1561 | 2581794.1303 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 李協成 | 50% |  | 9/1開工，先前因地主農作物收成致進度落後，現進度正常。 |  |  | 352 | 2.5 | 84.7616 | 0.602 | [7 empty] | 25000000 | 18880000 | 18880000 | 21100000 | [11 empty] | 106-B-11-27-F-008-00-0 | 108-B-12-27-F-008-00-0
8-2 | 六河局 | 台南市 | 後壁區 | 下茄苳排水 | 後鎮菁寮排水系統 | 台南市政府 | 下茄苳排水治理第一期工程(4k+826~5k+530)(二工區) | 排水路改善長度352公尺(無用地問題) | 25000 | 25000 | 25000 | 10447 |  |  | 14553 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-07-31 | 2018-07-04 | 2018-08-31 | 2018-07-19 | 2018-09-30 | 2018-09-01 | 2019-07-31 |  | 19.68% | 22.02% | 施工中 | 仕強營造股份有限公司 | 台南市後壁區 | 181511.6197 | 2582001.206 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 柯玉清 | 50% |  | 9/1開工，先前因地主農作物收成致進度落後，現進度正常。 |  |  | 352 | 2.5 | 77.5104 | 0.5505 | [7 empty] | 25000000 | 19350000 | 19350000 | 21600000 | [11 empty] | 106-B-11-27-F-008-01-0 | 108-B-12-27-F-008-01-0
9-1 | 六河局 | 台南市 | 後壁區 | 下茄苳排水 | 後鎮菁寮排水系統 | 台南市政府 | 下茄苳排水治理第二期工程(4k+826~5k+530)(一工區) | 排水路改善長度352公尺(無用地問題) | 25000 | 25000 | 25000 | 10659 |  |  | 14341 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-07-31 | 2018-07-02 | 2018-08-31 | 2018-07-19 | 2018-09-30 | 2018-09-01 | 2019-07-31 |  | 21.14% | 21.49% | 施工中 | 仕強營造股份有限公司 | 臺南市後壁區 | 181274.2951 | 2581693.9856 | 松陽工程顧問有限公司 | 賴建佑 | 50% |  | 9/1開工，進度正常。 |  |  | 352 | 2.5 | 75.6448 | 0.53725 | [7 empty] | 25000000 | 19750000 | 19750000 | 22100000 | [11 empty] | 106-B-11-27-F-009-00-0 | 108-B-12-27-F-009-00-0
9-2 | 六河局 | 台南市 | 後壁區 | 下茄苳排水 | 後鎮菁寮排水系統 | 台南市政府 | 下茄苳排水治理第二期工程(4k+826~5k+530)(二工區) | 排水路改善長度352公尺(無用地問題) | 25000 | 25000 | 25000 | 10603 |  |  | 14397 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-07-31 | 2018-07-02 | 2018-08-31 | 2018-07-19 | 2018-09-30 | 2018-09-01 | 2019-07-31 |  | 18.86% | 21.59% | 施工中 | 仕強營造股份有限公司 | 臺南市後壁區 | 181461.7092 | 2581664.1105 | 松陽工程顧問有限公司 | 王博立 | 50% |  | 9/1開工，進度正常。 |  |  | 352 | 2.5 | 75.9968 | 0.53975 | [7 empty] | 25000000 | 19650000 | 19650000 | 22000000 | [11 empty] | 106-B-11-27-F-009-01-0 | 108-B-12-27-F-009-01-0
10 | 六河局 | 台南市 | 七股區 西港區 佳里區 | 劉厝排水 | 劉厝排水系統(含大寮排水) | 台南市政府 | 劉厝排水治理工程 | 排水路7k+661~9k+271 | 122810 | 10000 | 10000 | 0 |  |  | 10000 |  |  | 0 | 55830 | 53534 |  |  | 2296 |  |  | 0 | 2849 |  | 54131 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-30 | 否 | 無 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2020-08-01 |  | 2018-05-17 | 經授水字第10720206331號 | 2020-10-31 |  | 2020-11-30 |  | 2020-12-31 |  | 2021-06-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 5/17範圍公告；5/25點交用地範圍樁位。已於12/6召開價購會議，預計108/2/20取得評定市價。 |  |  | 1610 | 50 | 0 | 0 | [17 empty] | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助用地費 |  |  |  |  | 106-B-11-27-F-010-00-0 | 108-B-12-27-F-010-00-0
11 | 六河局 | 台南市 | 後壁區 | 菁寮排水 | 後鎮菁寮排水系統 | 台南市政府 | 菁寮排水治理工程第一期 | 排水路2K+486~6K+630 | 150000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  | 10000 |  |  | 0 | 88200 | 3113 |  |  | 85087 |  |  | 0 | 2590 |  | 49210 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-30 | 否 | 無 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2020-08-01 |  | 2018-07-19 | 經授水字第10720209612號 | 2020-10-31 |  | 2020-11-30 |  | 2020-12-31 |  | 2021-06-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 7/19範圍公告；7/2點交用地範圍樁位，已移交地政事務所進行地籍預割，預計11月底預割完成。 |  |  | 3916 | 30 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-27-F-011-00-0 | 108-B-12-27-F-011-00-0
12-1 | 六河局 | 台南市 | 新營區 | 新田寮水排水系統 | 新田寮排水系統 | 台南市政府 | 鹽水排水治理工程一工區A標 | 排水路5K+821~6K+241(一工區) | 36600 | 18000 | 18000 | 0 |  |  | 18000 |  |  | 0 | 11718 | 95 |  |  | 11623 |  |  | 0 | 344 |  | 6538 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-30 | 無用地問題 | 無 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2020-08-01 |  | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2020-10-31 |  | 2020-11-30 |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 分標後本工程A標無用地問題，12/28地方說明會，目前細設作業中。 |  |  | 420 | 8 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-27-F-012-00-0 | 108-B-12-27-F-012-00-0
12-2 | 六河局 | 台南市 | 新營區 | 新田寮水排水系統 | 新田寮排水系統 | 台南市政府 | 鹽水排水治理工程一工區B標 | 排水路6K+241~6K+870(一工區) | 54900 | 27000 | 27000 | 0 |  |  | 27000 |  |  | 0 | 17578 | 143 |  |  | 17435 |  |  | 0 | 516 |  | 9806 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-30 | 否 | 無 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2020-08-01 |  | 2018-07-19 | 經授水字第10720209612號 | 2020-10-31 |  | 2020-11-30 |  | 2020-12-31 |  | 2022-04-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 7/19範圍公告；8/2完成地籍預割，11/16第一場公聽會，12/28召開第二場公聽會，預計108/2/18簽准興辦事業計畫。 |  |  | 629 | 12 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-27-F-012-01-0 | 108-B-12-27-F-012-01-0
13 | 六河局 | 台南市 | 北門區 | 錦湖排水 | 錦湖地區排水系統 | 台南市政府 | 新圍抽水站老舊抽水機組及附屬設施更新改善工程 | 引擎3台、角齒輪減速機3台、抽水機1台及周邊附屬設備更新改善 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 |  |  | 70000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-07-31 | 2018-11-08 | 2018-08-31 |  | 2018-09-30 |  | 2019-07-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 50% | 預計1/25開標 | 12/06開標(3家)，12/12召開評選會，12/25保留決標(未進底價)，簽辦超底價決標程序中。 |  | 2019-01-25 | 0 | 30 | 0 | 0 | [6 empty] | 更新抽水機組8cms | 70000000 | [14 empty] | 106-B-11-27-F-013-00-0 | 108-B-12-27-F-013-00-0
14 | 六河局 | 台南市 | 柳營區 六甲區 | 龜子港排水 | 龜子港排水系統 | 台南市政府 | 龜子港排水治理工程 | 排水路3k+920~6k+587 | 80000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  | 10000 |  |  | 0 | 44100 | 456 |  |  | 43644 |  |  | 0 | 1295 |  | 24605 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-30 | 否 | 無 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2020-08-01 |  | 2018-03-21 | 經授水字第10720203300號 | 2020-10-31 |  | 2020-11-30 |  | 2020-12-31 |  | 2021-06-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 3/21範圍公告，10/15第一場公聽會。11/28第2場公聽會，預計1/30簽准興辦事業計畫。 |  |  | 2667 | 300 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-27-F-014-00-0 | 108-B-12-27-F-014-00-0
15-1 | 六河局 | 台南市 | 白河區 | 烏樹林排水 | 烏樹林排水 | 台南市政府 | 白河區烏樹林排水護岸改善工程(一工區) | 烏樹林排水(舉人街~市道172甲)，雙岸護岸375m | 23500 | 23500 | 23500 | 7279 |  |  | 16221 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-07-31 | 2018-09-19 | 2018-08-31 | 2018-10-18 | 2018-09-30 | 2018-12-07 | 2019-07-31 |  | 0.58% | 14.8% | 施工中 | 鼎佶營造有限公司 | [5 empty] | 50% |  | 10/18決標，12/07開工。 |  |  | 375 | 5 | 55.5 | 0.74 | [7 empty] | 23500000 | 13469000 | 13469000 | 15000000 | [11 empty] | 106-B-11-27-F-015-00-0 | 108-B-12-27-F-015-00-0
15-2 | 六河局 | 台南市 | 白河區 | 烏樹林排水 | 烏樹林排水 | 台南市政府 | 白河區烏樹林排水護岸改善工程(二工區) | 烏樹林排水(舉人街~市道172甲)，雙岸護岸375m | 23500 | 23500 | 23500 | 6810 |  |  | 16690 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-07-31 | 2018-09-26 | 2018-08-31 | 2018-10-30 | 2018-09-30 | 2018-12-10 | 2019-07-31 |  | 3.2% | 3.92% | 施工中 | 鼎佶營造有限公司 | [5 empty] | 50% |  | 10/30決標，12/10開工。 |  |  | 375 | 5 | 14.7 | 0.196 | [7 empty] | 23500000 | 12588000 | 12588000 | 13850000 | [11 empty] | 106-B-11-27-F-015-01-0 | 108-B-12-27-F-015-01-0
16 | 六河局 | 台南市 | 山上區 | 山上排水 | 曾文溪水系支流排水-後堀、內江、大內、石子瀨、山上及後營等排水 | 台南市政府 | 山上排水(0K+000~0K+212左岸)護岸新建工程 | 護岸排水路改善212公尺，營建廢棄物清理 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 |  |  | 140000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-08-31 | 2018-12-04 | 2018-10-31 | 2019-01-03 | 2018-11-30 |  | 2020-08-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 50% | 預計12/25開標，12/26評選 | 12/3上網，12/25開標(1家)，12/26評選通過，1/03價格標。 |  | 2018-12-25 | 212 | 10 | 0 | 0 | [7 empty] | 140000000 | [14 empty] | 106-B-11-27-F-016-00-0 | 108-B-12-27-F-016-00-0
17 | 六河局 | 高雄市 | 岡山區 | 土庫排水系統 | 土庫排水系統 | 高雄市政府 | 五甲尾滯(蓄)洪池工程 | 滯洪池面積13公頃，滯洪量約60萬噸 | 776215 | 100000 | 100000 | 3000 |  |  | 87300 |  |  | 9700 | 426015 | 16081 |  |  | 409934 |  |  | 0 | 12510 |  | 237690 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-30 | 否 | 區變 | 2018-03-31 | 2018-03-22 | 2018-04-10 | 2018-04-02 | 2018-06-06 | 經授水字第10720207340號 | 2019-07-31 |  | 2019-08-31 |  | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-10-30 |  | 96.96% | 99.51% | 施工中 | [6 empty] | 測設費50% |  | 目前辦理設計及用地取得相關作業中 |  |  | 0 | 32 | 0 | 31.8432 |  |  | 1 | 13 | [18 empty] | 106-B-11-28-F-002-00-0 | 108-B-12-28-F-002-00-0
18 | 六河局 | 高雄市 | 美濃區 | 美濃地區排水系統 | 美濃地區排水系統 | 高雄市政府 | 美濃竹子門排水改善工程(第二工區) | 排水整治400公尺(0K+600至1K+000) | 76168 | 43454 | 43454 | 1304 |  |  | 37935 |  |  | 4215 | 20610 | 135 |  |  | 20475 |  |  | 0 | 605 |  | 11499 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-31 | 否 | 無 | 2018-07-31 | 2017-12-28 | 2018-05-31 | 2018-06-07 | 2018-05-25 | 經授水字第10720206880號 | 2019-08-31 |  | 2019-10-30 |  | 2020-02-01 |  | 2020-12-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 測設費50% |  | 目前辦理設計及用地取得相關作業中 |  |  | 400 | 33.7 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-28-F-003-00-0 | 108-B-12-28-F-003-00-0
19 | 六河局 | 高雄市 | 高雄市內門區 | 二仁溪支排 | 二仁溪支排 | 高雄市政府 | 順賢宮廣場前農塘排水改善及邊坡處理工程 | 護岸H*L=4.0m*150m 擋土牆H*L=3.0m*70m 箱型石籠擋土牆H*L=4.0m*50m 箱涵改善1式 AC道路復舊1式 既有設施維護1式 | 8000 | 8000 | 8000 | 6864 |  |  | 1136 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2018-02-28 | 2018-02-09 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-06-15 | 2018-06-05 | 2018-06-30 | 2018-07-19 | 2018-09-15 | 2018-08-21 | 2018-11-15 |  | 83.45% | 85.52% | 施工中 | 紘興營造有限公司 | [5 empty] | 90% |  | 本案已於107年7月19日決標，並於8月2日開工，目前施工中，預計108年1月17日完工。 |  |  | 270 | 8 | 230.904 | 6.8416 | [7 empty] | 7134345 | 6800000 | 6800000 | 7626198 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-004-00-0 | 108-B-12-28-F-004-00-0
20 | 六河局 | 高雄市 | 美濃區 | 美濃地區排水系統 | 美濃地區排水系統 | 高雄市政府 | 中正湖排水渠道整建工程(1K+309~2K+145) | 排水整治836公尺 | 273996 | 128795 | 128795 | 0 |  |  | 64340 |  |  | 64455 | 91477 | 926 |  |  | 90551 |  |  | 0 | 2686 |  | 51038 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2020-06-30 | 否 | 都變 | 2018-08-31 | 2018-10-03 | 2018-09-30 |  | 尚未公告 | 尚未公告 | 2020-08-31 |  | 2020-10-30 |  | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 2018-10-17 | 100% | 100% | 已完工 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地範圍線劃設相關事宜中(用地範圍線已於107年9月14日函送水利署辦理審查)，已於11月12日審議，已將修正資料於12/13送水利署審議中。 |  |  | 836 | 33.7 | 836 | 33.7 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-28-F-005-00-0 | 108-B-12-28-F-005-00-0
21 | 六河局 | 高雄市 | 美濃區 | 美濃地區排水系統 | 美濃地區排水系統 | 高雄市政府 | 美濃排水中下游段整建工程 | 排水整治1259公尺(0K+000至1K+259) | 124138 | 59246 | 59246 | 0 |  |  | 53321 |  |  | 5925 | 40882 | 103 |  |  | 40779 |  |  | 0 | 1200 |  | 22810 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-31 | 否 | 無 | 2018-08-31 |  | 2018-09-30 |  | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-08-31 |  | 2019-10-30 |  | 2019-11-30 |  | 2020-12-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% | 預計勞務標11月底開標 | 辦理用地範圍線劃設相關事宜中(用地範圍線已於107年9月14日函送水利署辦理審查)，已於11月12日審議，已將修正資料於12/13送水利署審議中。 |  |  | 1259 | 33.7 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-28-F-006-00-0 | 108-B-12-28-F-006-00-0
22 | 六河局 | 高雄市 | 美濃區 | 美濃地區排水系統 | 美濃地區排水系統 | 高雄市政府 | 美濃山下排水收集系統改善工程 先期改善工程 0K+100~1K+100 | 排水整治1000公尺(0K+100~1K+100) | 47357 | 37982 | 37982 | 1139 |  |  | 33045 |  |  | 3798 | 5906 | 89 |  |  | 5817 |  |  | 0 | 370 |  | 3099 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-31 | 否 | 無 | 2018-09-30 |  | 2019-07-31 |  | 尚未公告 | 尚未公告 | 2020-02-28 |  | 2020-03-15 |  | 2020-03-30 |  | 2020-10-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 測設費50% | 預計勞務標12月底開標 | 本工程勞務案已於107年11月9日召開評選會議，訂約中。 |  |  | 1000 | 34 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-28-F-007-00-0 | 108-B-12-28-F-007-00-0
23 | 六河局 | 高雄市 | 岡山區 | 典寶溪排水系統 | 典寶溪排水系統 | 高雄市政府 | 石螺潭排水下游出口電動閘門新設工程 | 設置電動閘門W*H=3.2*2.0M五座 | 9000 | 9000 | 9000 | 7425 |  |  | 1575 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2018-01-31 | 2018-01-17 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-10-30 |  | 75.25% | 77.86% | 施工中 | 榮業營造有限公司 | [5 empty] | 90% |  | 本案已於107年6月7日開工，目前俟台電供電後即可報竣。 |  |  | 0 | 10 | 0 | 7.786 |  |  |  |  | 5 |  |  | 8034037 | 7330000 | 7330000 | 8250288 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-008-00-0 | 108-B-12-28-F-008-00-0
24 | 六河局 | 高雄市 | 湖內區 | 湖內地區排水系統 | 湖內排水系統 | 高雄市政府 | 西挖支線（0k+000~1k+450）排水路渠道改善工程 | 0K+000~1K+450，左岸新建護岸 | 92647 | 72647 | 72647 | 0 |  |  | 65382 |  |  | 7265 | 12600 | 117 |  |  | 12483 |  |  | 0 | 370 |  | 7030 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-31 | 否 | 無 | 2018-09-30 |  | 2019-06-15 |  | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-12-01 |  | 2019-12-30 |  | 2020-02-01 |  | 2020-12-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 測設費50% | 預計勞務標11月底開標 | 本案已於107年11月30日治理計畫與用地範圍線核定，後續辦理用地取得及設計相關事宜。 |  |  | 1450 | 50.93 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-28-F-009-00-0 | 108-B-12-28-F-009-00-0
25 | 六河局 | 高雄市 | 岡山區 | 典寶溪排水系統 | 典寶溪排水系統 | 高雄市政府 | 岡山區嘉峰路(高鐵橋下)排水改善工程 | 排水溝(WxH=4.0Mx1.5M)L=250M | 6611 | 6500 | 6500 | 4378 |  |  | 2122 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 111 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2018-07-30 | 是(採下水道償金方式辦理) | 無 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2018-02-28 | 2018-02-05 | 本案用地部分屬台糖和高鐵用地(台糖部分是支付一次性償金；高鐵部分和高鐵局申請即可) |  | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | 2018-09-15 | 2018-08-21 | 2018-11-15 |  | 77.8% | 79.3% | 施工中 | 申福土木包工業 | [5 empty] | 90% |  | 本案已於107年8月21日開工，目前停工中，待台電電桿遷移後進場施作，預計3月初報竣。 (元旦期間12/18~1/2跟108年1/20~2/20交通管制不能施作工程) |  |  | 250 | 24 | 198.25 | 19.032 | [7 empty] | 6500000 | 4314300 | 4314300 | 4864454 | [6 empty] | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助用地費 |  |  |  |  | 106-B-11-28-F-010-00-0 | 108-B-12-28-F-010-00-0
26 | 六河局 | 高雄市 | 旗山區 | 手巾寮排水 | 手巾寮排水 | 高雄市政府 | 旗山區手巾寮排水增設抽水平台工程 | 抽水平台1座、排水管 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2018-01-30 | 2018-01-22 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-04-27 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 2018-10-17 | 100% | 100% | 已完工 | 高雄市祥億土木包工業 | [5 empty] | 100% |  | 本案已於107年10月17日完工。 |  |  | 0 | 300 | 0 | 300 | [6 empty] | 抽水平台1處 | 4420000 | 4040000 | 4040000 | 4580892 | [6 empty] | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助工程費(不含橋樑費) |  |  |  |  | 106-B-11-28-F-011-00-0
1 | 七河局 | 屏東縣 | 萬巒鄉 | 東港溪支流排水系統/頭溝水排水 | 東港溪支流排水系統 | 屏東縣政府 | 頭溝水排水改善工程 (0K+000~0K+780) | 護岸整治838m 河道整理838m | 38500 | 38500 | 38500 | 0 |  |  | 38500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-07-30 | 2018-05-29 | 2018-07-30 | 2018-05-29 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-09-30 | 2018-11-06 | 2018-10-30 |  | 2018-11-20 |  | 2019-08-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 50% | 多次流標請檢討 | 3次流標後，經重新預算檢討，於107/12/17送發包中心辦理發包 |  | 2019-01-23 | 838 | 55 | 0 | 0 | [22 empty] | 106-B-11-29-F-001-00-0 | 108-B-12-29-F-001-00-0
2 | 七河局 | 屏東縣 | 車城鄉 | 保力溪水系/保力溪 | 保力溪水系 | 屏東縣政府 | 保力溪臨海橋下游堤防改善工程(0k+149~臨海橋) | 堤防改善369m (0k+149~0k+518) | 15000 | 14000 | 14000 | 420 |  |  | 13580 |  |  | 0 | 700 | 89 |  |  | 611 |  |  | 0 | 300 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-12-31 | 否 | 無 | 2018-07-30 | 2018-06-21 | 2018-07-30 | 2018-06-21 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-10-30 |  | 2019-11-30 |  | 2019-12-20 |  | 2020-10-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 1.用地辦理中 2.11/2提送設計修正至縣府 |  |  | 369 | 5 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-29-F-002-00-0 | 108-B-12-29-F-002-00-0
3 | 七河局 | 屏東縣 | 崁頂鄉 | 東港溪支流排水系統/溪州溪排水 | 東港溪支流排水系統 | 屏東縣政府 | 溪州溪港東抽水站暨前池改善工程 | 抽水站擴建 (2cms抽水能力提升至7cms、1ha前池改善、引水渠道200m) | 118000 | 100000 | 100000 | 3000 |  |  | 97000 |  |  | 0 | 12600 | 89 |  |  | 12511 |  |  | 0 | 300 |  | 5100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-12-31 | 否 | 無 | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-10-30 |  | 2019-11-30 |  | 2019-12-20 |  | 2021-06-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 1.用地辦理中2.已完成設計 |  |  | 0 | 25 | 0 | 0 | [6 empty] | 抽水機組5cms | [7 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-29-F-003-00-0 | 108-B-12-29-F-003-00-0
4 | 七河局 | 屏東縣 | 崁頂鄉 | 東港溪支流排水系統/溪州溪排水 | 東港溪支流排水系統 | 屏東縣政府 | 憲兵溝排水改善工程 | 港東抽水站前池集水系統改善(排水路改善1,080m) | 18000 | 12000 | 12000 | 360 |  |  | 11640 |  |  | 0 | 4200 | 191 |  |  | 4009 |  |  | 0 | 300 |  | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-12-31 | 否 | 無 | 2018-07-30 | 2018-06-07 | 2018-07-30 | 2018-06-07 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-10-30 |  | 2019-11-30 |  | 2019-12-20 |  | 2020-10-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 1.用地辦理中 2.10/12核定細設 |  |  | 1080 | 25 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-29-F-004-00-0 | 108-B-12-29-F-004-00-0
5 | 七河局 | 屏東縣 | 九如鄉 | 武洛溪排水系統/武洛溪排水 | 東港溪支流排水系統 | 屏東縣政府 | 武洛溪排水整治工程(新武洛橋~下武洛橋)(含橋梁改建) | 1.排水路整治720m (11k+780~12k+500) 2.橋梁改建2座(12K+500下武洛橋、新武洛橋基腳保護) | 100000 | 75200 | 50000 | 1500 |  |  | 48500 |  |  | 0 | 15400 | 127 |  |  | 15273 |  |  | 0 | 330 |  | 6270 |  |  |  |  | 25200 | 756 |  |  | 24444 |  |  | 0 | 0 |  | 2800 |  |  |  |  | 28000 |  |  | 2019-12-31 | 否 | 無 | 2018-07-30 | 2018-07-17 | 2018-07-30 | 2018-07-17 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-10-30 |  | 2019-11-30 |  | 2019-12-20 |  | 2020-12-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 1.用地辦理中 2.細設中 |  |  | 720 | 15 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-29-F-005-00-0 | 108-B-12-29-F-005-00-0 | 106-B-11-29-F-005-00-4 | 108-B-12-29-F-005-00-4
7 | 七河局 | 屏東縣 | 潮州鎮 | 東港溪支流排水系統/民治溪排水 | 東港溪支流排水系統 | 屏東縣政府 | 民治溪排水改善工程(茂林橋(4K+252)~泗林橋)(含橋梁改建) | 1.排水路改善1,106m(4K+252~5k+358) 2.橋梁改建2座(4K+416 1號版橋、5K+358 三星橋) | 92000 | 76100 | 68000 | 2040 |  |  | 65960 |  |  | 0 | 10500 | 196 |  |  | 10304 |  |  | 0 | 300 |  | 4200 |  |  |  |  | 8100 | 243 |  |  | 7857 |  |  | 0 | 0 |  | 900 |  |  |  |  | 9000 |  |  | 2019-12-31 | 否 | 無 | 2018-07-30 | 2018-07-17 | 2018-07-30 | 2018-07-17 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-10-30 |  | 2019-11-30 |  | 2019-12-20 |  | 2020-12-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 1.用地辦理中 2.12/27細設審查 |  |  | 1106 | 11 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-29-F-007-00-0 | 108-B-12-29-F-007-00-0 | 106-B-11-29-F-007-00-4 | 108-B-12-29-F-007-00-4
9 | 七河局 | 屏東縣 | 佳冬鄉 | 林邊溪 | 林邊溪水系 | 屏東縣政府 | 塭豐抽水站機組改善工程 | 1.抽水機組改建。2.柴油引擎發電機改善。3.操作機房擴建。 | 17000 | 17000 | 17000 | 8500 |  |  | 8500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-07-30 | 2018-05-08 | 2018-07-30 | 2018-05-08 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-09-30 |  | 2018-10-30 | 2018-10-23 | 2018-11-20 | 2018-11-27 | 2019-07-30 |  | 2% | 2% | 施工中 | 茗洋系統科技有限公司 | [5 empty] | 50% |  | 1.材料設備送審 2.防潮堤頂混凝土破碎及AC開挖 |  |  | 0 | 30 | 0 | 0.6 | [6 empty] | 抽水機組1.5cms | [15 empty] | 106-B-11-29-F-009-00-0 | 108-B-12-29-F-009-00-0
10 | 七河局 | 屏東縣 | 恆春鎮 | 保力溪水系/虎頭山排水 | 保力溪水系 | 屏東縣政府 | 虎頭山排水改善工程(含橋梁改建) | 1.排水路改善1,000m(0k+000~1k+000) 2.橋梁改建6座(0k+130無名橋、0k+460無名橋、0k+600無名橋、0k+675無名橋、0k+730無名橋及0k+765無名橋) | 102000 | 42000 | 33000 | 990 |  |  | 32010 |  |  | 0 | 41300 | 177 |  |  | 41123 |  |  | 0 | 885 |  | 16815 |  |  |  |  | 9000 | 270 |  |  | 8730 |  |  | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 10000 |  |  | 2019-12-31 | 否 | 無 | 2018-07-30 | 2018-06-21 | 2018-07-30 | 2018-06-21 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-10-30 |  | 2019-11-30 |  | 2019-12-20 |  | 2020-10-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 1.用地辦理中 2.12/11細設審查會，108/1/9送細設修正 |  |  | 1000 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | 6 | [8 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-29-F-010-00-0 | 108-B-12-29-F-010-00-0 | 106-B-11-29-F-010-00-4 | 108-B-12-29-F-010-00-4
12 | 七河局 | 屏東縣 | 麟洛鄉 | 東港溪支流排水系統/麟洛溪排水 | 東港溪支流排水系統 | 屏東縣政府 | 麟洛排水改善工程(第3期)(北麟洛橋~二泊橋)(含橋梁改建) | 1.排水路改善1,924m(15k+922~17k+846) 2.橋梁改建3座(16k+590開明橋、16k+783 1號版橋及17k+273和成橋) | 120000 | 98500 | 85000 | 2550 |  |  | 82450 |  |  | 0 | 14000 | 340 |  |  | 13660 |  |  | 0 | 300 |  | 5700 |  |  |  |  | 13500 | 405 |  |  | 13095 |  |  | 0 | 0 |  | 1500 |  |  |  |  | 15000 |  |  | 2019-12-31 | 否 | 無 | 2018-07-30 | 2018-07-24 | 2018-07-30 | 2018-07-24 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-10-30 |  | 2019-11-30 |  | 2019-12-20 |  | 2021-06-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 1.用地辦理中 2.12/25.細設審查，依審查意見修正中 |  |  | 1924 | 20 | 0 | 0 | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-29-F-012-00-0 | 108-B-12-29-F-012-00-0 | 106-B-11-29-F-012-00-4 | 108-B-12-29-F-012-00-4
14 | 七河局 | 屏東縣 | 佳冬鄉 | 林邊溪水系支流排水/塭仔一號、塭仔二號排水 | 林邊溪水系 | 屏東縣政府 | 台鐵高架北側收集水路(鐵路橋北側截流溝) | 截流溝改善750m | 25000 | 15000 | 15000 | 450 |  |  | 14550 |  |  | 0 | 7000 | 133 |  |  | 6867 |  |  | 0 | 300 |  | 2700 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-12-31 | 否 | 無 | 2018-07-30 | 2018-06-12 | 2018-07-30 | 2018-06-12 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-10-30 |  | 2019-11-30 | 2019-01-10 | 2019-12-20 |  | 2020-10-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 1.用地辦理中 2.已完成設計 |  |  | 750 | 3 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) 已報未同意1085302429 | [7 empty] | 106-B-11-29-F-014-00-0 | 108-B-12-29-F-014-00-0
15 | 七河局 | 屏東縣 | 崁頂鄉 | 東港溪支流排水系統/魚池溝排水 | 東港溪支流排水系統 | 屏東縣政府 | 魚池溝排水改善工程(第一期)(含橋梁改建) | 1.調節池3ha一座 2.護岸改善1000m(0K+000~1K+000) 3.橋梁改建2座(0K+072 後廍橋、0K+978 無名橋) | 88500 | 62900 | 57500 | 1725 |  |  | 55775 |  |  | 0 | 17500 | 177 |  |  | 17323 |  |  | 0 | 375 |  | 7125 |  |  |  |  | 5400 | 162 |  |  | 5238 |  |  | 0 | 0 |  | 600 |  |  |  |  | 6000 |  |  | 2019-12-31 | 否 | 無 | 2018-07-30 | 2018-07-24 | 2018-07-30 | 2018-07-24 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-10-30 |  | 2019-11-30 |  | 2019-12-20 |  | 2020-12-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 1.用地辦理中 2.12/26規規劃檢討審查。 |  |  | 1000 | 5 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 調整池3公頃 | [7 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-29-F-015-00-0 | 108-B-12-29-F-015-00-0 | 106-B-11-29-F-015-00-4 | 108-B-12-29-F-015-00-4
17 | 七河局 | 屏東縣 | 枋山鄉 | 楓港溪水系 | 楓港溪水系 | 屏東縣政府 | 楓港溪堤防改善工程 (2K+050~2K+709) | 堤防新建約850m(左岸約2k+050~2k+500，右岸約2k+309~2k+709) | 86000 | 83000 | 83000 | 2490 |  |  | 80510 |  |  | 0 | 2100 | 150 |  |  | 1950 |  |  | 0 | 300 |  | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-12-31 | 否 | 無 | 2018-07-30 | 2018-06-21 | 2018-07-30 | 2018-06-21 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2019-10-30 |  | 2019-11-30 |  | 2019-12-20 |  | 2021-06-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 1.用地辦理中 2.12/11辦理細設審查會，12/28送細設修正版 |  |  | 850 | 6 | 0 | 0 | [14 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-29-F-017-00-0 | 108-B-12-29-F-017-00-0
18 | 七河局 | 屏東縣 | 東港鎮 | 牛埔溪排水/東港第一大排水 | 牛埔排水系統 | 屏東縣政府 | 東港第一排水護岸改善工程(不老橋~新溝二號橋)(含橋梁改建) | 1.排水路改善1,145m(0k+426~1k+571) 2.橋梁改建5座(0k+542無名橋、0k+858箱涵、1k+162無名橋、1k+315新興橋、1k+571新溝二號橋) | 301700 | 166700 | 121700 | 3651 |  |  | 118049 |  |  | 0 | 91000 | 202 |  |  | 90798 |  |  | 0 | 1950 |  | 37050 |  |  |  |  | 45000 | 1350 |  |  | 43650 |  |  | 0 | 0 |  | 5000 |  |  |  |  | 50000 |  |  | 2020-07-31 | 否 | 都變 | 2018-07-30 | 2018-06-27 | 2018-07-30 | 2018-06-27 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2020-06-30 |  | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 |  | 2021-12-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 1.用地辦理中 2.108/1/10辦理細設審查 |  |  | 1145 | 10 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 | [8 empty] | 預備工程(1071614494) | [7 empty] | 106-B-11-29-F-018-00-0 | 108-B-12-29-F-018-00-0 | 106-B-11-29-F-018-00-4 | 106-B-12-29-F-018-00-4
20 | 七河局 | 澎湖縣 | 湖西鄉 | 尖山排水系統 | 尖山排水系統 | 澎湖縣政府 | 尖山2號排水分流箱涵新建工程 | 1.尖山2號排水0K+640~0K+800辦理排水路整理，L=160公尺 2.新建排水箱涵 L=695.8公尺 3.新建1.5MψRCP管涵，L=4.4公尺 4.尖山1號排水0K+000~0K+300辦理排水路整理，L=300公尺 | 27000 | 24000 | 24000 | 11853 |  |  | 12147 |  |  | 0 | 2100 | 2100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 |  | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 26100 | 2019-12-31 | 否 | 無 | 2018-03-31 | 2018-04-20 | 2018-03-31 | 2015-10-19 | 尚未公告 | 尚未公告 | 2018-11-30 |  | 2018-12-15 | 2018-09-25 | 2019-01-15 | 2018-10-07 | 2019-07-30 |  | 6% | 6% | 已發包 | 昇杰營造有限公司 | [5 empty] | 50% |  | 1.用地辦理中 2.排水路施作 |  |  | 1160.2 | 2.61 | 69.612 | 0.1566 | [6 empty] | 箱涵 | 23650000 | 22500000 | 22500000 | 22500000 |  |  |  |  | SV-2107007 | [6 empty] | 106-B-11-32-F-001-00-0 | 108-B-12-32-F-001-00-0
1 | 八河局 | 台東縣 | 卑南鄉 | 太平溪 | 太平溪水系 | 台東縣政府 | 檳榔橋下游右岸堤防新建 | 堤防新建計400m | 66199 | 44000 | 44000 | 1000 |  |  | 43000 |  |  | 0 | 18091 | 591 |  |  | 17500 |  |  | 0 | 300 |  | 3808 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-30 | 否 | 無 | 2018-09-30 | 2018-09-10 | 2018-12-01 | 2018-09-10 | 1982-01-14 | 八二府建水字第154409號 | 2019-01-15 | 2018-12-24 | 2019-02-15 | 2019-01-07 | 2019-06-15 |  | 2019-12-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 目前辦理用地取得，107.4.3已召開第一次公聽會，107.5.15已召開第二次公聽會，107.5.31已完成地上物查估，107.6.4已取得評定市價，繕造清冊中;107.8.29召開第1次協議價購會議。勞務標部分已於107.9.10決標。工程部分預計109/1/7開標 |  |  | 400 | 20 | 0 | 0 | [17 empty] | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助用地費 |  |  |  |  | 106-B-11-30-F-001-00-0 | 108-B-12-30-F-001-00-0
2 | 八河局 | 金門縣 | 金寧鄉 | 安岐排水 | 安岐排水 | 金門縣政府 | 金寧鄉安歧排水分洪截流工程 | 安歧排水分洪截流工程(排水路改善2,161公尺、中小型版橋改建4處) | 100000 | 100000 | 100000 | 45352 |  |  | 54648 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 計畫用地範圍皆為公有地 | 不涉及公告 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-30 | 2018-11-27 | 2019-01-31 |  | 2020-12-31 |  |  |  | 訂約中 | 駿益營造有限公司 | [5 empty] | 50% | 預計11/27開標 | 已於107.11.27決標，目前訂約中。 |  | 2018-11-27 | 2161 | 37 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 |  | 100000000 | 77930000 | 77930000 | [12 empty] | 106-B-11-33-F-001-00-0 | 108-B-12-33-F-001-00-0
3 | 八河局 | 金門縣 | 金沙鎮 | 金沙溪農田排水 | 金沙溪排水系統 | 金門縣政府 | 金沙溪周邊農田排水改善工程 | 既有渠道全面雜草清除與檢修:5,560M 現有明渠分隔:320M 新作排水側溝:1140M | 30000 | 30000 | 30000 | 23970 |  |  | 6030 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 計畫用地範圍皆為公有地 | 不涉及公告 | 2018-06-15 | 2018-06-06 | 2018-06-29 | 2018-06-26 | 2018-07-30 | 2018-08-16 | 2019-02-11 |  | 28.15% | 28.7% | 施工中 | 岩輝營造有限公司 | [5 empty] | 90% |  | 累計工期96工作天，實作內容：1.ECOK+000~101.5及EBOK+000~226路段左側土方開挖。2.ECOK+105.5~205.5及EAOK+000~222路段右側頂版鋼筋綁紮、模板組立。3.EC0k+000-101.5右側新作暗溝及EB0k+000-226路段左側新作暗溝PC模板組立、混凝土澆置，待變更設計後修正進度。 |  |  | 1460 | 65 | 419.02 | 18.655 | [7 empty] | 30000000 | 23770000 | 2377000 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 106-B-11-33-F-002-00-0 | 108-B-12-33-F-002-00-0
1 | 九河局 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 聯合排水系統 | 聯合排水系統 | 花蓮縣政府 | 榮光社區內水收集系統興建治理工程 | 1m*1m截流箱涵雨水收集系統興建長度約420m | 21800 | 21800 | 21800 | 15982 |  |  | 5818 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 是(為林務局管理保安林地之既有道路) | 無 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 為林務局管理保安林地之既有道路 |  | 2018-05-15 | 2019-06-22 | 2018-06-20 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-07-26 | 2019-01-31 |  | 78.5% | 77.96% | 施工中 | 義程營造有限公司 | [5 empty] | 90% |  | 施工中，因管線遷移工期展延至108/1/25 |  |  | 420 | 6 | 327.432 | 4.6776 | [6 empty] | 箱涵 | 21828522 | 18980000 | 18980000 | 18980000 | 21799883 | [10 empty] | 106-B-11-31-F-001-00-0 | 108-B-12-31-F-001-00-0
2 | 九河局 | 花蓮縣 | 花蓮市 | 國強排水系統 | 國強排水系統 | 花蓮縣政府 | 國強排水中游段治理工程(0K+800~1K+256) | 新建排水護岸(治理計畫建議斷面渠頂寬7.8~9.6梯形斷面)長度456公尺 | 54338 | 32000 | 32000 | 0 |  |  | 32000 |  |  | 0 | 11838 | 11838 |  |  | 0 |  |  | 0 | 525 |  | 9975 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2018-12-31 | 否 | 無 | 委外設計 | 改為委外設計預定12月初上網公告 | 2019-04-30 |  | 2012-06-11 | 經授水字第10120205181號 | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-08-15 |  | 2019-11-15 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 設計款50% |  | 已完成協議價購，目前辦理土地移轉中。其中一筆土地為廟宇所有，按宗教禮俗相關規定，已於12月23日召開刻正取得本府民政處同意。 |  |  | 456 | 11 | 0 | 0 | [17 empty] | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助用地費 |  |  |  |  | 106-B-11-31-F-002-00-0 | 108-B-12-31-F-002-00-0
3 | 九河局 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 吉安溪水系 | 吉安溪水系 | 花蓮縣政府 | 吉安溪第一期治理工程(荳蘭橋及仁里橋) | 護岸施作單岸150m及水防道路850公尺整建 | 19542 | 15000 | 15000 | 0 |  |  | 15000 |  |  | 0 | 42 | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 |  | 4200 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2018-09-30 | 否 | 無 | 委外設計 | 改為委外設計由水與環境吉安溪設計廠商一併設計 | 2019-01-31 |  | 1992-05-13 | 75年6月6日府建水字第148710號函公告 | 2019-05-31 |  | 2019-06-15 |  | 2019-06-30 |  | 2019-08-15 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 已拆除地上建物，並發放救濟金完成，辦理工程設計中。 |  |  | 150 | 33 | 0 | 0 | [17 empty] | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助用地費 |  |  |  |  | 106-B-11-31-F-003-00-0 | 108-B-12-31-F-003-00-0
Note on F81: 曾馨儀: 非流綜核定水系
Note on F93: 曾馨儀: 非流綜核定水系
Note on F94: 曾馨儀: 非流綜核定水系
Note on F98: 曾馨儀: 其他排水
Note on F105: 曾馨儀: 其他排水
Note on F119: 曾馨儀: 其他排水
Note on F121: 曾馨儀: 其他排水
Note on F125: 曾馨儀: 非流粽核定水系

## 第2批次治理工程 (hidden)
縣市管河川及區域排水整體改善計畫第二批次核定治理工程明細表
項次 | 河川局 | 縣市別 | 鄉鎮市 | 水系 | 水系修正 | 執行單位 | 工程名稱 | 工程內容 | 總經費需求 (千元) | 總中央款工程費 (含橋梁中央款) (千元) | 一般工程費 (不含橋樑) | 工程費 | [6 empty] | 中央負擔用地費合計(千元) | 用地費 | [13 empty] | 中央補助橋樑費合計(千元) | 橋梁改建費 | [13 empty] | 橋梁總工程費(千元) | 實際用地費需求(千元) | 目前總經費需求(中央款)(千元) | 預計用地取得日期 | 實際用地取得日期 | 有無區變、都變、規劃檢討問題 | 預定設計案勞務標決標日期 | 實際設計案勞務標決標日期 | 預計辦理測設日期 | 實際辦理測設日期 | 用地範圍線公告日期 | 用地範圍線公告文號 | 預定上網日期 | 實際上網日期 | 預定發包日期 | 實際發包日期 | 預定開工日期 | 實際開工日期 | 預定完工日期 | 實際完工日期 | 工程預定進度(％) | 工程實際進度(％) | 執行情形 | 承包廠商 | 工程地點 | 經度 | 緯度 | 監造單位 | 監造人員 | 估計至107年底可請款百分比(%) | 前次會議控管事項 | 辦理現況或落後原因及解決對策 | 前次會議控管事項 | 前次會議控管事項 | 總長度 | 總改善面積(公頃) | 已完成長度 | 已改善面積(公頃) | 性質(抽水站、滯洪池、閘門、堤防護岸排水、分洪箱涵/道) | [6 empty] | 預算書金額(元) | 決標金額(元) | 契約金額 (元) | 發包後總工程費(元) | 變更設計後總經費(元) | 決算金額(元) | 用到第一期(105~106)決算金額(元) | 預備工程異動紀錄 | 委外設計監造 工程編號 | 備註(登帳用) | 工程異動紀錄 | 執行單位分類 | 執行狀態判斷 | 目前可請款進度% | 執行落後判斷 | 工程編號 | 工程編號 | 工程編號 | 工程編號 | 工程編號
[20 empty] | 中央補助 | [6 empty] | 地方自籌 | [7 empty] | 中央補助 | [6 empty] | 地方自籌
[12 empty] | 106～107 | 108 | 108以後 | 108~109 | 109 | 109以後 | 110以後 |  | 106~107 | 108 | 108以後 | 108~109 | 109 | 109以後 | 110以後 | 106~107 | 108 | 108以後 | 108~109 | 109 | 109以後 | 110以後 |  | 106~107 | 108 | 108以後 | 108~109 | 109 | 109以後 | 110以後 | 106~107 | 108 | 108以後 | 108~109 | 109 | 109以後 | 110以後
項次 | 河川局 | 縣市 | 鄉鎮市 | 水系 | 水系修正 | 執行單位 | 工程名稱 | 工程內容 | 總經費需求 | 總中央款工程費(含橋梁中央款) | 一般工程費(不含橋樑) | 106～107年工程費 | 108年工程費 | 108年以後工程費 | 108～109年工程費 | 109年工程費 | 109年以後工程費 | 110年以後工程費 | 中央負擔用地費 | 106～107年中央用地費 | 108年中央用地費 | 108年以後中央用地費 | 108～109年中央用地費 | 109年中央用地費 | 109年以後中央用地費 | 110年以後中央用地費 | 106~107年地方用地費 | 108年地方用地費 | 108年以後地方用地費 | 108～109年地方用地費 | 109年地方用地費 | 109年以後地方用地費 | 110年以後地方用地費 | 中央補助橋樑費 | 106～107年中央橋樑費 | 108年中央橋樑費 | 108年以後中央橋樑費 | 108～109年中央橋樑費 | 109年中央橋樑費 | 109年以後中央橋樑費 | 110年以後中央橋樑費 | 106～107年地方橋樑費 | 108年地方橋樑費 | 108年以後地方橋樑費 | 108～109年地方橋樑費 | 109年地方橋樑費 | 109年以後地方橋樑費 | 110年以後地方橋樑費 | 橋樑總工程費 | 用地費 | 目前總經費需求(中央款)(千元) | 預計用地取得日期 | 用地是否取得 | 有無區變、都變、規劃檢討問題 | 預計勞務標 | 實際勞務標 | 自辦:派員測設日期 委辦:委外測設決標日 | 自辦:派員測設日期 委辦:委外測設決標日 | 用地範圍線公告日期 | 用地範圍線公告文號 | 預定上網 | 實際上網 | 預定發包 | 實際發包 | 預定開工日期 | 實際開工日期 | 預定完工日期 | 實際完工日期 | 工程預定進度(％) | 工程實際進度(％) | 執行情形 | 承包廠商 | 工程地點 | X座標 | Y座標 | 監造單位 | 監造人員 | 估計至107年底可請款百分比(%) | 前次會議控管事項 | 辦理現況或落後原因及解決對策 | 控管上網日期 | 控管開標日期 | 總長度(m) | 總改善面積(公頃) | 已完成長度(m)(程式用) | 已改善面積(公頃)(程式用) | 抽水站數(不含增設抽水機組) | 抽水量能(CMS) | 滯洪池數 | 滯洪面積(ha) | 閘門數 | 橋梁數 | 其它備註 | 總計 | 總計 | 總計 | 總計 | 總計 | 總計 | 第一期決算金額(元) | 預備工程要記(歷程) | 委設工程編號 | 登帳註記 | 工程要記 | 執行單位分類(程式用) | 執行狀態判斷(程式用) | 目前可請款進度%(程式用) | 執行落後判斷(程式用) | 編號1 | 編號2(分併標用) | 編號3(分併標用) | 編號4(分併標用) | 編號5(分併標用)
1 | 一河局 | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 得子口溪排水系統 | 得子口溪排水系統 | 第一河川局 | 下埔排水(0K+000~0K+720)治理工程 | 堤岸約1,440公尺，橋梁1座。 | 78000 | 76920 | 72000 | 32400 |  |  | 32400 |  |  | 7200 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 4920 | 2214 |  |  | 2214 |  |  | 492 | 540 |  | 540 |  |  |  |  | 6000 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-11-26 | 2018-11-30 | 2018-12-20 | 2019-02-15 |  | 2019-12-31 |  |  |  | 已發包 | 偉唐營造有限公司 | 宜蘭縣(非原住民地區) | - | - | - | - | 50% |  | 12/20決標 |  |  | 1440 | 95 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 74473377 | 74398000 | 74398000 | 76818812 | [6 empty] | 1、依據107年9月28日召開研商會議委託一河局代辦(1071612768) |  |  |  |  | 106-B-11-13-F-003-00-0 | 108-B-12-13-F-003-00-0 | 106-B-11-13-F-003-00-4 | 108-B-12-13-F-003-00-4
2 | 一河局 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 得子口溪排水系統 | 得子口溪排水系統 | 第一河川局 | 七結排水治理工程 | 護岸約1400公尺，橋梁3座。 | 35200 | 34444 | 31000 | 13950 |  |  | 13950 |  |  | 3100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 3444 | 1550 |  |  | 1550 |  |  | 344 | 378 |  | 378 |  |  |  |  | 4200 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-11-16 | 2018-11-30 | 2018-12-05 | 2019-01-15 |  | 2019-09-30 |  |  |  | 已發包 | 隆盛營造有限公司 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 328464.067 | 2745032.206 | 邑昌工程顧問有限公司 | - | 50% |  | 12/5決標 |  |  | 1400 | 15 | 0 | 0 | [5 empty] | 3 |  | 32751125 | 31100000 | 31100000 | 32150360.3622 | [6 empty] | 1、依據107年9月28日召開研商會議委託一河局代辦(1071612768) |  |  |  |  | 106-B-11-13-F-004-00-0 | 108-B-12-13-F-004-00-0 | 106-B-11-13-F-004-00-4 | 108-B-12-13-F-004-00-4
1 | 二河局 | 桃園市 | 蘆竹區 | 埔心溪 | 埔心溪排水系統 | 桃園市政府 | 埔心溪下中福支線斷面15.1至斷面18護岸治理工程(含改建無名橋6及黃厝橋) | 1、新建護岸416m(左岸196ｍ、右岸220m)，整建護岸314m(左岸95m、右岸219m)。 2、橋梁改建2座。 | 73246 | 67591 | 54396 | 27198 |  |  | 27198 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 13195 | 2476 |  |  | 10719 |  |  | 0 | 2828 |  | 2827 |  |  |  |  | 18850 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2011-07-07 | 經授水字第10020207140號 | 2018-10-31 | 2018-11-23 | 2018-11-30 | 2018-12-06 | 2018-12-31 |  | 2020-12-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 工程50% |  | 於9/21交細設，已於10月17日辦理細部設計審查，11月中已上網，預計於12月6日開標。 |  |  | 730 | 20 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | [11 empty] | 原列預備工程(1086100079)，執行單位來函本署同意排除(1086100137) |  |  |  |  | 106-B-11-17-F-004-00-0 | 108-B-12-17-F-004-00-0 | 106-B-11-17-F-004-00-4 | 108-B-12-17-F-004-00-4
2 | 二河局 | 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 西湖溪 | 西湖溪水系 | 苗栗縣政府 | 法龍三號堤防治理工程 | 堤防新建432公尺 堤防加高，含水防道路、鼎塊及景觀植栽 | 67437 | 36720 | 36720 | 16528 |  |  | 20192 |  |  | 0 | 22552 | 22552 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8165 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.本案已取得土地先行使用同意書 2.將依土地是否協議價購取得或徵收取得再行評估 |  | 無 | 2018-09-01 | 2018-08-23 | 2018-09-30 |  | 1990-07-17 | 府建水字第152711號函 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 | 2018-11-21 | 2018-12-31 |  | 2019-12-31 |  |  |  | 未發包 | 唐安營造工程有限公司 | 銅鑼鄉 | 24.5028 | 120.7793 | 麗鄴工程顧問有限公司 | 涂聖明 | 50% |  | 工程案已決標(107.11.21) |  |  | 432 | 4 | 0 | 0 | [7 empty] | 36720000 | 29850000 | 29850000 | 33265184 | [6 empty] | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助用地費 |  |  |  |  | 106-B-11-20-F-002-00-0 | 108-B-12-20-F-002-00-0
1 | 三河局 | 台中市 | 龍井區 | 山腳排水 | 龍井大排排水系統 | 台中市政府 | 龍井區山腳排水4K+225~4K+330治理工程 | 護岸新建工程，L=210m | 54000 | 54000 | 54000 | 0 |  |  | 48600 |  |  | 5400 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2011-07-07 | 經授水字第10020207140號 | 2018-10-31 | 2018-11-23 | 2018-11-30 | 2018-12-06 | 2018-12-31 |  | 2020-12-31 |  |  |  | 訂約中 | 磊高營造股份有限公司 | 龍井區 | 203812 | 2677850 | 禾唐工程顧問有限公司 | 王毓慶 | 50% | 預計12/28開標 | 於9/21交細設，已於10月17日辦理細部設計審查，11月中已上網，於12月6日開標決標。 |  | 2018-12-28 | 210 | 367 | 0 | 0 | [7 empty] | 77089893 | 57720000 | 57720000 | 62060405 | [11 empty] | 106-B-11-21-F-005-00-0 | 108-B-12-21-F-005-00-0
2 | 三河局 | 台中市 | 豐原區 | 旱溪水系 | 旱溪排水 | 台中市政府 | 臺中市豐原區旱溪上游北坑0K+000~0K+741.4治理工程 | 1.護岸49.6公尺 2.新設階梯式固床工7座 3.河道工程184公尺 | 10863 | 10863 | 10863 | 3989 |  |  | 6874 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 無用地問題 |  | 無 | 2018-09-01 | 2018-08-23 | 2018-09-30 |  | 1990-07-17 | 府建水字第152711號函 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 | 2018-11-21 | 2018-12-31 | 2018-12-07 | 2019-12-31 |  | 2.26% | 2.92% | 施工中 | 欣群營造有限公司 | 豐原區 | 224482.56 | 2683205.15 | 家鼎技術顧問有限公司 | 張鈺欣 | 50% |  | 工程案已決標(107.11.21) |  |  | 233.6 | 10 | 6.8211 | 0.292 | [7 empty] | 36720000 | 29850000 | 29850000 | 33265184 | [11 empty] | 106-B-11-21-F-006-00-0 | 108-B-12-21-F-006-00-0
1 | 四河局 | 彰化縣 | 田尾鄉、北斗鎮、 | 舊濁水溪排水系統 | 舊濁水溪排水系統 | 彰化縣政府 | 清水溪排水治理及橋梁改建工程併辦土石標售 | 1.排水治理工2,725公尺 2.橋梁改建2座 親水便橋(3K+307) 無名橋(3K+631) | 80000 | 76400 | 60000 | 1779 |  |  | 58221 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 16400 | 729 |  |  | 15671 |  |  | 0 | 1800 |  | 1800 |  |  |  |  | 20000 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-10-01 | 2018-10-23 | 2018-11-15 | 2018-11-20 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-12-11 | 2018-11-30 | 2019-01-15 | 2019-01-30 |  | 2019-12-15 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 50% | 預計1/15開標 | 招標中:於12/25日開標因廠商未達3家流標,預計108年1月中旬第2次開標。 |  | 2019-01-15 | 2725 | 34 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | [11 empty] | 原列預備工程(1086100079)，執行單位來函本署同意排除(1085301392) |  |  |  |  | 106-B-11-23-F-013-00-0 | 108-B-12-23-F-013-00-0 | 106-B-11-23-F-013-00-4 | 108-B-12-23-F-013-00-4
2 | 四河局 | 彰化縣 | 彰化市 | 舊趙甲排水系統 | 舊趙甲排水系統 | 彰化縣政府 | 舊趙甲排水幹線(第一期)治理工程併辦土石標售 | 排水路治理工450公尺 | 41025 | 40000 | 40000 | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 0 | 200 | 0 |  |  | 200 |  |  | 0 | 825 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2018-12-31 | 無用地問題 | 無 | 2018-10-01 | 2018-10-23 | 2018-11-15 | 2018-11-20 | 2013-05-31 | 經授水字第10220205181號 | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-11 | 2019-01-30 |  | 2019-12-15 |  |  |  | 已發包 | 澄昱營造有限公司 | 彰化縣芳苑鄉 | 183630 | 2650472 | 睿泰工程顧問公司 | 林群軒 | 50% |  | 訂約中: |  |  | 450 | 8 | 0 | 0 | [7 empty] | 36940000 | 36940000 | 40544566 | [7 empty] | 經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助用地費 |  |  |  |  | 106-B-11-23-F-015-00-0 | 108-B-12-23-F-015-00-0
1 | 五河局 | 雲林縣 | 西螺鎮 | 大義崙大排 | 大義崙排水系統 | 雲林縣政府 | 舊頂埤頭大排頂湳橋下游橋樑改建工程 | 魚寮一號橋(3K+000)、頂湳橋(4K+303)2座橋樑改建 | 35000 | 28700 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 28700 | 0 |  |  | 28700 |  |  | 0 | 3150 |  | 3150 |  |  |  |  | 35000 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 |  | 2018-12-15 |  | 2019-11-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% | 預計1/10上網 | 108.01.07前回收書面意見 | 2019-01-10 |  | 0 | 125 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 預備工程(1086100079、1086100326) | [7 empty] | 106-B-11-24-F-025-00-4 | 108-B-12-24-F-025-00-4
2 | 五河局 | 雲林縣 | 口湖鄉 | 牛挑灣溪 | 牛挑灣排水系統 | 雲林縣政府 | 口湖鄉牛尿港大排護岸治理工程 | 排水路1210M | 78650 | 78650 | 78650 | 0 |  |  | 78650 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-12-22 | 2018-11-30 | 2019-01-16 | 2018-12-15 |  | 2019-11-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% | 預計1/3開標 | 108.01.04開標 |  | 2019-01-03 | 1210 | 50 | 0 | 0 | [17 empty] | 原列預備工程(1086100079)，經「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」108年1月份執行檢討會議檢討後排除(1086100326) |  |  |  |  | 106-B-11-24-F-026-00-0 | 108-B-12-24-F-026-00-0
3 | 五河局 | 雲林縣 | 口湖鄉 | 牛挑灣溪 | 牛挑灣排水系統 | 雲林縣政府 | 口湖鄉牛挑灣溪左岸36號水門上下游治理工程 | 擋土牆護岸改善400M | 22300 | 22300 | 22300 | 0 |  |  | 22300 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-12-05 | 2018-11-30 | 2018-12-20 | 2018-12-15 |  | 2019-10-30 |  |  |  | 訂約中 | 堃泰營造有限公司 | 雲林縣口湖鄉 | 164019.53 | 2604781.65 | 磐禹工程顧問有限公司 | 林正松 | 0% | 預計12/28開標 | 訂約中 |  | 2018-12-28 | 400 | 50 | 0 | 0 | [22 empty] | 106-B-11-24-F-027-00-0 | 108-B-12-24-F-027-00-0
4 | 五河局 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 考試潭排水 | 考試潭排水系統 | 嘉義縣政府 | 掌潭過溝排水抽水站治理工程 | 6cms抽水站、上游抽水站拆除改建水門 | 90086 | 89000 | 89000 | 0 |  |  | 89000 |  |  | 0 | 486 | 486 |  |  | 0 |  |  | 0 | 600 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2018-12-31 |  | 無 | 2018-08-30 | 開口契約 2018/2/23 | 2018-09-30 | 2018-09-30 |  |  | 2018-10-31 | 2018-11-07 | 2018-11-30 |  | 2018-12-31 |  | 2019-12-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% | 預計1/31開標 | 107/12/28第5次開標(資格審查一家，擇期召開審查會) |  | 2019-01-31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 6 |  |  | 1 | [12 empty] | 1、經濟部108年1月3日經授水字第10820200100號調整中央補助用地費 2、原列預備工程(1086100079)，執行單位來函本署同意排除(1085302063) |  |  |  |  | 106-B-11-25-F-018-00-0 | 108-B-12-25-F-018-00-0
5 | 五河局 | 嘉義縣 | 太保市 | 荷包嶼排水系統 | 荷包嶼排水系統 | 嘉義縣政府 | 春珠排水前潭里治理工程 | 排水路L=320m | 25600 | 25600 | 25600 | 11245 |  |  | 14355 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-08-30 | 2018-08-09 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-11-21 | 2018-12-31 | 2018-12-10 | 2019-12-31 |  | 0.8% | 2% | 施工中 | 尚鈺 | 嘉義縣太保市 | 183503 | 2594230 | 源隆技術顧問有限公司 | - | 50% |  | 工區一施作 |  |  | 320 | 7 | 6.4 | 0.14 | [7 empty] | 23001000 | 22490000 | 22490000 | [12 empty] | 106-B-11-25-F-019-00-0 | 108-B-12-25-F-019-00-0
6 | 五河局 | 嘉義縣 | 水上鄉 | 外溪洲排水系統 | 八掌溪支流排水系統 | 嘉義縣政府 | 外溪洲排水革新橋上游段治理工程 | 護岸200公尺 | 5500 | 5500 | 5500 | 2742 |  |  | 2758 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-08-30 | 開口契約 2018/2/23 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-09-20 | 2018-11-30 | 2018-10-12 | 2018-12-31 | 2018-10-25 | 2019-12-31 |  | 17% | 34% | 施工中 | 晶富營造有限公司 | 嘉義縣水上鄉 | 188322 | 2591046 | 劉育誠土木技師事務所 | - | 50% |  | 1.右岸新設護岸A段鋼板樁打設 2.右岸新設護岸B段點井抽水 |  |  | 200 | 25 | 68 | 8.5 | [7 empty] | 4906112 | 4900000 | 4900000 | 5484770 | [11 empty] | 106-B-11-25-F-020-00-0 | 108-B-12-25-F-020-00-0
7 | 五河局 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 龍宮溪排水系統 | 龍宮溪排水系統 | 嘉義縣政府 | 布袋鎮新塭排水出海口左岸治理工程 | 護岸,堤內坡900m | 90000 | 90000 | 90000 | 35300 |  |  | 54700 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-08-30 | 2018-08-09 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 2018-11-21 | 2018-12-31 | 2018-12-10 | 2019-12-31 |  | 0.2% | 0.2% | 施工中 | 和倉營造事業股份有限公司 | 嘉義縣布袋鎮 | 163152 | 2582809 | 源隆技術顧問有限公司 | 張 凱 | 50% |  | 電桿遷移中 |  |  | 900 | 20 | 1.8 | 0.04 | [7 empty] | 7137000 | 70600000 | 70600000 | [12 empty] | 106-B-11-25-F-021-00-0 | 108-B-12-25-F-021-00-0
8 | 五河局 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 金陵排水系統 | 金陵排水系統 | 嘉義縣政府 | 金陵排水吟海橋段治理工程 | 護岸860m | 48000 | 48000 | 48000 | 22400 |  |  | 25600 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-08-30 | 2018-08-09 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-10-24 | 2018-11-30 | 2018-11-20 | 2018-12-31 | 2018-12-04 | 2019-12-31 |  | 0.3% | 0.2% | 施工中 | 和倉營造事業股份有限公司 | 嘉義縣布袋鎮 | 161202 | 2581508 | - | - | 50% |  | 備料中 |  |  | 860 | 30 | 1.72 | 0.06 | [7 empty] | 45021000 | 44800000 | 44800000 | [12 empty] | 106-B-11-25-F-022-00-0 | 108-B-12-25-F-022-00-0
9 | 五河局 | 嘉義縣 | 新港鄉 | 埤子頭排水系統 | 埤子頭排水系統 | 嘉義縣政府 | 埤子頭排水(過港橋下游)治理工程 | 排水路860m | 90000 | 90000 | 90000 | 37658 |  |  | 52342 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-08-30 | 2018-08-17 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-10-23 | 2018-11-30 | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 2018-11-25 | 2019-12-31 |  | 0.5% | 1% | 施工中 | 宏斌營造有限公司 - | 嘉義縣新港鄉 | 185057 | 2609082 | 旭城工程技術顧問有限公司- | 沈俊成 | 50% |  | 107.11.25開工 3K+740格樑(二)開挖、鋼筋、模板組立及混凝土澆置完成 |  |  | 860 | 30 | 8.6 | 0.3 | [7 empty] | 82838505 | 69130000 | 69130000 | 75316840 | [11 empty] | 106-B-11-25-F-023-00-0 | 108-B-12-25-F-023-00-0
10 | 五河局 | 嘉義縣 | 義竹鄉 | 龍宮溪排水系統 | 龍宮溪排水系統 | 嘉義縣政府 | 新店排水(後鎮抽水站下游)治理工程 | 護岸700m | 45000 | 45000 | 45000 | 22500 |  |  | 22500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-08-30 | 開口契約 2018/2/23 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-09-04 | 2018-11-30 | 2018-10-03 | 2018-12-31 | 2018-10-22 | 2019-12-31 |  | 6% | 1% | 施工中 | 集揚營造有限公司 | 嘉義縣義竹鄉 | 167469 | 2584751 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 李家豪 | 50% |  | 施工前準備 |  |  | 700 | 50 | 7 | 0.5 | [7 empty] | 41811828 | 41500000 | 41500000 | 45474457 | [11 empty] | 106-B-11-25-F-024-00-0 | 108-B-12-25-F-024-00-0
11 | 五河局 | 嘉義縣 | 東石鄉 | 栗子崙排水 | 栗子崙排水系統 | 嘉義縣政府 | 栗子崙排水西崙抽水站前池擴建治理工程 | 抽水站前池擴建 | 24600 | 24600 | 24600 | 9800 |  |  | 14800 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-08-30 | 2018-08-17 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 2018-11-21 | 2018-12-31 | 2018-12-11 | 2019-12-31 |  | 0.1% | 8% | 施工中 | 堂瑞 | 嘉義縣東石鄉 | 166523 | 2592674 | 旭城工程技術顧問有限公司 | - | 50% |  | 工區一0K+080~0K+120牆身工程施作. |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 22249652 | 19599000 | 19599000 | [12 empty] | 106-B-11-25-F-025-00-0 | 108-B-12-25-F-025-00-0
12 | 五河局 | 嘉義縣 | 水上鄉 | 內溪洲排水 | 八掌溪支流排水系統 | 嘉義縣政府 | 內溪洲排水治理工程 | 排水路1960公尺 | 110000 | 110000 | 110000 | 49951 |  |  | 60049 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-08-30 | 開口契約 2018/2/23 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 2018-11-13 | 2018-12-31 | 2018-12-02 | 2019-12-31 |  | 0.1% | 0.4% | 施工中 | 宏斌營造有限公司 | 嘉義縣(水上鄉) | 190895 | 2592075 | 旭城工程技術顧問有限公司 | - | 50% |  | 材料送審作業中及施工前備料 |  |  | 1960 | 30 | 7.84 | 0.12 | [7 empty] | 101162996 | 91540000 | 91540000 | 99901537 | [11 empty] | 106-B-11-25-F-026-00-0 | 108-B-12-25-F-026-00-0
13 | 五河局 | 嘉義縣 | 東石鄉 | 東石海埔地排水系統 | 東石海埔地排水系統 | 嘉義縣政府 | 東石海埔地排水系統抽水站治理工程 | 擴建1.8cms抽水站 | 30000 | 30000 | 30000 | 15000 |  |  | 15000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-08-30 | 開口契約 2018/2/23 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-10-18 | 2018-11-30 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 2018-11-20 | 2019-12-31 |  | 0.9% | 1% | 施工中 | 賀群 | 嘉義縣東石鄉 | 162963 | 2594859 | 劉育誠土木技師事務所 | - | 50% |  | 1.抽水站站體鋼板樁打設 |  |  | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1.8 |  |  |  |  | 擴建 | 29621866 | 28800000 | 28800000 | 31723143 | [11 empty] | 106-B-11-25-F-027-00-0 | 108-B-12-25-F-027-00-0
14 | 五河局 | 嘉義縣 | 嘉義縣 | 塭港排水系統 | 塭港排水系統 | 嘉義縣政府 | 塭港排水系統水門抽水站治理工程 | 4孔水門(3k+285)改建 | 26000 | 26000 | 26000 | 10685 |  |  | 15315 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-08-30 | 開口契約 2018/2/23 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-10-22 | 2018-11-30 | 2018-11-14 | 2018-12-31 | 2018-12-03 | 2019-12-31 |  | 1% | 0.01% | 停工中 | 坤韵 | 嘉義縣東石鄉 | 167501 | 2597039 | 旭城工程技術顧問有限公司 | - | 50% |  | 107/12/03開工 因台電電桿問題申報停工 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0.02 |  |  |  |  | 1 |  |  | 23654667 | 21370000 | 21370000 | [12 empty] | 106-B-11-25-F-028-00-0 | 108-B-12-25-F-028-00-0
15 | 五河局 | 嘉義縣 | 東石鄉、布袋鎮 | 考試潭排水系統 | 考試潭排水系統 | 嘉義縣政府 | 考試潭排水系統抽水站治理工程 | 抽水站增建0.5cms。 | 28000 | 28000 | 28000 | 12876 |  |  | 15124 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-08-30 | 開口契約 2018/2/23 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-10-23 | 2018-11-30 | 2018-11-14 | 2018-12-31 | 2018-12-03 | 2019-12-31 |  | 1% | 3% | 施工中 | 賀群 | 嘉義縣布袋鎮 | 166001 | 2590860 | 劉育誠土木技師事務所 | - | 50% |  | 1.掌潭埤抽水站發電機房筏式基礎鋼筋模板施作 2.掌潭中排抽水站發電機房筏式基礎鋼筋模板施作 |  |  | 0 | 250 | 0 | 7.5 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 擴建 | 26337496 | 23370000 | 23370000 | 25751374 | [11 empty] | 106-B-11-25-F-029-00-0 | 108-B-12-25-F-029-00-0
16 | 五河局 | 嘉義縣 | 新港鄉 溪口鄉 | 埤子頭排水系統 | 埤子頭排水系統 | 嘉義縣政府 | 埤子頭排水與柳子溝排水滙流治理工程 | 護岸L=500m (左岸) 護岸L=150m (右岸) | 40000 | 40000 | 40000 | 16750 |  |  | 23250 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-08-30 | 2018-08-17 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-11-21 | 2018-12-31 | 2018-12-05 | 2019-12-31 |  | 2% | 0.01% | 施工中 | 登榮 | 嘉義縣新港鄉 | 186656 | 2607760 | 旭城工程技術顧問有限公司 | - | 50% |  | 107/12/05開工 備料送審作業中 |  |  | 650 | 15 | 0.065 | 0.0015 | [7 empty] | 36497686 | 33500000 | 33500000 | [12 empty] | 106-B-11-25-F-030-00-0 | 108-B-12-25-F-030-00-0
17 | 五河局 | 嘉義縣 | 新港鄉 | 六腳排水系統 | 六腳鰲鼓排水系統 | 嘉義縣政府 | 六腳排水(光南橋)改建治理工程 | 橋梁1座W=18m，L=33m | 65000 | 58500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 58500 | 0 |  |  | 58500 |  |  | 0 | 3250 |  | 3250 |  |  |  |  | 65000 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-11-21 | 2018-11-30 | 2018-12-19 | 2018-12-31 |  | 2019-12-31 |  |  |  | 訂約中 | 通勝營造有限公司 | 嘉義縣新港鄉 | 180271 | 2605598 | - | - | 0% |  | 107/12/19決標 |  |  | 0 | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 56000000 | 56000000 | [12 empty] | 106-B-11-25-F-031-00-4 | 108-B-12-25-F-031-00-4
18 | 五河局 | 嘉義縣 | 東石鄉 | 塭港排水 | 塭港排水系統 | 嘉義縣政府 | 東石附帶排水排水路治理工程 | 排水路800公尺 | 68000 | 68000 | 68000 | 29110 |  |  | 38890 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 2018-11-22 | 2018-12-31 | 2018-12-10 | 2019-12-31 |  | 1% | 0.8% | 施工中 | 堂瑞營造有限公司 | 嘉義縣東石鄉 | 163946 | 2597151 | 劉育誠土木技師事務所 | 吳志誠 | 50% |  | 1.防汛護岸0K+280~0K+455假設工程打設 2.防汛護岸0K+280~0K+455既有構造物打除及土方開挖及140PC鋪底 |  |  | 800 | 50 | 6.4 | 0.4 | [7 empty] | 62201235 | 58219000 | 58219000 | [12 empty] | 106-B-11-25-F-032-00-0 | 108-B-12-25-F-032-00-0
19 | 五河局 | 嘉義縣 | 東石鄉 | 栗子崙排水 | 栗子崙排水系統 | 嘉義縣政府 | 塭仔中排護岸治理工程 | 護岸200m | 10000 | 10000 | 10000 | 4729 |  |  | 5271 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-08-30 | 開口契約 2018/2/23 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-10-25 | 2018-11-30 | 2018-11-14 | 2018-12-31 | 2018-11-28 | 2019-12-31 |  | 1% | 43% | 施工中 | 堂瑞營造有限公司 | 嘉義縣東石鄉 | 165938 | 2593824 | 源隆技術顧問有限公司 | - | 50% |  | 0K+214~0K+220、4K+224.2~0K+244牆身工程施作 |  |  | 200 | 30 | 86 | 12.9 | [7 empty] | 8960000 | 8499000 | 8499000 | 9458032 | [11 empty] | 106-B-11-25-F-033-00-0 | 108-B-12-25-F-033-00-0
20 | 五河局 | 嘉義縣 | 義竹鄉 | 八掌溪支流排水系統 | 八掌溪支流排水系統 | 嘉義縣政府 | 義竹鄉下五間厝排水治理工程 | 排水路300m | 8000 | 8000 | 8000 | 5871 |  |  | 2129 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-08-30 | 開口契約 2018/2/23 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-09-04 | 2018-11-30 | 2018-09-19 | 2018-12-31 | 2018-10-02 | 2019-12-31 | 2018-12-07 | 100% | 100% | 已完工 | 堂瑞營造有限公司 | 嘉義縣(義竹鄉) | 175594 | 2583884 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 李協成 | 90% |  | 107/12/7竣工 |  |  | 300 | 20 | 300 | 20 | [7 empty] | 7221583 | 5789000 | 5789000 | 6523843 | [11 empty] | 106-B-11-25-F-034-00-0 | 108-B-12-25-F-034-00-0
21 | 五河局 | 嘉義縣 | 東石鄉 | 荷包嶼排水系統 | 荷包嶼排水系統 | 嘉義縣政府 | 港墘排水排水路治理工程 | 排水路1,325公尺 | 95400 | 95400 | 95400 | 43500 |  |  | 51900 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-11-05 | 2018-11-30 | 2018-11-27 | 2018-12-31 | 2018-12-22 | 2019-12-31 |  | 0.01% | 0.01% | 施工中 | 集揚營造有限公司 | 嘉義縣東石鄉 | 1670801 | 2594867 | 劉育誠土木技師事務所 | 鄒文德 | 50% |  | 1.計畫書及材料送審 |  |  | 1325 | 100 | 0.1325 | 0.01 | [7 empty] | 87353695 | 87000000 | 87000000 | [12 empty] | 106-B-11-25-F-035-00-0 | 108-B-12-25-F-035-00-0
22 | 五河局 | 嘉義縣 | 東石鄉 | 塭港排水 | 塭港排水系統 | 嘉義縣政府 | 東石鄉塭港排水幹線抽水站治理工程 | 0.5CMS抽水站1座、支流排水路250M及抽水站水情系統建置 | 18000 | 18000 | 18000 | 8031 |  |  | 9969 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-08-30 | 開口契約 2018/2/23 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-10-26 | 2018-11-30 | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 2018-11-20 | 2019-12-31 |  | 1% | 1% | 施工中 | 賀群營造有限公司 | 嘉義縣東石鄉 | 163196 | 2596303 | 劉育誠土木技師事務所 | - | 50% |  | 1.既有構造物打除 2.站體開挖 |  |  | 250 | 15.5 | 2.5 | 0.155 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 16280142 | 15977000 | 15977000 | 17661542 | [11 empty] | 106-B-11-25-F-036-00-0 | 108-B-12-25-F-036-00-0
22 | 五河局 | 嘉義市 | 西區 | 中央排水系統 | 中央排水系統 | 嘉義市政府 | 中央排水北側治理工程 | 北側箱涵：678 公尺 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 |  |  | 75000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-09-15 | 2018-10-31 | 2018-09-30 | 2018-10-31 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-11-27 | 2018-11-30 | 2018-12-27 | 2018-11-30 |  | 2019-12-31 |  |  |  | 訂約中 | - | - | - | - | - | - | 0% | 預計12/27開標 | 訂約中 |  | 2018-12-27 | 678 | 58.56 | 0 | 0 | [6 empty] | 箱涵 | [15 empty] | 106-B-11-26-F-001-00-0 | 108-B-12-26-F-001-00-0
1 | 六河局 | 台南市 | 新化區 | 虎頭溪排水系統 | 曾文溪水系及鹽水溪支流排水系統-溪尾排水系統及虎頭溪排水系統(含衛生1號排水) | 台南市政府 | 新化區虎頭溪排水右岸護岸治理工程 | 排水路改善長度110公尺 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 |  |  | 13000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 |  | 2018-12-31 |  | 2019-05-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 50% | 預計1/31上網 | 12/12細部設計審查通過，簽辦上網中。 | 2019-01-31 |  | 110 | 25 | 0 | 0 | [7 empty] | 13000000 | [6 empty] | 預備工程(1086100079、1086100326) | [7 empty] | 106-B-11-27-F-017-00-0 | 108-B-12-27-F-017-00-0
2 | 六河局 | 台南市 | 仁德區 | 港尾溝溪排水系統 | 港尾溝溪排水系統 | 台南市政府 | 仁德區港尾溝溪排水下游護岸治理工程 | 排水路改善924公尺(兩岸合計1,848公尺) | 25000 | 25000 | 25000 | 12000 |  |  | 13000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-10-31 | 2018-10-26 | 2018-11-30 | 2018-11-14 | 2018-12-31 | 2018-12-16 | 2019-07-31 |  | 0.1% | 0.1% | 施工中 | 泰鈞營造有限公司 | 台南市仁德區 | 173891 | 2535852 | 永鉅技術顧問有限公司 | 許正一 | 50% |  | 11/14決標，12/16開工。 |  |  | 924 | 65 | 0.924 | 0.065 | [7 empty] | 25000000 | 21600000 | 21600000 | 24000000 | [11 empty] | 106-B-11-27-F-018-00-0 | 108-B-12-27-F-018-00-0
3 | 六河局 | 台南市 | 將軍區 | 漚汪排水系統 | 漚汪排水系統 | 台南市政府 | 將軍區青鯤鯓社區部落防護治理工程 | 1.新建箱涵蒐集水路690公尺。 2.護岸加高約450公尺。 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 |  |  | 45000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 |  | 2018-12-31 |  | 2019-11-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 50% | 預計1/31上網 | 11/21細設審查，預算書已簽准，簽辦上網中。 | 2019-01-31 |  | 1140 | 20 | 0 | 0 | [6 empty] | 箱涵 | 45000000 | [6 empty] | 預備工程(1086100079、1086100326) | [7 empty] | 106-B-11-27-F-019-00-0 | 108-B-12-27-F-019-00-0
4 | 六河局 | 台南市 | 仁德區 | 港尾溝溪排水系統 | 港尾溝溪排水系統 | 台南市政府 | 仁德區港尾溝溪排水（台86下方）護岸治理工程 | 排水路改善長度58公尺(兩岸合計116公尺) | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 |  | 2018-12-31 |  | 2019-06-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 50% | 預計2/15上網 | 12/27基設複審通過，細部設計中。 | 2019-02-15 |  | 58 | 20 | 0 | 0 | [7 empty] | 20000000 | [6 empty] | 預備工程(1086100079、1086100326) | [7 empty] | 106-B-11-27-F-020-00-0 | 108-B-12-27-F-020-00-0
5 | 六河局 | 台南市 | 南區 | 日新溪排水系統 | 喜樹排水系統 | 台南市政府 | 南區明興路截流治理工程 | 新建雙孔箱涵630公尺 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 |  |  | 85000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 |  | 2018-12-31 |  | 2020-07-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 50% | 預計1/31上網 | 細部設計作業中。 | 2019-01-31 |  | 630 | 200 | 0 | 0 | [6 empty] | 箱涵 | 85000000 | [6 empty] | 預備工程(1086100079、1086100326) | [7 empty] | 106-B-11-27-F-021-00-0 | 108-B-12-27-F-021-00-0
6 | 六河局 | 台南市 | 北門區 | 錦湖排水系統 | 錦湖地區排水系統 | 台南市政府 | 北門區雙春部落防護治理工程 | 抽水機組2台 抽水機房1座 部落防護路堤200M | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  | 15000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 |  | 2018-12-31 |  | 2019-05-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 50% | 預計1/31開標 | 11/16細設審查，預算書已簽准，簽辦上網中。 |  | 2019-01-31 | 0 | 5 | 0 | 0 | [6 empty] | 抽水機組2台 抽水機房1座 | 15000000 | [6 empty] | 預備工程(1086100079、1086100326) | [7 empty] | 106-B-11-27-F-022-00-0 | 108-B-12-27-F-022-00-0
7 | 六河局 | 台南市 | 永康區 | 永康排水系統 | 永康排水系統 | 台南市政府 | 永康區西勢中排一(第三期)護岸治理工程 | 排水路改善長度700公尺 | 25600 | 25600 | 25600 | 0 |  |  | 25600 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 |  | 2018-12-31 |  | 2019-07-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 50% | 預計2/15上網 | 12/12地方說明會，細設已提送，預計1月中審查。 | 2019-02-15 |  | 700 | 28 | 0 | 0 | [7 empty] | 25600000 | [6 empty] | 預備工程(1086100079、1086100326) | [7 empty] | 106-B-11-27-F-023-00-0 | 108-B-12-27-F-023-00-0
8 | 六河局 | 台南市 | 安南區 | 鹿耳門排水系統 | 鹿耳門排水系統 | 台南市政府 | 安南區城西里竹筏港之二排水支線護岸治理工程 | 施作擋土牆長度251公尺 | 13500 | 13500 | 13500 | 0 |  |  | 13500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-10-31 | 2018-11-28 | 2018-11-30 | 2018-12-20 | 2018-12-31 |  | 2019-05-31 |  |  |  | 訂約中 | 長泓陞營造有限公司 | 台南市安南區 | 164765 | 2567754 | 崇峻工程顧問有限公司 | - | 50% |  | 11/28上網，12/20決標。 |  |  | 251 | 5 | 0 | 0 | [7 empty] | 13500000 | 11070000 | 11070000 | 12400000 | [11 empty] | 106-B-11-27-F-024-00-0 | 108-B-12-27-F-024-00-0
9 | 六河局 | 台南市 | 麻豆區 | 將軍溪排水系統 | 將軍溪水系排水系統 | 台南市政府 | 麻豆區埤頭排水西邊寮橋改建工程 | 橋梁改建1座 | 14000 | 10920 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10920 | 0 |  |  | 10920 |  |  | 0 | 1540 |  | 1540 |  |  |  |  | 14000 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-10-31 | 2018-12-03 | 2018-11-30 |  | 2018-12-31 |  | 2019-05-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 50% | 預計1/31上網 | 12/03上網，12/18流標(0家)，12/25流標(0家)，預計108/1/3開標。 | 2019-01-31 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 14000000 | [9 empty] | 原列預備工程(1086100079)，經「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」108年1月份執行檢討會議檢討後排除(1086100326) |  |  |  |  | 106-B-11-27-F-025-00-4 | 108-B-12-27-F-025-00-4
10 | 六河局 | 台南市 | 麻豆區 | 將軍溪排水系統 | 將軍溪水系排水系統 | 台南市政府 | 麻豆區埤頭排水西邊寮橋上下游護岸治理工程 | 護岸引道合計350公尺 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 |  |  | 22000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-10-31 | 2018-12-03 | 2018-11-30 |  | 2018-12-31 |  | 2019-07-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 50% | 預計1/31上網 | 12/03上網，12/18流標(0家)，12/25流標(0家)，預計108/1/3開標。 | 2019-01-31 |  | 350 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 22000000 | [9 empty] | 原列預備工程(1086100079)，經「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」108年1月份執行檢討會議檢討後排除(1086100326) |  |  |  |  | 106-B-11-27-F-026-00-0 | 108-B-12-27-F-026-00-0
11 | 六河局 | 台南市 | 善化區 | 曾文溪排水系統 | 曾文溪水系支流排水-後堀、內江、大內、石子瀨、山上及後營等排水 | 台南市政府 | 善化區茄拔排水護岸（第二期）及分洪治理工程 | 排水路改善350公尺及涵管270公尺 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 |  |  | 45000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 |  | 2018-12-31 |  | 2019-11-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 50% | 預計1/31上網 | 細部設計已提送，審查中。 | 2019-01-31 |  | 620 | 13 | 0 | 0 | [7 empty] | 45000000 | [6 empty] | 預備工程(1086100079、1086100326) | [7 empty] | 106-B-11-27-F-027-00-0 | 108-B-12-27-F-027-00-0
12 | 六河局 | 台南市 | 七股區 | 劉厝排水系統 | 劉厝排水系統(含大寮排水) | 第六河川局 | 七股區大塭寮排水中游治理工程 | 排水路改善1,000公尺(兩岸合計1,100公尺) | 60000 | 60000 | 60000 | 0 |  |  | 60000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-10-31 | 2018-11-14 | 2018-11-30 |  | 2018-12-31 |  | 2020-03-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 50% | 預計1/29上網 | 本案委託第六河川局代辦。 11/27，12/05，12/12流標，12/28第四次流標，預計1/15再開標。 | 2019-01-29 |  | 1000 | 40 | 0 | 0 | [7 empty] | 60000000 | [9 empty] | 1、依據107年9月28日召開研商會議委託六河局代辦(1071612768) 2、原列預備工程(1086100079)，經「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」108年1月份執行檢討會議檢討後排除(1086100326) |  |  |  |  | 106-B-11-27-F-028-00-0 | 108-B-12-27-F-028-00-0
13 | 六河局 | 台南市 | 北門區 | 錦湖排水系統 | 錦湖地區排水系統 | 台南市政府 | 北門區北馬社區部落防護治理工程 | 圍堤L=815m(含路拱2處) 抽水機組1台 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 |  | 2018-12-31 |  | 2019-06-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 50% | 預計1/31開標 | 11/16細設審查，預算書已簽准，簽辦上網中。 | 2018-12-31 | 2019-01-31 | 815 | 3.5 | 0 | 0 | [6 empty] | 抽水機組1台 | 20000000 | [6 empty] | 預備工程(1086100079、1086100326) | [7 empty] | 106-B-11-27-F-029-00-0 | 108-B-12-27-F-029-00-0
14 | 六河局 | 台南市 | 柳營區 | 大腳腿排水系統 | 大腳腿排水系統 | 台南市政府 | 柳營區大腳腿排水五軍營橋改建工程 | 橋梁改建1座 | 25000 | 19500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19500 | 0 |  |  | 19500 |  |  | 0 | 2750 |  | 2750 |  |  |  |  | 25000 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-10-31 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-20 | 2018-12-31 |  | 2019-07-31 |  |  |  | 訂約中 | 嘉旺營造有限公司 | 台南市柳營區 | 183408.261 | 2577039.773 | 正昇工程顧問有限公司 | - | 50% |  | 11/29上網，12/20決標。 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 25000000 | 20960000 | 20960000 | 23480000 | [11 empty] | 106-B-11-27-F-030-00-4 | 108-B-12-27-F-030-00-4
15 | 六河局 | 台南市 | 柳營區 | 大腳腿排水系統 | 大腳腿排水系統 | 第六河川局 | 柳營區大腳腿排水五軍營橋上游段治理工程一工區 | 排水路改善450公尺(兩岸合計900公尺) | 50000 | 50000 | 50000 | 24508 |  |  | 25492 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-10-31 | 2018-11-14 | 2018-11-30 | 2018-12-11 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-25 |  |  | 訂約中 | 永道營造有限公司 | 台南市柳營區 | 183549 | 2576956 | 永鉅技術顧問有限公司 | - | 50% |  | 本案委託第六河川局代辦。 12/11決標。 |  |  | 450 | 150 | 0 | 0 | [7 empty] | 50000000 | 45820000 | 45820000 | 50207231 | [6 empty] | 1、依據107年9月28日召開研商會議委託六河局代辦(1071612768) |  |  |  |  | 106-B-11-27-F-031-00-0 | 108-B-12-27-F-031-00-0
16 | 六河局 | 台南市 | 柳營區 | 大腳腿排水系統 | 大腳腿排水系統 | 第六河川局 | 柳營區大腳腿排水五軍營橋上游段治理工程二工區 | 排水路改善450公尺(兩岸合計900公尺) | 50000 | 50000 | 50000 | 24381 |  |  | 25619 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-10-31 | 2018-11-20 | 2018-11-30 | 2018-12-11 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-25 |  |  | 訂約中 | 永道營造有限公司 | 台南市柳營區 | 183549 | 2576956 | 永鉅技術顧問有限公司 | - | 50% |  | 本案委託第六河川局代辦。 12/11決標。 |  |  | 450 | 150 | 0 | 0 | [7 empty] | 50000000 | 45580000 | 45580000 | 49957535 | [6 empty] | 1、依據107年9月28日召開研商會議委託六河局代辦(1071612768) |  |  |  |  | 106-B-11-27-F-032-00-0 | 108-B-12-27-F-032-00-0
17 | 六河局 | 台南市 | 柳營區 | 大腳腿排水系統 | 大腳腿排水系統 | 台南市政府 | 柳營區大腳腿排水上游段治理工程 | 排水路改善210公尺(兩岸合計420公尺) | 26300 | 26300 | 26300 | 12250 |  |  | 14050 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 2018-11-22 | 2018-12-31 | 2018-12-06 | 2019-08-31 |  | 0.05% | 0.73% | 施工中 | 永道營造有限公司 | 臺南市柳營區 | 184221 | 2576177 | 永鉅技術顧問有限公司 | 許正一 | 50% |  | 11/22決標，12/06開工。 |  |  | 210 | 100 | 1.533 | 0.73 | [7 empty] | 26300000 | 22780000 | 22780000 | 25285000 | [11 empty] | 106-B-11-27-F-033-00-0 | 108-B-12-27-F-033-00-0
18 | 六河局 | 台南市 | 佳里區 | 將軍溪排水系統 | 將軍溪水系排水系統 | 台南市政府 | 佳里區蘇厝寮中排上游段及佳里興中排一護岸治理工程等2件 | 排水路改善1860公尺 | 40320 | 40320 | 40320 | 0 |  |  | 40320 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 |  | 2018-12-31 |  | 2019-04-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 50% | 預計1/31開標 | 12/10細部設計審，修正中。 | 2019-01-15 | 2019-01-31 | 1060 | 60 | 0 | 0 | [7 empty] | 40320000 | [6 empty] | 預備工程(1086100079、1086100326) | [7 empty] | 106-B-11-27-F-034-00-0 | 108-B-12-27-F-034-00-0
20 | 六河局 | 台南市 | 北門區 | 頭港排水系統 | 頭港排水系統 | 台南市政府 | 北門區永隆溝排水南9線上游左岸護岸治理工程 | 排水路改善900公尺 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 |  |  | 36000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 |  | 2018-12-31 |  | 2019-10-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 50% | 預計1/24開標 | 11/07細設審查，預算書已簽准，簽辦上網中。 | 2018-12-31 | 2019-01-24 | 900 | 20 | 0 | 0 | [7 empty] | 36000000 | [6 empty] | 預備工程(1086100079、1086100326) | [7 empty] | 106-B-11-27-F-036-00-0 | 108-B-12-27-F-036-00-0
21 | 六河局 | 台南市 | 永康區 | 永康排水系統 | 永康排水系統 | 台南市政府 | 永康區永康排水段護岸(右岸)治理工程 | 護岸(右岸)整治L=350m | 42000 | 42000 | 42000 | 0 |  |  | 42000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 |  | 2018-12-31 |  | 2019-11-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 50% | 預計1/31上網 | 細部設計12/20審查，修正中。 | 2019-01-31 |  | 350 | 900 | 0 | 0 | [7 empty] | 42000000 | [6 empty] | 預備工程(1086100079、1086100326) | [7 empty] | 106-B-11-27-F-037-00-0 | 108-B-12-27-F-037-00-0
22 | 六河局 | 高雄市 | 路竹區 | 客人埤排水 | 土庫排水系統 | 高雄市政府 | 高雄市路竹區客人埤排水（高科交流道上下游）護岸治理工程 | 護岸整治L=300m | 15000 | 15000 | 15000 | 10099 |  |  | 4901 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-09-21 | 2018-11-30 | 2018-10-18 | 2018-12-31 | 2018-11-02 | 2019-06-30 |  | 61.58% | 71.09% | 施工中 | 祐承營造有限公司 | 高雄市路竹區 | 176656 | 2527184 | 三采工程顧問有限公司 | 林瑞成技師 | 50% |  | 本案已於107年11月2日開工，目前施工中。 |  |  | 300 | 10 | 213.27 | 7.109 | [7 empty] | 13414644 | 9750000 | 9750000 | 11221658 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-012-00-0 | 108-B-12-28-F-012-00-0
23 | 六河局 | 高雄市 | 美濃區 | 美濃地區排水系統 | 美濃地區排水系統 | 高雄市政府 | 竹子門排水石籠護岸治理工程 | 新建護岸L=500m | 24000 | 24000 | 24000 | 11172 |  |  | 12828 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-10-03 | 2018-11-30 | 2018-10-25 | 2018-12-31 | 2018-11-29 | 2019-06-30 |  | 0.57% | 1.38% | 施工中 | 瑀騰營造有限公司 | 高雄市美濃區 | 203769 | 2531395 | 建陞工程技術顧問有限公司 | 盧吉義技師 | 50% |  | 本案已於107年11月29日開工，目前施工中。 |  |  | 500 | 10 | 6.9 | 0.138 | [7 empty] | 8034037 | 7330000 | 7330000 | 22344268 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-013-00-0 | 108-B-12-28-F-013-00-0
24 | 六河局 | 高雄市 | 美濃區 | 美濃地區排水系統 | 美濃地區排水系統 | 高雄市政府 | 美濃區福安排水護岸治理工程 | 1.新設護岸L=829m 2.防汛道路L=829m | 26260 | 26260 | 26260 | 12382 |  |  | 13878 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-10-02 | 2018-11-30 | 2018-10-25 | 2018-12-31 | 2018-12-03 | 2019-06-30 |  | 0.73% | 2.27% | 施工中 | 園昌營造有限公司 | 高雄市美濃區 | 200512 | 2533250 | 建陞工程技術顧問有限公司 | 盧吉義技師 | 50% |  | 本案已於107年12月3日開工，目前施工中。 |  |  | 829 | 5 | 18.8183 | 0.1135 | [7 empty] | 23690000 | 22300000 | 22300000 | 24764659 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-014-00-0 | 108-B-12-28-F-014-00-0
25 | 六河局 | 高雄市 | 大樹區 | 高屏溪支流 | 大樹地區排水系統 | 高雄市政府 | 大樹區大坑排水自強橋至三和橋區段護岸治理工程 | 護岸整治L=450m | 27000 | 27000 | 27000 | 11669 |  |  | 15331 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-09-21 | 2018-11-30 | 2018-10-04 | 2018-12-31 | 2018-11-16 | 2019-06-30 |  | 6% | 18% | 施工中 | 合瑲營造有限公司 | 高雄市大樹區 | 191867 | 2513776 | 永合工程顧問有限公司 | 洪仲賢技師 | 50% |  | 本案已於107年11月16日開工，目前施工中。 |  |  | 450 | 30 | 81 | 5.4 | [7 empty] | 6500000 | 4314300 | 4314300 | 23338701 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-015-00-0 | 108-B-12-28-F-015-00-0
26 | 六河局 | 高雄市 | 燕巢區 | 典寶溪排水 | 典寶溪排水系統 | 高雄市政府 | 燕巢區角宿里角宿排水無名橋下游及筆秀排水滾水橋上游渠段護岸治理工程 | 護岸整治L=250m | 15000 | 15000 | 15000 | 5780 |  |  | 9220 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 2018-12-14 | 2019-06-30 |  |  |  | 施工中 | 祐承營造有限公司 | 高雄市燕巢區 | 183516 | 2518507 | 三采工程顧問有限公司 | 林瑞成技師 | 50% |  | 本案已於107年12月14日開工，，目前施工中。 |  |  | 250 | 25 | 0 | 0 | [7 empty] | 13414000 | 10090000 | 10090000 | 11559443 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-016-00-0 | 108-B-12-28-F-016-00-0
27 | 六河局 | 高雄市 | 燕巢區 | 典寶溪排水 | 典寶溪排水系統 | 高雄市政府 | 燕巢區典寶溪排水橫山橋至鳳山厝橋渠段護岸設施治理工程 | 護岸整治L=400m | 24000 | 24000 | 24000 | 11238 |  |  | 12762 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 | 2018-11-08 | 2018-12-31 | 2018-11-26 | 2019-06-30 |  | 2% | 3% | 施工中 | 晉乾營造有限公司 | 高雄市燕巢區 | 186376 | 2517650 | 三采工程顧問有限公司 | 林瑞成技師 | 50% |  | 本案已於107年11月26日開工，目前施工中。 |  |  | 400 | 30 | 12 | 0.9 | [7 empty] | 21577000 | 20162000 | 20162000 | 22476551 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-017-00-0 | 108-B-12-28-F-017-00-0
28 | 六河局 | 高雄市 | 燕巢區 | 典寶溪排水 | 典寶溪排水系統 | 高雄市政府 | 燕巢區橫山排水角宿路下游護岸治理工程 | 排水渠道L=120m | 7200 | 7200 | 7200 | 0 |  |  | 7200 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2019-12-17 | 2018-11-30 | 2019-12-22 | 2018-12-31 |  | 2019-06-30 |  |  |  | 施工中 | [6 empty] | 0% | 預計12/22開標 | 本案已於107年12月22日決標。 |  | 2018-12-22 | 120 | 15 | 0 | 0 | [7 empty] | 6396679 | 5819000 | 5819000 | [7 empty] | 原列預備工程(1086100079)，經「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」108年1月份執行檢討會議檢討後排除(1086100326) |  |  |  |  | 106-B-11-28-F-018-00-0 | 108-B-12-28-F-018-00-0
29 | 六河局 | 高雄市 | 阿蓮區 | 土庫排水 | 土庫排水系統 | 高雄市政府 | 阿蓮區田厝排水田厝橋至無名橋區段護岸治理工程 | 護岸整治L=200m | 12000 | 12000 | 12000 | 8131 |  |  | 3869 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-09-14 | 2018-11-30 | 2018-10-19 | 2018-12-31 | 2018-10-29 | 2019-06-30 |  | 52% | 88.5% | 施工中 | 捷程營造有限公司 | 高雄市阿蓮區 | 180376 | 2525817 | 三采工程顧問有限公司 | 林瑞成技師 | 50% |  | 本案已於107年10月29日開工，目前施工中。 |  |  | 200 | 25 | 177 | 22.125 | [7 empty] | 10698000 | 7820000 | 7820000 | 9033946 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-019-00-0 | 108-B-12-28-F-019-00-0
30 | 六河局 | 高雄市 | 大樹區 | 高屏溪支流 | 大樹地區排水系統 | 高雄市政府 | 大樹區井腳里湖底排水上游護岸治理工程 | 護岸整治L=150m | 8100 | 8100 | 8100 | 3318 |  |  | 4782 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-09-07 | 2018-11-30 | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 2018-10-09 | 2019-06-30 |  | 24% | 48% | 施工中 | 冠信營造工程有限公司 | 高雄市大樹區 | 188711 | 2508671 | 永合工程顧問有限公司 | 洪仲賢技師 | 50% |  | 本案已於107年10月9日開工，目前施工中。 |  |  | 150 | 15 | 72 | 7.2 | [7 empty] | 7143000 | 5812000 | 5812000 | 6636572 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-020-00-0 | 108-B-12-28-F-020-00-0
31 | 六河局 | 高雄市 | 永安區 | 北溝排水系統 | 北溝排水系統 | 高雄市政府 | 永安區各抽水站設備治理工程 | 1cms抽水機2台 | 20000 | 20000 | 20000 | 8104 |  |  | 11896 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-09-25 | 2018-11-30 | 2018-10-09 | 2018-12-31 | 2018-10-30 | 2019-06-30 |  | 12.88% | 16.99% | 施工中 | 鼎力興營造有限公司 | 高雄市永安區 | 120.2196 | 2524860 | 萬鼎工程服務股份有限公司 | 鄭朝文技師 | 50% |  | 本案已於107年10月30日開工，目前施工中。 |  |  | 0 | 20 | 0 | 3.398 | [6 empty] | 1cms抽水機2台 | 17997000 | 14370000 | 14370000 | 16208118 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-021-00-0 | 108-B-12-28-F-021-00-0
32 | 六河局 | 高雄市 | 茄萣區 | 涵口圳 | 湖內排水系統 | 高雄市政府 | 茄萣區涵口圳支流(添志橋上游)護岸治理工程 | 護岸整治L=300M | 9000 | 9000 | 9000 | 4262 |  |  | 4738 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 | 2018-11-29 | 2018-12-31 |  | 2019-07-31 |  |  |  | 已發包 | 全良祐營造有限公司 | 高雄市茄萣區 | 167214 | 2534387 | 懋霆工程顧問有限公司 | 張元豪 | 50% |  | 本案已於107年11月29日決標，俟台電管線遷移完後即可開工。 |  |  | 300 | 15 | 0 | 0 | [7 empty] | 8025000 | 7600000 | 7600000 | 8523456 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-022-00-0 | 108-B-12-28-F-022-00-0
33 | 六河局 | 高雄市 | 路竹區 | 土庫排水/客人埤排水系統 | 土庫排水系統 | 高雄市政府 | 路竹區客人埤排水支線(復興路327巷)護岸治理工程 | 護岸整治L=985M | 28000 | 28000 | 28000 | 11201 |  |  | 16799 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-10-05 | 2018-11-30 | 2018-10-16 | 2018-12-31 | 2018-10-16 | 2019-06-30 |  | 30.2% | 44.2% | 施工中 | 捷程營造有限公司 | 路竹區復興路327巷 | 176135 | 2527545 | 懋霆工程顧問有限公司 | 張元豪 | 50% |  | 本案已於107年10月16日開工，目前施工中。 |  |  | 985 | 10 | 435.37 | 4.42 | [7 empty] | 25130000 | 20040000 | 20040000 | 11200774 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-023-00-0 | 108-B-12-28-F-023-00-0
35 | 六河局 | 高雄市 | 茄萣區 | 大湖埤排水 | 湖內排水系統 | 高雄市政府 | 高雄市茄萣區大湖埤排水（約0k+900下游段）護岸治理工程 | 護岸整治L=500m | 15000 | 15000 | 15000 | 7060 |  |  | 7940 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2018-10-11 | 2018-12-31 | 2018-10-26 | 2019-06-30 |  | 6.22% | 12.61% | 施工中 | 全良祐營造有限公司 | 高雄市茄萣區 | 169499 | 2529470 | 三采工程顧問有限公司 | 林瑞成技師 | 50% |  | 本案已於107年10月26日開工，目前施工中。 |  |  | 500 | 10 | 63.05 | 1.261 | [7 empty] | 13460000 | 12650000 | 12650000 | 7059670 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-025-00-0 | 108-B-12-28-F-025-00-0
36 | 六河局 | 高雄市 | 路竹區 | 埔溝排水 | 湖內排水系統 | 高雄市政府 | 高雄市路竹區埔溝排水（成功橋下游）護岸治理工程 | 護岸整治L=200m | 8000 | 8000 | 8000 | 5539 |  |  | 2461 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-09-20 | 2018-11-30 | 2018-10-02 | 2018-12-31 | 2018-10-12 | 2019-06-30 |  | 79% | 100% | 施工中 | 捷程營造有限公司 | 高雄市路竹區 | 171299 | 2529589 | 三采工程顧問有限公司 | 林瑞成技師 | 50% |  | 本案已於107年10月12日開工，目前施工中。 |  |  | 200 | 10 | 200 | 10 | [7 empty] | 7081000 | 5310000 | 5310000 | 6154793 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-026-00-0 | 108-B-12-28-F-026-00-0
37 | 六河局 | 高雄市 | 仁武區 | 後勁溪排水系統(獅龍溪排水) | 後勁溪排水系統 | 高雄市政府 | 仁武區獅龍溪排水水管路下游渠道治理工程 | 新設護岸L=118m | 10000 | 10000 | 10000 | 4722 |  |  | 5278 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 2018-11-26 | 2019-05-31 | 2018-12-10 | 5.06% | 45.26% | 施工中 | 易騰營造有限公司 | 高雄市仁武區林森巷 | 185545 | 2511089 | 永合工程顧問有限公司 | 洪仲賢技師 | 50% |  | 本案已於107年11月26日開工，目前施工中。 |  |  | 118 | 1.4 | 53.4068 | 0.63364 | [7 empty] | 8952000 | 8430000 | 8430000 | 4722208 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-027-00-0 | 108-B-12-28-F-027-00-0
38 | 六河局 | 高雄市 | 岡山區 | 土庫排水/五甲尾排水 | 土庫排水系統 | 高雄市政府 | 岡山區五甲尾排水嘉興橋上游右岸暨嘉為橋上游左岸護岸治理工程 | 1.嘉興橋上游護岸整治100m 2.嘉為橋上游護岸整治560m | 28500 | 28500 | 28500 | 12114 |  |  | 16386 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 | 2018-11-13 | 2018-12-31 | 2018-11-29 | 2019-06-30 |  | 1.83% | 2.52% | 施工中 | 易騰營造有限公司 | 高雄市岡山區 | 177752 | 2524339 | 三采工程顧問有限公司 | 林瑞成技師 | 50% |  | 本案已於107年11月29日開工，目前施工中。 |  |  | 660 | 35 | 16.632 | 0.882 | [7 empty] | 25687407 | 21550000 | 21550000 | 24228456 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-028-00-0 | 108-B-12-28-F-028-00-0
39 | 六河局 | 高雄市 | 岡山區 | 土庫排水/五甲尾排水 | 土庫排水系統 | 高雄市政府 | 岡山區五甲尾排水嘉為橋下游左右岸護岸治理工程 | 護岸整治L=540m | 27000 | 27000 | 27000 | 10400 |  |  | 16600 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 2018-11-23 | 2019-06-30 |  | 7.66% | 18.29% | 施工中 | 捷程營造有限公司 | 高雄市岡山區 | 177626 | 2524480 | 三采工程顧問有限公司 | 林瑞成技師 | 50% |  | 本案已於107年11月23日開工，目前施工中。 |  |  | 540 | 35 | 98.766 | 6.4015 | [7 empty] | 22339307 | 18420000 | 18420000 | 20799066 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-029-00-0 | 108-B-12-28-F-029-00-0
40 | 六河局 | 高雄市 | 湖內區 | 湖內排水 | 湖內排水系統 | 高雄市政府 | 高雄市湖內區湖內排水（台17縣下游）護岸治理工程 | 護岸整治L=1000m | 28000 | 28000 | 28000 | 12997 |  |  | 15003 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 | 2018-11-08 | 2018-12-31 | 2018-11-26 | 2019-06-30 |  | 2.19% | 2.3% | 施工中 | 全良祐營造有限公司 | 高雄市湖內區 | 170397 | 2530541 | 三采工程顧問有限公司 | 陳華興 | 50% |  | 本案已於107年11月26日開工，目前施工中。 |  |  | 1000 | 15 | 23 | 0.345 | [7 empty] | 25225703 | 23300000 | 23300000 | 25993139 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-030-00-0 | 108-B-12-28-F-030-00-0
41 | 六河局 | 高雄市 | 楠梓區 | 後勁溪 | 後勁溪排水系統 | 高雄市政府 | 美昌街抽水站設備治理工程 | 1cms抽水機1台 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |  |  | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 | 2018-12-14 | 2018-12-31 | 2018-12-14 | 2019-05-31 |  | 1% | 1% | 施工中 | 皇順營造有限公司 | 高雄市楠梓區 | 120.28 | 22.7915 | 技佳工程科技股份有限公司 | 謝長澐 | 0% |  | 本案係「106年度高雄市美昌街及鎮東三街抽水站設備改善作業」後續擴充工程，原相同設計機組再擴充一台辦理後續擴充作業中，目前已於12月14日議定完成。 |  |  | 0 | 36 | 0 | 0.36 | [6 empty] | 1cms抽水機1台 | 3040751 | 3040751 | 3040751 | 3316670 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-031-00-0 | 108-B-12-28-F-031-00-0
42 | 六河局 | 高雄市 | 美濃區 | 竹子門排水系統 | 美濃地區排水系統 | 高雄市政府 | 美濃區竹子門支流護岸治理工程 | 新建護岸L=200M | 7800 | 7800 | 7800 | 3418 |  |  | 4382 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-08-15 | 2018-08-21 | 2018-08-15 | 2018-08-22 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-09-11 | 2018-11-30 | 2018-10-04 | 2018-12-31 | 2018-10-24 | 2019-06-30 |  | 24% | 52% | 施工中 | 瑀騰營造有限公司 | 高雄市美濃區 | 206775 | 2531543 | 建陞工程技術顧問有限公司 | 盧吉義技師 | 50% |  | 本案已於107年10月24日開工，目前施工中。 |  |  | 200 | 80 | 104 | 41.6 | [7 empty] | 6963000 | 6050000 | 6050000 | 6836221 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-032-00-0 | 108-B-12-28-F-032-00-0
43 | 六河局 | 高雄市 | 美濃區 | 美濃湖排水系統/美濃湖排水 | 美濃地區排水系統 | 高雄市政府 | 美濃區高108線福美橋上游護岸治理工程 | 新建護岸L=380M | 11400 | 11400 | 11400 | 4869 |  |  | 6531 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-08-10 | 2018-08-21 | 2018-08-14 | 2018-08-22 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-09-27 | 2018-11-30 | 2018-10-18 | 2018-12-31 | 2018-10-26 | 2019-06-30 |  | 17% | 18% | 施工中 | 鼎祐營造有限公司 | 高雄市旗山區 | 22.9125 | 120.5496 | 建陞工程技術顧問有限公司 | 盧吉義技師 | 50% |  | 本案已於107年10月26日開工，目前施工中。 |  |  | 380 | 50 | 68.4 | 9 | [7 empty] | 10180000 | 8580000 | 8580000 | 9738651 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-033-00-0 | 108-B-12-28-F-033-00-0
44 | 六河局 | 高雄市 | 旗山區 | 旗山地區排水系統 /溪洲排水 | 旗山地區排水系統-鯤洲排水、溪洲排水 | 高雄市政府 | 旗山區中南大排護岸治理工程 | 護岸整治L=1250m | 47600 | 47600 | 47600 | 21055 |  |  | 26545 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-08-15 | 2018-08-21 | 2018-08-15 | 2018-08-22 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 | 2018-11-02 | 2018-12-31 | 2018-11-22 | 2019-07-31 |  | 2% | 4% | 施工中 | 和鑫營造有限公司 | 高雄市旗山區 | 195236 | 2525991 | 建陞工程技術顧問有限公司 | 盧吉義技師 | 50% |  | 本案已於107年11月22日開工，目前施工中。 |  |  | 1250 | 100 | 50 | 4 | [7 empty] | 43234000 | 37890000 | 37890000 | 42110978 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-034-00-0 | 108-B-12-28-F-034-00-0
45 | 六河局 | 高雄市 | 阿蓮區 | 土庫排水系統/中甲排水上游支流 | 土庫排水系統 | 高雄市政府 | 阿蓮區中甲排水支流護岸治理工程 | 護岸整治L=250M | 13400 | 13400 | 13400 | 5233 |  |  | 8167 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-20 | 2018-08-22 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2018-10-26 | 2018-12-31 | 2018-11-16 | 2019-06-30 |  | 24.62% | 30.01% | 施工中 | 捷程營造有限公司 | 高雄市阿蓮區 | 182317 | 2530192 | 建陞工程技術顧問有限公司 | 盧吉義技師 | 50% |  | 本案已於107年11月16日開工，目前施工中。 |  |  | 250 | 10 | 75.025 | 3.001 | [7 empty] | 12006000 | 9170000 | 9170000 | 10466128 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-035-00-0 | 108-B-12-28-F-035-00-0
46 | 六河局 | 高雄市 | 旗山區 | 旗山地區排水系統 /大林排水 | 旗山地區排水系統-鯤洲排水、溪洲排水 | 高雄市政府 | 旗山區大林排水護岸治理工程 | 新建護岸L=500M | 19000 | 19000 | 19000 | 8402 |  |  | 10598 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-08-15 | 2018-08-21 | 2018-08-15 | 2018-08-22 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 | 2018-11-02 | 2018-12-31 | 2018-11-16 | 2019-06-30 |  | 2% | 2% | 施工中 | 鼎祐營造有限公司 | 高雄市旗山區 | 22.9485 | 120.5116 | 建陞工程技術顧問有限公司 | 盧吉義技師 | 50% |  | 本案已於107年11月16日開工，目前施工中。 |  |  | 500 | 10 | 10 | 0.2 | [7 empty] | 17100000 | 15000000 | 15000000 | 16709042 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-036-00-0 | 108-B-12-28-F-036-00-0
47 | 六河局 | 高雄市 | 燕巢區 | 角宿排水系統/角宿排水支線 | 典寶溪排水系統 | 高雄市政府 | 燕巢區大遼排水支流護岸、橫山里橫山排水支線排水及角宿排水支線排水等3件治理工程 | 護岸整治L=395M | 12000 | 12000 | 12000 | 5327 |  |  | 6673 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-12-17 | 2017-12-17 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 | 2018-11-08 | 2018-12-31 | 2018-11-30 | 2019-04-30 |  | 5% | 5% | 施工中 | 和鑫營造有限公司 | 高雄市(非原住民地區) | 185016 | 2520980 | 晶揚工程顧問有限公司 | 吳明峻 | 50% |  | 本案已於107年11月30日開工，目前施工中。 |  |  | 395 | 5 | 19.75 | 0.25 | [7 empty] | 10560000 | 9460000 | 9460000 | 10654625 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-037-00-0 | 108-B-12-28-F-037-00-0
48 | 六河局 | 高雄市 | 美濃區 | 廣興排水 | 美濃地區排水系統 | 高雄市政府 | 美濃區廣興排水(大坑橋下游)護岸治理工程 | 新建護岸L=250M | 6700 | 6700 | 6700 | 3007 |  |  | 3693 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-20 | 2018-08-22 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-09-21 | 2018-11-30 | 2018-10-11 | 2018-12-31 | 2018-10-25 | 2019-06-30 | 2018-12-14 | 100% | 100% | 施工中 | 國罡營造有限公司 | 高雄市美濃區 | 22.9171 | 120.5564 | 建陞工程技術顧問有限公司 | 盧吉義技師 | 50% |  | 本案已於107年10月25日開工，目前施工中。 |  |  | 250 | 10 | 250 | 10 | [7 empty] | 5957000 | 5310000 | 5310000 | 6013239 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-038-00-0 | 108-B-12-28-F-038-00-0
49 | 六河局 | 高雄市 | 路竹區 | 後鄉排水系統/後鄉排水支線 | 後鄉排水系統 | 高雄市政府 | 路竹區後鄉排水支線護岸治理工程 | 新建護岸L=275m | 11000 | 11000 | 11000 | 4740 |  |  | 6260 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 | 2018-11-08 | 2018-12-31 | 2018-11-28 | 2019-06-30 |  | 2.6% | 2.8% | 施工中 | 麗程營造有限公司 | 高雄市路竹區華正路117巷 | 181110 | 2519082 | 懋霆工程顧有限公司 | 宋玉池技師 | 50% |  | 本案已於107年11月28日開工，目前施工中。 |  |  | 275 | 2 | 7.7 | 0.056 | [7 empty] | 9815000 | 8359116 | 8359116 | 9479674 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-039-00-0 | 108-B-12-28-F-039-00-0
50 | 六河局 | 高雄市 | 梓官區 | 典寶溪支線 | 典寶溪排水系統 | 高雄市政府 | 梓官區典寶溪支線排水治理工程 | 排水整治L=190M | 7000 | 7000 | 7000 | 3052 |  |  | 3948 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-10-03 | 2018-11-30 | 2018-10-25 | 2018-12-31 | 2018-10-25 | 2019-04-30 |  | 0.9% | 2.5% | 施工中 | 承宥土木包工業 | 高雄市梓官區嘉好路 | 173442 | 2514941 | 懋霆工程顧有限公司 | 宋玉池技師 | 50% |  | 本案已於107年10月25日開工，目前施工中。 |  |  | 190 | 5 | 4.75 | 0.125 | [7 empty] | 7000000 | 5360000 | 5360000 | 6104055 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-041-00-0 | 108-B-12-28-F-041-00-0
51 | 六河局 | 高雄市 | 岡山區 | 復興渠田厝支線 | 中崙寮排水 | 高雄市政府 | 岡山區中崙寮溪護岸治理工程 | 護岸整治L=200m | 10000 | 10000 | 10000 | 4522 |  |  | 5478 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 | 2018-11-08 | 2018-12-31 | 2018-12-03 | 2019-06-30 |  | 20.59% | 37.89% | 施工中 | 日全營造有限公司 | 中崙寮溪 | 181524 | 2526032 | 懋霆工程顧有限公司 | 宋玉池技師 | 50% |  | 本案已於107年12月3日開工，目前施工中。 |  |  | 200 | 5 | 75.78 | 1.8945 | [7 empty] | 8910000 | 8018000 | 8018000 | 9044972 | [11 empty] | 106-B-11-28-F-042-00-0 | 108-B-12-28-F-042-00-0
52 | 六河局 | 高雄市 | 內門區 | 二仁溪支排 | 二仁溪支排 | 高雄市政府 | 順賢宮廣場前農塘排水及邊坡治理工程 | 1.護坡L=139m 2.護岸L=171m | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |  |  | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 | 2018-08-23 | 2018-11-30 | 2019-12-07 | 2018-12-31 | 2018-12-22 | 2019-05-30 |  | 0.28% | 0.59% | 施工中 | [6 empty] | 0% |  | 本案已於107年12月22日開工，目前施工中。 |  |  | 310 | 8 | 1.829 | 0.0472 | [7 empty] | 4454284 | 4300000 | 4300000 | [7 empty] | 原列預備工程(1086100079)，經「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」108年1月份執行檢討會議檢討後排除(1086100326) |  |  |  |  | 106-B-11-28-F-044-00-0 | 108-B-12-28-F-044-00-0
1 | 七河局 | 屏東縣 | 佳冬鄉 | 林邊溪水系 | 林邊溪水系 | 屏東縣政府 | 塭仔抽水站防潮閘門治理工程 | 防潮閘門(7門) | 70000 | 70000 | 70000 | 0 |  |  | 70000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-09-15 | 2018-11-13 | 2018-09-15 |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 |  | 2018-12-30 |  | 2019-12-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% | 預計1/31上網 | 細設中，預計108/1/8辦理細設審查 | 2019-01-31 |  | 0 | 300 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 預備工程(1086100079、1086100326) | [7 empty] | 106-B-11-29-F-020-00-0 | 108-B-12-29-F-020-00-0
2 | 七河局 | 澎湖縣 | 湖西鄉 | 尖山排水系統 | 尖山排水系統 | 澎湖縣政府 | 尖山排水系統治理工程 | 1.尖山3號箱涵拓寬321公尺、新建箱涵15公尺。 2.尖山3號新建截水溝4公尺。 3.尖山3號版橋改建1處。 4.尖山4號新建箱涵26公尺。 5.尖山4號新建截水溝31公尺。 6.尖山4號側溝拓寬219公尺。 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 |  |  | 21000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2018-09-15 | 開口契約 107/4/18 | 2018-09-15 |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 | 2018-12-19 | 2018-12-30 |  | 2019-12-30 |  |  |  | 已發包 | - | - | - | - | - | - | 50% |  | 107/12/19決標 |  |  | 616 | 9.12 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 箱涵 | [15 empty] | 106-B-11-32-F-002-00-0 | 108-B-12-32-F-002-00-0
1 | 八河局 | 金門縣 | 烈嶼鄉 | 中墩排水 | 中墩排水 | 金門縣政府 | 烈嶼鄉中墩排水工程 | 排水路及護岸整治150公尺，並整治排水路排水閘門及抽水機。 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |  |  | 8000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 計畫用地範圍皆為公有地 | 不涉及公告 | 2018-10-31 | 2018-10-29 | 2018-11-30 | 2019-01-11 | 2019-01-15 |  | 2019-07-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 50% | 預計12/22開標 | 本案於107年12月25日第四次開標流標，已辦理第五次招標作業，開標日期為108年1月8日。 |  | 2018-12-22 | 150 | 0.88 | 0 | 0 | [7 empty] | 8000000 | [9 empty] | 原列預備工程(1086100079)，經「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」108年1月份執行檢討會議檢討後排除(1086100326) |  |  |  |  | 106-B-11-33-F-003-00-0 | 108-B-12-33-F-003-00-0
2 | 八河局 | 金門縣 | 金寧鄉 | 湖下區排 | 湖下區排 | 金門縣政府 | 金門地區湖下區排工程 | 區排整治工程243公尺，堤頂道路整治工程243公尺。 | 50000 | 50000 | 50000 | 22445 |  |  | 27555 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 計畫用地範圍皆為公有地 | 不涉及公告 | 2018-10-31 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-11-22 | 2019-01-31 |  | 2020-01-31 |  |  |  | 訂約中 | 苗盛營造有限公司 | 金門縣(非原住民地區) | 179285 | 2705663 | 崇峻工程顧問有限公司 | 羅丞翔 | 50% |  | 已於107年11月22日決標，目前訂約中。 |  |  | 243 | 0.0162 | 0 | 0 | [7 empty] | 52000000 | 40380000 | 40380000 | 44889918 | [11 empty] | 106-B-11-33-F-004-00-0 | 108-B-12-33-F-004-00-0
3 | 八河局 | 金門縣 | 金湖鎮 | 后壟溪 | 后壟溪排水系統 | 金門縣政府 | 后壟溪排水工程 | 新作漿砌塊石渠道:600M | 15000 | 15000 | 15000 | 6967 |  |  | 8033 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 無用地問題 | 無用地問題 | 無 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 計畫用地範圍皆為公有地 | 不涉及公告 | 2018-10-31 | 2018-10-25 | 2018-11-30 | 2018-11-06 | 2019-01-15 | 2018-12-19 | 2019-08-30 |  | 1% | 1% | 施工中 | 富郁營造有限公司 | 金門縣金湖鎮 | 194682 | 2704355 | 達盛工程顧問有限公司 | 蔡在福 | 50% |  | 已於107年11月6日決標，12月19日開工，目前材料資料送審中 |  |  | 600 | 10 | 6 | 0.1 | [7 empty] | 16000000 | 12430000 | 12430000 | 13933676 | [11 empty] | 106-B-11-33-F-005-00-0 | 108-B-12-33-F-005-00-0
Formulas:
預定設計案勞務標決標日期 = [實際設計案勞務標決標日期]
預計辦理測設日期 = [實際辦理測設日期]
Note on F26: 曾馨儀: 其他排水
Note on F85: 曾馨儀: 其他排水
Note on F86: 曾馨儀: 其他排水
Note on F88: 曾馨儀: 其他排水
Note on F89: 曾馨儀: 其他排水
Note on F90: 曾馨儀: 非流綜核定水系

## 第3批次治理工程 (hidden)
縣市管河川及區域排水整體改善計畫第三批次核定治理工程明細表
項次 | 河川局 | 縣市別 | 鄉鎮市 | 水系 | 水系修正 | 執行單位 | 工程名稱 | 工程內容 | 總經費需求 (千元) | 總中央款工程費 (含橋梁中央款) (千元) | 一般工程費 (不含橋樑) | 工程費 | [6 empty] | 中央負擔用地費合計(千元) | 用地費 | [13 empty] | 中央補助橋樑費合計(千元) | 橋梁改建費 | [13 empty] | 橋梁總工程費(千元) | 實際用地費需求(千元) | 目前總經費需求(中央款)(千元) | 預計用地取得日期 | 實際用地取得日期 | 有無區變、都變、規劃檢討問題 | 預定設計案勞務標決標日期 | 實際設計案勞務標決標日期 | 預計辦理測設日期 | 實際辦理測設日期 | 用地範圍線公告日期 | 用地範圍線公告文號 | 預定上網日期 | 實際上網日期 | 預定發包日期 | 實際發包日期 | 預定開工日期 | 實際開工日期 | 預定完工日期 | 實際完工日期 | 工程預定進度(％) | 工程實際進度(％) | 執行情形 | 承包廠商 | 工程地點 | 經度 | 緯度 | 監造單位 | 監造人員 | 估計至107年底可請款百分比(%) | 前次會議控管事項 | 辦理現況或落後原因及解決對策 | 前次會議控管事項 | 前次會議控管事項 | 總長度 | 總改善面積(公頃) | 已完成長度 | 已改善面積(公頃) | 性質(抽水站、滯洪池、閘門、堤防護岸排水、分洪箱涵/道) | [6 empty] | 預算書金額(元) | 決標金額(元) | 契約金額 (元) | 發包後總工程費(元) | 變更設計後總經費(元) | 決算金額(元) | 用到第一期(105~106)決算金額(元) | 預備工程異動紀錄 | 委外設計監造 工程編號 | 備註(登帳用) | 工程異動紀錄 | 執行單位分類 | 執行狀態判斷 | 目前可請款進度% | 執行落後判斷 | 工程編號 | 工程編號 | 工程編號 | 工程編號 | 工程編號
[20 empty] | 中央補助 | [6 empty] | 地方自籌 | [7 empty] | 中央補助 | [6 empty] | 地方自籌
[12 empty] | 106～107 | 108 | 108以後 | 108~109 | 109 | 109以後 | 110以後 |  | 106~107 | 108 | 108以後 | 108~109 | 109 | 109以後 | 110以後 | 106~107 | 108 | 108以後 | 108~109 | 109 | 109以後 | 110以後 |  | 106~107 | 108 | 108以後 | 108~109 | 109 | 109以後 | 110以後 | 106~107 | 108 | 108以後 | 108~109 | 109 | 109以後 | 110以後
項次 | 河川局 | 縣市 | 鄉鎮市 | 水系 | 水系修正 | 執行單位 | 工程名稱 | 工程內容 | 總經費需求 | 總中央款工程費(含橋梁中央款) | 一般工程費(不含橋樑) | 106～107年工程費 | 108年工程費 | 108年以後工程費 | 108～109年工程費 | 109年工程費 | 109年以後工程費 | 110年以後工程費 | 中央負擔用地費 | 106～107年中央用地費 | 108年中央用地費 | 108年以後中央用地費 | 108～109年中央用地費 | 109年中央用地費 | 109年以後中央用地費 | 110年以後中央用地費 | 106~107年地方用地費 | 108年地方用地費 | 108年以後地方用地費 | 108～109年地方用地費 | 109年地方用地費 | 109年以後地方用地費 | 110年以後地方用地費 | 中央補助橋樑費 | 106～107年中央橋樑費 | 108年中央橋樑費 | 108年以後中央橋樑費 | 108～109年中央橋樑費 | 109年中央橋樑費 | 109年以後中央橋樑費 | 110年以後中央橋樑費 | 106～107年地方橋樑費 | 108年地方橋樑費 | 108年以後地方橋樑費 | 108～109年地方橋樑費 | 109年地方橋樑費 | 109年以後地方橋樑費 | 110年以後地方橋樑費 | 橋樑總工程費 | 用地費 | 目前總經費需求(中央款)(千元) | 預計用地取得日期 | 用地是否取得 | 有無區變、都變、規劃檢討問題 | 預計勞務標 | 實際勞務標 | 自辦:派員測設日期 委辦:委外測設決標日 | 自辦:派員測設日期 委辦:委外測設決標日 | 用地範圍線公告日期 | 用地範圍線公告文號 | 預定上網 | 實際上網 | 預定發包 | 實際發包 | 預定開工日期 | 實際開工日期 | 預定完工日期 | 實際完工日期 | 工程預定進度(％) | 工程實際進度(％) | 執行情形 | 承包廠商 | 工程地點 | X座標 | Y座標 | 監造單位 | 監造人員 | 估計至107年底可請款百分比(%) | 前次會議控管事項 | 辦理現況或落後原因及解決對策 | 控管上網日期 | 控管開標日期 | 總長度(m) | 總改善面積(公頃) | 已完成長度(m)(程式用) | 已改善面積(公頃)(程式用) | 抽水站數(不含增設抽水機組) | 抽水量能(CMS) | 滯洪池數 | 滯洪面積(ha) | 閘門數 | 橋梁數 | 其它備註 | 總計 | 總計 | 總計 | 總計 | 總計 | 總計 | 第一期決算金額(元) | 預備工程要記(歷程) | 委設工程編號 | 登帳註記 | 工程要記 | 執行單位分類(程式用) | 執行狀態判斷(程式用) | 目前可請款進度%(程式用) | 執行落後判斷(程式用) | 編號1 | 編號2(分併標用) | 編號3(分併標用) | 編號4(分併標用) | 編號5(分併標用)
1 | 三河局 | 台中市 | 潭子區 | 柳川排水 | 柳川排水 | 第三河川局 | 潭子外圍分洪道治理工程用地費 | 辦理用地取得及拆遷補償 | 800000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 800000 |  | 800000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2019-11-30 |  | 已於106年12月4日完成都市計畫變更公告 |  |  |  |  | 106/07/03 | 經授水字第10620207620號 | [17 empty] | 0% |  | 已辦理用地取得第1場公聽會。 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 106-B-11-03-F-001-00-2
2 | 三河局 | 台中市 | 潭子區 | 柳川排水 | 柳川排水 | 第三河川局 | 潭子外圍分洪道治理工程 | 新闢明渠併雙孔箱涵1060公尺、新闢明渠55公尺 | 180000 | 180000 | 180000 |  | 100 |  |  | 90000 | 89900 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2019-11-30 |  | 已於106年12月4日完成都市計畫變更公告 | 2018-12-31 |  | 2018-12-31 |  | 106/07/03 | 經授水字第10620207620號 | 2019-11-30 |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-31 |  | 2021-06-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 委託服務計畫書簽辦中。 |  |  | 1115 | 11 | 0 | 0 | [22 empty] | 106-B-11-03-F-002-00-0
1 | 六河局 | 台南市 | 仁德區 | 三爺溪排水 | 三爺溪排水系統 | 第六河川局 | 三爺溪中下游治理工程(萬代橋至二仁溪匯流口)用地費 | 辦理三爺溪排水中下游(萬代橋至二仁溪匯流口)護岸改善用地取得及拆遷補償 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 600000 |  | 110000 |  |  | 230000 | 260000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2021-12-31 | [25 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 106-B-11-06-F-001-00-2
2 | 六河局 | 台南市 | 仁德區 | 三爺溪排水 | 三爺溪排水系統 | 第六河川局 | 三爺溪中下游治理工程(萬代橋至後壁厝排水口) | 三爺溪排水(萬代橋至後壁厝排水出口)護岸改善長度約3,118m | 785000 | 785000 | 785000 |  | 10000 |  |  | 380000 | 395000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2019-12-31 |  | 無 | - | - | 2019-08-01 |  |  |  | 2019-12-30 |  | 2020-01-30 |  | 2020-02-01 | [12 empty] | 0% |  | 辦理用地取得。目前先就萬代橋至仁德一號橋右岸分三標，先取土地同意書進行設計，一工區預計108.1.8開標，二、三工區108.1.3開標 |  |  | 3118 | 14 | 0 | 0 | [22 empty] | 106-B-11-06-F-002-00-0
3 | 六河局 | 台南市 | 仁德區 | 三爺溪排水 | 三爺溪排水系統 | 第六河川局 | 三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口) | 三爺溪排水(後壁厝排水口至文賢排水出口)護岸改善長度約4,243m | 1050000 | 1050000 | 1050000 |  | 0 |  |  | 10000 | 1040000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2020-12-31 |  | 無 | - | - | 2020-08-01 |  |  |  | 2020-12-30 |  | 2021-01-30 |  | 2021-02-01 | [12 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 4243 | 19 | 0 | 0 | [22 empty] | 106-B-11-06-F-003-00-0
4 | 六河局 | 台南市 | 仁德區 | 三爺溪排水 | 三爺溪排水系統 | 第六河川局 | 三爺溪中下游治理工程(文賢排水出口至二仁溪匯流口) | 三爺溪排水(文賢排水出口至二仁溪匯流口)護岸改善長度約3,617m | 720000 | 720000 | 720000 |  | 0 |  |  | 0 | 720000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2021-12-31 |  | 無 | - | - | 2021-08-01 |  |  |  | 2021-12-30 |  | 2022-01-30 |  | 2022-02-01 | [12 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 3617 | 17 | 0 | 0 | [22 empty] | 106-B-11-06-F-004-00-0

## 第4批次治理工程 (hidden)
縣市管河川及區域排水整體改善計畫第四批次核定治理工程明細表
項次 | 河川局 | 縣市別 | 鄉鎮市 | 水系 | 水系修正 | 執行單位 | 工程名稱 | 工程內容 | 總經費需求 (千元) | 總中央款工程費 (含橋梁中央款) (千元) | 一般工程費 (不含橋樑) | 工程費 | [6 empty] | 中央負擔用地費合計(千元) | 用地費 | [13 empty] | 中央補助橋樑費合計(千元) | 橋梁改建費 | [13 empty] | 橋梁總工程費(千元) | 實際用地費需求(千元) | 目前總經費需求(中央款)(千元) | 預計用地取得日期 | 實際用地取得日期 | 有無區變、都變、規劃檢討問題 | 預定設計案勞務標決標日期 | 實際設計案勞務標決標日期 | 預計辦理測設日期 | 實際辦理測設日期 | 用地範圍線公告日期 | 用地範圍線公告文號 | 預定上網日期 | 實際上網日期 | 預定發包日期 | 實際發包日期 | 預定開工日期 | 實際開工日期 | 預定完工日期 | 實際完工日期 | 工程預定進度(％) | 工程實際進度(％) | 執行情形 | 承包廠商 | 工程地點 | 經度 | 緯度 | 監造單位 | 監造人員 | 估計至107年底可請款百分比(%) | 前次會議控管事項 | 辦理現況或落後原因及解決對策 | 前次會議控管事項 | 前次會議控管事項 | 總長度 | 總改善面積(公頃) | 已完成長度 | 已改善面積(公頃) | 性質(抽水站、滯洪池、閘門、堤防護岸排水、分洪箱涵/道) | [6 empty] | 預算書金額(元) | 決標金額(元) | 契約金額 (元) | 發包後總工程費(元) | 變更設計後總經費(元) | 決算金額(元) | 用到第一期(105~106)決算金額(元) | 預備工程異動紀錄 | 委外設計監造 工程編號 | 備註(登帳用) | 工程異動紀錄 | 執行單位分類 | 執行狀態判斷 | 目前可請款進度% | 執行落後判斷 | 工程編號 | 工程編號 | 工程編號 | 工程編號 | 工程編號
[20 empty] | 中央補助 | [6 empty] | 地方自籌 | [7 empty] | 中央補助 | [6 empty] | 地方自籌
[12 empty] | 106～107 | 108 | 108以後 | 108~109 | 109 | 109以後 | 110以後 |  | 106~107 | 108 | 108以後 | 108~109 | 109 | 109以後 | 110以後 | 106~107 | 108 | 108以後 | 108~109 | 109 | 109以後 | 110以後 |  | 106~107 | 108 | 108以後 | 108~109 | 109 | 109以後 | 110以後 | 106~107 | 108 | 108以後 | 108~109 | 109 | 109以後 | 110以後
項次 | 河川局 | 縣市 | 鄉鎮市 | 水系 | 水系修正 | 執行單位 | 工程名稱 | 工程內容 | 總經費需求 | 總中央款工程費(含橋梁中央款) | 一般工程費(不含橋樑) | 106～107年工程費 | 108年工程費 | 108年以後工程費 | 108～109年工程費 | 109年工程費 | 109年以後工程費 | 110年以後工程費 | 中央負擔用地費 | 106～107年中央用地費 | 108年中央用地費 | 108年以後中央用地費 | 108～109年中央用地費 | 109年中央用地費 | 109年以後中央用地費 | 110年以後中央用地費 | 106~107年地方用地費 | 108年地方用地費 | 108年以後地方用地費 | 108～109年地方用地費 | 109年地方用地費 | 109年以後地方用地費 | 110年以後地方用地費 | 中央補助橋樑費 | 106～107年中央橋樑費 | 108年中央橋樑費 | 108年以後中央橋樑費 | 108～109年中央橋樑費 | 109年中央橋樑費 | 109年以後中央橋樑費 | 110年以後中央橋樑費 | 106～107年地方橋樑費 | 108年地方橋樑費 | 108年以後地方橋樑費 | 108～109年地方橋樑費 | 109年地方橋樑費 | 109年以後地方橋樑費 | 110年以後地方橋樑費 | 橋樑總工程費 | 用地費 | 目前總經費需求(中央款)(千元) | 預計用地取得日期 | 用地是否取得 | 有無區變、都變、規劃檢討問題 | 預計勞務標 | 實際勞務標 | 自辦:派員測設日期 委辦:委外測設決標日 | 自辦:派員測設日期 委辦:委外測設決標日 | 用地範圍線公告日期 | 用地範圍線公告文號 | 預定上網 | 實際上網 | 預定發包 | 實際發包 | 預定開工日期 | 實際開工日期 | 預定完工日期 | 實際完工日期 | 工程預定進度(％) | 工程實際進度(％) | 執行情形 | 承包廠商 | 工程地點 | X座標 | Y座標 | 監造單位 | 監造人員 | 估計至107年底可請款百分比(%) | 前次會議控管事項 | 辦理現況或落後原因及解決對策 | 控管上網日期 | 控管開標日期 | 總長度(m) | 總改善面積(公頃) | 已完成長度(m)(程式用) | 已改善面積(公頃)(程式用) | 抽水站數(不含增設抽水機組) | 抽水量能(CMS) | 滯洪池數 | 滯洪面積(ha) | 閘門數 | 橋梁數 | 其它備註 | 總計 | 總計 | 總計 | 總計 | 總計 | 總計 | 第一期決算金額(元) | 預備工程要記(歷程) | 委設工程編號 | 登帳註記 | 工程要記 | 執行單位分類(程式用) | 執行狀態判斷(程式用) | 目前可請款進度%(程式用) | 執行落後判斷(程式用) | 編號1 | 編號2(分併標用) | 編號3(分併標用) | 編號4(分併標用) | 編號5(分併標用)
1 | 五河局 | 雲林縣 | 元長鄉 | 客子厝大排 | 客子厝排水系統 | 雲林縣政府 | 客子厝大排(第一期)治理工程 | 排水路約1000m(4K+949~5K+949) | 112200 | 97320 | 97320 | 0 |  |  | 2920 |  |  | 94400 | 9970 | 0 |  |  | 9970 |  |  | 0 | 330 |  |  | 4580 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2020-06-30 |  | 無 | 2019-01-30 |  | 2019-02-28 |  |  | 未公告 | 2020-04-30 |  | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 |  | 2021-12-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 簽辦勞務發包中 |  |  | 1000 | 35 | 0 | 0 | [22 empty] | 106-B-11-24-F-028-00-0 | 108-B-12-24-F-028-00-0
2 | 五河局 | 雲林縣 | 元長鄉 | 客子厝大排 | 客子厝排水系統 | 雲林縣政府 | 客仔厝大排橋樑改建治理工程 | 1.農路橋4座 2.內寮橋(2K+924) | 55000 | 45100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 45100 | 0 |  |  | 45100 |  |  | 0 | 297 |  |  | 9603 |  | 0 |  | 55000 |  |  | 2020-06-30 |  | 無 | 2019-02-28 |  | 2019-03-31 |  |  | 未公告 | 2020-04-30 |  | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 |  | 2021-12-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 簽辦勞務發包中 |  |  | 0 | 136 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 | [16 empty] | 106-B-11-24-F-029-00-4 | 108-B-12-24-F-029-00-4
3 | 五河局 | 雲林縣 | 水林鄉 | 蔦松大排 | 蔦松大排排水系統 | 第四河川局 | 蔦松大排松北村段治理工程 | 排水路約1200m | 120000 | 109200 | 60000 | 0 |  |  | 30900 |  |  | 29100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 49200 | 0 |  |  | 25338 |  |  | 23862 | 324 |  |  | 5238 |  | 5238 |  | 60000 |  |  | 無 |  | 有規劃檢討 | 2019-12-30 |  | 2019-01-30 |  |  | 未公告 | 2019-04-30 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-31 |  | 2020-05-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 簽辦勞務發包中 |  |  | 1200 | 150 | 0 | 0 | [17 empty] | 1、依據107年9月28日召開研商會議委託四河局代辦(1071612768) |  |  |  |  | 106-B-11-24-F-030-00-0 | 108-B-12-24-F-030-00-0 | 106-B-11-24-F-030-00-4 | 108-B-12-24-F-030-00-4
4 | 五河局 | 雲林縣 | 西螺鎮 | 大義崙大排 | 大義崙排水系統 | 雲林縣政府 | 新庄子大排出口段(第二期)治理工程 | 排水路約150m | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  | 15000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 無 |  | 無 | 2019-01-30 |  | 2019-02-28 |  |  | 無 | 2020-04-30 |  | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 |  | 2021-12-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 簽辦勞務發包中 |  |  | 150 | 40 | 0 | 0 | [22 empty] | 106-B-11-24-F-031-00-0 | 108-B-12-24-F-031-00-0
5 | 五河局 | 雲林縣 | 西螺鎮 | 大義崙大排 | 大義崙排水系統 | 雲林縣政府 | 新庄子大排荷苞嶼橋下游治理工程 | 排水路約845m(1k+000-1k+845) | 93370.175 | 80272 | 80272 | 0 |  |  | 2408 |  |  | 77864 | 8776 | 0 |  |  | 8776 |  |  | 0 | 330 |  |  | 3992.175 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2020-06-30 |  | 無 | 2019-02-28 |  | 2019-03-31 |  |  | 107.9.27函文水利署辦理公告 | 2020-04-30 |  | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 |  | 2021-12-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 簽辦勞務發包中 |  |  | 845 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 106-B-11-24-F-032-00-0 | 108-B-12-24-F-032-00-0
6 | 五河局 | 雲林縣 | 西螺鎮 | 大義崙大排 | 大義崙排水系統 | 雲林縣政府 | 新庄子大排橋樑改建(第一期)治理工程 | 1.無名橋(1k+063) 2.港後橋(1k+656) 3.荷苞嶼橋(1k+845) | 70000 | 57400 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 57400 | 0 |  |  | 57400 |  |  | 0 | 378 |  |  | 12222 |  | 0 |  | 70000 |  |  | 無 |  | 有規劃檢討 | 2019-01-30 |  | 2019-02-28 |  |  | 107.9.27函文水利署辦理公告 | 2020-04-30 |  | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 |  | 2021-12-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 簽辦勞務發包中 |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | [5 empty] | 3 | [16 empty] | 106-B-11-24-F-033-00-4 | 108-B-12-24-F-033-00-4
7 | 五河局 | 雲林縣 | 大埤鄉 | 延潭大排 | 延潭排水系統 | 雲林縣政府 | 延潭大排北鎮段治理工程 | 1.排水路約793m(4K+733~5K+526) 2.抽水機組2.5cms | 110370 | 101370 | 101370 | 0 |  |  | 52206 |  |  | 49164 | 6030 | 0 |  |  | 6030 |  |  | 0 | 330 |  |  | 2640 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2020-06-30 |  | 無 | 2019-02-28 |  | 2019-03-31 |  |  | 107.9.27函文水利署辦理公告 | 2020-04-30 |  | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 |  | 2021-12-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 簽辦勞務發包中 |  |  | 793 | 110 | 0 | 0 | [6 empty] | 抽水機組2.5cms | [15 empty] | 106-B-11-24-F-034-00-0 | 108-B-12-24-F-034-00-0
8 | 五河局 | 雲林縣 | 大埤鄉 | 延潭大排 | 延潭排水系統 | 雲林縣政府 | 延潭大排仁彰橋改建治理工程 | 仁彰橋(5K+526) | 24000 | 19680 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 19680 | 0 |  |  | 19680 |  |  | 0 | 180 |  |  | 4140 |  | 0 |  | 24000 |  |  | 無 | 否 | 規劃評估 | 109/9/30 |  | 2020-10-30 |  |  | 未公告 | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 |  | 2021-01-30 |  | 2022-01-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 106-B-11-24-F-035-00-4 | 108-B-12-24-F-035-00-4
9 | 五河局 | 嘉義縣 | 東石鄉 | 松子溝排水 | 松子溝排水系統 | 嘉義縣政府 | 白水湖第1滯洪池抽水站工程 | 抽水站及村落引水路 | 107000 | 105000 | 105000 | 0 |  |  | 3150 |  |  | 101850 | 1400 | 0 |  |  | 1400 |  |  | 0 | 300 |  |  | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 109/12/30 | 否 | 規劃評估 | 109/9/30 |  | 2020-10-30 |  |  | 未公告 | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 |  | 2021-01-30 |  | 2022-01-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 6 | [20 empty] | 106-B-11-25-F-037-00-0 | 108-B-12-25-F-037-00-0
10 | 五河局 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 內田排水 | 內田排水系統 | 嘉義縣政府 | 內田排水閘門及堤防治理工程 | 水閘門治理3座、護岸約700m | 72000 | 70000 | 70000 | 0 |  |  | 2100 |  |  | 67900 | 1400 | 0 |  |  | 1400 |  |  | 0 | 300 |  |  | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 109/12/30 | 否 | 區變,規劃評估 | 109/9/30 |  | 2020-10-30 |  |  | 未公告 | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 |  | 2021-01-30 |  | 2022-01-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 700 | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | [17 empty] | 106-B-11-25-F-038-00-0 | 108-B-12-25-F-038-00-0
11 | 五河局 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 內田排水 | 內田排水系統 | 嘉義縣政府 | 內田排水出口滯洪池治理工程 | 抽水站、水閘門及滯洪池30ha | 114000 | 112000 | 112000 | 0 |  |  | 3360 |  |  | 108640 | 1400 | 0 |  |  | 1400 |  |  | 0 | 300 |  |  | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 109/12/30 | 否 | 區變 | 110/9/30 |  | 2021-10-30 |  |  | 未公告 | 2021-11-30 |  | 2021-12-30 |  | 2022-01-30 |  | 2023-01-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 30 | 1 | [17 empty] | 106-B-11-25-F-039-00-0 | 108-B-12-25-F-039-00-0
12 | 五河局 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 荷苞嶼排水 | 荷包嶼排水系統 | 嘉義縣政府 | 貴舍排水出口抽水站滯洪池閘門治理工程 | 抽水站(6cms)、滯洪池(6.6ha)、閘門各1座 | 190000 | 180000 | 180000 | 0 |  |  | 5400 |  |  | 174600 | 7000 | 0 |  |  | 7000 |  |  | 0 | 300 |  |  | 2700 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 110/12/30 | 否 | 區變 | 110/9/30 |  | 2021-10-30 |  |  | 未公告 | 2021-11-30 |  | 2021-12-30 |  | 2022-01-30 |  | 2023-01-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6.6 | 1 | [17 empty] | 106-B-11-25-F-040-00-0 | 108-B-12-25-F-040-00-0
13 | 五河局 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 荷苞嶼排水 | 荷包嶼排水系統 | 嘉義縣政府 | 中洲排水滯洪池治理工程 | 滯洪池1座(3.6ha) | 35000 | 25000 | 25000 | 0 |  |  | 750 |  |  | 24250 | 7000 | 0 |  |  | 7000 |  |  | 0 | 300 |  |  | 2700 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 110/12/30 | 否 | 無 | 109/9/30 |  | 2020-10-30 |  |  | 未公告 | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 |  | 2021-01-30 |  | 2022-01-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | 1 | 3.6 | [18 empty] | 106-B-11-25-F-041-00-0 | 108-B-12-25-F-041-00-0
14 | 五河局 | 嘉義縣 | 太保市 | 新埤排水 | 新埤排水系統 | 第三河川局 | 新埤排水勞工住宅至農路段治理工程 | 排水路約800m(5K+530~6K+330) | 129000 | 119000 | 119000 | 0 |  |  | 3570 |  |  | 115430 | 7000 | 0 |  |  | 7000 |  |  | 0 | 300 |  |  | 2700 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 109/12/30 | 否 | 無 | 109/9/30 |  | 2020-10-30 |  |  | 未公告 | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 |  | 2021-01-30 |  | 2022-01-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 800 | 10 | 0 | 0 | [17 empty] | 1、依據107年11月28日召開研商會議委託三河局代辦(1076103630) 2、委託代辦確認文號1085100242 |  |  |  |  | 106-B-11-25-F-042-00-0 | 108-B-12-25-F-042-00-0
15 | 五河局 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 荷苞嶼排水 | 荷包嶼排水系統 | 第十河川局 | 貴舍排水半月橋至樹林橋治理工程 | 排水路約1800m | 136000 | 126000 | 126000 | 0 |  |  | 3780 |  |  | 122220 | 7000 | 0 |  |  | 7000 |  |  | 0 | 300 |  |  | 2700 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 109/12/30 | 否 | 無 | 109/9/30 |  | 2020-10-30 |  |  | 未公告 | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 |  | 2021-01-30 |  | 2022-01-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 1800 | 50 | 0 | 0 | [17 empty] | 1、依據107年11月28日召開研商會議委託十河局代辦(1076103630) |  |  |  |  | 106-B-11-25-F-043-00-0 | 108-B-12-25-F-043-00-0
16 | 五河局 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 龍宮溪排水 | 龍宮溪排水系統 | 第五河川局 | 溪墘排水後鎮至新庄段治理工程 | 排水路約1400m | 150000 | 140000 | 140000 | 0 |  |  | 4200 |  |  | 135800 | 7000 | 0 |  |  | 7000 |  |  | 0 | 300 |  |  | 2700 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 109/12/30 | 否 | 都變 | 110/9/30 |  | 2021-10-30 |  |  | 未公告 | 2020-11-30 |  | 2021-12-30 |  | 2022-01-30 |  | 2023-01-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 1400 | 50 | 0 | 0 | [17 empty] | 1、依據107年11月28日召開研商會議委託五河局代辦(1076103630) |  |  |  |  | 106-B-11-25-F-044-00-0 | 108-B-12-25-F-044-00-0
17 | 五河局 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 龍宮溪排水 | 龍宮溪排水系統 | 第五河川局 | 前東港排水景山國小下游段治理工程 | 排水路約1200m | 82000 | 72000 | 72000 | 0 |  |  | 2160 |  |  | 69840 | 7000 | 0 |  |  | 7000 |  |  | 0 | 300 |  |  | 2700 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 110/12/30 | 否 | 無 | 109/9/30 |  | 2020-10-30 |  |  | 未公告 | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 |  | 2021-01-30 |  | 2022-01-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 1200 | 50 | 0 | 0 | [17 empty] | 1、依據107年11月28日召開研商會議委託五河局代辦(1076103630) |  |  |  |  | 106-B-11-25-F-045-00-0 | 108-B-12-25-F-045-00-0
18 | 五河局 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 荷苞嶼排水 | 荷包嶼排水系統 | 第四河川局 | 中洲排水170線上下游治理工程 | 排水路約1300m | 88000 | 78000 | 78000 | 0 |  |  | 2340 |  |  | 75660 | 7000 | 0 |  |  | 7000 |  |  | 0 | 300 |  |  | 2700 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 109/12/30 | 否 | 無 | 109/9/30 |  | 2020-10-30 |  |  | 未公告 | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 |  | 2021-01-30 |  | 2022-01-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 1300 | 50 | 0 | 0 | [17 empty] | 1、依據107年11月28日召開研商會議委託四河局代辦(1076103630) |  |  |  |  | 106-B-11-25-F-046-00-0 | 108-B-12-25-F-046-00-0
19 | 五河局 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 荷苞嶼排水 | 荷包嶼排水系統 | 第十河川局 | 貴舍排水樹林橋至下庄橋治理工程 | 排水路約1200m | 94000 | 84000 | 84000 | 0 |  |  | 2520 |  |  | 81480 | 7000 | 0 |  |  | 7000 |  |  | 0 | 300 |  |  | 2700 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 109/12/30 | 否 | 無 | 109/9/30 |  | 2020-10-30 |  |  | 未公告 | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 |  | 2021-01-30 |  | 2022-01-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 1200 | 50 | 0 | 0 | [17 empty] | 1、依據107年11月28日召開研商會議委託十河局代辦(1076103630) |  |  |  |  | 106-B-11-25-F-047-00-0 | 108-B-12-25-F-047-00-0
20 | 五河局 | 嘉義縣 | 朴子市 布袋鎮 | 荷苞嶼排水系統 | 荷包嶼排水系統 | 第八河川局 | 鴨母寮排水(出口至中洲段)治理工程 | 排水路改善約341m，護岸約193m | 78500 | 73500 | 73500 | 0 |  |  | 2205 |  |  | 71295 | 3500 | 0 |  |  | 3500 |  |  | 0 | 300 |  |  | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 109/12/30 | 否 | 無 | 109/9/30 |  | 2020-10-30 |  |  | 未公告 | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 |  | 2021-01-30 |  | 2022-01-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 534 | 50 | 0 | 0 | [17 empty] | 1、依據107年11月28日召開研商會議委託八河局代辦(1076103630) |  |  |  |  | 106-B-11-25-F-048-00-0 | 108-B-12-25-F-048-00-0
21 | 五河局 | 嘉義縣 | 朴子市 布袋鎮 | 荷苞嶼排水 | 荷包嶼排水系統 | 第八河川局 | 鴨母寮排水(中洲至農路橋段)治理工程 | 護岸約1343m | 117812 | 112812 | 112812 | 0 |  |  | 3384 |  |  | 109428 | 3500 | 0 |  |  | 3500 |  |  | 0 | 300 |  |  | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 109/12/30 | 否 | 無 | 109/9/30 |  | 2020-10-30 |  |  | 未公告 | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 |  | 2021-01-30 |  | 2022-01-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 1343 | 50 | 0 | 0 | [17 empty] | 1、依據107年11月28日召開研商會議委託八河局代辦(1076103630) |  |  |  |  | 106-B-11-25-F-049-00-0 | 108-B-12-25-F-049-00-0
22 | 五河局 | 嘉義縣 | 朴子市 布袋鎮 | 荷苞嶼排水 | 荷包嶼排水系統 | 第八河川局 | 鴨母寮排水(農路橋至順安橋渠段)治理工程 | 護岸約1124m | 99416 | 94416 | 94416 | 0 |  |  | 2832 |  |  | 91584 | 3500 | 0 |  |  | 3500 |  |  | 0 | 300 |  |  | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 109/12/30 | 否 | 無 | 109/9/30 |  | 2020-10-30 |  |  | 未公告 | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 |  | 2021-01-30 |  | 2022-01-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 1124 | 50 | 0 | 0 | [17 empty] | 1、依據107年11月28日召開研商會議委託八河局代辦(1076103630) |  |  |  |  | 106-B-11-25-F-050-00-0 | 108-B-12-25-F-050-00-0
23 | 五河局 | 嘉義縣 | 朴子市 布袋鎮 | 荷苞嶼排水 | 荷包嶼排水系統 | 第八河川局 | 鴨母寮排水無名橋改建治理工程 | 無名橋改建 | 21360 | 19224 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 19224 | 0 |  |  | 576.72 |  |  | 18647.28 | 0 |  |  | 64.08 |  | 2071.92 |  | 21360 |  |  | 109/12/30 | 否 | 規劃評估 | 109/9/30 |  | 2020-10-30 |  |  | 未公告 | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 |  | 2021-01-30 |  | 2022-01-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1、依據107年11月28日召開研商會議委託八河局代辦(1076103630) |  |  |  |  | 106-B-11-25-F-051-00-4 | 108-B-12-25-F-051-00-4
24 | 五河局 | 嘉義縣 | 東石鄉 | 荷苞嶼排水 | 荷包嶼排水系統 | 嘉義縣政府 | 港墘排水(洲仔村)治理工程 | 舊洲仔抽水站治理 | 80000 | 78000 | 78000 | 0 |  |  | 2340 |  |  | 75660 | 1400 | 0 |  |  | 1400 |  |  | 0 | 300 |  |  | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 109/12/30 | 否 | 規劃評估 | 109/9/30 |  | 2020-10-30 |  |  | 未公告 | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 |  | 2021-01-30 |  | 2022-01-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | [21 empty] | 106-B-11-25-F-052-00-0 | 108-B-12-25-F-052-00-0
25 | 五河局 | 嘉義縣 | 朴子市 | 荷苞嶼排水 | 荷包嶼排水系統 | 第二河川局 | 荷苞嶼排水系統-下竹圍中排二抽水站治理工程 | 抽水站1座 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 |  |  | 1800 |  |  | 58200 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 無 | 否 | 規劃評估 | 109/9/30 |  | 2020-10-30 |  |  | 未公告 | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 |  | 2021-01-30 |  | 2022-01-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 6 | [15 empty] | 1、依據107年9月28日召開研商會議委託二河局代辦(1071612768) 2、依據107年11月28日召開研商會議委託二河局代辦(1076103630) |  |  |  |  | 106-B-11-25-F-053-00-0 | 108-B-12-25-F-053-00-0
26 | 五河局 | 嘉義縣 | 朴子市 | 荷苞嶼排水 | 荷包嶼排水系統 | 嘉義縣政府 | 朴子市竹村里鴨母寮社區治理工程 | 鴨母寮社區村落防護工程、抽水站1座 | 43000 | 38000 | 38000 | 0 |  |  | 1140 |  |  | 36860 | 3500 | 0 |  |  | 3500 |  |  | 0 | 300 |  |  | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 109/12/30 | 否 | 無 | 109/9/30 |  | 2020-10-30 |  |  | 未公告 | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 |  | 2021-01-30 |  | 2022-01-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  | 村落防護 | [15 empty] | 106-B-11-25-F-054-00-0 | 108-B-12-25-F-054-00-0
27 | 五河局 | 嘉義縣 | 朴子市 | 荷苞嶼排水 | 荷包嶼排水系統 | 嘉義縣政府 | 朴子市竹村里過埤子社區治理工程 | 過埤子社區村落防護工程、抽水站1座 | 80000 | 73000 | 73000 | 0 |  |  | 2190 |  |  | 70810 | 4900 | 0 |  |  | 4900 |  |  | 0 | 300 |  |  | 1800 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 109/12/30 | 否 | 無 | 109/9/30 |  | 2020-10-30 |  |  | 未公告 | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 |  | 2021-01-30 |  | 2022-01-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  | 村落防護 | [15 empty] | 106-B-11-25-F-055-00-0 | 108-B-12-25-F-055-00-0
28 | 五河局 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 考試潭排水 | 考試潭排水系統 | 第九河川局 | 布袋鎮過溝排水嘉18線旁治理工程 | 排水路約750m | 50000 | 48000 | 48000 | 0 |  |  | 1440 |  |  | 46560 | 1400 | 0 |  |  | 1400 |  |  | 0 | 300 |  |  | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 109/12/30 | 否 | 無 | 109/9/30 |  | 2020-10-30 |  |  | 未公告 | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 |  | 2021-01-30 |  | 2022-01-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 750 | 50 | 0 | 0 | [17 empty] | 1、依據107年11月28日召開研商會議委託九河局代辦(1076103630) |  |  |  |  | 106-B-11-25-F-056-00-0 | 108-B-12-25-F-056-00-0
29 | 五河局 | 嘉義縣 | 朴子市 | 荷苞嶼排水 | 荷包嶼排水系統 | 第四河川局 | 荷苞嶼排水系統-大館支線一治理工程 | 排水路約929m( 0K+000~0K+929) | 45000 | 40000 | 40000 | 0 |  |  | 1200 |  |  | 38800 | 3500 | 0 |  |  | 3500 |  |  | 0 | 300 |  |  | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 109/12/30 | 否 | 無 | 109/9/30 |  | 2020-10-30 |  |  | 未公告 | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 |  | 2021-01-30 |  | 2022-01-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 929 | 80 | 0 | 0 | [17 empty] | 1、依據107年11月28日召開研商會議委託四河局代辦(1076103630) |  |  |  |  | 106-B-11-25-F-057-00-0 | 108-B-12-25-F-057-00-0
30 | 五河局 | 嘉義縣 | 朴子市 | 荷苞嶼排水 | 荷包嶼排水系統 | 第四河川局 | 荷苞嶼排水系統-大館支線二治理工程 | 排水路約760m( 0K+000~0K+760)、滯洪池1.3ha | 55000 | 50000 | 50000 | 0 |  |  | 1500 |  |  | 48500 | 3500 | 0 |  |  | 3500 |  |  | 0 | 300 |  |  | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 109/12/30 | 否 | 無 | 109/9/30 |  | 2020-10-30 |  |  | 未公告 | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 |  | 2021-01-30 |  | 2022-01-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 760 | 80 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1.3 | [13 empty] | 1、依據107年11月28日召開研商會議委託四河局代辦(1076103630) |  |  |  |  | 106-B-11-25-F-058-00-0 | 108-B-12-25-F-058-00-0
31 | 五河局 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 龍宮溪排水 | 龍宮溪排水系統 | 第五河川局 | 溪墘排水新庄至崩山段治理工程 | 排水路約1000m | 90000 | 80000 | 80000 | 0 |  |  | 2400 |  |  | 77600 | 7000 | 0 |  |  | 7000 |  |  | 0 | 300 |  |  | 2700 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 109/12/30 | 否 | 無 | 109/9/30 |  | 2020-10-30 |  |  | 未公告 | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 |  | 2021-01-30 |  | 2022-01-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 1000 | 50 | 0 | 0 | [17 empty] | 1、依據107年11月28日召開研商會議委託五河局代辦(1076103630) |  |  |  |  | 106-B-11-25-F-059-00-0 | 108-B-12-25-F-059-00-0
32 | 五河局 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 龍宮溪排水 | 龍宮溪排水系統 | 第五河川局 | 前東港排水景山國小上游段治理工程 | 排水路約1200m | 82000 | 72000 | 72000 | 0 |  |  | 2160 |  |  | 69840 | 7000 | 0 |  |  | 7000 |  |  | 0 | 300 |  |  | 2700 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 109/12/30 | 否 | 都變 | 110/9/30 |  | 2021-10-30 |  |  | 未公告 | 2021-11-30 |  | 2021-12-30 |  | 2022-01-30 |  | 2023-01-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 1200 | 50 | 0 | 0 | [17 empty] | 1、依據107年11月28日召開研商會議委託五河局代辦(1076103630) |  |  |  |  | 106-B-11-25-F-060-00-0 | 108-B-12-25-F-060-00-0
33 | 五河局 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 龍宮溪排水 | 龍宮溪排水系統 | 第五河川局 | 前東港抽水站前池擴建治理工程 | 抽水站治理 | 50000 | 46000 | 46000 | 0 |  |  | 1380 |  |  | 44620 | 2800 | 0 |  |  | 2800 |  |  | 0 | 300 |  |  | 900 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 109/12/30 | 否 | 無 | 109/9/30 |  | 2020-10-30 |  |  | 未公告 | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 |  | 2021-01-30 |  | 2022-01-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 0 | 80 | 0 | 0 | [17 empty] | 1、依據107年11月28日召開研商會議委託五河局代辦(1076103630) |  |  |  |  | 106-B-11-25-F-061-00-0 | 108-B-12-25-F-061-00-0
34 | 五河局 | 嘉義縣 | 朴子市 | 荷苞嶼排水 | 荷包嶼排水系統 | 嘉義縣政府 | 荷苞嶼排水系統-雙溪口支線抽水站治理工程 | 抽水站3.2cms及滯洪池0.8ha | 86000 | 76000 | 76000 | 0 |  |  | 2280 |  |  | 73720 | 7000 | 0 |  |  | 7000 |  |  | 0 | 300 |  |  | 2700 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 110/12/30 | 否 | 無 | 109/9/30 |  | 2020-10-30 |  |  | 未公告 | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 |  | 2021-01-30 |  | 2022-01-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 1 | 0.8 | [18 empty] | 106-B-11-25-F-062-00-0 | 108-B-12-25-F-062-00-0
35 | 五河局 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 龍宮溪排水 | 龍宮溪排水系統 | 第五河川局 | 前東港排水161線上游治理工程 | 排水路約1200m | 82000 | 72000 | 72000 | 0 |  |  | 2160 |  |  | 69840 | 7000 | 0 |  |  | 7000 |  |  | 0 | 300 |  |  | 2700 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 109/12/30 | 否 | 無 | 2020-09-30 |  | 2020-10-30 |  |  | 未公告 | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 |  | 2021-01-30 | [5 empty] | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 1200 | 50 | 0 | 0 | [17 empty] | 1、依據107年11月28日召開研商會議委託五河局代辦(1076103630) |  |  |  |  | 106-B-11-25-F-063-00-0 | 108-B-12-25-F-063-00-0
36 | 五河局 | 嘉義縣 | 東石鄉 | 中三塊排水 | 中三塊中排排水系統 | 第二河川局 | 中三塊排水系統水門抽水站治理工程 | 1.東石濱海抽水站擴建 2.東石抽水站治理 3.三家1號及2號水門治理 4.永屯抽水站(圍潭部落)及永屯 (堤防邊)抽水站治理 | 46000 | 46000 | 46000 | 0 |  |  | 1380 |  |  | 44620 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 無 | 是 | 無 | 2019-09-30 |  | 2019-10-30 |  |  | 無 | 2019-11-30 |  | 2019-12-30 |  | 2020-01-30 | [5 empty] | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 二河局支援 |  |  | 0 | 220 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 2 | [12 empty] | 1、依據107年9月28日召開研商會議委託二河局代辦(1071612768) 2、依據107年11月28日召開研商會議委託二河局代辦(1076103630) |  |  |  |  | 106-B-11-25-F-064-00-0 | 108-B-12-25-F-064-00-0
37 | 五河局 | 嘉義縣 | 太保市 | 新埤排水 | 新埤排水系統 | 第三河川局 | 新埤排水農路至無名橋段治理工程 | 排水路約600m(6K+330~6K+930) | 101000 | 91000 | 91000 | 0 |  |  | 2730 |  |  | 88270 | 7000 | 0 |  |  | 7000 |  |  | 0 | 300 |  |  | 2700 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 109/12/30 | 否 | 無 | 2020-09-30 |  | 2020-10-30 |  |  | 未公告 | 2020-11-30 |  | 2020-12-30 |  | 2021-01-30 | [5 empty] | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 辦理用地取得 |  |  | 600 | 10 | 0 | 0 | [17 empty] | 1、依據107年11月28日召開研商會議委託三河局代辦(1076103630) 2、委託代辦確認文號1085100242 |  |  |  |  | 106-B-11-25-F-065-00-0 | 108-B-12-25-F-065-00-0
1 | 六河局 | 台南市 | 安南區 | 鹽水溪排水系統 | 鹽水溪排水及曾文溪排水系統 | 第六河川局 | 六塊寮排水3K+505~8K+630治理工程 | 六塊寮排水3K+505~8K+630排水路治理，長度約5,125公尺 | 780000 | 450000 | 450000 | 0 |  |  | 450000 |  |  | 0 | 207900 | 0 |  |  | 10395 |  |  | 197505 | 0 |  |  | 6105 |  | 115995 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 109/12/31 | 否 | 無 | 2020-01-31 |  | 2020-06-30 |  | 未公告 |  | 2021-03-31 |  | 2021-04-30 |  | 2021-05-31 |  | 2024-09-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 已完成用地清查。107/12/20召開地方說明會，修正後治理計畫書、圖審查中。 |  |  | 5125 | 30 | 0 | 0 | [7 empty] | 450000000 | [14 empty] | 106-B-11-27-F-038-00-0 | 108-B-12-27-F-038-00-0
2 | 六河局 | 台南市 | 新化區 | 虎頭溪排水 | 曾文溪水系及鹽水溪支流排水系統-溪尾排水系統及虎頭溪排水系統(含衛生1號排水) | 台南市政府 | 虎頭溪排水護岸治理工程(8K+884~10K+601) | 虎頭溪排水護岸整治8K+884~10K+601 | 480800 | 270800 | 270800 | 0 |  |  | 270800 |  |  | 0 | 132300 | 0 |  |  | 6615 |  |  | 125685 | 0 |  |  | 3885 |  | 73815 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 110/04/30 | 否 | 都變 | 2020-01-31 |  | 2020-10-31 |  | 未公告 |  | 2021-07-31 |  | 2021-08-31 |  | 2021-09-30 |  | 2024-09-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 1.已於107年12月14日函送用地範圍圖籍至水利署公告作業中。 2.於107年10月16日請測量公司辦理樁位測定。 |  |  | 1717 | 200 | 0 | 0 | [7 empty] | 270800000 | [14 empty] | 106-B-11-27-F-039-00-0 | 108-B-12-27-F-039-00-0
3 | 六河局 | 台南市 | 北門區 | 頭港排水系統 | 頭港排水系統 | 台南市政府 | 北門區玉港里部落防護治理工程 | 截流分洪道、171道路加高，增設抽水設施及圍堤缺口補強 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 |  |  | 50000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 無 | 無 | 無 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-10-15 |  | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2019-01-31 |  | 2019-03-15 |  | 2019-04-15 |  | 2020-04-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% | 預計2/28上網 | 基本設計作業中。 | 2019-02-28 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | [6 empty] | 分洪道、增設抽水設施 | 50000000 | [14 empty] | 106-B-11-27-F-040-00-0 | 108-B-12-27-F-040-00-0
4 | 六河局 | 台南市 | 學甲區 | 頭港排水系統 | 頭港排水系統 | 台南市政府 | 學甲區舊頭港社區部落防護工程 | 道路加高施作長度約610公尺 增設調節池90m3，增抽水量0.6cms | 23500 | 23500 | 23500 | 0 |  |  | 23500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 無 | 無 | 無 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-10-15 |  | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2019-01-31 |  | 2019-03-15 |  | 2019-04-15 |  | 2019-10-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% | 預計2/28上網 | 基本設計已提送，審查中。 | 2019-02-28 |  | 610 | 5 | 0 | 0 | [6 empty] | 抽水機組0.6cms | 23500000 | [14 empty] | 106-B-11-27-F-041-00-0 | 108-B-12-27-F-041-00-0
5 | 六河局 | 台南市 | 安定區 | 下洲子中排一 | 鹽水溪排水及曾文溪排水系統 | 台南市政府 | 安定區下洲子中排一抽水治理工程 | 0.5cms沉水式抽水機3部 | 20700 | 20700 | 20700 | 0 |  |  | 20700 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 無 | 無 | 無 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 使用公有地及土地使用同意書辦理 | 2019-01-31 |  | 2019-03-15 |  | 2019-04-15 |  | 2019-09-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% | 預計2/28上網 | 基本設計作業中。 | 2019-02-28 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | [6 empty] | 抽水機組1.5cms | 20700000 | [14 empty] | 106-B-11-27-F-042-00-0 | 108-B-12-27-F-042-00-0
6 | 六河局 | 台南市 | 新化區 | 虎頭溪排水 | 曾文溪水系及鹽水溪支流排水系統-溪尾排水系統及虎頭溪排水系統(含衛生1號排水) | 台南市政府 | 虎頭溪排水離子尾橋至穗芳橋(3K+938~4K+578)護岸治理工程 | 兩岸護岸整治，長度約640m，共計1,280m。 | 250000 | 110000 | 110000 | 0 |  |  | 110000 |  |  | 0 | 88200 | 0 |  |  | 88200 |  |  | 0 | 2590 |  |  | 49210 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 110/04/30 | 否 | 都變 | 2020-01-31 |  | 2020-10-31 |  | 未公告 |  | 2021-07-31 |  | 2021-08-31 |  | 2021-09-30 |  | 2024-09-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 1.已於107年12月14日函送用地範圍圖籍至水利署公告作業中。 2.於107年12月17日點交樁位予新化地所辦理地籍預為分割。 |  |  | 640 | 60 | 0 | 0 | [7 empty] | 110000000 | [14 empty] | 106-B-11-27-F-043-00-0 | 108-B-12-27-F-043-00-0
7 | 六河局 | 台南市 | 鹽水區 | 新田寮排水 | 新田寮排水系統 | 台南市政府 | 岸內排水護岸治理工程 | 1.鹽水市區內南榮科大至武廟前護岸整治約1,227公尺 2.岸內排水興農橋下游護岸整治約7,637公尺 | 100000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  | 10000 |  |  | 0 | 56700 | 0 |  |  | 56700 |  |  | 0 | 1665 |  |  | 31635 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 109/12/31 | 否 | 無 | 2020-01-31 |  | 2020-06-30 |  | 未公告 |  | 2021-03-31 |  | 2021-04-30 |  | 2021-05-31 |  | 2023-09-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 1.已於107年11月21日函送用地範圍圖籍至水利署公告作業中。 2.於107年11月2日請測量公司辦理樁位測定。 |  |  | 8864 | 2600 | 0 | 0 | [7 empty] | 10000000 | [14 empty] | 106-B-11-27-F-044-00-0 | 108-B-12-27-F-044-00-0
8 | 六河局 | 高雄市 | 大樹區 | 湖底排水 | 湖底排水 | 高雄市政府 | 大樹區瓦厝街90巷排水箱涵新建治理工程 | 興建約193m單孔箱涵 | 5200 | 5200 | 5200 | 2408 |  |  | 2792 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 無 | 無 | 無 | 106/12/5 | 106/12/5 | 2018-09-20 | 107/9/20 | 無 | 無 | 2018-10-09 | 2018-10-23 | 2018-10-16 | 2018-11-13 | 2018-11-01 |  | 2018-12-30 |  |  |  | 未發包 | 安利土木包工業 | 大樹區 | 189910 | 2505436 | 晶揚工程顧問有限公司 | 吳明峻 | 50% |  | 本案已於107年11月13日決標，申請路證中。 |  |  | 193 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 箱涵 | [15 empty] | 106-B-11-28-F-045-00-0 | 108-B-12-28-F-045-00-0
9 | 六河局 | 高雄市 | 美濃區 | 福安排水 | 美濃地區排水系統 | 高雄市政府 | 美濃區福安排水瓶頸段橋梁改善治理工程 | 1.崙頂一號橋(2K+535)改建，引道約108M，護岸改建100M(雙側) 2.無名橋3(3K+140)改建，引道約36m，護岸改建100M(雙側) | 28500 | 25739 | 15950 | 479 |  |  | 15471 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 9789 | 0 |  |  | 9789 |  |  | 0 | 220 |  |  | 2541 |  | 0 |  | 12550 |  |  | 無 | 無 | 無 | 2018-09-28 | 107/9/28 | 2018-10-30 | 107/11/06 | 無 | 無 | 2018-11-30 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-31 |  | 2019-12-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 勞務費50% |  | 本案訂於107年12月12日召開設計圖說審查。 |  |  | 200 | 20 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | [16 empty] | 106-B-11-28-F-046-00-0 | 108-B-12-28-F-046-00-0 | 106-B-11-28-F-046-00-4 | 108-B-12-28-F-046-00-4
10 | 六河局 | 高雄市 | 美濃區 | 福安排水 | 美濃地區排水系統 | 高雄市政府 | 福安排水下游分流箱涵治理工程 | 1.分流箱涵約520公尺，新設直堤式水閘門 2.堤防、側溝及路面修復 | 43400 | 43400 | 43400 | 1302 |  |  | 42098 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 無 | 無 | 無 | 2018-09-28 | 107/9/28 | 2018-10-30 | 107/11/06 | 無 | 無 | 2018-11-30 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-31 |  | 2019-12-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 勞務費50% |  | 本案訂於107年12月17日召開設計圖說審查。 |  |  | 520 | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 箱涵 | [15 empty] | 106-B-11-28-F-047-00-0 | 108-B-12-28-F-047-00-0
11 | 六河局 | 高雄市 | 永安區 | 北溝排水系統 | 北溝排水系統 | 高雄市政府 | 永安區永達路排水系統治理工程 | 改善箱涵約500公尺 微型樁約500公尺 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 |  |  | 80000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 無 | 無 | 無 | 2019-02-28 |  | 2019-03-31 |  | 無 | 無 | 2019-04-30 |  | 2019-05-31 |  | 2019-06-30 |  | 2020-12-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% |  | 本案訂於107年12月10日召開勞務評選會。 |  |  | 500 | 5 | 0 | 0 | [6 empty] | 箱涵 | [15 empty] | 106-B-11-28-F-048-00-0 | 108-B-12-28-F-048-00-0
12 | 六河局 | 高雄市 | 岡山區 | 典寶溪排水 | 典寶溪排水系統 | 高雄市政府 | 岡山區石螺潭抽水站增設機組治理工程 | 增設3cms抽水機組2台 | 10000 | 10000 | 10000 | 300 |  |  | 9700 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 無 | 無 | 無 | 106/11/02 | 106/11/02 | 2018-10-20 | 107/10/11 | 無 | 無 | 2018-11-30 |  | 2018-12-31 | 2018-12-28 | 2019-01-31 |  | 2019-08-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 勞務費50% |  | 本案訂於107年12月20日召開第二次設計審查會。 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | [6 empty] | 抽水機組6cms | [15 empty] | 106-B-11-28-F-049-00-0 | 108-B-12-28-F-049-00-0
13 | 六河局 | 高雄市 | 永安區 | 北溝排水系統 | 北溝排水系統 | 高雄市政府 | 永安區北溝排水約2K+000~2K+100護岸新建治理工程 | 排水路改善約100公尺，橋樑改建1座 | 30200 | 22056 | 18000 | 540 |  |  | 17460 |  |  | 0 | 4410 | 0 |  |  | 4410 |  |  | 0 | 370 |  |  | 2220 |  | 0 |  | 4056 | 0 |  |  | 4056 |  |  | 0 | 220 |  |  | 924 |  | 0 |  | 5200 |  |  | 皆公有地 用地費為地上物補償費 |  | 無 | 2019-02-28 |  | 2019-03-31 |  | 無 | 無 | 2019-04-30 |  | 2019-05-31 |  | 2019-06-30 |  | 2019-12-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 勞務費50% |  | 已於107年12月5日函送預算書圖，預計107年12月中旬召開圖書審查。 |  |  | 100 | 5 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 106-B-11-28-F-050-00-0 | 108-B-12-28-F-050-00-0 | 106-B-11-28-F-050-00-4 | 108-B-12-28-F-050-00-4
14 | 六河局 | 高雄市 | 岡山區 | 土庫排水 | 土庫排水系統 | 高雄市政府 | 岡山區潭底區域淹水改善計畫治理工程 | 1.田厝排水護岸加高約800公尺 2.潭底排水與潭底小排水聯通道新建護岸約600公尺 3.潭底排水與潭底小排水聯通道新建簡易抽水站(0.5cms*2台) 4.潭底排水潭底路測自動閘門設置3處，簡易抽水機(0.3cms*3台) | 23700 | 23700 | 23700 | 711 |  |  | 22989 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 無 | 無 | 無 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2009-12-01 |  | 2019-02-28 |  | 2019-03-31 |  | 2019-05-31 |  | 2019-12-31 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 勞務費50% |  | 本案已於107年11月14日召開設計審查會，目前簽辦招標程序中。 |  |  | 1400 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  | 簡易抽水站/機組1.9cms | [15 empty] | 106-B-11-28-F-051-00-0 | 108-B-12-28-F-051-00-0
1 | 七河局 | 屏東縣 | 內埔鄉 | 東港溪支流排水系統/中林排水 | 東港溪支流排水系統 | 第七河川局 | 中林排水(第三期)治理工程 | 排水路約1,750m (既有中林排水路拓寬0k+000~1k+300、中林渠道2k+575~3k+025) | 173000 | 140000 | 140000 | 0 |  |  | 70000 |  |  | 70000 | 23100 | 0 |  |  | 23100 |  |  | 0 | 495 |  |  | 9405 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 109/6/30 |  | 無 | 2018-12-31 |  | 2018-12-31 |  | 2019-06-30 |  | 2020-05-30 |  | 2020-06-30 |  | 2020-07-30 |  | 2022-07-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% | 預計1/29勞務案開資格標 | 勞務標上網資料準備中 |  |  | 1750 | 9 | 0 | 0 | [17 empty] | 1、依據107年9月28日召開研商會議委託七河局代辦(1071612768) |  |  |  |  | 106-B-11-29-F-021-00-0 | 108-B-12-29-F-021-00-0
2 | 七河局 | 屏東縣 | 內埔鄉 | 東港溪支流排水系統/中林排水 | 東港溪支流排水系統 | 第七河川局 | 中林排水(第三期)治理工程-橋梁改建 | 橋梁改建4座(0K+667箱涵、0K+771一號無名橋、0K+827二號無名橋、1K+106三號無名橋) | 21000 | 18900 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 18900 | 0 |  |  | 9450 |  |  | 9450 | 0 |  |  | 100 |  | 2000 |  | 21000 |  |  | 無 |  | 無 | 2018-12-31 |  | 2018-12-31 |  | 2019-06-30 |  | 2020-05-30 |  | 2020-06-30 |  | 2020-07-30 |  | 2022-07-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% | 預計1/29勞務案開資格標 | 勞務標上網資料準備中 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [11 empty] | 1、依據107年9月28日召開研商會議委託七河局代辦(1071612768) |  |  |  |  | 106-B-11-29-F-022-00-4 | 108-B-12-29-F-022-00-4
3 | 七河局 | 屏東縣 | 鹽埔鄉 | 武洛溪排水系統/大仁排水支線 | 武洛溪排水系統 | 屏東縣政府 | 武洛溪大仁支線排水治理工程(第二期) | 新設箱涵約837m (1K+441~2K+278)、 護岸約526m (3K+306~3K+832) | 145000 | 110000 | 110000 | 0 |  |  | 55000 |  |  | 55000 | 24500 | 0 |  |  | 24500 |  |  | 0 | 525 |  |  | 9975 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 109/6/30 |  | 無 | 2018-12-31 |  | 2018-12-31 |  | 2019-06-30 |  | 2020-05-30 |  | 2020-06-30 |  | 2020-07-30 |  | 2022-07-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% | 預計1/22勞務案開標 | 勞務標上網資料準備中 |  |  | 1363 | 12 | 0 | 0 | [6 empty] | 箱涵 | [15 empty] | 106-B-11-29-F-023-00-0 | 108-B-12-29-F-023-00-0
4 | 七河局 | 屏東縣 | 林邊鄉 | 林邊地區排水系統/南埔埤排水支線 | 林邊排水系統 | 屏東縣政府 | 南埔埤排水支線治理工程(1k+191~2k+957) | 排水路1,766m (1k+191~2k+957)、新設海豐埤支線出口閘門 | 113000 | 88000 | 88000 | 0 |  |  | 44000 |  |  | 44000 | 17500 | 0 |  |  | 17500 |  |  | 0 | 375 |  |  | 7125 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 109/6/30 |  | 無 | 2018-12-31 |  | 2018-12-31 |  | 2019-06-30 |  | 2020-05-30 |  | 2020-06-30 |  | 2020-07-30 |  | 2022-07-30 |  |  |  | 未發包 | [6 empty] | 0% | 預計1/29勞務案開資格標 | 勞務標上網資料準備中 |  |  | 1766 | 45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 106-B-11-29-F-024-00-0 | 108-B-12-29-F-024-00-0
Note on F50: 曾馨儀: 其他排水

## 108-109生態檢核 (hidden)
縣市管河川及區域排水整體改善計畫108-109年度生態檢核工作明細表
項次 | 縣市 政府 | 工程編號 | 工作計畫名稱 | 總經費 (千元) | 中央補助經費 (千元) | 地方自籌經費 (千元) | 預定上網日期 | 實際上網日期 | 預定發包日期 | 實際發包日期 | 預定最後一次期中報告審查通過日期 | 實際最後一次期中報告審查通過日期 | 預定期末報告審查通過日期 | 實際期末報告審查通過日期 | 發包經費(千元) | 決算經費(千元) | 預定期初報告審查日期 | 實際期初報告審查日期 | 預定期中報告審查日期 | 實際期中報告審查日期 | 預定期末報告審查日期 | 實際期末報告審查日期 | 前次會議控管事項 | 辦理現況或落後原因及解決對策 | 控管上網日期 | 控管開標日期
1 | 宜蘭縣 | 108-B-12-13-H-001-00-0 | 宜蘭縣生態檢核工作計畫(108-109年度) | 5000 | 4100 | 900 | 2019-03-31 |  | 2019-04-30 | [7 empty] | 2019-05-31 |  | 2019-07-31 |  | 2019-12-31 |  | 案屬2年計畫，工作預定期程請配合預估調整 | 經濟部業於108年1月14日以經授水字第10820200630號函核辦 |  | 107/7/24
2 | 基隆市 | 108-B-12-14-H-001-00-0 | 基隆市生態檢核工作計畫(108-109年度) | 1794 | 1400 | 394 | 2019-03-31 |  | 2019-04-30 | [7 empty] | 2019-07-01 |  | 2019-09-01 |  | 2019-12-01 |  | 案屬2年計畫，工作預定期程請配合預估調整 | 經濟部業於108年1月14日以經授水字第10820200630號函核辦
3 | 新北市 | 108-B-12-16-H-001-00-0 | 新北市生態檢核工作計畫(108-109年度) | 5720 | 4000 | 1720 | 2019-03-31 |  | 2019-04-30 | [7 empty] | 2019-07-01 |  | 2019-09-01 |  | 2019-12-01 |  | 案屬2年計畫，工作預定期程請配合預估調整 | 經濟部業於108年1月14日以經授水字第10820200630號函核辦
4 | 桃園市 | 108-B-12-17-H-001-00-0 | 桃園市生態檢核工作計畫(108-109年度) | 5720 | 4000 | 1720 | - |  | 2019-02-15 | [7 empty] | 2019-03-15 |  | 2019-09-15 |  | 2019-11-15 |  | 案屬2年計畫，工作預定期程請配合預估調整 | 由107年度生態檢核工作計畫辦理後續擴充
5 | 新竹縣 | 108-B-12-18-H-001-00-0 | 新竹縣生態檢核工作計畫(108-109年度) | 2564 | 2000 | 564 | 2019-02-18 |  | 2019-03-29 | [7 empty] | 2019-05-15 |  | 2019-09-15 |  | 2019-11-15 |  | 案屬2年計畫，工作預定期程請配合預估調整 | 簽辦預算作業中 |  | 107/7/25
6 | 新竹市 | 108-B-12-19-H-001-00-0 | 新竹市生態檢核工作計畫(108-109年度) | 2564 | 2000 | 564 | 2019-02-18 |  | 2019-03-29 | [7 empty] | 2019-05-15 |  | 2019-09-15 |  | 2019-11-15 |  | 案屬2年計畫，工作預定期程請配合預估調整 | 簽辦預算作業中 |  | 107/7/31
7 | 苗栗縣 | 108-B-12-20-H-001-00-0 | 苗栗縣生態檢核工作計畫(108-109年度) | 4444 | 4000 | 444 | 2019-02-18 |  | 2019-03-29 | [7 empty] | 2019-05-15 |  | 2019-09-15 |  | 2019-11-15 |  | 案屬2年計畫，工作預定期程請配合預估調整 | 簽辦預算作業中
8 | 台中市 | 108-B-12-21-H-001-00-0 | 台中市生態檢核工作計畫(108-109年度) | 4286 | 3000 | 1286 | 2019-03-01 |  | 2019-03-31 | [7 empty] | 2019-06-30 |  | 2019-12-31 |  | 2020-10-31 |  |  | 經濟部業於108年1月14日以經授水字第10820200630號函核辦
9 | 彰化縣 | 108-B-12-23-H-001-00-0 | 彰化縣生態檢核工作計畫(108-109年度) | 14634 | 12000 | 2634 | 2019-03-05 |  | 2019-03-30 | [7 empty] | 2019-09-30 |  | 2019-12-30 |  | 2020-03-30 |  | 案屬2年計畫，工作預定期程請配合預估調整 | 經濟部業於108年1月14日以經授水字第10820200630號函核辦
10 | 雲林縣 | 108-B-12-24-H-001-00-0 | 雲林縣生態檢核工作計畫(108-109年度) | 9756 | 8000 | 1756 | 2019-03-15 |  | 2019-03-31 | [7 empty] | 2019-06-30 |  | 2019-11-30 |  |  |  | 案屬2年計畫，工作預定期程請配合預估調整 | 經濟部業於108年1月14日以經授水字第10820200630號函核辦
11 | 嘉義縣 | 108-B-12-25-H-001-00-0 | 嘉義縣生態檢核工作計畫(108-109年度) | 8667 | 7800 | 867 | 2019-03-15 |  | 2019-03-30 | [7 empty] | 2019-12-30 |  | 2020-12-30 |  | 2021-12-30 |  | 案屬2年計畫，請再檢討預定作業期程 | 經濟部業於108年1月14日以經授水字第10820200630號函核辦
12 | 台南市 | 108-B-12-27-H-001-00-0 | 台南市生態檢核工作計畫(108-109年度) | 15000 | 11700 | 3300 | 2019-03-31 |  | 2019-04-30 | [7 empty] | 2019-06-30 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-31 |  | 案屬2年計畫，工作預定期程請配合預估調整 | 經濟部業於108年1月14日以經授水字第10820200630號函核辦 | 107/8/10
13 | 高雄市 | 108-B-12-28-H-001-00-0 | 高雄市生態檢核工作計畫(108-109年度) | 10513 | 8200 | 2313 | 2019-02-15 |  | 2019-03-31 | [13 empty] | 案屬2年計畫，工作預定期程請配合預估調整 | 經濟部業於108年1月14日以經授水字第10820200630號函核辦
14 | 屏東縣 | 108-B-12-29-H-001-00-0 | 屏東縣生態檢核工作計畫(108-109年度) | 9000 | 8100 | 900 | 2019-03-15 |  | 2019-03-31 | [13 empty] | 案屬2年計畫，工作預定期程請配合預估調整 | 勞務標上網資料準備中 |  | 107/8/10
15 | 台東縣 | 108-B-12-30-H-001-00-0 | 台東縣生態檢核工作計畫(108-109年度) | 1111 | 1000 | 111 | 2019-03-10 |  | 2019-03-31 | [7 empty] | 2020-01-31 |  | 2020-06-30 |  | 2020-11-30 |  |  | 經濟部業於108年1月14日以經授水字第10820200630號函核辦
16 | 花蓮縣 | 108-B-12-31-H-001-00-0 | 花蓮縣生態檢核工作計畫(108-109年度) | 2222 | 2000 | 222 | 2019-01-18 |  | 2019-02-15 | [7 empty] | 2019-05-15 |  | 2019-08-15 |  | 2019-11-15 |  | 案屬2年計畫，工作預定期程請配合預估調整 | 備標中

## 成果統計 (hidden)
所屬單位 | 執行單位 | 治理工程 | [18 empty] | 用地 |  | 應急工程 | [7 empty] | 省道橋梁改建(含用地) |  | 非工程措施 |  | 合計
|  | 總件數 | 工程 | 橋樑改建 | 核定工程經費 |  | 已發包 | 已發包工程經費 |  | 已完工 | 已完工工程經費 |  | 總長度(m) | 總改善面積(公頃) | 已完成長度(m) | 已改善面積(公頃) | 目前執行經費 | 前期已支付金額 | 期中檢討經費 | 尚未執行經費 | 核定用地經費 |  | 103應急工程經費 |  | 104應急工程經費 |  | 105應急工程經費 |  | 106應急工程經費
|  |  | 件數 | 件數 | 中央款 | 地方款 | 件數 | 中央款 | 地方款 | 件數 | 中央款 | 地方款 |  |  |  |  | 治理工程+橋梁 | 103~105年 | 106年 | 106年 | 中央款 | 地方款 | 中央款 | 地方款 | 中央款 | 地方款 | 中央款 | 地方款 | 中央款 | 地方款 | 件數 | 經費 | 中央款 | 地方款 | 中央款 | 地方款
第一河川局 | 第一河川局 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5690 | 0 | #REF! | #REF!
| 宜蘭縣政府 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6864 | 5136 | #REF! | #REF!
| 小計 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12554 | 5136 | #REF! | #REF!
第二河川局 | 第二河川局 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 桃園市政府 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13975 | 20325 | #REF! | #REF!
| 新竹縣政府 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1080 | 1620 | #REF! | #REF!
| 新竹市政府 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1560 | 2340 | #REF! | #REF!
| 苗栗縣政府 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15210 | 10090 | #REF! | #REF!
| 小計 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 31825 | 34375 | #REF! | #REF!
第三河川局 | 第三河川局 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2165 | 0 | #REF! | #REF!
| 台中市政府 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12640 | 11460 | #REF! | #REF!
| 南投縣政府 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 850 | 850 | #REF! | #REF!
| 小計 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15655 | 12310 | #REF! | #REF!
第四河川局 | 第四河川局 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 19330 | 0 | #REF! | #REF!
| 彰化縣政府 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3884 | 3116 | #REF! | #REF!
| 小計 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 23214 | 3116 | #REF! | #REF!
第五河川局 | 第五河川局 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13390 | 0 | #REF! | #REF!
| 雲林縣政府 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 29860 | 25140 | #REF! | #REF!
| 嘉義縣政府 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5240 | 2360 | #REF! | #REF!
| 嘉義市政府 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5544 | 7556 | #REF! | #REF!
| 小計 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 54034 | 35056 | #REF! | #REF!
第六河川局 | 第六河川局 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1200 | 0 | #REF! | #REF!
| 台南市政府 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14328 | 16172 | #REF! | #REF!
| 高雄市政府 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17296 | 21004 | #REF! | #REF!
| 小計 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 32824 | 37176 | #REF! | #REF!
第七河川局 | 第七河川局 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3630 | 0 | #REF! | #REF!
| 屏東縣政府 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10350 | 8750 | #REF! | #REF!
| 澎湖縣政府 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 小計 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13980 | 8750 | #REF! | #REF!
第八河川局 | 第八河川局 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 800 | 0 | #REF! | #REF!
| 台東縣政府 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2590 | 1310 | #REF! | #REF!
| 金門縣政府 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 小計 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3390 | 1310 | #REF! | #REF!
第九河川局 | 第九河川局 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3840 | 0 | #REF! | #REF!
| 花蓮縣政府 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4968 | 3432 | #REF! | #REF!
| 小計 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8808 | 3432 | #REF! | #REF!
第十河川局 | 第十河川局 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2600 | 0 | #REF! | #REF!
| 新北市政府 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4880 | 7020 | #REF! | #REF!
| 基隆市政府 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 小計 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7480 | 7020 | #REF! | #REF!
| 合計 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 203764 | 147681 | #REF! | #REF!

## 成果統計 (分縣市) (hidden)
所屬單位 | 執行單位 | 治理工程總件數 | 治理工程 | 橋樑改建 | 核定工程經費 |  | 已發包 | 已發包工程經費 |  | 核定用地經費 |  | 已完工 | 已完工工程經費 |  | 總長度(m) | 總改善面積(公頃) | 已完成長度(m) | 已改善面積(公頃) | 103應急工程經費 |  | 104應急工程經費 |  | 105應急工程經費 |  | 106應急工程經費 |  | 省道橋梁改建(含用地) |  | 合計 | 合計 | 總計
|  |  | 件數 | 件數 | 中央款 | 地方款 | 件數 | 中央款 | 地方款 | 中央款 | 地方款 | 件數 | 中央款 | 地方款 |  |  |  |  | 中央款 | 地方款 | 中央款 | 地方款 | 中央款 | 地方款 | 中央款 | 地方款 | 件數 | 經費 | 中央款 | 地方款
| 宜蘭縣 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 桃園市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 新竹縣 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 新竹市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 苗栗縣 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 台中市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 南投縣 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 彰化縣 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 雲林縣 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 嘉義縣 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 嘉義市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 台南市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 高雄市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 屏東縣 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 澎湖縣 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 台東縣 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 金門縣 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 花蓮縣 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 新北市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 基隆市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 合計 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 成果統計(分水系) (hidden)
易淹水及流域綜合治理計畫各水系投資經費統計表
縣市別 | 河川/區排 | 河川排水系統名稱 | 易淹水投資經費 (千元) | 流綜投資經費 (千元) | 第1期治理工程 | 第2期治理工程 | 省道橋梁改建 | 103應急 | 104應急 | 105應急 | 106應急 | 易淹水+流域
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)
宜蘭縣 | 河川 | 得子口溪水系 | 667742.974 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
宜蘭縣 | 河川 | 蘇澳溪水系 | 81600 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
宜蘭縣 | 河川 | 南澳溪水系 | 34261 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
宜蘭縣 | 區排 | 美福地區排水系統 | 327748 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
宜蘭縣 | 區排 | 冬山河排水系統 | 1996409 | #REF! | 488559 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
宜蘭縣 | 區排 | 宜蘭河排水系統 | 119824 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
宜蘭縣 | 區排 | 得子口溪排水系統 | 378668 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
宜蘭縣 | 區排 | 壯東一大排系統 | 35000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 宜蘭縣小計 |  | 3641252.974 | #REF! | 488559 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
基隆市 | 區排 | 大武崙溪排水系統 | 96109 | #REF! | 101051 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
基隆市 | 區排 | 基隆河左岸地區基隆市市管區排(暖暖溪及拔西侯溪) | 18294 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
基隆市 | 區排 | 基隆河右岸地區基隆市市管區排(包含友蚋溪、瑪陵坑溪及石厝坑溪) | 12557 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 基隆市小計 |  | 126960 | #REF! | 101051 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新北市 | 河川 | 雙溪水系 | 236063 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新北市 | 河川 | 老梅溪水系 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新北市 | 河川 | 員潭溪水系 | 35000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新北市 | 河川 | 林口溪水系 | 2000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新北市 | 區排 | 塔寮坑溪排水系統 | 4091248.53 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新北市 | 區排 | 東門溪排水系統 | 380914 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新北市 | 區排 | 大窠坑溪排水系統 | 11000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新北市 | 區排 | 觀音坑溪排水系統 | 3000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新北市 | 區排 | 草濫溪排水系統 | 75000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新北市 | 區排 | 五股坑溪排水系統 | 3000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新北市 | 區排 | 麻園溪、福德坑溪排水系統 | 73000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新北市 | 區排 | 五重溪排水系統 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新北市 | 區排 | 柑林埤溝排水系統 | 7600 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 新北市小計 |  | 4917825.53 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
桃園市 | 河川 | 老街溪水系 | 107997 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
桃園市 | 河川 | 南崁溪水系 | 337979 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
桃園市 | 河川 | 社子溪水系 | 202812 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
桃園市 | 河川 | 大堀溪水系 | 7388 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
桃園市 | 河川 | 新屋溪水系 | 930 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
桃園市 | 河川 | 觀音溪水系 | 350 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
桃園市 | 區排 | 東門溪排水系統 | 378947 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
桃園市 | 區排 | 新街溪排水系統 | 105600 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
桃園市 | 區排 | 洽溪排水系統 | 22864 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
桃園市 | 區排 | 埔心溪排水系統 | 10193 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
桃園市 | 區排 | 新東勢溪排水系統 | 1153 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
桃園市 | 區排 | 雙溪口溪排水系統 | 193 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 桃園市小計 |  | 1176406 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新竹縣 | 區排 | 豆子埔溪排水系統 | 52108 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新竹縣 | 區排 | 新豐溪支流排水系統 | 61490 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新竹縣 | 區排 | 寶山鄉地區排水系統(含寶1-1、寶1-2、寶1-4排水) | 41400 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新竹縣 | 區排 | 新埔地區排水系統(含燒炭窩坑、太平窩坑、箭竹窩排水) | 11560 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新竹縣 | 區排 | 貓兒錠幹線排水系統 | 1950 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新竹縣 | 區排 | 芎林地區排水系統 | 40770 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新竹縣 | 區排 | 溝貝幹線排水系統 | 100176 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 新竹縣小計 |  | 309454 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新竹市 | 區排 | 三姓溪排水系統 | 97072 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新竹市 | 區排 | 海水川溪排水系統 | 133306 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新竹市 | 區排 | 八股溪排水系統 | 84044 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新竹市 | 區排 | 東大排水系統 | 35500 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新竹市 | 區排 | 溪埔子排水系統 | 7600 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新竹市 | 區排 | 港北溝排水系統 | 5100 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新竹市 | 區排 | 南門溪排水系統 | 4400 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新竹市 | 區排 | 金城湖排水系統 | 320 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新竹市 | 區排 | 港南溝排水系統 | 570 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
新竹市 | 區排 | 何姓溪排水系統 | 11600 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 新竹市小計 |  | 379512 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
苗栗縣 | 河川 | 西湖溪水系 | 269103 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
苗栗縣 | 河川 | 通霄溪水系 | 68750 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
苗栗縣 | 河川 | 房裡溪水系 | 98313 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
苗栗縣 | 河川 | 苑裡溪水系 | 82658 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
苗栗縣 | 區排 | 土牛溪排水系統 | 148628 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
苗栗縣 | 區排 | 竹南頭份地區排水系統(龍鳳排水、射流溝、蜆仔溝、灰寮溝等) | 333376 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
苗栗縣 | 區排 | 溫堀溝、水尾排水排水系統 | 107751 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
苗栗縣 | 區排 | 老庄溪排水系統 | 235071 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
苗栗縣 | 區排 | 後龍地區排水系統(北勢溪、南勢坑) | 617610 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
苗栗縣 | 區排 | 造橋地區排水系統(造橋、九車籠、談水湖) | 57590 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
苗栗縣 | 區排 | 公館仔排水系統 | 710 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
苗栗縣 | 區排 | 公館排水系統(含下山圳支線、北幹線支線) | 2980 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
苗栗縣 | 區排 | 南河圳排水系統 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
苗栗縣 | 區排 | 東興排水系統 | 2650 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
苗栗縣 | 區排 | 南湖地區排水系統(含南湖坑及竹桐坑排水) | 26669 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
苗栗縣 | 區排 | 東河排水排水系統 | 7300 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
苗栗縣 | 區排 | 新港溪排水系統 | 6900 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
苗栗縣 | 區排 | 隘口寮排水系統 | 1090 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
苗栗縣 | 區排 | 通灣大排排水系統 | 2500 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
苗栗縣 | 區排 | 嘉盛大排排水系統 | 700 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
苗栗縣 | 區排 | 田寮排水系統 | 640 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
苗栗縣 | 區排 | 西山排水系統 | 21450 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
苗栗縣 | 區排 | 大西排水系統 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
苗栗縣 | 區排 | 過港溪排水系統 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
苗栗縣 | 區排 | 十七大排排水系統 | 150 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 苗栗縣小計 |  | 2092589 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台中市 | 河川 | 溫寮溪水系 | 53500 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台中市 | 區排 | 旱溝排水系統 | 201258 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台中市 | 區排 | 乾溪排水系統 | 388144 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台中市 | 區排 | 樹王埤、中興排水系統 | 282641 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台中市 | 區排 | 后溪底、車籠埔排水系統 | 698172 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台中市 | 區排 | 沙連溪排水系統 | 72395 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台中市 | 區排 | 食水嵙排水系統 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台中市 | 區排 | 十三寮排水系統 | 107066 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台中市 | 區排 | 大里溪支流排水系統(牛角坑溪及週邊太平大里地區排水系統) | 4500 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台中市 | 區排 | 龍井大排排水系統 | 149400 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台中市 | 區排 | 坪林排水系統 | 85880 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台中市 | 區排 | 林厝排水(下橫山支線)排水系統 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台中市 | 區排 | 清水大排排水系統 | 3450 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台中市 | 區排 | 頭隘坑排水系統 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台中市 | 區排 | 梧棲排水系統 | 21200 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台中市 | 區排 | 安良港排水系統 | 43220 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台中市 | 區排 | 旱坑排水系統 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台中市 | 區排 | 林厝排水系統 | 294738 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台中市 | 區排 | 港尾子溪支流排水系統 | 28000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台中市 | 區排 | 北屯圳排水系統 | 141904 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台中市 | 區排 | 劉厝溪及鎮平溪排水系統 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 台中市小計 |  | 2575468 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
南投縣 | 區排 | 坑內坑溪排水系統 | 207937 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
南投縣 | 區排 | 埔里盆地排水系統 | 147379 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
南投縣 | 區排 | 清水溝排水系統 | 92469 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
南投縣 | 區排 | 拔馬溪排水系統 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
南投縣 | 區排 | 頭社武登地區排水系統 | 58691 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
南投縣 | 區排 | 蜈蚣崙排水系統 | 131400 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
南投縣 | 區排 | 南埔地區排水系統(含南埔路排水支線、清宅溝排水) | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
南投縣 | 區排 | 中崎地區排水系統(含崎腳排水、冷水坑排水) | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
南投縣 | 區排 | 外轆排水系統 | 17700 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
南投縣 | 區排 | 溪州埤排水系統 | 15100 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
南投縣 | 區排 | 木屐蘭溪排水系統 | 32000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
南投縣 | 區排 | 濁水大排排水系統 | 6000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
南投縣 | 區排 | 獅尾堀排水系統 | 6300 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 南投縣小計 |  | 714976 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
彰化縣 | 區排 | 洋仔厝溪排水系統 | 2299298 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
彰化縣 | 區排 | 魚寮溪排水系統 | 302975 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
彰化縣 | 區排 | 舊鹿港溪排水系統 | 148942 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
彰化縣 | 區排 | 萬興排水系統 | 231200 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
彰化縣 | 區排 | 舊濁水溪排水系統 | 653437 | #REF! | 61476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
彰化縣 | 區排 | 員林大排排水系統 | 787648 | #REF! | 386970 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
彰化縣 | 區排 | 二林排水系統 | 200850 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
彰化縣 | 區排 | 舊趙甲排水系統 | 53600 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
彰化縣 | 區排 | 王功排水系統 | 182719 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
彰化縣 | 區排 | 下海墘排水系統 | 270390 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
彰化縣 | 區排 | 番雅溝排水系統 | 106490 | #REF! | 114756 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
彰化縣 | 區排 | 顏厝排水系統 | 86759 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
彰化縣 | 區排 | 芳苑二排排水系統 | 161851 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
彰化縣 | 區排 | 八洲排水系統 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
彰化縣 | 區排 | 海尾二排排水系統 | 300 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
彰化縣 | 區排 | 十三戶二排排水系統 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
彰化縣 | 區排 | 牛路溝排水系統 | 10750 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
彰化縣 | 區排 | 頭崙埔排水系統 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
彰化縣 | 區排 | 彰化山寮排水系統(含大竹坑排水) | 6000 | #REF! | 151230 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
彰化縣 | 區排 | 頂西港排水系統 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
彰化縣 | 區排 | 二港排水幹線排水系統 | 9400 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
彰化縣 | 區排 | 縣庄排水系統 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
彰化縣 | 區排 | 溪洲大排排水系統 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
彰化縣 | 海堤 | 永興海埔地海堤 | 169013 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 彰化縣小計 |  | 5681622 | #REF! | 714432 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 河川 | 新虎尾溪水系 | 532301 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 新街大排排水系統 | 223394 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 尖山大排排水系統 | 1075192.5 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 蔦松大排排水系統 | 762158 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 牛挑灣排水系統 | 1050406 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 舊虎尾溪排水系統 | 477851 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 馬公厝排水系統 | 574785 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 有才寮排水系統 | 960039 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 施厝寮排水系統 | 721000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 羊稠厝大排系統 | 477333 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 土間厝大排系統 | 70893 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 延潭排水系統 | 242379 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 大義崙排水系統 | 166170 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 湳子溝排水系統 | 184846 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 海口排水系統 | 126711 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 下崙排水、新港大排二及蚶子寮大排排水系統 | 594686 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 舊庄大排排水系統 | 3600 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 大崙排水系統 | 22970 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 雷厝排水系統 | 4290 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 八角亭排水系統 | 29800 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 林厝寮排水系統 | 12420 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 埤麻排水系統 | 9870 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 溪仔圳排水系統 | 8100 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 客子厝排水系統 | 83800 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 湖底排水系統 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 新興排水系統 | 25970 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 十三份排水系統 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 樹子腳大排排水系統 | 15300 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 豬母溝排水系統 | 13394 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 高林排水系統 | 1500 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 惠來厝排水系統 | 1740 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 中央排水系統 | 750 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 後溝子排水及大東中排排水系統 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 雲林溪上游排水系統 | 7000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 外湖溪排水系統 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 咬狗溪排水系統 | 5500 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 區排 | 鹿寮大排系統 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
雲林縣 | 海堤 | 新興海埔地海堤 | 93008 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 雲林縣小計 |  | 8579156.5 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
嘉義縣 | 區排 | 龍宮溪排水系統 | 1517702 | #REF! | 41986 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
嘉義縣 | 區排 | 考試潭排水系統 | 790336 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
嘉義縣 | 區排 | 荷包嶼排水系統 | 1004120 | #REF! | 84000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
嘉義縣 | 區排 | 新埤排水系統 | 256508 | #REF! | 159600 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
嘉義縣 | 區排 | 朴子溪支流排水系統 | 597335 | #REF! | 78720 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
嘉義縣 | 區排 | 八掌溪支流排水系統 | 761785 | #REF! | 46300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
嘉義縣 | 區排 | 石龜溪支流排水系統 | 18800 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
嘉義縣 | 區排 | 六腳鰲鼓排水系統 | 582412 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
嘉義縣 | 區排 | 塭港排水系統 | 37021 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
嘉義縣 | 區排 | 中三塊中排排水系統 | 15139 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
嘉義縣 | 區排 | 栗子崙排水系統 | 73080 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
嘉義縣 | 區排 | 內田排水系統 | 191426 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
嘉義縣 | 區排 | 埤子頭排水系統 | 236565 | #REF! | 22000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
嘉義縣 | 區排 | 三疊溪支流排水系統 | 204750 | #REF! | 78290 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
嘉義縣 | 區排 | 松子溝排水系統 | 14000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
嘉義縣 | 區排 | 鹽館溝排水路系統 | 113710 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
嘉義縣 | 區排 | 贊寮溝排水路系統 | 70000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
嘉義縣 | 區排 | 朴子溪支流排水系統－灣橋排水 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
嘉義縣 | 區排 | 魚寮中排三排水系統 | 2000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
嘉義縣 | 區排 | 金陵排水系統 | 32000 | #REF! | 15000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
嘉義縣 | 區排 | 中和排水系統 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
嘉義縣 | 海堤 | 東石海埔地海堤 | 117400 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
嘉義縣 | 海堤 | 好美里海埔地海堤 | 20000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 嘉義縣小計 |  | 6656089 | #REF! | 525896 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
嘉義市 | 區排 | 北排水排水系統 | 193824 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
嘉義市 | 區排 | 後庄排水系統 | 13000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
嘉義市 | 區排 | 鹿寮排水系統 | 600 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
嘉義市 | 區排 | 中央排水系統 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 嘉義市小計 |  | 207424 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台南市 | 區排 | 劉厝排水系統(含大寮排水) | 381530 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台南市 | 區排 | 安定排水系統 | 123937 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台南市 | 區排 | 新田寮排水系統 | 752170 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台南市 | 區排 | 番子田排水系統 | 109762 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台南市 | 區排 | 將軍溪水系排水系統 | 3136902.215 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台南市 | 區排 | 後鎮菁寮排水系統 | 197501 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台南市 | 區排 | 港尾溝溪排水系統 | 1741280 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台南市 | 區排 | 渡子頭溪排水系統 | 170183 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台南市 | 區排 | 頭港排水系統 | 165100 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台南市 | 區排 | 六成排水系統 | 1300 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台南市 | 區排 | 漚汪排水系統 | 96300 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台南市 | 區排 | 吉貝耍排水系統 | 89440 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台南市 | 區排 | 永康排水系統 | 404852 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台南市 | 區排 | 龜子港排水系統 | 334766 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台南市 | 區排 | 三爺溪排水系統 | 1092565 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台南市 | 區排 | 大腳腿排水系統 | 43017 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台南市 | 區排 | 七股地區排水系統 | 3000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台南市 | 區排 | 曾文溪水系及鹽水溪支流排水系統 | 981263 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台南市 | 區排 | 北門地區排水系統 | 9800 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台南市 | 區排 | 曾文溪水系支流排水系統－後崛、內江、大內、石子瀨、山上及後營等排水 | 171390 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台南市 | 區排 | 台南縣排水系統出海口與潟湖砂洲防護整體規劃 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台南市 | 區排 | 鹽水溪支流排水系統-桔子溪排水系統 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台南市 | 區排 | 崩埤排水系統 | 30000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台南市 | 區排 | 錦湖地區排水系統 | 4000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台南市 | 區排 | 喜樹排水系統 | 490649.726 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台南市 | 區排 | 鹿耳門排水系統 | 533081.172 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台南市 | 區排 | 鹽水溪排水及曾文溪排水系統 | 750159 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台南市 | 區排 | 柴頭港溪排水系統 | 2363891 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 台南市小計 |  | 14177839.113 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
高雄市 | 區排 | 林園排水系統 | 202148 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
高雄市 | 區排 | 典寶溪排水系統 | 1644735 | #REF! | 15500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
高雄市 | 區排 | 後勁溪排水系統 | 2939701.478 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
高雄市 | 區排 | 土庫排水系統 | 1386411.309 | #REF! | 100000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
高雄市 | 區排 | 鳳山溪排水系統 | 1629050.877 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
高雄市 | 區排 | 美濃地區排水系統 | 141550 | #REF! | 269477 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
高雄市 | 區排 | 大樹地區排水系統 | 49996 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
高雄市 | 區排 | 八卦寮地區排水系統 | 1500 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
高雄市 | 區排 | 彌陀地區排水系統 | 475600 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
高雄市 | 區排 | 茄萣地區排水系統(茄定大排) | 36500 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
高雄市 | 區排 | 林園地區排水系統(港子埔排水、中坑門排水) | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
高雄市 | 區排 | 竹仔港排水系統 | 413146 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
高雄市 | 區排 | 北溝排水系統 | 74000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
高雄市 | 區排 | 第五號排水系統 | 26500 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
高雄市 | 區排 | 湖內排水系統 | 26500 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
高雄市 | 區排 | 旗山地區排水系統(鯤洲排水、溪洲排水) | 93500 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 高雄市小計 |  | 9140838.664 | #REF! | 384977 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
屏東縣 | 河川 | 林邊溪水系 | 842268 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
屏東縣 | 河川 | 保力溪水系 | 887772.78 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
屏東縣 | 河川 | 港口溪水系 | 26400 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
屏東縣 | 河川 | 楓港溪水系 | 11500 | #REF! | 83000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
屏東縣 | 區排 | 林邊地區排水系統 | 966402.327 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
屏東縣 | 區排 | 東港溪支流排水系統 | 1307065 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
屏東縣 | 區排 | 武洛溪排水系統 | 932813 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
屏東縣 | 區排 | 牛埔排水系統 | 505167 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
屏東縣 | 區排 | 三張廍排水系統 | 11000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
屏東縣 | 區排 | 枋寮地區排水系統 | 65400 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
屏東縣 | 區排 | 土庫排水系統 | 1342061.309 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
屏東縣 | 區排 | 牛稠溪排水系統 | 312891 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
屏東縣 | 區排 | 高樹地區排水系統(埔羌崙、後壁溪及埔羌溪排水) | 79300 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
屏東縣 | 區排 | 萬丹排水系統 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 屏東縣小計 |  | 7290040.416 | #REF! | 83000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台東縣 | 河川 | 太平溪水系 | 588279 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台東縣 | 河川 | 知本溪水系 | 135524 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台東縣 | 河川 | 利嘉溪水系 | 122800 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台東縣 | 河川 | 太麻里溪水系 | 724636 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台東縣 | 河川 | 文里溪水系 | 36900 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台東縣 | 河川 | 富家溪水系 | 44000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台東縣 | 河川 | 馬武溪水系 | 64500 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台東縣 | 河川 | 金崙溪水系 | 32000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
台東縣 | 區排 | 台東市地區排水系統(下康樂、豐田、永樂、豐里、豐源、十股、四維、馬亨亨、南京、康樂等) | 52900 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 台東縣小計 |  | 1801539 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
花蓮縣 | 河川 | 三棧溪水系 | 5800 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
花蓮縣 | 河川 | 立霧溪水系 | 74000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
花蓮縣 | 河川 | 美崙溪水系 | 38240 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
花蓮縣 | 河川 | 豐濱溪水系 | 52300 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
花蓮縣 | 區排 | 樹湖溪排水系統 | 140729 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
花蓮縣 | 區排 | 聯合排水系統 | 84056 | #REF! | 21800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
花蓮縣 | 區排 | 須美基溪排水系統 | 32520 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
花蓮縣 | 區排 | 無尾溪排水系統 | 147779 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
花蓮縣 | 區排 | 中興排水系統 | 6500 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
花蓮縣 | 區排 | 明里排水系統 | 16000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
花蓮縣 | 區排 | 萬寧排水系統 | 5700 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
花蓮縣 | 區排 | 春日排水系統 | 13700 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
花蓮縣 | 區排 | 萬榮排水系統 | 7000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
花蓮縣 | 區排 | 南平排水系統 | 2000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
花蓮縣 | 區排 | 長橋排水系統 | 3000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
花蓮縣 | 區排 | 國強排水系統 | 116638 | #REF! | 32000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 花蓮縣小計 |  | 745962 | #REF! | 53800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
澎湖縣 | 區排 | 內垵排水系統 | 14045 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
澎湖縣 | 區排 | 中社地區排水系統 | 8030 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
澎湖縣 | 區排 | 外垵排水系統 | 38700 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
澎湖縣 | 區排 | 龍門、七美、西衛、山水等4處排水系統 | 110710 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
澎湖縣 | 區排 | 白沙地區排水系統 | 10000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
澎湖縣 | 區排 | 湖西地區排水系統(湖西1號排水路) | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
澎湖縣 | 區排 | 隘門地區排水系統 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 澎湖縣小計 |  | 181485 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
金門縣 | 區排 | 太湖水庫週邊排水系統暨后壟溪排水系統規劃 | 212610 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
金門縣 | 區排 | 后壟溪排水系統 | 37627 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
金門縣 | 區排 | 金沙溪排水系統 | 127160 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
金門縣 | 區排 | 慈湖農莊排水系統 | 5480 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 金門縣小計 |  | 382877 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
合計 |  |  | 70779316.197 | #REF! | 2351715 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 第1批次規劃檢討 (hidden)
類別 | 項次 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 核定名稱 | 所屬水系(系統)名稱 | 會計編號 | 核定經費 | 中央補助 | 107年需求(中央補助) | 預計108年需求(中央補助) | 預計109年需求(中央補助) | 107年需求(地方款) | 108年需求(地方款) | 109年需求(地方款) | 地方負擔
規劃 | 1 | 宜蘭縣 | 冬山鄉 五結鄉 | 宜蘭縣管區域排水冬山河排水主流規劃檢討 | 冬山河排水系統 | 107-B-11-13-A-001-00-0 | 5520 | 4527 | 1358 | 1358 | 1811 | 298 | 298 | 397 | 993
規劃 | 2 | 新竹縣 | 橫山鄉 | 頭前溪支流排水（新庄子幹線、油羅幹線、內灣幹線、田寮坑幹線、橫山支線）規劃 | 頭前溪 | 107-B-11-18-A-001-00-0 | 2740 | 2138 | 1069 | 855 | 214 | 301 | 241 | 60 | 602
規劃 | 3 | 新竹縣 | 新埔鎮 | 鳳山溪支流排水（下排坑排水、旱坑子幹線、石頭坑幹線、蔡屋坑幹線、九芎湖幹線、汶水坑幹線、鹿鳴坑幹線、上吳屋坑幹線、下內立坑溪、上內立坑溪）規劃 | 鳳山溪 | 107-B-11-18-A-002-00-0 | 2558 | 1996 | 998 | 799 | 199 | 281 | 225 | 56 | 562
規劃 | 4 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶山鄉排水系統（寶1-1、寶1-2、寶1-4）規劃 | 客雅溪 | 107-B-11-18-A-003-00-0 | 3900 | 3042 | 1521 | 1216 | 305 | 429 | 343 | 86 | 858
規劃 | 5 | 雲林縣 | 虎尾鎮 | 雲林縣管區域排水三合大排規劃 | 舊虎尾溪 | 107-B-11-24-A-001-00-0 | 2620 | 2148 | 645 | 1503 | 0 | 142 | 330 |  | 472
規劃 | 6 | 雲林縣 | 斗六市 | 雲林縣管區域排水雲林溪上游排水系統規劃及治理計畫 | 北港溪 | 107-B-11-24-A-002-00-0 | 2928 | 2401 | 720 | 1681 | 0 | 158 | 369 |  | 527
規劃 | 7 | 雲林縣 | 斗六市 | 雲林縣管區域排水外湖溪排水規劃 | 北港溪水系大埔溪支流 | 107-B-11-24-A-002-00-0 | 2759 | 2262 | 678 | 1584 | 0 | 149 | 348 |  | 497
規劃 | 8 | 嘉義縣 | 民雄鄉 | 鴨母坔排水系統(台1線以東)規劃 | 中洋子排水路 | 107-B-11-25-A-001-00-0 | 2000 | 1800 | 900 | 900 | 0 | 100 | 100 |  | 200
規劃 | 9 | 嘉義縣 | 水上鄉 | 中和排水系統規劃 | 中和排水系統 | 107-B-11-25-A-002-00-0 | 2053 | 1848 | 924 | 924 | 0 | 102 | 103 |  | 205
規劃 | 10 | 高雄市 | 三民區 | 愛河排水及其支流規劃 | 愛河排水 | 107-B-11-28-A-001-00-0 | 6800 | 5304 | 2652 | 2652 | 0 | 748 | 748 |  | 1496
規劃 | 11 | 屏東縣 | 枋山鄉 | 枋山溪水系規劃 | 枋山溪水系 | 107-B-11-29-A-001-00-0 | 4000 | 3600 | 1980 | 1620 | 0 | 220 | 180 |  | 400
規劃 | 12 | 屏東縣 | 林邊 | 東港鎮大潭社區排水改善規劃 | 林邊地區排水系統 | 107-B-11-29-A-002-00-0 | 1500 | 1350 | 702 | 648 | 0 | 78 | 72 |  | 150
規劃 | 13 | 金門縣 | 金沙鎮 | 金沙鎮塘頭暨南垵排水系統規劃 | 塘頭排水、南垵排水 | 107-B-11-33-A-001-00-0 | 4000 | 3120 | 1560 | 1560 | 0 | 440 | 440 |  | 880
規劃 | 14 | 金門縣 | 金城鎮 | 庵前及泗湖聚落周邊排水改善規劃 | 庵前重劃區農田排水及泗湖村莊農田排水系統 | 107-B-11-33-A-002-00-0 | 1000 | 780 | 390 | 390 | 0 | 110 | 110 |  | 220
規劃檢討 | 1 | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 南澳溪水系治理規劃檢討 | 南澳溪 | 107-B-11-13-001-00-0 | 3102 | 2544 | 763 | 763 | 1018 | 167 | 167 | 224 | 558
規劃檢討 | 2 | 桃園市 | 楊梅區、新屋區 | 桃園市老坑溪等6條排水幹線治理規劃檢討(老坑溪幹線、東明溪幹線、秀才窩幹線、頭重溪幹線、上槺榔溪幹線、東勢溪(社子溪)) | 老街溪水系 | 107-B-11-17-001-00-0 | 12000 | 8400 | 4200 | 3360 | 840 | 1800 | 1440 | 360 | 3600
規劃檢討 | 3 | 彰化縣 | 大城鄉 | 彰化大城地區排水規劃檢討(過湖、外五間寮、下海墘、頂西港) | 過湖排水、外五間寮排水、下海墘排水、頂西港排水 | 107-B-11-23-001-00-0 | 6400 | 5248 | 2624 | 2624 | 0 | 576 | 576 |  | 1152
規劃檢討 | 4 | 雲林縣 | 台西鄉、東勢鄉、褒忠鄉、土庫鎮、虎尾鎮 | 雲林縣管區域排水有才寮大排(9K+500~13K+050與17K~18K)治理規劃檢討 | 有才寮大排 | 107-B-11-24-B-001-00-0 | 3500 | 2870 | 860 | 2010 | 0 | 188 | 442 |  | 630
規劃檢討 | 5 | 雲林縣 | 二崙鄉、西螺鎮 | 雲林縣管區域排水大義崙系統(大義崙主幹線、甘厝大排、西螺大排、舊頂埤頭大排)治理規劃檢討 | 大義崙排水系統 | 107-B-11-24-B-002-00-0 | 4701 | 3855 | 1156 | 2699 | 0 | 253 | 593 |  | 846
規劃檢討 | 6 | 雲林縣 | 台西鄉、東勢鄉、褒忠鄉、土庫鎮 | 雲林縣管區域排水馬公厝大排(9K~12K+500)治理規劃檢討 | 馬公厝大排 | 107-B-11-24-B-003-00-0 | 3500 | 2870 | 860 | 2010 | 0 | 188 | 442 |  | 630
規劃檢討 | 7 | 雲林縣 | 麥寮鄉、台西鄉、東勢鄉、崙背鄉、褒忠鄉、土庫鎮、虎尾鎮、二崙鄉、西螺鎮、莿桐鄉、林內鄉 | 雲林縣管區域排水新虎尾溪治理規劃檢討 (主流部分) | 新虎尾溪 | 107-B-11-24-B-004-00-0 | 2985 | 2448 | 734 | 1714 | 0 | 161 | 376 |  | 537
規劃檢討 | 8 | 雲林縣 | 水林鄉 | 牛挑灣溪排水治理規劃檢討-(牛挑灣大排、萬興大排) | 牛挑灣溪 | 107-B-11-24-B-005-00-0 | 2399 | 1968 | 590 | 1378 | 0 | 129 | 302 |  | 431
規劃檢討 | 9 | 雲林縣 | 麥寮鄉、台西鄉、口湖鄉、水林鄉、四湖鄉、東勢鄉、褒忠鄉 | 牛挑灣溪排水、下崙大排大排一二、羊稠厝大排、新港大排一二等水系治理規劃檢討 | 飛沙大排、蔦松大排、牛挑灣大排、牛尿港大排、新港大排二、馬公厝大排、有才寮排水、蚊港大排、林厝寮大排一、林厝寮大排二、下輪大排一、箔子寮大排 | 107-B-11-24-B-006-00-0 | 6755 | 5540 | 1662 | 3878 | 0 | 365 | 850 |  | 1215
規劃檢討 | 10 | 嘉義縣 | 新港鄉、溪口 | 埤子頭排水路及支流溪口排水路規劃檢討 | 埤子頭排水系統 | 107-B-11-25-B-001-00-0 | 10982 | 9884 | 4942 | 3954 | 988 | 550 | 439 | 109 | 1098
規劃檢討 | 11 | 台南市 | 北門區、學甲區、將軍區、佳里區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區 | 將軍溪排水及其支流(蔥子寮排水、海埔排水、海埔中排、埤頭排水、下營排水、大埤中排三、總爺排水、東北勢排水及北頂中排)規劃檢討 | 將軍溪排水 | 107-B-11-27-B-001-00-0 | 4870 | 3799 | 1899 | 1900 | 0 | 535 | 536 |  | 1071
規劃檢討 | 12 | 高雄市 | 燕巢區 | 典寶溪排水及其支流規劃檢討 | 典寶溪排水 | 107-B-11-28-B-001-00-0 | 5670 | 4423 | 2212 | 2211 | 0 | 624 | 623 |  | 1247
規劃檢討 | 13 | 高雄市 | 楠梓區等 | 後勁溪排水規劃檢討 | 後勁溪水系 | 107-B-11-28-B-002-00-0 | 3370 | 2629 | 1314 | 1315 | 0 | 370 | 371 |  | 741
規劃檢討 | 14 | 高雄市 | 美濃區 | 竹子門排水規劃檢討 | 美濃溪水系 | 107-B-11-28-B-003-00-0 | 3090 | 2410 | 1205 | 1205 | 0 | 340 | 340 |  | 680
規劃檢討 | 15 | 屏東縣 | 枋寮 | 新龍排水支線規劃檢討 | 番子崙排水 | 107-B-11-29-B-001-00-0 | 1875 | 1687 | 1519 | 168 | 0 | 169 | 19 |  | 188
規劃檢討 | 16 | 屏東縣 | 枋寮 | 枋寮排水幹線(北勢溪)規劃檢討 | 枋寮排水幹線(北勢溪) | 107-B-11-29-B-002-00-0 | 6577 | 5920 | 5327 | 593 | 0 | 592 | 65 |  | 657
規劃檢討 | 17 | 屏東縣 | 林邊鄉 | 林邊地區排水系統(林邊官埔地區排水改善規劃) | 林邊地區排水系統 | 107-B-11-29-B-003-00-0 | 3000 | 2700 | 2430 | 270 | 0 | 270 | 30 |  | 300
治理計畫 | 1 | 桃園市 | 桃園區、龜山區、蘆竹區、大園區 | 桃園市海湖等7條排水幹線治理計畫(海湖排水幹線、楓樹溪排水幹線、海方厝排水幹線、瓦窯溝排水幹線、徐厝排水幹線、番子溝排水幹線、番子窩排水幹線(南崁溪)) |  | 107-B-11-17-C-001-00-0 | 8000 | 5600 | 2800 | 2240 | 560 | 1200 | 960 | 240 | 2400
治理計畫 | 2 | 桃園市 | 平鎮區、龍潭區、大園區、中壢區 | 桃園市龍南等3條排水幹線治理計畫(龍南幹線、大坑坎幹線、洽溪幹線(老街溪水系)) |  | 107-B-11-17-C-002-00-0 | 6000 | 4200 | 2100 | 1680 | 420 | 900 | 720 | 180 | 1800
治理計畫 | 3 | 苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 苗栗縣管區域排水老庄溪排水治理計畫 |  | 107-B-11-20-C-001-00-0 | 1250 | 1125 | 562 | 563 | 0 | 62 | 63 |  | 125
治理計畫 | 4 | 苗栗縣 | 頭份市 | 苗栗縣管區域排水龍鳳排水治理計畫 |  | 107-B-11-20-C-002-00-0 | 900 | 810 | 405 | 405 | 0 | 45 | 45 |  | 90
治理計畫 | 5 | 苗栗縣 | 頭份市 | 苗栗縣管區域排水土牛溪排水治理計畫 |  | 107-B-11-20-C-003-00-0 | 900 | 810 | 405 | 405 | 0 | 45 | 45 |  | 90
治理計畫 | 6 | 苗栗縣 | 公館鄉 | 苗栗縣管區域排水公館排水治理計畫 |  | 107-B-11-20-C-004-00-0 | 900 | 810 | 405 | 405 | 0 | 45 | 45 |  | 90
治理計畫 | 7 | 苗栗縣 | 公館鄉 | 苗栗縣管區域排水山下圳支線治理計畫 |  | 107-B-11-20-C-005-00-0 | 900 | 810 | 405 | 405 | 0 | 45 | 45 |  | 90
治理計畫 | 8 | 苗栗縣 | 公館鄉 | 苗栗縣管區域排水北幹線支線治理計畫 |  | 107-B-11-20-C-006-00-0 | 900 | 810 | 405 | 405 | 0 | 45 | 45 |  | 90
治理計畫 | 9 | 台中市 | 豐原區、 神岡區 | 臺中市管區域排水軟埤仔溪排水、陽明山排水、下溪洲支線、下溪洲分線等治理計畫 |  | 107-B-11-21-C-001-00-0 | 1500 | 1050 | 525 | 525 |  | 225 | 225 |  | 450
治理計畫 | 10 | 台中市 | 太平區 | 臺中市管區域排水七星排水治理計畫 |  | 107-B-11-20-C-002-00-0 | 1100 | 770 | 385 | 385 |  | 165 | 165 |  | 330
治理計畫 | 11 | 嘉義縣 | 大林鎮 | 嘉義縣早知排水治理計畫 |  | 107-B-11-25-C-001-00-0 | 1667 | 1500 | 750 | 750 | 0 | 83 | 84 |  | 167
治理計畫 | 12 | 嘉義縣 | 大林鎮 | 嘉義縣大埔美排水治理計畫 |  | 107-B-11-25-C-002-00-0 | 2155 | 1940 | 970 | 970 | 0 | 107 | 108 |  | 215
治理計畫 | 13 | 嘉義縣 | 大林鎮 | 嘉義縣北中林中排治理計畫 |  | 107-B-11-25-C-003-00-0 | 1339 | 1205 | 602 | 603 | 0 | 67 | 67 |  | 134
治理計畫 | 14 | 嘉義縣 | 民雄鄉 | 嘉義縣鴨母坔排水治理計畫 |  | 107-B-11-25-C-004-00-0 | 1626 | 1463 | 732 | 731 | 0 | 81 | 82 |  | 163
治理計畫 | 15 | 嘉義縣 | 鹿草鄉水上鄉 | 嘉義縣南靖排水治理計畫 |  | 107-B-11-25-C-005-00-0 | 1960 | 1764 | 882 | 882 | 0 | 98 | 98 |  | 196
治理計畫 | 16 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 嘉義縣金陵排水治理計畫 |  | 107-B-11-25-C-006-00-0 | 1095 | 986 | 493 | 493 | 0 | 54 | 55 |  | 109
治理計畫 | 17 | 嘉義縣 | 太保市 | 嘉義縣後溝尾中排治理計畫 |  | 107-B-11-25-C-007-00-0 | 1187 | 1068 | 534 | 534 | 0 | 59 | 60 |  | 119
治理計畫 | 18 | 台南市 | 北門區及學甲區 | 臺南市三寮灣堤外線排水治理計畫 |  | 107-B-11-27-C-001-00-0 | 1400 | 1092 | 546 | 546 | 0 | 154 | 154 |  | 308
海岸防護規劃及計畫 | 1 | 宜蘭縣 | 頭城至南澳 | 宜蘭縣海岸防護整合規劃暨二級海岸防護計畫 |  | 107-B-11-13-D-001-00-0 | 18959 | 15547 | 3148 | 9919 | 2480 | 691 | 2177 | 544 | 3412
海岸防護規劃及計畫 | 2 | 新北市 | 淡水至林口 | 新北市二級海岸防護整合規劃及計畫 |  | 107-B-11-16-D-001-00-0 | 7500 | 5250 | 2625 | 2100 | 525 | 1125 | 900 | 225 | 2250
海岸防護規劃及計畫 | 3 | 桃園市 | 大園區、觀音區、新屋區 | 桃園市二級海岸防護整合規劃及計畫 |  | 107-B-11-17-D-001-00-0 | 8320 | 5824 | 2912 | 2330 | 582 | 1248 | 998 | 250 | 2496
海岸防護規劃及計畫 | 4 | 新竹市 | 北區、香山區 | 新竹市二級海岸防護整合規劃及計畫 |  | 107-B-11-19-D-001-00-0 | 6000 | 4680 | 2340 | 1872 | 468 | 660 | 528 | 132 | 1320
海岸防護規劃及計畫 | 5 | 新竹縣 | 竹北市 | 新竹縣二級海岸防護整合規劃及計畫 |  | 107-B-11-18-D-001-00-0 | 5630 | 4392 | 2196 | 1757 | 439 | 619 | 495 | 124 | 1238
海岸防護規劃及計畫 | 6 | 苗栗縣 | 竹南、後龍 | 苗栗縣二級海岸防護整合規劃及計畫 |  | 107-B-11-20-D-001-00-0 | 4600 | 4140 | 2070 | 1656 | 414 | 230 | 184 | 46 | 460
海岸防護規劃及計畫 | 7 | 高雄市 | 楠梓區、左營區、鼓山區、旗津區、小港區 | 高雄市二級海岸防護整合規劃及計畫 |  | 107-B-11-28-D-001-00-0 | 9100 | 7098 | 3549 | 3549 | 0 | 1001 | 1001 |  | 2002
海岸防護規劃及計畫 | 8 | 屏東縣 | 枋山鄉、恆春鎮、滿洲鄉及車城鄉 | 屏東縣(屏鵝公路)海岸防護整合規劃 |  | 107-B-11-29-D-001-00-0 | 7000 | 6300 | 3150 | 3150 | 0 | 350 | 350 |  | 700
海岸防護規劃及計畫 | 9 | 屏東縣 | 車城鄉 | 屏東縣(鼻尖至四重溪)海岸防護工程規劃暨水工模型試驗 |  | 107-B-11-29-D-002-00-0 | 7500 | 6750 | 4050 | 2700 | 0 | 450 | 300 |  | 750
海岸防護規劃及計畫 | 10 | 澎湖縣 | 七美 | 澎湖縣(七美鄉)海岸防護工程規劃 |  | 107-B-11-32-D-001-00-0 | 4400 | 3960 | 1980 | 1584 | 396 | 220 | 176 | 44 | 440
海岸防護規劃及計畫 | 11 | 澎湖縣 | 馬公 | 澎湖縣(山水沙灘)海岸防護工程規劃 |  | 107-B-11-32-D-002-00-0 | 4000 | 3600 | 1800 | 1440 | 360 | 200 | 160 | 40 | 400
海岸防護規劃及計畫 | 12 | 台東縣 | 成功鎮、臺東市、太麻里鄉、大武鄉、達仁鄉 | 臺東縣二級海岸防護整合規劃及計畫 |  | 107-B-11-30-D-001-00-0 | 6500 | 5850 | 2500 | 2500 | 850 | 278 | 278 | 94 | 650
海岸防護規劃及計畫 | 13 | 花蓮縣 | 壽豐鄉至新城鄉 | 花蓮縣二級海岸防護整合規劃及計畫 |  | 107-B-11-31-D-001-00-0 | 7600 | 6840 | 2736 | 2736 | 1368 | 304 | 304 | 152 | 760

## 已核定一覽表 (hidden)
縣市別 | 中央管案件(第三批次) |  |  |  | 補助地方之治理工程(不含中央管案件) | [5 empty] | 第一批次治理工程 | [11 empty] | 第二批次治理工程 | [11 empty] | 第三批次治理工程(中央管案件) | [11 empty] | 第四批次治理工程 | [15 empty] | 應急工程 |  |  |  | 生態檢核 | [14 empty] | 第一批次治理規劃及檢討已核總經費(千元) | [30 empty] | 治理工程分期經費(含用地)(不含中央管案件) (千元) |  |  | 總分期經費(含用地、生態檢核、規劃) (不含中央管案件) (千元) (千元)
| 治理工程件數 | 治理工程總經費 (千元) | 治理工程總長度 (m) | 治理工程總改善面積 (公頃) | 治理工程總件數 | 治理工程總經費(含地方配合款) (千元) | 治理工程總中央款 (千元) | 治理工程總地方配合款 (千元) | 治理工程總長度 (m) | 治理工程總改善面積 (公頃) | 第一批次核定件數 | 第一批次治理工程已核中央經費(千元) |  |  |  |  | 第一批次治理工程已核地方自籌經費(千元) |  |  |  |  | 總核定經費(千元) | 第二批次核定件數 | 第二批次治理工程已核中央經費(千元) |  |  |  |  | 第二批次治理工程已核地方自籌經費(千元) |  |  |  |  | 總核定經費(千元) | 第三批次核定件數 | 第三批次治理工程已核中央經費(千元) |  |  |  |  | 第三批次治理工程已核地方自籌經費(千元) |  |  |  |  | 總核定經費(千元) | 第四批次核定件數 | 第四批次治理工程已核中央經費(千元) | [6 empty] | 第四批次治理工程已核地方自籌經費(千元) | [6 empty] | 總核定經費(千元) | 108年度應急工程已核總經費(千元) |  |  |  | 107年度生態檢核工作已核總經費(千元) |  |  | 108年度生態檢核工作已核總經費(千元) |  |  | 109年度生態檢核工作已核總經費(千元) |  |  | 110年度生態檢核工作已核總經費(千元) |  |  | 111年度生態檢核工作已核總經費(千元) |  |  | 規劃 | [6 empty] | 規劃檢討 | [6 empty] | 治理計畫 | [6 empty] | 海岸防護規劃及計畫 | [6 empty] | 中央款(千元) | 地方款(千元) | 總核定經費 | 第一期(106~107)總中央補助經費(千元) | 第二期(108~109)總中央補助經費(千元) | 第三期(110~111)總中央補助經費(千元) | 第一期(106~107)總中央補助經費(千元) | 第二期(108~109)總中央補助經費(千元) | 第三期(110~111)總中央補助經費(千元)
[12 empty] | 中央工程經費 |  | 中央用地經費 |  | 合計 | 地方工程經費 |  | 地方用地經費 |  | 合計 |  |  | 中央工程經費 |  | 中央用地經費 |  | 合計 | 地方工程經費 |  | 地方用地經費 |  | 合計 |  |  | 中央工程經費 |  | 中央用地經費 |  | 合計 | 地方工程經費 |  | 地方用地經費 |  | 合計 |  |  | 中央工程經費 |  |  | 中央用地經費 |  |  | 合計 | 地方工程經費 |  |  | 地方用地經費 |  |  | 合計 | [20 empty] | 中央規劃經費 |  |  | 地方規劃經費 |  |  | 總計 | 中央規劃經費 |  |  | 地方規劃經費 |  |  | 總計 | 中央規劃經費 |  |  | 地方規劃經費 |  |  | 總計 | 中央規劃經費 |  |  | 地方規劃經費 |  |  | 總計
[12 empty] | 第一期(106-107年) | 第二期(108-109年) | 第一期(106-107年) | 第二期(108-109年) |  | 第一期(106-107年) | 第二期(108-109年) | 第一期(106-107年) | 第二期(108-109年) |  |  |  | 第一期(106-107年) | 第二期(108-109年) | 第一期(106-107年) | 第二期(108-109年) |  | 第一期(106-107年) | 第二期(108-109年) | 第一期(106-107年) | 第二期(108-109年) |  |  |  | 第二期(108-109年) | 第三期(110-111) | 第二期(108-109年) | 第三期(110-111) |  | 第二期(108-109年) | 第三期(110-111) | 第二期(108-109年) | 第三期(110-111) |  |  |  | 第一期(106-107年) | 第二期(108-109年) | 第三期(110-111) | 第一期(106-107年) | 第二期(108-109年) | 第三期(110-111) |  | 第一期(106-107年) | 第二期(108-109年) | 第三期(110-111) | 第一期(106-107年) | 第二期(108-109年) | 第三期(110-111) |  |  | 件數 | 中央補助經費 | 地方自籌經費 | 總核定經費 | 中央補助經費 | 地方自籌經費 | 總核定經費 | 中央補助經費 | 地方自籌經費 | 總核定經費 | 中央補助經費 | 地方自籌經費 | 總核定經費 | 中央補助經費 | 地方自籌經費 | 總核定經費 | 中央補助經費 | 地方自籌經費 | 總核定經費 | 第一期(106-107年) | 第二期(108-109年) | 合計 | 第一期(106-107年) | 第二期(108-109年) | 合計 |  | 第一期(106-107年) | 第二期(108-109年) | 合計 | 第一期(106-107年) | 第二期(108-109年) | 合計 |  | 第一期(106-107年) | 第二期(108-109年) | 合計 | 第一期(106-107年) | 第二期(108-109年) | 合計 |  | 第一期(106-107年) | 第二期(108-109年) | 合計 | 第一期(106-107年) | 第二期(108-109年) | 合計
宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73711 | 71875 | 1836 | 4315 | 650 | 2 | 21761 | 0 | 0 | 0 | 21761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21761 | 2 | 50114 | 0 | 0 | 0 | 50114 | 918 | 918 | 0 | 0 | 1836 | 51950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4100 | 900 | 5000 | [9 empty] | 1358 | 3169 | 4527 | 298 | 695 | 993 | 5520 | 763 | 1781 | 2544 | 167 | 391 | 558 | 3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3148 | 12399 | 15547 | 691 | 2721 | 3412 | 18959 | 22618 | 4963 | 27581 | 71875 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
基隆市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77811 | 77811 | 0 | 910 | 18 | 4 | 77811 | 0 | 0 | 0 | 77811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1400 | 394 | 1794 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77811 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
臺北市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
新北市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4000 | 1720 | 5720 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625 | 2625 | 5250 | 1125 | 1125 | 2250 | 7500 | 5250 | 2250 | 7500 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
桃園市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 424731 | 214017 | 210714 | 11080 | 290 | 5 | 123125 | 0 | 61218 | 0 | 184343 | 17516 | 16543 | 8550 | 162450 | 205059 | 389402 | 1 | 29674 | 0 | 0 | 0 | 29674 | 2828 | 2827 | 0 | 0 | 5655 | 35329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4000 | 1720 | 5720 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 8400 | 1800 | 1800 | 3600 | 12000 | 4900 | 4900 | 9800 | 2100 | 2100 | 4200 | 14000 | 2912 | 2912 | 5824 | 1248 | 1248 | 2496 | 8320 | 24024 | 10296 | 34320 | 214017 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
新竹縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27551.419 | 27551.419 | 0 | 2897 | 34 | 3 | 27551.419 | 0 | 0 | 0 | 27551.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27551.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2000 | 564 | 2564 | [9 empty] | 3588 | 3588 | 7176 | 1011 | 1011 | 2022 | 9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196 | 2196 | 4392 | 619 | 619 | 1238 | 5630 | 11568 | 3260 | 14828 | 27551.419 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
新竹市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1540 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2000 | 564 | 2564 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 2340 | 4680 | 660 | 660 | 1320 | 6000 | 4680 | 1320 | 6000 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60803 | 46338 | 14465 | 2277 | 10 | 1 | 7062 | 0 | 196 | 0 | 7258 | 0 | 0 | 315 | 5985 | 6300 | 13558 | 1 | 16528 | 0 | 22552 | 0 | 39080 | 0 | 0 | 8165 | 0 | 8165 | 47245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4000 | 444 | 4444 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587 | 2588 | 5175 | 287 | 288 | 575 | 5750 | 2070 | 2070 | 4140 | 230 | 230 | 460 | 4600 | 9315 | 1035 | 10350 | 46338 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
台中市 | 1 | 980000 | 1115 | 11 | 6 | 89532 | 84432 | 5100 | 10257.6 | 517 | 4 | 80443 | 0 | 0 | 0 | 80443 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 85543 | 2 | 3989 | 0 | 0 | 0 | 3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3989 | 2 | 90100 | 89900 | 800000 | 0 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3000 | 1286 | 4286 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 910 | 1820 | 390 | 390 | 780 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 780 | 2600 | 84432 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
南投縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
彰化縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 302883.209 | 99694.209 | 203189 | 11888 | 126 | 8 | 15769.209 | 0 | 61417 | 0 | 77186.209 | 0 | 3816 | 9851 | 185097 | 198764 | 275950.209 | 2 | 22508 | 0 | 0 | 0 | 22508 | 1800 | 1800 | 825 | 0 | 4425 | 26933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12000 | 2634 | 14634 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2624 | 2624 | 5248 | 576 | 576 | 1152 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5248 | 1152 | 6400 | 99694.209 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 516357.175 | 381797 | 134560.175 | 16609 | 3071 | 24 | 68763 | 0 | 37306 | 0 | 106069 | 30445 | 20903 | 3969 | 21942 | 77259 | 183328 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 6300 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 250952 | 0 | 0 | 24776 | 0 | 275728 | 1179 | 32382 | 5238 | 990 | 11212.175 | 0 | 51001.175 | 326729.175 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8000 | 1756 | 9756 | [9 empty] | 2043 | 4768 | 6811 | 449 | 1047 | 1496 | 8307 | 5862 | 13689 | 19551 | 1284 | 3005 | 4289 | 23840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26362 | 5785 | 32147 | 106069 | 275728 | 0 | #REF! | #REF! | 0
嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 762563.72 | 621461.72 | 141102 | 43036 | 3682.5 | 17 | 85172 | 0 | 2528 | 0 | 87700 | 0 | 0 | 5202 | 72364 | 77566 | 165266 | 19 | 338148 | 0 | 486 | 0 | 338634 | 3250 | 3250 | 600 | 0 | 7100 | 345734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 68427.72 | 0 | 0 | 126700 | 0 | 195127.72 | 0 | 64.08 | 2071.92 | 7800 | 46500 | 0 | 56436 | 251563.72 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7800 | 867 | 8667 | [9 empty] | 1824 | 1824 | 3648 | 202 | 203 | 405 | 4053 | 4942 | 4942 | 9884 | 550 | 548 | 1098 | 10982 | 4963 | 4963 | 9926 | 549 | 554 | 1103 | 11029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23458 | 2606 | 26064 | 426334 | 195127.72 | 0 | #REF! | #REF! | 0
嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 678 | 58.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
台南市 | 3 | 3155000 | 10978 | 50 | 48 | 2048416 | 1317207 | 731209 | 44784 | 5639.5 | 21 | 88269 | 0 | 58889 | 0 | 147158 | 0 | 0 | 21886 | 415843 | 437729 | 584887 | 20 | 73139 | 0 | 0 | 0 | 73139 | 4290 | 4290 | 0 | 0 | 8580 | 81719 | 4 | 400000 | 2155000 | 340000 | 260000 | 3155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3155000 | 7 | 0 | 935000 | 0 | 0 | 161910 | 0 | 1096910 | 0 | 0 | 0 | 4255 | 90835 | 189810 | 284900 | 1381810 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11700 | 3300 | 15000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899 | 1900 | 3799 | 535 | 536 | 1071 | 4870 | 546 | 546 | 1092 | 154 | 154 | 308 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4891 | 1379 | 6270 | 220297 | 1096910 | 0 | #REF! | #REF! | 0
高雄市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 832747 | 474794 | 357953 | 20080 | 1293.43 | 10 | 29025 | 0 | 17451 | 0 | 46476 | 0 | 0 | 17852 | 333166 | 351018 | 397494 | 30 | 213813 | 0 | 0 | 0 | 213813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5740 | 204355 | 0 | 0 | 4410 | 0 | 214505 | 440 | 3905 | 0 | 370 | 2220 | 0 | 6935 | 221440 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8200 | 2313 | 10513 | [9 empty] | 2652 | 2652 | 5304 | 748 | 748 | 1496 | 6800 | 4731 | 4731 | 9462 | 1334 | 1334 | 2668 | 12130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3549 | 3549 | 7098 | 1001 | 1001 | 2002 | 9100 | 21864 | 6166 | 28030 | 266029 | 208765 | 0 | #REF! | #REF! | 0
屏東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 410783 | 276283 | 134500 | 15661 | 581 | 13 | 30862 | 0 | 1871 | 0 | 32733 | 0 | 11800 | 5640 | 87060 | 104500 | 137233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 178450 | 0 | 0 | 65100 | 0 | 243550 | 0 | 100 | 2000 | 1395 | 26505 | 0 | 30000 | 273550 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8100 | 900 | 9000 | [9 empty] | 2682 | 2268 | 4950 | 298 | 252 | 550 | 5500 | 9276 | 1031 | 10307 | 1031 | 114 | 1145 | 11452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 5850 | 13050 | 800 | 650 | 1450 | 14500 | 28307 | 3145 | 31452 | 32733 | 243550 | 0 | #REF! | #REF! | 0
台東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5699 | 1591 | 4108 | 400 | 20 | 1 | 1000 | 0 | 591 | 0 | 1591 | 0 | 0 | 300 | 3808 | 4108 | 5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1000 | 111 | 1111 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 3350 | 5850 | 278 | 372 | 650 | 6500 | 5850 | 650 | 6500 | 1591 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
花蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42862 | 27862 | 15000 | 1026 | 50 | 3 | 15982 | 0 | 11880 | 0 | 27862 | 0 | 0 | 825 | 14175 | 15000 | 42862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2000 | 222 | 2222 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736 | 4104 | 6840 | 304 | 456 | 760 | 7600 | 6840 | 760 | 7600 | 27862 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14853 | 13953 | 900 | 1776.2 | 11.73 | 1 | 11853 | 0 | 2100 | 0 | 13953 | 0 | 0 | 300 | 600 | 900 | 14853 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780 | 3780 | 7560 | 420 | 420 | 840 | 8400 | 7560 | 840 | 8400 | 13953 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 98734 | 98734 | 0 | 4614 | 112.8962 | 2 | 69322 | 0 | 0 | 0 | 69322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69322 | 3 | 29412 | 0 | 0 | 0 | 29412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1950 | 1950 | 3900 | 550 | 550 | 1100 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 1100 | 5000 | 98734 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
合計 | 4 | 4135000 | 12093 | 61 | 261 | 5791577.523 | 3835401.348 | 1956176.175 | 192288.8 | 16165.6162 | 120 | 753770.628 | 0 | 255447 | 0 | 1009217.628 | 54601 | 53062 | 74690 | 1302490 | 1484843 | 2494060.628 | 86 | 777325 | 0 | 23038 | 0 | 800363 | 16236 | 16235 | 9590 | 0 | 42061 | 842424 | 6 | 490100 | 2244900 | 1140000 | 260000 | 4135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4135000 | 55 | 5740 | 1637184.72 | 0 | 0 | 382896 | 0 | 2025820.72 | 1619 | 36451.08 | 9309.92 | 14810 | 177272.175 | 189810 | 429272.175 | 2455092.895 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 83300 | 19695 | 102995 | [9 empty] | 16097 | 20219 | 36316 | 3556 | 4506 | 8062 | 44378 | 34297 | 34898 | 69195 | 7277 | 8304 | 15581 | 84776 | 13906 | 13907 | 27813 | 3480 | 3486 | 6966 | 34779 | 35056 | 45175 | 80231 | 7376 | 9502 | 16878 | 97109 | 213555 | 47487 | 261042 | 1815320.628 | 2020080.72 | 0 | #REF! | #REF! | 0

## 水系表 (hidden)
各水系投資經費統計表(中央款)
縣市別 | 河川/區排 | 河川排水系統名稱 | 易淹水投資經費 (千元) | 流綜投資經費 (千元) | 前瞻投資經費 (千元) | 前瞻投資經費-第1批次工程 (千元) | 前瞻投資經費-第2批次工程 (千元) | 前瞻投資經費-第3批次工程 (千元) | 前瞻投資經費-第4批次工程 (千元) | 前瞻用地 (千元) | 108應急 | 109應急 | 110應急 | 111應急 | 112應急 | 113應急
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
宜蘭縣 | 河川 | 得子口溪水系 | (1): 667742.974; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
宜蘭縣 | 河川 | 蘇澳溪水系 | (1): 81600; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
宜蘭縣 | 河川 | 南澳溪水系 | (1): 34261; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
宜蘭縣 | 區排 | 美福地區排水系統 | (1): 327748; (2): 416413.2; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
宜蘭縣 | 區排 | 冬山河排水系統 | (1): 1996409; (2): 1235229.6; (3): 488559; (4): 488559; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
宜蘭縣 | 區排 | 宜蘭河排水系統 | (1): 119824; (2): 96000; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
宜蘭縣 | 區排 | 得子口溪排水系統 | (1): 378668; (2): 941233.2; (3): 111364; (4): 0; (5): 111364; (6): 0; (7): 0; (8): 0
宜蘭縣 | 區排 | 壯東一大排系統 | (1): 35000; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
| 宜蘭縣小計 |  | 3641252.974 | 2688876 | 599923 | 488559 | 111364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
基隆市 | 區排 | 大武崙溪排水系統 | (1): 96109; (2): 0; (3): 101051; (4): 101051; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
基隆市 | 區排 | 基隆河左岸地區基隆市市管區排(暖暖溪及拔西侯溪) | (1): 18294; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
基隆市 | 區排 | 基隆河右岸地區基隆市市管區排(包含友蚋溪、瑪陵坑溪及石厝坑溪) | (1): 12557; (2): 10680; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
| 基隆市小計 |  | 126960 | 10680 | 101051 | 101051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新北市 | 河川 | 雙溪水系 | (1): 236063; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
新北市 | 河川 | 老梅溪水系 | (1): 0; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
新北市 | 河川 | 員潭溪水系 | (1): 35000; (2): 35000; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
新北市 | 河川 | 林口溪水系 | (1): 2000; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
新北市 | 區排 | 塔寮坑溪排水系統 | (1): 4091248.53; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
新北市 | 區排 | 東門溪排水系統 | (1): 380914; (2): 18802; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
新北市 | 區排 | 大窠坑溪排水系統 | (1): 11000; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
新北市 | 區排 | 觀音坑溪排水系統 | (1): 3000; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
新北市 | 區排 | 草濫溪排水系統 | (1): 75000; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
新北市 | 區排 | 五股坑溪排水系統 | (1): 3000; (2): 9970; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
新北市 | 區排 | 麻園溪、福德坑溪排水系統 | (1): 73000; (2): 36430; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
新北市 | 區排 | 五重溪排水系統 | (1): 0; (2): 65400; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
新北市 | 區排 | 柑林埤溝排水系統 | (1): 7600; (2): 22240; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
| 新北市小計 |  | 4917825.53 | 187842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
桃園市 | 河川 | 老街溪水系 | (1): 107997; (2): 18984; (3): 497642; (4): 130000; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 367642
桃園市 | 河川 | 南崁溪水系 | (1): 337979; (2): 703985; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
桃園市 | 河川 | 社子溪水系 | (1): 202812; (2): 0; (3): 121353; (4): 60000; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 61353
桃園市 | 河川 | 大堀溪水系 | (1): 7388; (2): 79307; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
桃園市 | 河川 | 新屋溪水系 | (1): 930; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
桃園市 | 河川 | 觀音溪水系 | (1): 350; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
桃園市 | 區排 | 東門溪排水系統 | (1): 378947; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
桃園市 | 區排 | 新街溪排水系統 | (1): 105600; (2): 110469; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
桃園市 | 區排 | 洽溪排水系統 | (1): 22864; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
桃園市 | 區排 | 埔心溪排水系統 | (1): 10193; (2): 227045; (3): 330292; (4): 262701; (5): 67591; (6): 0; (7): 0; (8): 0
桃園市 | 區排 | 新東勢溪排水系統 | (1): 1153; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
桃園市 | 區排 | 雙溪口溪排水系統 | (1): 193; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
| 桃園市小計 |  | 1176406 | 1139790 | 949287 | 452701 | 67591 | 0 | 0 | 428995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新竹縣 | 區排 | 豆子埔溪排水系統 | (1): 52108; (2): 152710; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
新竹縣 | 區排 | 新豐溪支流排水系統 | (1): 61490; (2): 0; (3): 67199; (4): 67199; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
新竹縣 | 區排 | 寶山鄉地區排水系統(含寶1-1、寶1-2、寶1-4排水) | (1): 41400; (2): 65372.58; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
新竹縣 | 區排 | 新埔地區排水系統(含燒炭窩坑、太平窩坑、箭竹窩排水) | (1): 11560; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
新竹縣 | 區排 | 貓兒錠幹線排水系統 | (1): 1950; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
新竹縣 | 區排 | 芎林地區排水系統 | (1): 40770; (2): 2340; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
新竹縣 | 區排 | 溝貝幹線排水系統 | (1): 100176; (2): 90563; (3): 40000; (4): 40000; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
| 新竹縣小計 |  | 309454 | 310985.58 | 107199 | 107199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新竹市 | 區排 | 三姓溪排水系統 | (1): 97072; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
新竹市 | 區排 | 海水川溪排水系統 | (1): 133306; (2): 61410; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
新竹市 | 區排 | 八股溪排水系統 | (1): 84044; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
新竹市 | 區排 | 東大排水系統 | (1): 35500; (2): 16200; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
新竹市 | 區排 | 溪埔子排水系統 | (1): 7600; (2): 13670; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
新竹市 | 區排 | 港北溝排水系統 | (1): 5100; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
新竹市 | 區排 | 南門溪排水系統 | (1): 4400; (2): 4680; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
新竹市 | 區排 | 金城湖排水系統 | (1): 320; (2): 0; (3): 5460; (4): 5460; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
新竹市 | 區排 | 港南溝排水系統 | (1): 570; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
新竹市 | 區排 | 何姓溪排水系統 | (1): 11600; (2): 45540; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
| 新竹市小計 |  | 379512 | 141500 | 5460 | 5460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
苗栗縣 | 河川 | 西湖溪水系 | (1): 269103; (2): 405463; (3): 59272; (4): 0; (5): 36720; (6): 0; (7): 0; (8): 22552
苗栗縣 | 河川 | 通霄溪水系 | (1): 68750; (2): 21400; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
苗栗縣 | 河川 | 房裡溪水系 | (1): 98313; (2): 44870; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
苗栗縣 | 河川 | 苑裡溪水系 | (1): 82658; (2): 101551; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
苗栗縣 | 區排 | 土牛溪排水系統 | (1): 148628; (2): 49300; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
苗栗縣 | 區排 | 竹南頭份地區排水系統(龍鳳排水、射流溝、蜆仔溝、灰寮溝等) | (1): 333376; (2): 279930; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
苗栗縣 | 區排 | 溫堀溝、水尾排水排水系統 | (1): 107751; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
苗栗縣 | 區排 | 老庄溪排水系統 | (1): 235071; (2): 8000; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
苗栗縣 | 區排 | 後龍地區排水系統(北勢溪、南勢坑) | (1): 617610; (2): 41020; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
苗栗縣 | 區排 | 造橋地區排水系統(造橋、九車籠、談水湖) | (1): 57590; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
苗栗縣 | 區排 | 公館仔排水系統 | (1): 710; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
苗栗縣 | 區排 | 公館排水系統(含下山圳支線、北幹線支線) | (1): 2980; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
苗栗縣 | 區排 | 南河圳排水系統 | (1): 0; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
苗栗縣 | 區排 | 東興排水系統 | (1): 2650; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
苗栗縣 | 區排 | 南湖地區排水系統(含南湖坑及竹桐坑排水) | (1): 26669; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
苗栗縣 | 區排 | 東河排水排水系統 | (1): 7300; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
苗栗縣 | 區排 | 新港溪排水系統 | (1): 6900; (2): 67030; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
苗栗縣 | 區排 | 隘口寮排水系統 | (1): 1090; (2): 1380; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
苗栗縣 | 區排 | 通灣大排排水系統 | (1): 2500; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
苗栗縣 | 區排 | 嘉盛大排排水系統 | (1): 700; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
苗栗縣 | 區排 | 田寮排水系統 | (1): 640; (2): 0; (3): 338350; (4): 300550; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 37800
苗栗縣 | 區排 | 西山排水系統 | (1): 21450; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
苗栗縣 | 區排 | 大西排水系統 | (1): 0; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
苗栗縣 | 區排 | 過港溪排水系統 | (1): 0; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
苗栗縣 | 區排 | 十七大排排水系統 | (1): 150; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
| 苗栗縣小計 |  | 2092589 | 1019944 | 397622 | 300550 | 36720 | 0 | 0 | 60352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
台中市 | 河川 | 溫寮溪水系 | (1): 53500; (2): 39400; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台中市 | 區排 | 旱溝排水系統 | (1): 201258; (2): 31500; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台中市 | 區排 | 乾溪排水系統 | (1): 388144; (2): 5251; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台中市 | 區排 | 樹王埤、中興排水系統 | (1): 282641; (2): 5600; (3): 26000; (4): 26000; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台中市 | 區排 | 后溪底、車籠埤排水系統 | (1): 698172; (2): 109870; (3): 165900; (4): 165900; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台中市 | 區排 | 沙連溪排水系統 | (1): 72395; (2): 21000; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台中市 | 區排 | 食水嵙排水系統 | (1): 0; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台中市 | 區排 | 十三寮排水系統 | (1): 107066; (2): 42812; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台中市 | 區排 | 大里溪支流排水系統(牛角坑溪及週邊太平大里地區排水系統) | (1): 4500; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台中市 | 區排 | 龍井大排排水系統 | (1): 149400; (2): 3998320; (3): 54000; (4): 0; (5): 54000; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台中市 | 區排 | 坪林排水系統 | (1): 85880; (2): 154334; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台中市 | 區排 | 林厝排水(下橫山支線)排水系統 | (1): 0; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台中市 | 區排 | 清水大排排水系統 | (1): 3450; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台中市 | 區排 | 頭隘坑排水系統 | (1): 0; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台中市 | 區排 | 梧棲排水系統 | (1): 21200; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台中市 | 區排 | 安良港排水系統 | (1): 43220; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台中市 | 區排 | 旱坑排水系統 | (1): 0; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台中市 | 區排 | 林厝排水系統 | (1): 294738; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台中市 | 區排 | 港尾子溪支流排水系統 | (1): 28000; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台中市 | 區排 | 北屯圳排水系統 | (1): 141904; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台中市 | 區排 | 劉厝溪及鎮平溪排水系統 | (1): 0; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台中市 | 區排 | 旱溪排水 | (1): 0; (2): 0; (3): 10863; (4): 0; (5): 10863; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台中市 | 區排 | 柳川排水 | (1): 0; (2): 0; (3): 980000; (4): 0; (5): 0; (6): 180000; (7): 0; (8): 800000
| 台中市小計 |  | 2575468 | 4408087 | 1236763 | 191900 | 64863 | 180000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
南投縣 | 區排 | 坑內坑溪排水系統 | (1): 207937; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
南投縣 | 區排 | 埔里盆地排水系統 | (1): 147379; (2): 3936; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
南投縣 | 區排 | 清水溝排水系統 | (1): 92469; (2): 8610; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
南投縣 | 區排 | 拔馬溪排水系統 | (1): 0; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
南投縣 | 區排 | 頭社武登地區排水系統 | (1): 58691; (2): 1640; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
南投縣 | 區排 | 蜈蚣崙排水系統 | (1): 131400; (2): 134010; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
南投縣 | 區排 | 南埔地區排水系統(含南埔路排水支線、清宅溝排水) | (1): 0; (2): 22254; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
南投縣 | 區排 | 中崎地區排水系統(含崎腳排水、冷水坑排水) | (1): 0; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
南投縣 | 區排 | 外轆排水系統 | (1): 17700; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
南投縣 | 區排 | 溪州埤排水系統 | (1): 15100; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
南投縣 | 區排 | 木屐蘭溪排水系統 | (1): 32000; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
南投縣 | 區排 | 濁水大排排水系統 | (1): 6000; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
南投縣 | 區排 | 獅尾堀排水系統 | (1): 6300; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
| 南投縣小計 |  | 714976 | 170450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
彰化縣 | 區排 | 洋仔厝溪排水系統 | (1): 2299298; (2): 1583142; (3): 343115; (4): 151952; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 191163
彰化縣 | 區排 | 魚寮溪排水系統 | (1): 302975; (2): 232461; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
彰化縣 | 區排 | 舊鹿港溪排水系統 | (1): 148942; (2): 6000; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
彰化縣 | 區排 | 萬興排水系統 | (1): 231200; (2): 147450; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
彰化縣 | 區排 | 舊濁水溪排水系統 | (1): 653437; (2): 318290; (3): 165876; (4): 61476; (5): 76400; (6): 0; (7): 0; (8): 28000
彰化縣 | 區排 | 員林大排排水系統 | (1): 787648; (2): 447790; (3): 466210; (4): 386970; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 79240
彰化縣 | 區排 | 二林排水系統 | (1): 200850; (2): 139474; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
彰化縣 | 區排 | 舊趙甲排水系統 | (1): 53600; (2): 24190; (3): 40200; (4): 0; (5): 40000; (6): 0; (7): 0; (8): 200
彰化縣 | 區排 | 王功排水系統 | (1): 182719; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
彰化縣 | 區排 | 下海墘排水系統 | (1): 270390; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
彰化縣 | 區排 | 番雅溝排水系統 | (1): 106490; (2): 341660; (3): 144993; (4): 114756; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 30237
彰化縣 | 區排 | 顏厝排水系統 | (1): 86759; (2): 3690; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
彰化縣 | 區排 | 芳苑二排排水系統 | (1): 161851; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
彰化縣 | 區排 | 八洲排水系統 | (1): 0; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
彰化縣 | 區排 | 海尾二排排水系統 | (1): 300; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
彰化縣 | 區排 | 十三戶二排排水系統 | (1): 0; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
彰化縣 | 區排 | 牛路溝排水系統 | (1): 10750; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
彰化縣 | 區排 | 頭崙埔排水系統 | (1): 0; (2): 42460; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
彰化縣 | 區排 | 彰化山寮排水系統(含大竹坑排水) | (1): 6000; (2): 189550; (3): 223230; (4): 151230; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 72000
彰化縣 | 區排 | 頂西港排水系統 | (1): 0; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
彰化縣 | 區排 | 二港排水幹線排水系統 | (1): 9400; (2): 6560; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
彰化縣 | 區排 | 縣庄排水系統 | (1): 0; (2): 67800; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
彰化縣 | 區排 | 溪洲大排排水系統 | (1): 0; (2): 6560; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
彰化縣 | 海堤 | 永興海埔地海堤 | (1): 169013; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
| 彰化縣小計 |  | 5681622 | 3557077 | 1383624 | 866384 | 116400 | 0 | 0 | 400840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
雲林縣 | 河川 | 新虎尾溪水系 | (1): 532301; (2): 75357; (3): 42870; (4): 42500; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 370
雲林縣 | 區排 | 新街大排排水系統 | (1): 223394; (2): 520801; (3): 65000; (4): 65000; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
雲林縣 | 區排 | 尖山大排排水系統 | (1): 1075192.5; (2): 61276; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
雲林縣 | 區排 | 蔦松大排排水系統 | (1): 762158; (2): 47703; (3): 109200; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 109200; (8): 0
雲林縣 | 區排 | 牛挑灣排水系統 | (1): 1050406; (2): 364585; (3): 293071; (4): 186136; (5): 100950; (6): 0; (7): 0; (8): 5985
雲林縣 | 區排 | 舊虎尾溪排水系統 | (1): 477851; (2): 571366; (3): 67732; (4): 63270; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 4462
雲林縣 | 區排 | 馬公厝排水系統 | (1): 574785; (2): 312059; (3): 135791; (4): 120044; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 15747
雲林縣 | 區排 | 有才寮排水系統 | (1): 960039; (2): 83301; (3): 54400; (4): 40000; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 14400
雲林縣 | 區排 | 施厝寮排水系統 | (1): 721000; (2): 327596; (3): 174213; (4): 153325; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 20888
雲林縣 | 區排 | 羊稠厝排水系統 | (1): 477333; (2): 19444; (3): 9350; (4): 9350; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
雲林縣 | 區排 | 土間厝大排系統 | (1): 70893; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
雲林縣 | 區排 | 延潭排水系統 | (1): 242379; (2): 68423; (3): 263662; (4): 134136; (5): 0; (6): 0; (7): 121050; (8): 8476
雲林縣 | 區排 | 大義崙排水系統 | (1): 166170; (2): 438239; (3): 338448; (4): 140260; (5): 28700; (6): 0; (7): 152672; (8): 16816
雲林縣 | 區排 | 湳子溝排水系統 | (1): 184846; (2): 851782; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
雲林縣 | 區排 | 海口排水系統 | (1): 126711; (2): 10651; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
雲林縣 | 區排 | 下崙排水、新港大排二及蚶子寮大排排水系統 | (1): 594686; (2): 119026; (3): 53047; (4): 52500; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 547
雲林縣 | 區排 | 舊庄大排排水系統 | (1): 3600; (2): 65691.5; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
雲林縣 | 區排 | 大崙排水系統 | (1): 22970; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
雲林縣 | 區排 | 雷厝排水系統 | (1): 4290; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
雲林縣 | 區排 | 八角亭排水系統 | (1): 29800; (2): 131448; (3): 88130; (4): 84780; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 3350
雲林縣 | 區排 | 林厝寮排水系統 | (1): 12420; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
雲林縣 | 區排 | 埤麻排水系統 | (1): 9870; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
雲林縣 | 區排 | 溪仔圳排水系統 | (1): 8100; (2): 3280; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
雲林縣 | 區排 | 客子厝排水系統 | (1): 83800; (2): 268249; (3): 152390; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 142420; (8): 9970
雲林縣 | 區排 | 湖底排水系統 | (1): 0; (2): 61743; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
雲林縣 | 區排 | 新興排水系統 | (1): 25970; (2): 167245; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
雲林縣 | 區排 | 十三份排水系統 | (1): 0; (2): 79349; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
雲林縣 | 區排 | 樹子腳大排排水系統 | (1): 15300; (2): 8200; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
雲林縣 | 區排 | 豬母溝排水系統 | (1): 13394; (2): 72305; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
雲林縣 | 區排 | 高林排水系統 | (1): 1500; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
雲林縣 | 區排 | 惠來厝排水系統 | (1): 1740; (2): 64306; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
雲林縣 | 區排 | 中央排水系統 | (1): 750; (2): 3735; (3): 55621; (4): 55581; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 40
雲林縣 | 區排 | 後溝子排水及大東中排排水系統 | (1): 0; (2): 17490; (3): 55240; (4): 55000; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 240
雲林縣 | 區排 | 雲林溪上游排水系統 | (1): 7000; (2): 39101.7; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
雲林縣 | 區排 | 外湖溪排水系統 | (1): 0; (2): 11426.5; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
雲林縣 | 區排 | 咬狗溪排水系統 | (1): 5500; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
雲林縣 | 區排 | 鹿寮大排系統 | (1): 0; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
雲林縣 | 海堤 | 新興海埔地海堤 | (1): 93008; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
| 雲林縣小計 |  | 8579156.5 | 4865178.7 | 1958165 | 1201882 | 129650 | 0 | 525342 | 101291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
嘉義縣 | 區排 | 龍宮溪排水系統 | (1): 1517702; (2): 1047837; (3): 696786; (4): 41986; (5): 135000; (6): 0; (7): 482000; (8): 37800
嘉義縣 | 區排 | 考試潭排水系統 | (1): 790336; (2): 60177; (3): 166886; (4): 0; (5): 117000; (6): 0; (7): 48000; (8): 1886
嘉義縣 | 區排 | 荷包嶼排水系統 | (1): 1004120; (2): 1612103; (3): 1658938; (4): 207900; (5): 121000; (6): 0; (7): 1207952; (8): 122086
嘉義縣 | 區排 | 新埤排水系統 | (1): 256508; (2): 630250; (3): 407400; (4): 159600; (5): 0; (6): 0; (7): 210000; (8): 37800
嘉義縣 | 區排 | 朴子溪支流排水系統 | (1): 597335; (2): 277646; (3): 236141; (4): 208820; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 27321
嘉義縣 | 區排 | 八掌溪支流排水系統 | (1): 761785; (2): 374531; (3): 180741; (4): 46300; (5): 123500; (6): 0; (7): 0; (8): 10941
嘉義縣 | 區排 | 石龜溪支流排水系統 | (1): 18800; (2): 22500; (3): 91554; (4): 75600; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 15954
嘉義縣 | 區排 | 六腳鰲鼓排水系統 | (1): 582412; (2): 510185.483; (3): 228650; (4): 153000; (5): 58500; (6): 0; (7): 0; (8): 17150
嘉義縣 | 區排 | 塭港排水系統 | (1): 37021; (2): 80800; (3): 112000; (4): 0; (5): 112000; (6): 0; (7): 0; (8): 0
嘉義縣 | 區排 | 中三塊中排排水系統 | (1): 15139; (2): 64899.9; (3): 46000; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 46000; (8): 0
嘉義縣 | 區排 | 栗子崙排水系統 | (1): 73080; (2): 9900; (3): 34600; (4): 0; (5): 34600; (6): 0; (7): 0; (8): 0
嘉義縣 | 區排 | 內田排水系統 | (1): 191426; (2): 25200; (3): 184800; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 182000; (8): 2800
嘉義縣 | 區排 | 埤子頭排水系統 | (1): 236565; (2): 1166436; (3): 152000; (4): 22000; (5): 130000; (6): 0; (7): 0; (8): 0
嘉義縣 | 區排 | 三疊溪支流排水系統 | (1): 204750; (2): 85471; (3): 104271; (4): 78290; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 25981
嘉義縣 | 區排 | 松子溝排水系統 | (1): 14000; (2): 0; (3): 106400; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 105000; (8): 1400
嘉義縣 | 區排 | 鹽館溝排水路系統 | (1): 113710; (2): 18000; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
嘉義縣 | 區排 | 贊寮溝排水路系統 | (1): 70000; (2): 81620; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
嘉義縣 | 區排 | 朴子溪支流排水系統－灣橋排水 | (1): 0; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
嘉義縣 | 區排 | 魚寮中排三排水系統 | (1): 2000; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
嘉義縣 | 區排 | 金陵排水系統 | (1): 32000; (2): 3150; (3): 63000; (4): 15000; (5): 48000; (6): 0; (7): 0; (8): 0
嘉義縣 | 區排 | 中和排水系統 | (1): 0; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
嘉義縣 | 海堤 | 東石海埔地海堤 | (1): 117400; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
嘉義縣 | 海堤 | 好美里海埔地海堤 | (1): 20000; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
嘉義縣 | 其他排水 | 東石海埔地排水系統 | (1): 0; (2): 0; (3): 30000; (4): 0; (5): 30000; (6): 0; (7): 0; (8): 0
| 嘉義縣小計 |  | 6656089 | 6070706.383 | 4500167 | 1008496 | 909600 | 0 | 2280952 | 301119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
嘉義市 | 區排 | 北排水排水系統 | (1): 193824; (2): 79053; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
嘉義市 | 區排 | 後庄排水系統 | (1): 13000; (2): 9360; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
嘉義市 | 區排 | 鹿寮排水系統 | (1): 600; (2): 8658; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
嘉義市 | 區排 | 中央排水系統 | (1): 0; (2): 0; (3): 75000; (4): 0; (5): 75000; (6): 0; (7): 0; (8): 0
| 嘉義市小計 |  | 207424 | 97071 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
台南市 | 區排 | 劉厝排水系統(含大寮排水) | (1): 381530; (2): 192439; (3): 125830; (4): 10000; (5): 60000; (6): 0; (7): 0; (8): 55830
台南市 | 區排 | 安定排水系統 | (1): 123937; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台南市 | 區排 | 新田寮排水系統 | (1): 752170; (2): 607305; (3): 175996; (4): 80000; (5): 0; (6): 0; (7): 10000; (8): 85996
台南市 | 區排 | 番子田排水系統 | (1): 109762; (2): 17160; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台南市 | 區排 | 將軍溪水系排水系統 | (1): 3136902.215; (2): 1653715; (3): 83240; (4): 10000; (5): 73240; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台南市 | 區排 | 後鎮菁寮排水系統 | (1): 197501; (2): 342151; (3): 243200; (4): 155000; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 88200
台南市 | 區排 | 港尾溝溪排水系統 | (1): 1741280; (2): 666518; (3): 45000; (4): 0; (5): 45000; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台南市 | 區排 | 渡子頭溪排水系統 | (1): 170183; (2): 19500; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台南市 | 區排 | 頭港排水系統 | (1): 165100; (2): 57630; (3): 109500; (4): 0; (5): 36000; (6): 0; (7): 73500; (8): 0
台南市 | 區排 | 六成排水系統 | (1): 1300; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台南市 | 區排 | 漚汪排水系統 | (1): 96300; (2): 14040; (3): 45000; (4): 0; (5): 45000; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台南市 | 區排 | 吉貝耍排水系統 | (1): 89440; (2): 21840; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台南市 | 區排 | 永康排水系統 | (1): 404852; (2): 87300; (3): 67600; (4): 0; (5): 67600; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台南市 | 區排 | 龜子港排水系統 | (1): 334766; (2): 200150; (3): 61600; (4): 17500; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 44100
台南市 | 區排 | 三爺溪排水系統 | (1): 1092565; (2): 789316; (3): 3155000; (4): 0; (5): 0; (6): 2555000; (7): 0; (8): 600000
台南市 | 區排 | 大腳腿排水系統 | (1): 43017; (2): 66856; (3): 145800; (4): 0; (5): 145800; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台南市 | 區排 | 七股地區排水系統 | (1): 3000; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台南市 | 區排 | 曾文溪水系及鹽水溪支流排水系統-溪尾排水系統及虎頭溪排水系統(含衛生1號排水) | (1): 981263; (2): 711374; (3): 903300; (4): 100000; (5): 13000; (6): 0; (7): 380800; (8): 409500
台南市 | 區排 | 北門地區排水系統 | (1): 9800; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台南市 | 區排 | 曾文溪水系支流排水-後堀、內江、大內、石子瀨、山上及後營等排水 | (1): 171390; (2): 88015; (3): 185000; (4): 140000; (5): 45000; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台南市 | 區排 | 台南縣排水系統出海口與潟湖砂洲防護整體規劃 | (1): 0; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台南市 | 區排 | 鹽水溪支流排水系統-桔子溪排水系統 | (1): 0; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台南市 | 區排 | 崩埤排水系統 | (1): 30000; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台南市 | 區排 | 錦湖地區排水系統 | (1): 4000; (2): 204010; (3): 105000; (4): 70000; (5): 35000; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台南市 | 區排 | 喜樹排水系統 | (1): 490649.726; (2): 0; (3): 85000; (4): 0; (5): 85000; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台南市 | 區排 | 鹿耳門排水系統 | (1): 533081.172; (2): 248810; (3): 13500; (4): 0; (5): 13500; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台南市 | 區排 | 鹽水溪排水及曾文溪排水系統 | (1): 750159; (2): 780302.6; (3): 1211310; (4): 235000; (5): 0; (6): 0; (7): 470700; (8): 505610
台南市 | 區排 | 柴頭港溪排水系統 | (1): 2363891; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台南市 | 區排 | 許秀才排水系統 | (1): 0; (2): 0; (3): 20000; (4): 20000; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台南市 | 區排 | 烏樹林排水 | (1): 0; (2): 0; (3): 47000; (4): 47000; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
| 台南市小計 |  | 14177839.113 | 6768431.6 | 6827876 | 884500 | 664140 | 2555000 | 935000 | 1789236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
高雄市 | 區排 | 林園排水系統 | (1): 202148; (2): 9360; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
高雄市 | 區排 | 典寶溪排水系統 | (1): 1644735; (2): 565420.044; (3): 90700; (4): 15500; (5): 65200; (6): 0; (7): 10000; (8): 0
高雄市 | 區排 | 後勁溪排水系統 | (1): 2939701.478; (2): 513045; (3): 14000; (4): 0; (5): 14000; (6): 0; (7): 0; (8): 0
高雄市 | 區排 | 土庫排水系統 | (1): 1386411.309; (2): 186982; (3): 673615; (4): 100000; (5): 123900; (6): 0; (7): 23700; (8): 426015
高雄市 | 區排 | 鳳山溪排水系統 | (1): 1629050.877; (2): 521467.1; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
高雄市 | 區排 | 美濃地區排水系統 | (1): 141550; (2): 61900; (3): 573651; (4): 269477; (5): 76160; (6): 0; (7): 69139; (8): 158875
高雄市 | 區排 | 大樹地區排水系統 | (1): 49996; (2): 49569.2; (3): 35100; (4): 0; (5): 35100; (6): 0; (7): 0; (8): 0
高雄市 | 區排 | 八卦寮地區排水系統 | (1): 1500; (2): 62920; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
高雄市 | 區排 | 彌陀地區排水系統 | (1): 475600; (2): 50388; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
高雄市 | 區排 | 茄萣地區排水系統(茄定大排) | (1): 36500; (2): 7800; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
高雄市 | 區排 | 林園地區排水系統(港子埔排水、中坑門排水) | (1): 0; (2): 433842.1; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
高雄市 | 區排 | 竹仔港排水系統 | (1): 413146; (2): 109730; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
高雄市 | 區排 | 北溝排水系統 | (1): 74000; (2): 275160; (3): 126466; (4): 0; (5): 20000; (6): 0; (7): 102056; (8): 4410
高雄市 | 區排 | 第五號排水系統 | (1): 26500; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
高雄市 | 區排 | 湖內排水系統 | (1): 26500; (2): 15210; (3): 145247; (4): 72647; (5): 60000; (6): 0; (7): 0; (8): 12600
高雄市 | 區排 | 旗山地區排水系統-鯤洲排水、溪洲排水 | (1): 93500; (2): 334109; (3): 66600; (4): 0; (5): 66600; (6): 0; (7): 0; (8): 0
高雄市 | 其他排水 | 二仁溪支排 | (1): 0; (2): 0; (3): 13000; (4): 8000; (5): 5000; (6): 0; (7): 0; (8): 0
高雄市 | 其他排水 | 手巾寮排水 | (1): 0; (2): 0; (3): 4915; (4): 4915; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
高雄市 | 其他排水 | 中崙寮排水 | (1): 0; (2): 0; (3): 10000; (4): 0; (5): 10000; (6): 0; (7): 0; (8): 0
高雄市 | 區排 | 後鄉排水系統 | (1): 0; (2): 0; (3): 11000; (4): 0; (5): 11000; (6): 0; (7): 0; (8): 0
高雄市 | 其他排水 | 湖底排水 | (1): 0; (2): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 5200; (8): 0
| 高雄市小計 |  | 9140838.664 | 3196902.444 | 1764294 | 470539 | 486960 | 0 | 210095 | 601900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屏東縣 | 河川 | 林邊溪水系 | (1): 842268; (2): 114711; (3): 109000; (4): 32000; (5): 70000; (6): 0; (7): 0; (8): 7000
屏東縣 | 河川 | 保力溪水系 | (1): 887772.78; (2): 895193; (3): 98000; (4): 56000; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 42000
屏東縣 | 河川 | 港口溪水系 | (1): 26400; (2): 49500; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
屏東縣 | 河川 | 楓港溪水系 | (1): 11500; (2): 0; (3): 85100; (4): 83000; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 2100
屏東縣 | 區排 | 林邊排水系統 | (1): 966402.327; (2): 365543; (3): 105500; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 88000; (8): 17500
屏東縣 | 區排 | 東港溪支流排水系統 | (1): 1307065; (2): 904689; (3): 719400; (4): 463200; (5): 0; (6): 0; (7): 158900; (8): 97300
屏東縣 | 區排 | 武洛溪排水系統 | (1): 932813; (2): 791811; (3): 134500; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 110000; (8): 24500
屏東縣 | 區排 | 牛埔排水系統 | (1): 505167; (2): 590055; (3): 257700; (4): 166700; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 91000
屏東縣 | 區排 | 三張廍排水系統 | (1): 11000; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
屏東縣 | 區排 | 枋寮地區排水系統 | (1): 65400; (2): 26865; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
屏東縣 | 區排 | 土庫排水系統 | (1): 1342061.309; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
屏東縣 | 區排 | 牛稠溪排水系統 | (1): 312891; (2): 127049; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
屏東縣 | 區排 | 高樹地區排水系統(埔羌崙、後壁溪及埔羌溪排水) | (1): 79300; (2): 142972; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
屏東縣 | 區排 | 萬丹排水系統 | (1): 0; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
| 屏東縣小計 |  | 7290040.416 | 4008388 | 1509200 | 800900 | 70000 | 0 | 356900 | 281400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
台東縣 | 河川 | 太平溪水系 | (1): 588279; (2): 905266; (3): 62091; (4): 44000; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 18091
台東縣 | 河川 | 知本溪水系 | (1): 135524; (2): 135000; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台東縣 | 河川 | 利嘉溪水系 | (1): 122800; (2): 96209; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台東縣 | 河川 | 太麻里溪水系 | (1): 724636; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台東縣 | 河川 | 文里溪水系 | (1): 36900; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台東縣 | 河川 | 富家溪水系 | (1): 44000; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台東縣 | 河川 | 馬武溪水系 | (1): 64500; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台東縣 | 河川 | 金崙溪水系 | (1): 32000; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
台東縣 | 區排 | 台東市地區排水系統(下康樂、豐田、永樂、豐里、豐源、十股、四維、馬亨亨、南京、康樂等) | (1): 52900; (2): 57298; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
| 台東縣小計 |  | 1801539 | 1193773 | 62091 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 18091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
花蓮縣 | 河川 | 三棧溪水系 | (1): 5800; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
花蓮縣 | 河川 | 立霧溪水系 | (1): 74000; (2): 5000; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
花蓮縣 | 河川 | 美崙溪水系 | (1): 38240; (2): 71750; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
花蓮縣 | 河川 | 豐濱溪水系 | (1): 52300; (2): 5248; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
花蓮縣 | 區排 | 樹湖溪排水系統 | (1): 140729; (2): 8200; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
花蓮縣 | 區排 | 聯合排水系統 | (1): 84056; (2): 256238.819; (3): 21800; (4): 21800; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
花蓮縣 | 區排 | 須美基溪排水系統 | (1): 32520; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
花蓮縣 | 區排 | 無尾溪排水系統 | (1): 147779; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
花蓮縣 | 區排 | 中興排水系統 | (1): 6500; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
花蓮縣 | 區排 | 明里排水系統 | (1): 16000; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
花蓮縣 | 區排 | 萬寧排水系統 | (1): 5700; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
花蓮縣 | 區排 | 春日排水系統 | (1): 13700; (2): 9900; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
花蓮縣 | 區排 | 萬榮排水系統 | (1): 7000; (2): 9000; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
花蓮縣 | 區排 | 南平排水系統 | (1): 2000; (2): 51000; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
花蓮縣 | 區排 | 長橋排水系統 | (1): 3000; (2): 11952; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
花蓮縣 | 區排 | 國強排水系統 | (1): 116638; (2): 65485; (3): 43838; (4): 32000; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 11838
花蓮縣 | 河川 | 吉安溪水系 | (1): 0; (2): 0; (3): 15042; (4): 15000; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 42
| 花蓮縣小計 |  | 745962 | 493773.819 | 80680 | 68800 | 0 | 0 | 0 | 11880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
澎湖縣 | 區排 | 內垵排水系統 | (1): 14045; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
澎湖縣 | 區排 | 中社地區排水系統 | (1): 8030; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
澎湖縣 | 區排 | 外垵排水系統 | (1): 38700; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
澎湖縣 | 區排 | 龍門、七美、西衛、山水等4處排水系統 | (1): 110710; (2): 27949; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
澎湖縣 | 區排 | 白沙地區排水系統 | (1): 10000; (2): 16736; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
澎湖縣 | 區排 | 湖西地區排水系統(湖西1號排水路) | (1): 0; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
澎湖縣 | 區排 | 隘門地區排水系統 | (1): 0; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
澎湖縣 | 其他排水 | 尖山排水系統 | (1): 0; (2): 0; (3): 47100; (4): 24000; (5): 21000; (6): 0; (7): 0; (8): 2100
| 澎湖縣小計 |  | 181485 | 44685 | 47100 | 24000 | 21000 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
金門縣 | 區排 | 太湖水庫週邊排水系統暨后壟溪排水系統規劃 | (1): 212610; (2): 0; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
金門縣 | 區排 | 后壟溪排水系統 | (1): 37627; (2): 16380; (3): 15000; (4): 0; (5): 15000; (6): 0; (7): 0; (8): 0
金門縣 | 區排 | 金沙溪排水系統 | (1): 127160; (2): 63120; (3): 30000; (4): 30000; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
金門縣 | 區排 | 慈湖農莊排水系統 | (1): 5480; (2): 8478; (3): 0; (4): 0; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
金門縣 | 區排 | 湖下區排 | (1): 0; (2): 0; (3): 50000; (4): 0; (5): 50000; (6): 0; (7): 0; (8): 0
金門縣 | 其他排水 | 安岐排水 | (1): 0; (2): 0; (3): 100000; (4): 100000; (5): 0; (6): 0; (7): 0; (8): 0
金門縣 | 其他排水 | 中墩排水 | (1): 0; (2): 0; (3): 8000; (4): 0; (5): 8000; (6): 0; (7): 0; (8): 0
| 金門縣小計 |  | 382877 | 87978 | 203000 | 130000 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 70779316.197 | 40462119.526 | 21808502 | 7146921 | 2826288 | 2735000 | 4308289 | 4797204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C110: 曾馨儀: 非流綜核定水系
Note on C111: 曾馨儀: 中央管
Note on C214: 曾馨儀: 非流綜核定水系
Note on C249: 曾馨儀: 非流綜核定水系
Note on C250: 曾馨儀: 非流綜核定水系
Note on C268: 曾馨儀: 非流綜核定水系
Note on C269: 曾馨儀: 非流綜核定水系
Note on C270: 曾馨儀: 非流綜核定水系
Note on C272: 曾馨儀: 非流綜核定水系
Note on C315: 曾馨儀: 非流綜核定水系
Note on C324: 曾馨儀: 非流綜核定水系
Note on C331: 曾馨儀: 非流綜核定水系
Note on C332: 曾馨儀: 非流綜核定水系

## 108年度應急工程單價過高說明 (hidden)
應急工程單價過高說明
項次 | 縣市政府 | 原因說明
1 | 新北市 | 本工程預計加高高度4.5m，既有護岸基礎無法負荷，故基礎需於基腳部分打設微型樁及施作扶壁牆，其採用設計工法接近新設護岸；另本工程鄰近民房又無施工空間，故需施作施工構台。
2 | 新竹市 | 1.橋梁打除改建，鄰接『全中興液態氣體廠區』大型拖車無替代路線，必須增設施工便橋。 2.施工便橋引道將暫借私有農田，須辦理租借，地上物及田地復原，休耕協調。 3.橋梁梁底抬高，前後引道須做擋土牆及排水溝，增加工程平均造價。 4.緊鄰鄰房，施工難度高。 5.本段下游仍有灌溉需求，常時水量仍大，橋台及護岸基礎開挖需施作圍堰及擋土鋼板樁，施工難度高。 6.施作基樁數量不大，機具動員費，抬升平均單價。 7.近期前瞻計畫經費挹注，在建工程案量大，困難度及風險高工程，廠商投標意願低，提高預算增加意願。
3 | 南投縣 | 1.箱涵(內徑W=5m,H=3m) L=230m皆位於連接集集鎮鹿谷鄉投139線雙向雙車道觀光道路下方，且開挖深度達10m至5m不等，假設工程及道路回復工程及交通維持費用相對較高。 2.護岸雖僅15m長,卻高達10m高
4 | 台南市 | 1.本府辦理「下營區下營排水出口段大溪橋應急工程」屬排水瓶頸段打通，預計施作單跨鋼梁橋長62公尺、路寬13公尺，亦含引道及銜接護岸，其效益為上游地區整體排洪效率提升，建議不宜採護岸整建方式計算成本。 2.本府辦理「後壁區菁寮抽水站設備更新應急工程」屬抽水機組引擎更新及效能提升，其效益可加速集水區整體排洪，建議不宜採護岸整建方式計算成本。 3.餘排水整治工程平均每進行米造價約5萬元不等，與市場行情尚符。