## 工作表1
水利統計簡訊
STA.284 | [13 empty] | 105年1月25日 星期一
經濟部水利署104年度1億元以上公共建設計畫工程執行進度概況
單位：%
月別 計畫名稱 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 落後 主因
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分) | 預 定 | 5.82 | 9.22 | 12.39 | 18.55 | 24.97 | 31.55 | 37.05 | 44.85 | 52.32 | 65.26 | 77 | 100 | 行政作業
| 實 際 | 6 | 11.17 | 16.22 | 23.56 | 29.85 | 38.43 | 45.23 | 51.35 | 59.53 | 71.93 | 80.17 | 98.94
| 比較 （百分點） | 0.18 | 1.95 | 3.83 | 5.01 | 4.88 | 6.88 | 8.18 | 6.5 | 7.21 | 6.67 | 3.17 | -1.06
無自來水地區供水改善計畫(101-104年) | 預 定 | 0 | 0 | 3 | 15 | 25 | 30 | 43 | 56 | 69 | 82 | 95 | 100 | 行政作業
| 實 際 | 0 | 0 | 3.69 | 18.28 | 25.84 | 43.57 | 47.17 | 57.91 | 69.48 | 81.63 | 95.12 | 98.72
| 比較 （百分點） | 0 | 0 | 0.69 | 3.28 | 0.84 | 13.57 | 4.17 | 1.91 | 0.48 | -0.37 | 0.12 | -1.28
蓄水建造物更新及改善計畫第2期(101～105年) | 預 定 | 7 | 31 | 43.76 | 45.22 | 57.3 | 61.03 | 64.61 | 69.96 | 72.8 | 80.39 | 91.12 | 100 | 行政作業
| 實 際 | 7.63 | 31.53 | 44.4 | 47 | 63.63 | 66.54 | 67.2 | 71.38 | 79.14 | 85.11 | 92.36 | 97.8
| 比較 （百分點） | 0.63 | 0.53 | 0.64 | 1.78 | 6.33 | 5.51 | 2.59 | 1.42 | 6.34 | 4.72 | 1.24 | -2.2
流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理 | 預 定 | 6.07 | 9.8 | 15.49 | 25.6 | 40.76 | 53.92 | 59.45 | 66.17 | 74.21 | 81.65 | 92.7 | 100 | _
| 實 際 | 8.25 | 10.96 | 16.21 | 25.65 | 42.54 | 54.62 | 59.59 | 66.25 | 74.23 | 81.68 | 92.75 | 100
| 比較 （百分點） | 2.18 | 1.16 | 0.72 | 0.05 | 1.78 | 0.7 | 0.14 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0
金門自大陸引水計畫 | 預 定 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | 其他
| 實 際 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.55 | 20 | 30 | 45 | 100
| 比較 （百分點） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45 | -5 | -20 | -30 | 0
重要河川環境營造計畫(104~109年) | 預 定 | 5.16 | 9.35 | 13.78 | 20.17 | 26.08 | 31.65 | 39.01 | 46.07 | 53.65 | 62.99 | 75.14 | 100 | _
| 實 際 | 5.2 | 9.38 | 13.94 | 20.25 | 26.27 | 31.78 | 39.85 | 46.53 | 54.83 | 64.15 | 77.21 | 100
| 比較 （百分點） | 0.04 | 0.03 | 0.16 | 0.08 | 0.19 | 0.13 | 0.84 | 0.46 | 1.18 | 1.16 | 2.07 | 0
經濟部水利署104年度1億元以上公共建設計畫工程執行進度概況(續完)
月別 計畫名稱 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 落後 主因
海岸環境營造計畫(104~109年) | 預 定 | 6.75 | 12.99 | 19.65 | 27.08 | 34.77 | 42.45 | 51.75 | 61.3 | 70.62 | 80.01 | 89.53 | 100 | _
| 實 際 | 6.91 | 13.18 | 19.78 | 27.32 | 35.18 | 42.77 | 52.34 | 62.11 | 71.38 | 81.15 | 91.25 | 100
| 比較 （百分點） | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.41 | 0.32 | 0.59 | 0.81 | 0.76 | 1.14 | 1.72 | 0
區域排水整治及環境營造計畫(104~109年) | 預 定 | 24.22 | 28.36 | 30.99 | 33.3 | 35.51 | 37.14 | 43.83 | 46.78 | 51.71 | 78.03 | 89.03 | 100 | _
| 實 際 | 23.23 | 28.94 | 31.8 | 33.86 | 36.12 | 37.68 | 45.22 | 47.36 | 52.18 | 80.8 | 92.8 | 100
| 比較 （百分點） | -0.99 | 0.58 | 0.81 | 0.56 | 0.61 | 0.54 | 1.39 | 0.58 | 0.47 | 2.77 | 3.77 | 0
湖山水庫工程計畫 | 預 定 | 12.75 | 24.65 | 35.24 | 46.54 | 53.27 | 58.95 | 68.94 | 76.07 | 82.18 | 88.33 | 92.51 | 100 | 行政作業
| 實 際 | 11.02 | 22.39 | 31.64 | 42.62 | 49.65 | 55.71 | 65.44 | 71.24 | 78.35 | 84.65 | 88.7 | 96.25
| 比較 （百分點） | -1.73 | -2.26 | -3.6 | -3.92 | -3.62 | -3.24 | -3.5 | -4.83 | -3.83 | -3.68 | -3.81 | -3.75
離島地區供水改善計畫 | 預 定 | 4.1 | 8.19 | 12.29 | 16.39 | 21.89 | 27.44 | 37.61 | 47.84 | 62.8 | 69.75 | 84.71 | 100 | 土地取得
| 實 際 | 4.1 | 8.19 | 12.09 | 15.79 | 20.99 | 26.24 | 29.63 | 33.04 | 41.75 | 41.75 | 42 | 99.56
| 比較 （百分點） | 0 | 0 | -0.2 | -0.6 | -0.9 | -1.2 | -7.98 | -14.8 | -21.05 | -28 | -42.71 | -0.44
緊急供水工程暨水庫更新改善 | 預 定 | 7.22 | 14.95 | 28.73 | 44.54 | 54.17 | 60.62 | 63.73 | 67.67 | 72.39 | 77.62 | 90.8 | 100 | 施工作業
| 實 際 | 7.23 | 14.97 | 28.73 | 41.28 | 51.17 | 58.43 | 61.63 | 65.46 | 70.25 | 75.46 | 88.38 | 94.7
| 比較 （百分點） | 0.01 | 0.02 | 0 | -3.26 | -3 | -2.19 | -2.1 | -2.21 | -2.14 | -2.16 | -2.42 | -5.3
板新地區供水改善計畫二期工程(北水處部分) | 預 定 | 4.14 | 8.27 | 12.78 | 17.3 | 26.33 | 35.36 | 39.2 | 50.47 | 64.45 | 81.21 | 92.93 | 100 | _
| 實 際 | 4.89 | 10.53 | 21.1 | 31.98 | 36.27 | 39.95 | 53.33 | 72.95 | 85.8 | 96.75 | 100 | 100
| 比較 （百分點） | 0.75 | 2.26 | 8.32 | 14.68 | 9.94 | 4.59 | 14.13 | 22.48 | 21.35 | 15.54 | 7.07 | 0
資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。 | [13 empty] | 編製單位：經濟部水利署主計室
附 註：1.本表列工程係指104年度1億元以上公共建設計畫當年度工程。
2.「－」表示無數字;「0」表示有數字而不及半單位。
3.比較數或有不符，係因電腦計算四捨五入之關係。
本署104年度1億元以上公共建設計畫工程計有12個計畫，年度結束實際進度符合預定進度有7個計畫；進度落後5個百分點以下者有4個計畫；進度落後5個百分點以上者僅緊急供水工程暨水庫更新改善1個計畫，達5.3個百分點，落後主因是施工作業。本年度內各個計畫落後主因以行政作業居多，其次是土地取得及其他。
月別
月別