## 工作表1
水利統計簡訊
STA.298 | [12 empty] | 106年2月6日 星期一
表1 經濟部水利署105年度1億元以上公共建設計畫工程預算執行統計表
單位：百萬元;%
列管計畫數 | 本年可用預算 |  | 預定支用 |  | 實際支用 |  | 應付未付 |  | 節餘數 | 執行數 |  | 執行率
| A |  | B |  | C |  | D |  | E | C+D+E |  | (C+D+E)/B
12 | 29730.484 |  | 29730.484 |  | 20066.028 |  | 7377.907 |  | 784.493 | 28228.428 |  | 94.95
資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。
表2 經濟部水利署105年度1億元以上公共建設計畫工程預算執行概況
單位：%；百分點
月別 計畫名稱 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分) | 執行率 | 109.87 | 103.12 | 106.62 | 110.42 | 102.8 | 114.78 | 112.04 | 109.19 | 109.55 | 106.26 | 102.78 | 99.58
| 與預定執行率比較 (百分點) | 9.87 | 3.12 | 6.62 | 10.42 | 2.8 | 14.78 | 12.04 | 9.19 | 9.55 | 6.26 | 2.78 | -0.42
無自來水地區供水改善計畫(101-105年) | 執行率 | 100 | 99.97 | 95 | 95 | 95 | 94.1 | 95 | 95 | 92.57 | 91.52 | 91.46 | 97.75
| 與預定執行率比較 (百分點) | 0 | -0.03 | -5 | -5 | -5 | -5.9 | -5 | -5 | -7.43 | -8.48 | -8.54 | -2.25
蓄水建造物更新及改善計畫第2期(101～105年) | 執行率 | 100 | 100 | 106.02 | 100.09 | 101.76 | 71.62 | 100.01 | 98.22 | 95.3 | 95.08 | 95.05 | 98.1
蓄水建造物更新及改善計畫第2期(101～107年) | 與預定執行率比較 (百分點) | 0 | 0 | 6.02 | 0.09 | 1.76 | -28.38 | 0.01 | -1.78 | -4.7 | -4.92 | -4.95 | -1.9
流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理 | 執行率 | 104.74 | 98.5 | 95.26 | 95.36 | 95.11 | 95.28 | 95.07 | 95.12 | 92.55 | 90.98 | 90.91 | 91.1
流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理 | 與預定執行率比較 (百分點) | 4.74 | -1.5 | -4.74 | -4.64 | -4.89 | -4.72 | -4.93 | -4.88 | -7.45 | -9.02 | -9.09 | -8.9
經濟部水利署105年度1億元以上公共建設計畫工程執行預算概況(續完)
單位：%；百分點
月別 計畫名稱 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫 | 執行率 | 0 | 164.21 | 106.14 | 100.31 | 99.94 | 100.06 | 99.72 | 100.16 | 100.1 | 100.13 | 100.15 | 100
金門自大陸引水計畫 | 與預定執行率比較 (百分點) | 0 | 64.21 | 6.14 | 0.31 | -0.06 | 0.06 | -0.28 | 0.16 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0
金門自大陸引水工程計畫 | 執行率 | 56 | 18.67 | 155.38 | 109.86 | 109.81 | 109.71 | 109.65 | 109.61 | 109.56 | 109.51 | 109.47 | 100
金門自大陸引水計畫 | 與預定執行率比較 (百分點) | -44 | -81.33 | 55.38 | 9.86 | 9.81 | 9.71 | 9.65 | 9.61 | 9.56 | 9.51 | 9.47 | 0
重要河川環境營造計畫(104~109年) | 執行率 | 95.27 | 95.16 | 95.59 | 96.08 | 95.83 | 99.87 | 99.24 | 97.98 | 97.29 | 97.35 | 97.28 | 99.1
重要河川環境營造計畫(104~113年) | 與預定執行率比較 (百分點) | -4.73 | -4.84 | -4.41 | -3.92 | -4.17 | -0.13 | -0.76 | -2.02 | -2.71 | -2.65 | -2.72 | -0.9
海岸環境營造計畫(104~109年) | 執行率 | 95.43 | 95.26 | 95.51 | 95.81 | 95.6 | 95.28 | 95.46 | 95.82 | 95.45 | 96.5 | 97.35 | 99.15
海岸環境營造計畫(104~113年) | 與預定執行率比較 (百分點) | -4.57 | -4.74 | -4.49 | -4.19 | -4.4 | -4.72 | -4.54 | -4.18 | -4.55 | -3.5 | -2.65 | -0.85
區域排水整治及環境營造計畫(104~109年) | 執行率 | 95.96 | 95.78 | 95.84 | 95.24 | 95.03 | 95.61 | 95.1 | 98.96 | 97.19 | 96.85 | 95.18 | 99.02
區域排水整治及環境營造計畫(104~113年) | 與預定執行率比較 (百分點) | -4.04 | -4.22 | -4.16 | -4.76 | -4.97 | -4.39 | -4.9 | -1.04 | -2.81 | -3.15 | -4.82 | -0.98
湖山水庫工程計畫 | 執行率 | 95.19 | 95.59 | 95.1 | 96.72 | 96 | 96.36 | 96.73 | 96.73 | 99.54 | 100.06 | 100.05 | 95.04
湖山水庫工程計畫 | 與預定執行率比較 (百分點) | -4.81 | -4.41 | -4.9 | -3.28 | -4 | -3.64 | -3.27 | -3.27 | -0.46 | 0.06 | 0.05 | -4.96
離島地區供水改善計畫 | 執行率 | 100 | 100 | 100 | 27.59 | 57.34 | 81.25 | 42.61 | 42.62 | 80.16 | 147.2 | 78.84 | 45.29
離島地區供水改善計畫 | 與預定執行率比較 (百分點) | 0 | 0 | 0 | -72.41 | -42.66 | -18.75 | -57.39 | -57.38 | -19.84 | 47.2 | -21.16 | -54.71
緊急供水工程暨水庫更新改善 | 執行率 | 96.29 | 95.12 | 96.68 | 97.06 | 99.2 | 99.24 | 98.76 | 99.83 | 99.83 | 99.59 | 99.84 | 99.9
板新地區供水改善計畫二期工程(北水處部分) | 與預定執行率比較 (百分點) | -3.71 | -4.88 | -3.32 | -2.94 | -0.8 | -0.76 | -1.24 | -0.17 | -0.17 | -0.41 | -0.16 | -0.1
資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。 |  | 單位：%；百分點 12: 編製單位：經濟部水利署主計室
附 註：1.本表列工程係指105年度1億元以上公共建設計畫當年度工程。
2.「－」表示無數字;「1」表示有數字而不及半單位。
3.比較數或有不符，係因電腦計算四捨五入之關係。
本署105年度1億元以上公共建設計畫工程計有12個計畫，年度可支用預算計297.30億元、實際支用數200.66億元、應付未付數73.78億元、節餘數7.84億元，整體執行率為94.95%，其中預算執行率達100%(含)以上者有2個計畫，達95%以上者亦有8個計畫，執行情形良好。
若按計畫別每月執行率觀察，以烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫最佳，除5月份、7月份分別落後0.1個百分點及0.3個百分點外，其餘進度都超前。其次為金門自大陸引水工程計畫，雖於1、2月份因行政作業因素落後，但於3月份起積極趕辦，致年度進度符合預期。再其次為曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分)，1至11月進度都超前，12月雖有落後，但僅落後0.4個百分點；而以離島地區供水改善計畫執行情形最差，因招標作業暫停之故，3-9月執行進度皆落後，雖於10月份積極趕辦，惟11、12月份執行進度仍然墊後，落後高達54.7個百分點。
月別
月別