經濟部水利署

查核105年度原始憑證留存民間團體案件紀錄

- 查核計畫(案件)

(一)類別：捐助

(二)名稱：曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫

(三)受查機關名稱：臺灣嘉南農田水利會

(四)原始憑證留存機關名稱：臺灣嘉南農田水利會

- 計畫(案件)執行期間及完成情形

| 項次 | 工程名稱 | 執行期程 | 完成情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105年度烏山頭水庫西口導水路淤積浚渫工程 | 105.01.27～ 105.04.30 | 已完成 |
| 2 | 105年度烏山頭水庫庫區淤積浚渫工程 | 105.01.27～105.08.03 | 已完成 |
| 3 | 烏山頭水庫土砂整治治理成效評估(105年度) | 105.05.07～ 105.12.30 | 已完成 |
| 4 | 烏山頭水庫西口導水路淤積處理方案評估 | 105.03.04～ 10.11.30 | 已完成 |
| 5 | 新烏山嶺引水隧道工程 | 104.04.07～ 109.02.27 | 執行中 |
| 6 | 新烏山嶺引水隧道工程-基本設計及施工監造委託技術服務 | 102.09.11～ 108.02.09 | 執行中 |
| 7 | 新烏山嶺引水隧道工程-環境監測委託技術服務 | 103.06.10～ 108.12.31 | 執行中 |

- 經費編列、核定、撥付及賸餘款繳回情形    (單位：元)

| 項次 | 工程名稱 | 經費核定 | 累計撥付數 | 賸餘款繳回 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105年度烏山頭水庫西口導水路淤積浚渫工程 | 2,815,336 | 2,811,008 | 4,219 |
| 2 | 105年度烏山頭水庫庫區淤積浚渫工程 | 6,334,456 | 5,393,965 | 940,491 |
| 3 | 烏山頭水庫土砂整治治理成效評估 | 2,407,686 | 2,394,421 | 13,265 |
| 4 | 烏山頭水庫西口導水路淤積處理方案評估 | 979,381 | 967,748 | 11,633 |
| 5 | 新烏山嶺引水隧道工程 | 2,514,679,614 | 754,403,884 | - |
| 6 | 新烏山嶺引水隧道工程-基本設計及施工監造委託技術服務 | 56,000,000 | 36,400,000 | - |
| 7 | 新烏山嶺引水隧道工程-環境監測委託技術服務 | 28,920,952 | 8,676,286 | - |

- 查核事項：

(一)原始憑證保管情形：良好。

(二)憑證銷毀情形：無。

(三)捐助經費產生利息：無。

(四)衍生收入收繳情形：無。

(五)查核7件，4件已完工決算，並繳回結餘款、核銷結案，另3件依執行進度辦理後續請款及核銷作業。

- 查核結果

(一)105年度烏山頭水庫西口導水路淤積浚渫工程：發包總經費201萬5,336元，變更後總經費為281萬5,336元，105年度已完工決算，本署核撥281萬5,227元。嘉南水利會實際執行數281萬1,008元，已核銷結案，並繳回結餘款4,219元。

(二)105年度烏山頭水庫庫區淤積浚渫工程：發包總經費633萬4,456元，105年已完工決算，本署核撥633萬4,456元。嘉南水利會實際執行數539萬3,965元，已核銷結案，並繳回結餘款94萬491元。

(三)烏山頭水庫土砂整治治理成效評估：本案為二年期案件，發包總經費240萬7,686元，105年度已完成決算，本署累計核撥240萬7,686元。嘉南水利會實際執行數239萬4,421元，已核銷結案，並繳回結餘款1萬3,265元。

(四)烏山頭水庫西口導水路淤積處理方案評估：發包金額 97萬9,381元，105年度已完成決算，本署核撥97萬9,381元。嘉南水利會實際執行數96萬7,748元，已核銷結案，並繳回結餘款1萬1,633元。

(五)新烏山嶺引水隧道工程：本案為跨年度案件，發包總經費25億1,467萬9,614元，截至105年底，本署累計核撥7億5,440萬3,884元。嘉南水利會實際執行數4億4,374萬8,933元，已核銷4億4,369萬4,061元。

(六)新烏山嶺引水隧道工程-基本設計及施工監造委託技術服務：本案為跨年度案件，發包總經費5,600萬元，截至105年底，本署累計核撥3,640萬元。嘉南水利會實際執行數1,773萬1,912元，已核銷1,773萬1,912元。

(七)新烏山嶺引水隧道工程-環境監測委託技術服務：本案為跨年度案件，發包總經費2,892萬952元，截至105年底，本署累計核撥867萬6,286元。嘉南水利會實際執行數613萬6,926元，已核銷613萬6,926元。

- 查核結論

(一)已辦理完成之工程，請善盡維護管理工作，以發揮其效益。

(二)跨年度執行尚未完工部分，請積極辦理及續完成核銷結案，如有賸餘款應速繳回。

查核人員：

主計室：劉孟棋

水源經營組：邱振義、張資穎、黃建明

查核日期：106年2月21日