## 水與發展
編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	決標金額 / (千元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經 度	緯 度	Google Map超連結
1	桃園-新竹備援管線工程計畫	桃園-新竹備援管線工程(一)	桃園市	25.11	29.01	3.90	179,800	108.4.11	109.5.10			澄翰實業有限公司、湧泉營造有限公司	管徑1,500mm管長3,054公尺	北工處第二工務所	121°11'50.0"E	24°53'18.5"N
2	桃園-新竹備援管線工程計畫	桃園-新竹備援管線工程(二)-1	桃園市	9.90	19.98	10.08	106,000	108.5.14	109.5.12			旭磊營造股份有限公司、敬沅企業股份有限公司	管徑1,500mm管長1,654公尺	北工處第二工務所	121°11'09.4"E	24°54'55.8"N
3	桃園-新竹備援管線工程計畫	桃園-新竹備援管線工程(二)-2	桃園市	7.84	7.67	-0.17	99,000	108.5.15	109.5.13			錦源工程有限公司、太上營造有限公司	管徑1,500mm管長1,218公尺	北工處第二工務所	121°10'45.1"E	24°54'29.1"N
4	桃園-新竹備援管線工程計畫	桃園-新竹備援管線工程(三-1)	桃園市	12.45	14.41	1.96	166,000	108.5.3	109.6.30			國統國際(股)公司、盛河營造有限公司	管徑1,500mm管長1,685公尺	北工處第二工務所	121°10'05.9"E	24°54'30.7"N
5	桃園-新竹備援管線工程計畫	桃園-新竹備援管線工程(三-2)	桃園市	4.12	11.31	7.19	165,960	108.5.3	109.6.30			國統國際(股)公司、盛河營造有限公司	管徑1,500mm管長1,309公尺	北工處第二工務所	121°09'20.9"E	24°54'29.7"N
6	桃園-新竹備援管線工程計畫	桃園-新竹備援管線工程(四)	桃園市	17.43	20.57	3.14	183,880	108.4.11	109.5.10			澄翰實業有限公司、上升營造有限公司	管徑1,500mm管長3,269公尺	北工處第二工務所	121°07'48.0"E	24°54'18.1"N
7	桃園-新竹備援管線工程計畫	桃園-新竹備援管線工程(五)	新竹縣	6.75	15.97	9.22	122,250	108.4.19	109.3.14			台西水電工程有限公司、鴻捷營造有限公司	管徑1,500mm管長2,800公尺	北工處第四工務所	121°06'34.7"E	24°53'43.8"N
8	桃園-新竹備援管線工程計畫	桃園-新竹備援管線工程(六)-1	新竹縣	13.26	13.37	0.11	163,000	108.4.19	109.5.17			宥林工程有限公司、世杰營造有限公司	管徑1,500mm管長2,503公尺	北工處第四工務所	121°05'02.0"E	24°53'12.6"N
9	桃園-新竹備援管線工程計畫	桃園-新竹備援管線工程(六)-2	新竹縣	4.14	9.77	5.63	119,400	108.4.4	109.2.17			總督營造(股)公司、宥穎工程有限公司	管徑1,500mm管長1,367公尺	北工處第四工務所	121°03'37.3"E	24°52'44.2"N
10	桃園-新竹備援管線工程計畫	桃園-新竹備援管線工程(七)	新竹縣	11.88	14.70	2.82	121,200	108.3.22	109.4.4			貫新工程有限公司、太鼎營造股份有限公司	管徑1,000mm管長3,470公尺	第三區管理處工務課	121°02'42.4"E	24°52'39.6"N
11	桃園-新竹備援管線工程計畫	桃園-新竹備援管線工程(八)	新竹縣	7.36	8.30	0.94	161,690	108.3.21	109.5.4			五湖四海營造(股)公司	管徑1,000mm / 管長3,936M	第三區管理處工務課	120°59'52.9"E	24°52'16.5"N
12	桃園-新竹備援管線工程計畫	桃園 - 新竹備援管線工程（機電設備）	桃園市	15.93	21.75	5.82	64,100	108.6.23	109.12.30			政東水電工程有限公司	北側200HP共4台(1台備用)、南側300HP共5台(1台備用)	北工處第三課	121°12'06.7"E	24°53'59.1"N
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25