## 工作表1
水利統計簡訊
STA.358 | [13 empty] | 109年2月12日 星期三
經濟部水利署108年度行政院暨部列管公共建設計畫工程執行進度概況
單位：%；百分點
月別 計畫名稱 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 落後 主因
重要河川環境營造計畫(104~109年) | 預 定 | 7.8 | 13.42 | 23.59 | 24.77 | 31.15 | 45.71 | 52.26 | 60.24 | 66.26 | 77.23 | 88.16 | 100 | _
| 實 際 | 7.66 | 14.82 | 23.89 | 30.94 | 39.71 | 46.23 | 53.27 | 60.63 | 66.94 | 78.3 | 88.38 | 100
| 比較 （百分點） | -0.14 | 1.4 | 0.3 | 6.17 | 8.56 | 0.52 | 1.01 | 0.39 | 0.68 | 1.07 | 0.22 | 0
地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104～109年) | 預 定 | 4.87 | 9.74 | 14.74 | 19.87 | 29.35 | 39.09 | 48.83 | 58.83 | 69.09 | 78.96 | 89.35 | 100 | _
| 實 際 | 4.87 | 9.74 | 14.74 | 19.87 | 29.35 | 39.09 | 48.83 | 58.83 | 69.09 | 78.96 | 89.35 | 100
| 比較 （百分點） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
離島地區供水改善計畫 | 預 定 | 1.34 | 2.06 | 9.39 | 17.35 | 24.45 | 33.67 | 43.22 | 54.5 | 65.26 | 76.11 | 89.18 | 100 | 行政作業落後
| 實 際 | 0.49 | 2.98 | 9.67 | 17.56 | 24.44 | 33.68 | 43.22 | 54.5 | 65.26 | 76.11 | 89.18 | 99.87
| 比較 （百分點） | -0.85 | 0.92 | 0.28 | 0.21 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分) | 預 定 | 7.8 | 11.55 | 18.95 | 26.47 | 33.53 | 41.25 | 48.51 | 56.89 | 64.09 | 72.75 | 84.35 | 100 | _
| 實 際 | 6.05 | 17.49 | 25.97 | 35.3 | 42.73 | 46.94 | 50.06 | 58.06 | 65.95 | 78.32 | 84.89 | 100
| 比較 （百分點） | -1.75 | 5.94 | 7.02 | 8.83 | 9.2 | 5.69 | 1.55 | 1.17 | 1.86 | 5.57 | 0.54 | 0
烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫(前瞻) | 預 定 | 5.7 | 9.85 | 14.86 | 20.86 | 26.9 | 39.44 | 45.28 | 50.88 | 56.68 | 70.49 | 78.86 | 100 | _
| 實 際 | 5.7 | 9.85 | 14.86 | 20.86 | 26.9 | 38.92 | 45.28 | 50.88 | 56.68 | 70.49 | 78.85 | 100
| 比較 （百分點） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0
經濟部水利署108年度行政院暨部列管公共建設計畫工程執行進度概況(續1)
單位：%
月別 計畫名稱 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 落後 主因
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前瞻) | 預 定 | 7.23 | 15.35 | 23.1 | 31.98 | 40.88 | 50.12 | 58.72 | 65.76 | 73.82 | 82.69 | 91.22 | 100 | _
| 實 際 | 7.22 | 15.35 | 23.1 | 31.98 | 40.88 | 50.12 | 58.72 | 65.76 | 73.82 | 82.69 | 91.2 | 100
| 比較 （百分點） | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0
無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)(前瞻) | 預 定 | 100 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 43 | 56 | 69 | 82 | 95 | 100 | _
| 實 際 | 100 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 43 | 56 | 69 | 82 | 95 | 100
| 比較 （百分點） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄水建造物更新及改善計畫(第3期) | 預 定 | 15.59 | 16.46 | 20.71 | 26.02 | 37.57 | 47.65 | 56.54 | 66 | 72.9 | 81.97 | 89.51 | 100 | 招標作業延宕
| 實 際 | 11.03 | 18.79 | 21.9 | 26.56 | 40.54 | 49.29 | 59.71 | 66.13 | 73.98 | 83.73 | 89.5 | 99.21
| 比較 （百分點） | -4.56 | 2.33 | 1.19 | 0.54 | 2.97 | 1.64 | 3.17 | 0.13 | 1.08 | 1.76 | -0.01 | -0.79
伏流水開發工程計畫(前瞻) | 預 定 | 4.18 | 8.32 | 13.15 | 25.67 | 30.13 | 36.51 | 47.38 | 58.79 | 69.17 | 74.51 | 87.26 | 100 | _
| 實 際 | 4.18 | 8.32 | 13.15 | 25.67 | 30.13 | 36.51 | 47.38 | 58.79 | 69.17 | 74.51 | 87.25 | 100
| 比較 （百分點） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0
湖山水庫第二原水管工程計畫(前瞻) | 預 定 | 1.29 | 2.9 | 5.44 | 10.12 | 16.34 | 23.49 | 31.25 | 40.55 | 51.39 | 62.23 | 75.32 | 100 | _
| 實 際 | 1.29 | 2.9 | 5.44 | 10.12 | 16.34 | 23.49 | 31.25 | 40.55 | 51.39 | 62.23 | 75.31 | 100
| 比較 （百分點） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0
重大水資源規劃作業計畫(103-108年) | 預 定 | 1.14 | 1.79 | 17.65 | 26.81 | 33.38 | 48.75 | 51.26 | 53.27 | 69.43 | 71.44 | 73.96 | 100 | _
| 實 際 | 1.14 | 1.79 | 18.65 | 26.81 | 33.38 | 48.75 | 51.26 | 53.27 | 69.43 | 71.44 | 75.02 | 100
| 比較 （百分點） | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0
推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫(前瞻) | 預 定 | 0 | 0 | 8.47 | 9.6 | 14.15 | 18.42 | 23.14 | 38.38 | 51.7 | 58.65 | 60.65 | 100 | 施工進度落後
| 實 際 | 0 | 0 | 9.7 | 11.7 | 14.5 | 18.77 | 23.48 | 38.77 | 51.9 | 59.05 | 61.05 | 98.69
| 比較 （百分點） | 0 | 0 | 1.23 | 2.1 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.39 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -1.31
加強水庫集水區保育治理計畫(前瞻) | 預 定 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | _
| 實 際 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| 比較 （百分點） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
經濟部水利署108年度行政院暨部列管公共建設計畫工程執行進度概況(續2)
單位：%
月別 計畫名稱 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 落後 主因
流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理 | 預 定 | 5.59 | 10.4 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 70 | 85 | 100 | _
| 實 際 | 5.16 | 10.43 | 15.03 | 20.08 | 25.12 | 30.1 | 35.05 | 45.03 | 55.02 | 70.03 | 85.03 | 100
| 比較 （百分點） | -0.43 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0
海岸環境營造計畫(104~109年) | 預 定 | 7.87 | 13.23 | 24.52 | 28.32 | 41.89 | 50.08 | 58.47 | 66.6 | 75.05 | 83.98 | 92.19 | 100 | _
| 實 際 | 6.98 | 14.56 | 25.13 | 33.59 | 43.25 | 50.89 | 60.12 | 67.84 | 76.94 | 85.35 | 93.87 | 100
| 比較 （百分點） | -0.89 | 1.33 | 0.61 | 5.27 | 1.36 | 0.81 | 1.65 | 1.24 | 1.89 | 1.37 | 1.68 | 0
區域排水整治及環境營造計畫(104~109年) | 預 定 | 4.1 | 7.33 | 23.69 | 48.69 | 54.2 | 59.53 | 63.06 | 69.98 | 74.96 | 80.71 | 84.21 | 100 | _
| 實 際 | 4.07 | 7.5 | 24 | 48.9 | 54.6 | 59.99 | 63.8 | 70.58 | 75.01 | 80.9 | 84.5 | 100
| 比較 （百分點） | -0.03 | 0.17 | 0.31 | 0.21 | 0.4 | 0.46 | 0.74 | 0.6 | 0.05 | 0.19 | 0.29 | 0
縣市管河川及區域排水整體改善計畫(前瞻) | 預 定 | 1.75 | 1.99 | 7.65 | 18.98 | 28.49 | 39.43 | 40 | 45 | 60 | 75 | 85 | 100 | _
| 實 際 | 1.07 | 2.27 | 7.79 | 19.51 | 28.54 | 39.42 | 40.02 | 45.05 | 60.03 | 75.02 | 85.05 | 100
| 比較 （百分點） | -0.68 | 0.28 | 0.14 | 0.53 | 0.05 | -0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0
全國水環境改善計畫(前瞻) | 預 定 | 6.14 | 11.38 | 16.13 | 22.57 | 41.52 | 48.09 | 54.82 | 61.75 | 70.56 | 76.42 | 82.3 | 100 | _
| 實 際 | 6.14 | 11.38 | 16.2 | 22.55 | 41.52 | 48.09 | 54.8 | 61.75 | 71.4 | 76.42 | 82.3 | 100
| 比較 （百分點） | 0 | 0 | 0.07 | -0.02 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0
防災及備援水井建置計畫(前瞻) | 預 定 | 5.67 | 10.7 | 16.68 | 23.26 | 31.37 | 42.34 | 49.76 | 58.62 | 68.65 | 79.16 | 89.56 | 100 | _
| 實 際 | 5.02 | 12.35 | 18.23 | 23.88 | 34.32 | 43.83 | 53.15 | 60.3 | 70.03 | 81.52 | 92.05 | 100
| 比較 （百分點） | -0.65 | 1.65 | 1.55 | 0.62 | 2.95 | 1.49 | 3.39 | 1.68 | 1.38 | 2.36 | 2.49 | 0
深層海水取水工程計畫(前瞻) | 預 定 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | _
| 實 際 | 3 | 5 | 10 | 16 | 21 | 30 | 40 | 50 | 60 | 69 | 98.6 | 100
| 比較 （百分點） | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13.6 | 0
曾文南化聯通管工程計畫(前瞻) | 預 定 | 5.97 | 11.8 | 16.61 | 23.98 | 30.2 | 44.24 | 50.91 | 61.84 | 69.92 | 81.59 | 86.36 | 100 | 工程發包落後
| 實 際 | 5.97 | 5.97 | 16.69 | 23.98 | 30.2 | 44.24 | 50.91 | 61.84 | 69.92 | 81.59 | 86.3 | 99
| 比較 （百分點） | 0 | -5.83 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -1
經濟部水利署108年度行政院暨部列管公共建設計畫工程執行進度概況(續完)
單位：%
月別 計畫名稱 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 落後 主因
桃園-新竹備援管線工程計畫(前瞻) | 預 定 | 3.12 | 7.16 | 10.82 | 16.36 | 23.32 | 30.66 | 38.46 | 45.8 | 59.06 | 71.78 | 86.1 | 100 | _
| 實 際 | 3.12 | 7.16 | 10.82 | 16.36 | 23.32 | 30.66 | 38.46 | 45.8 | 59.06 | 71.78 | 86.1 | 100
| 比較 （百分點） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫(前瞻) | 預 定 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 100 | 工程發包落後
| 實 際 | 8 | 16 | 24 | 43.25 | 46.5 | 53 | 59.5 | 67.55 | 79.75 | 91.6 | 91.95 | 96.35
| 比較 （百分點） | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 6.5 | 5 | 3.5 | 3.55 | 7.75 | 11.6 | 3.95 | -3.65
白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段(前瞻) | 預 定 | 4.76 | 9.1 | 17.13 | 21.48 | 26.9 | 39.51 | 45.38 | 53.41 | 63.44 | 69.84 | 78.53 | 100 | _
| 實 際 | 4.76 | 9.1 | 17.13 | 21.48 | 26.9 | 39.51 | 45.38 | 53.41 | 63.44 | 69.84 | 78.54 | 100
| 比較 （百分點） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
翡翠原水管工程計畫(前瞻) | 預 定 | 7.22 | 15.35 | 23.1 | 31.98 | 40.88 | 50.12 | 58.72 | 65.76 | 73.82 | 82.69 | 91.22 | 100 | 施工進度落後
| 實 際 | 7.22 | 15.35 | 23.1 | 31.98 | 40.88 | 50.12 | 58.72 | 65.76 | 73.82 | 82.69 | 91.1 | 99.85
| 比較 （百分點） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | -0.15
資料來源：經濟部水利署專案管理服務入口網。 | [13 empty] | 編製單位：經濟部水利署主計室
附 註：1.本表列工程係指108年度行政院暨經濟部列管公共建設計畫當年度工程。
2.「－」表示無數字;「0」表示有數字而不及半單位。
3.比較數或有不符，係因電腦計算四捨五入之關係。
月別
月別
本署108年度行政院暨經濟部列管公共建設計畫合計有25個，年度結束實際進度符合預定進度者有19個計畫；而進度落後者有6個計畫，分別為台南山上淨水場供水系統改善工程計畫(前瞻)、推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫(前瞻)、曾文南化聯通管工程計畫(前瞻)、蓄水建造物更新及改善計畫(第3期)、翡翠原水管工程計畫(前瞻)及離島地區供水改善計畫，其落後主因係以施工進度落後、招標作業延宕及工程發包進度落後問題等因素導致；進度落後最多者為台南山上淨水場供水系統改善工程計畫(前瞻)，因台水公司執行之「山上淨水場更新改善工程」工程發包進度落後所致，達3.7個百分點。
月別