## 工作表1
	附件4 109年度無自來水地區供水改善計畫-簡易自來水改善工程執行檢核管控表(千元) _填至109.02.21

項次	縣市別	計畫名稱	提報受益戶數	實際受益戶數	補助比例(A) %	核定計畫總經費合計(B)=(C)+(D)	核定補助總數(C)	地方自籌款（D）	核定日期文號	工程決標日期 / (預定日期/ / 實際日期)	是否已發包決標 / (是/否)	發包後總經費 / （D)	發包後補助經費 / (E)=(A)*(D)	發包後地方自籌款 / (F)={100-(A)}*(D)	工程開工日期 / (預定日期/ / 實際日期)	工程進度達50% / (預定日期/ / 實際日期)	竣工日期 / (預定日期/ / 實際日期)	目前執行進度說明/尚未執行原因	備註	第1次補助款 / (請款日期/ / 請款金額)	第2次補助款 / (請款日期/ / 請款金額)	提報結案核銷 / (提報日期/ / 核銷金額)	備註
1	桃園市	義盛里6-7鄰簡易自來水改善工程			65	2,799.3	1,819.5	979.7	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
2	新竹縣	橫山村簡易自來水改善工程			69	4,774.7	3,294.6	1,480.2	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
3	苗栗縣	百壽及新庄簡易自來水改善工程			75	4,541.3	3,406.0	1,135.3	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
4	臺中市	博愛里十文溪簡易自來水改善工程			69	6,280.5	4,333.5	1,946.9	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
5	臺中市	隆興里9、11、12、13鄰簡易自來水改善工程			69	9,128.0	6,298.3	2,829.7	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
6	臺中市	福興里二櫃地區簡易自來水改善工程			69	13,195.9	9,105.2	4,090.7	109年1月10日 / 經水事字第10953003310號
	臺中市	小計				28,604.4	19,737.0	8,867.4
7	南投縣	親愛村親愛社區簡易自來水改善工程			71	12,390.1	8,797.0	3,593.1	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
8	南投縣	九層坑簡易自來水改善工程			71	2,328.0	1,652.9	675.1	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
9	南投縣	人和村二坪山簡易自來水改善工程			71	1,940.0	1,377.4	562.6	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
10	南投縣	豐丘村豐丘社區簡易自來水改善工程			71	1,800.0	1,278.0	522.0	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
11	南投縣	南豐村楓林社區簡易自來水改善工程			71	3,500.0	2,485.0	1,015.0	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
12	南投縣	豐丘村1-3鄰豐丘部落簡易自來水改善工程			71	3,903.9	2,771.8	1,132.1	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
13	南投縣	郡坑村簡易自來水改善工程			71	4,402.0	3,125.4	1,276.6	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
14	南投縣	望美村倉農簡易自來水改善工程			71	616.1	437.5	178.7	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
15	南投縣	共和村中興巷1~3鄰簡易自來水改善工程			71	4,010.0	2,847.1	1,162.9	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
16	南投縣	成功里第四鄰簡易自來水改善工程			71	3,729.1	2,647.7	1,081.4	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
	南投縣	小計				38,619.2	27,419.6	11,199.6
17	嘉義縣	茶山村第三、四鄰簡易自來水改善工程			75	1,404.2	1,053.2	351.1	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
18	嘉義縣	達邦村第八、十鄰簡易自來水改善工程			75	1,135.0	851.3	283.8	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
19	嘉義縣	豐山村第三鄰簡易自來水改善工程			75	573.0	429.8	143.3	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
20	嘉義縣	太和村社後坪簡易自來水改善工程			75	2,509.9	1,882.4	627.5	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
21	嘉義縣	里佳村第一鄰簡易自來水改善工程			75	2,188.8	1,641.6	547.2	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
22	嘉義縣	新美村第三鄰簡易自來水改善工程			75	1,963.2	1,472.4	490.8	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
23	嘉義縣	碧湖村堀尺嶺簡易自來水改善工程			75	2,904.1	2,178.1	726.0	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
24	嘉義縣	永興社區簡易自來水改善工程			75	3,901.0	2,925.7	975.2	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
25	嘉義縣	仁壽金獅簡易自來改善工程			75	5,475.2	4,106.4	1,368.8	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
	嘉義縣	小計				22,054.4	16,540.8	5,513.6
26	屏東縣	荖藤林社區簡易自來水改善工程			75	3,662.2	2,746.6	915.5	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
27	屏東縣	龍泉村簡易自來水改善工程			75	3,350.0	2,512.5	837.5	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
28	屏東縣	隘寮村簡易自來水改善工程			75	1,190.5	892.9	297.6	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
29	屏東縣	竹社聚落簡易自來水改善工程			75	1,604.8	1,203.6	401.2	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
30	屏東縣	明發社區簡易自來水改善工程			75	2,676.4	2,007.3	669.1	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
31	屏東縣	大新村簡易自來水改善工程			75	2,287.6	1,715.7	571.9	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
32	屏東縣	新置簡易自來水改善工程			75	2,189.5	1,642.1	547.4	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
33	屏東縣	新置村農場社區簡易自來水改善工程			75	2,571.0	1,928.3	642.8	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
	屏東縣	小計				19,532.0	14,649.0	4,883.0
34	花蓮縣	富世村(天祥地區部落)簡易自來水改善工程			75	960.8	720.6	240.2	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
35	花蓮縣	富世村16、18鄰(洛韶、西寶部落)簡易自來水改善工程			75	4,198.5	3,148.9	1,049.6	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
36	花蓮縣	水璉村21~23鄰(芳寮部落)簡易自來水改善工程			75	2,009.3	1,507.0	502.3	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
37	花蓮縣	馬遠村9鄰(東光部落)簡易自來水改善工程			75	918.3	688.8	229.6	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
38	花蓮縣	東豐里(東豐竹林部落)簡易自來水改善工程			75	6,435.3	4,826.5	1,608.8	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
39	花蓮縣	卓清村11~20鄰(卓樂部落)簡易自來水改善工程			75	440.1	330.1	110.0	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
40	花蓮縣	磯崎村8鄰(芭崎部落)簡易自來水改善工程			75	426.6	319.9	106.6	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
41	花蓮縣	立山村14~19鄰(山里部落)簡易自來水改善工程			75	3,216.6	2,412.5	804.2	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
42	花蓮縣	磯崎村1鄰(高山部落)簡易自來水改善工程			75	1,603.0	1,202.3	400.8	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
43	花蓮縣	古風村17~21鄰(白端部落)簡易自來水改善工程			75	1,359.6	1,019.7	339.9	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
44	花蓮縣	古風村22~25鄰(石平部落)簡易自來水改善工程			75	1,121.8	841.4	280.5	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
45	花蓮縣	明利村(明利部落)簡易自來水改善工程			75	3,500.9	2,625.7	875.2	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
46	花蓮縣	西林村8~12鄰(清溪部落)簡易自來水改善工程			75	1,343.1	1,007.3	335.8	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
47	花蓮縣	見晴村3~7鄰(見晴部落)簡易自來水改善工程			75	468.2	351.2	117.1	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
	花蓮縣	小計				28,002.1	21,001.6	7,000.5
48	臺東縣	加拿村加樂簡易自來水改善工程			75	2,384.9	1,788.7	596.2	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
49	臺東縣	崁頂村紅石簡易自來水改善工程			75	1,165.3	874.0	291.3	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
50	臺東縣	新武簡易自來水改善工程			75	2,980.7	2,235.5	745.2	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
51	臺東縣	加津林簡易自來水改善工程			75	3,240.0	2,430.0	810.0	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
52	臺東縣	泥水溪簡易自來水改善工程			75	1,962.2	1,471.7	490.6	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
53	臺東縣	月眉里第五鄰山富簡易自來水改善工程			75	1,320.4	990.3	330.1	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
54	臺東縣	光榮簡易自來水改善工程			75	1,420.5	1,065.4	355.1	108年12月2日 / 經水事字第10831109980號
	臺東縣	小計				14,474.0	10,855.5	3,618.5
	合計					118,723.6