## 水與發展
編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	決標金額 / (千元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經 度	緯 度	Google Map超連結
1	伏流水開發工程計畫	高屏溪溪埔伏流水工程-土建	高雄市大樹區	93.60	99.50	5.90	356,820	107.09.17	110.01.30	109.04.30	-	上益營造有限公司	1.安裝1200mm∮集水管（水中施工）-1600M。 / 2.抽水機總出水管銜接聯通管之導水管∮1200mm-260M、∮2600mm-70M。 / 3.導水管：推進∮1200mm-210M。 / 4.集水井：頂板以下內徑15M(頂板以上內徑16M)×深16.3M抽水井1座。	台灣自來水公司南區工程處	120.45043	22.73409	工程位置
2	伏流水開發工程計畫	高屏溪溪埔伏流水工程-機電	高雄市大樹區	65.7	98.13	32.43	27,130	107.10.02	109.06.30	-	-	泰隆興企業有限公司	1.配電盤設備。 / 2.儀表設備。 / 3.機械設備。 / 4.電腦監控設備。 / 5.配管配線。 / 6.其他。	台灣自來水公司南區工程處	120.45043	22.73409	工程位置
3	伏流水開發工程計畫	濁水溪伏流水工程	雲林縣林內鄉	21.92	31.49	9.57	197,600	108.04.26	109.12.31	-	-	上益營造有限公司	1.水平式集水管工程： (1)∮1200mm不銹鋼鋼骨繞線集水管線，380m (2)導水管∮1200mm∮DIP-226m。2.集水井工程：(1)集水井1座 (2)導水管1000mm∮DI K型，280.65m、1000mm∮SP管， 11.35m (2)流量計窨井，1座 4.機電工程)高低壓配電盤設備工程 (2)機電管線工程 (3)照明開關及插座工程 (4)接地工程 (5)台電用電設備變更資料及送審 (6)儀控工程 (7)機電管線開挖工	台灣自來水公司中區工程處	120.628361	23.779333	工程位置
4	伏流水開發工程計畫	高屏溪大泉伏流水工程-土建	高雄市大樹區	25.67	46.08	20.41	372,000	108.04.15	110.03.14	-	-	上益營造有限公司	1.安裝∮1200mm集水管（水中施工）-1600M。 / 2.導水管∮1200mm DIP-184M。 / 3.導水管(推進施工)：∮1200mm DIP-300M。 / 4.集水井：內徑15M×深19M抽水井1座。	台灣自來水公司南區工程處	120.43854	22.69146	工程位置
5	伏流水開發工程計畫	高屏溪大泉伏流水工程-機電	高雄市大樹區	18.13	18.13	0.00	44,100	108.05.02	110.08.31	-	-	政東水電工程有限公司	1.配電盤設備。 / 2.儀表設備。 / 3.機械設備。 / 4.電腦監控設備。 / 5.配管配線。 / 6.其他。	台灣自來水公司南區工程處	120.43854	22.69146	工程位置
6	伏流水開發工程計畫	通霄溪伏流水工程	苗栗縣通霄鎮	4.79	4.79	0.00	155,800	108.01.03	109.10.28	-	-	金樹營造股份有限公司	1.∮300mm水平式集水暗管總長度約800m及輸水管總長約3,900m。 / 2.集水井及抽水設備。 / 3.地下水井。	瑞晟工程顧問公司	120.69198	24.47561	工程位置
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25