## 工作表1
水利統計簡訊
STA.311 | [12 empty] | 107年2月6日 星期二
表1 經濟部水利署106年度1億元以上公共建設計畫工程預算執行統計表
[5 empty] | 106年底 | [7 empty] | 單位：百萬元;%
列管計畫數 | 本年可用預算 |  | 預定支用 |  | 實際支用 |  | 應付未付 |  | 節餘數 | 執行數 |  | 執行率
| A |  | B |  | C |  | D |  | E | C+D+E |  | (C+D+E)/B
15 | 34016.54 |  | 34016.54 |  | 23267.343 |  | 8342.043 |  | 924.977 | 32534.36 |  | 95.64
資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。
表2 經濟部水利署106年度1億元以上公共建設計畫工程預算執行概況
單位：%；百分點
月別 計畫名稱 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分) | 執行率 | 98.02 | 99.52 | 100.15 | 98.05 | 99.96 | 99.58 | 97.04 | 95.08 | 96.89 | 98.84 | 98.96 | 98.55
流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理 | 與預定執行率比較 (百分點) | -1.98 | -0.48 | 0.15 | -1.95 | -0.04 | -0.42 | -2.96 | -4.92 | -3.11 | -1.16 | -1.04 | -1.45
蓄水建造物更新及改善計畫第2期(101～105年) | 執行率 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
金門自大陸引水計畫 | 與預定執行率比較 (百分點) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理 | 執行率 | 95.77 | 95.18 | 95.2 | 95.13 | 95.1 | 95.14 | 95.05 | 95.09 | 95.05 | 91.07 | 90.16 | 92.53
金門自大陸引水計畫 | 與預定執行率比較 (百分點) | -4.23 | -4.82 | -4.8 | -4.87 | -4.9 | -4.86 | -4.95 | -4.91 | -4.95 | -8.93 | -9.84 | -7.47
表2 經濟部水利署106年度1億元以上公共建設計畫工程預算執行概況(續1)
單位：%；百分點
月別 計畫名稱 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫 | 執行率 | 100.03 | 99.72 | 99.98 | 99.95 | 99.99 | 99.98 | 100 | 99.97 | 99.99 | 99.9 | 100 | 100
湖山水庫工程計畫 | 與預定執行率比較 (百分點) | 0.03 | -0.28 | -0.02 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | 0 | -0.03 | -0.01 | -0.1 | 0 | 0
金門自大陸引水工程計畫 | 執行率 | 0 | 100 | 100.71 | 100.04 | 100.05 | 98.42 | 99.18 | 99.19 | 99.72 | 99.75 | 97.94 | 98.77
海岸環境營造計畫(104~113年) | 與預定執行率比較 (百分點) | 0 | 0 | 0.71 | 0.04 | 0.05 | -1.58 | -0.82 | -0.81 | -0.28 | -0.25 | -2.06 | -1.23
石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段) | 執行率 | 0 | 100 | 99.42 | 96.22 | 97.75 | 96.59 | 95.08 | 96.99 | 95.26 | 95.2 | 96.89 | 100
離島地區供水改善計畫 | 與預定執行率比較 (百分點) | 0 | 0 | -0.58 | -3.78 | -2.25 | -3.41 | -4.92 | -3.01 | -4.74 | -4.8 | -3.11 | 0
重要河川環境營造計畫(104~109年) | 執行率 | 98.93 | 97.83 | 99.83 | 99.2 | 98.56 | 99.75 | 99.92 | 99.73 | 99.73 | 99.35 | 99.04 | 99.49
重要河川環境營造計畫(104~113年) | 與預定執行率比較 (百分點) | -1.07 | -2.17 | -0.17 | -0.8 | -1.44 | -0.25 | -0.08 | -0.27 | -0.27 | -0.65 | -0.96 | -0.51
海岸環境營造計畫(104~109年) | 執行率 | 95.23 | 95.19 | 95.41 | 95.38 | 95.58 | 95.46 | 97.33 | 95.62 | 95.54 | 96.6 | 99.08 | 99.46
海岸環境營造計畫(104~113年) | 與預定執行率比較 (百分點) | -4.77 | -4.81 | -4.59 | -4.62 | -4.42 | -4.54 | -2.67 | -4.38 | -4.46 | -3.4 | -0.92 | -0.54
區域排水整治及環境營造計畫(104~109年) | 執行率 | 99.46 | 95 | 95.97 | 95.02 | 95.89 | 95.1 | 95.04 | 95.06 | 95 | 95 | 95.22 | 99
區域排水整治及環境營造計畫(104~113年) | 與預定執行率比較 (百分點) | -0.54 | -5 | -4.03 | -4.98 | -4.11 | -4.9 | -4.96 | -4.94 | -5 | -5 | -4.78 | -1
地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104～109年) | 執行率 | 96.28 | 97.81 | 95.4 | 96.09 | 96.89 | 96.7 | 96.77 | 96.03 | 99.3 | 100.86 | 99.19 | 90.26
金門自大陸引水計畫 | 與預定執行率比較 (百分點) | -3.72 | -2.19 | -4.6 | -3.91 | -3.11 | -3.3 | -3.23 | -3.97 | -0.7 | 0.86 | -0.81 | -9.74
無自來水地區供水改善計畫(101-105年) | 執行率 | 0 | 38 | 95.01 | 95 | 95.03 | 95.02 | 95.01 | 96.76 | 95.78 | 95.01 | 95 | 95.01
板新地區供水改善計畫二期工程(北水處部分) | 與預定執行率比較 (百分點) | 0 | -62 | -4.99 | -5 | -4.97 | -4.98 | -4.99 | -3.24 | -4.22 | -4.99 | -5 | -4.99
經濟部水利署106年度1億元以上公共建設計畫工程執行預算概況(續完)
單位：%；百分點
月別 計畫名稱 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
蓄水建造物更新及改善計畫(第3期) | 執行率 | 0 | 0 | 97.11 | 95.52 | 95.12 | 95 | 95.53 | 95.28 | 95.03 | 95.15 | 95.3 | 95.86
板新地區供水改善計畫二期工程(北水處部分) | 與預定執行率比較 (百分點) | 0 | 0 | -2.89 | -4.48 | -4.88 | -5 | -4.47 | -4.72 | -4.97 | -4.85 | -4.7 | -4.14
湖山水庫工程計畫 | 執行率 | 100 | 100 | 100.05 | 97.84 | 97.84 | 98.98 | 99.98 | 99.03 | 99.23 | 99.2 | 99.22 | 95.07
| 與預定執行率比較 (百分點) | 0 | 0 | 0.05 | -2.16 | -2.16 | -1.02 | -0.02 | -0.97 | -0.77 | -0.8 | -0.78 | -4.93
離島地區供水改善計畫 | 執行率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.9 | 99.92 | 99.97 | 99.97 | 99.98 | 99.96 | 99.97 | 95.65
| 與預定執行率比較 (百分點) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.08 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -4.35
緊急供水工程暨水庫更新改善 | 執行率 | 100 | 100 | 95.38 | 95.43 | 85.22 | 60.47 | 65.47 | 67.55 | 71.62 | 75.43 | 84.82 | 96.27
蓄水建造物更新及改善計畫第2期(101～107年) | 與預定執行率比較 (百分點) | 0 | 0 | -4.62 | -4.57 | -14.78 | -39.53 | -34.53 | -32.45 | -28.38 | -24.57 | -15.18 | -3.73
資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。 |  | 單位：%；百分點 12: 編製單位：經濟部水利署主計室
附 註：1.本表列工程係指106年度1億元以上公共建設計畫當年度工程。
2.「－」表示無數字;「0」表示有數字而不及半單位。
3.比較數或有不符，係因電腦計算四捨五入之關係。
月別
月別
月別
本署106年度1億元以上公共建設計畫工程計有15個計畫，年度可支用預算計340.17億元、實際支用數232.67億元、應付未付數83.42億元、節餘數9.25億元，整體執行率為95.64%，其中預算執行率達100%(含)以上者有3個計畫，達95%以上者亦有10個計畫，執行情形相當良好。
若按計畫別12月底預算執行率觀察，以蓄水建造物更新及改善計畫第2期(101～105年)、烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫及石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)等3個工程計畫最佳，達100%。而以地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104～109年) 執行情形最差，因招標行政作業延宕之故，執行進度落後9.74個百分點，其次是流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理工程計畫，因發包作業延宕及估驗請款等行政作業因素，執行進度落後7.47個百分點；若按計畫別各月預算執行率觀察，則以緊急供水工程暨水庫更新改善計畫執行情形最差，3-12月執行進度皆落後，惟於下半年積極趕辦，7至12月每月落後百分點呈遞減趨勢，至12月份僅落後3.73個百分點。