**「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第2期」**

**補助款(雲林縣政府)執行情形查核報告**

**經濟部水利署**

**107年8月29日**

**「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第2期」**

**補助款(雲林縣政府)執行情形查核報告**

1. **計畫執行進度：**

 有關107年度封填水井部份，雲林縣政府至107年度8月20日為止，已於「水井管理資訊網」填報87口水井：

* + - 1. 新增違法水井部分，經舉發查證屬實，即查即封共計5口。
			2. 既有違法水井部分，經舉發查證屬實，辦理封填共計9口；配合其他公共建設計畫共封填共計73口。
			3. 合法水井部分，經查證屬實封填0口。

 107年度納管水井輔導合法續辦理106年度土庫鎮、虎尾鎮、元長鄉、3鄉鎮計3萬300口已完成複查作之納管水井，分4個標案發包(其中1標為委託監審作業專業服務案，另3標為納管水井輔導合法勞務採購案)，目前執行進度：

1. 土庫標部分：106年8月28日簽約，107年8月28日契約截止。
2. 元長標部分：106年9月25日簽約，107年9月25日契約截止。
3. 虎尾標部分：106年9月28日簽約，107年9月28日契約截止。
4. 監審標部分：106年9月30日簽約，107年9月30日契約截止。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鄉鎮** | **統計日期** | **契約件數** | **收件數** | **收件達成率****(累計收件數÷契約件數)** | **履勘件數** | **履勘達成率****(累計履勘件數÷契約件數)** | **廠計提送監審件數** | **審核中件數** | **審件合格提送縣府件數** | **預計可達核發水權狀件數** | **縣府已核發水權狀件數** | **承包廠商名稱** | **備註** |
| 虎尾鎮 | 2018/8/18 | 9,400  | 7,271  | 77.35% | 6,037  | 83.03% | 3735 | 953 | 2,782  | 2,782  | 125  | 業興 | 　 |
| 土庫鎮 | 10,500  | 7,391  | 70.39% | 7,391  | 100.00% | 5840 | 112 | 5,728  | 5,728  | 43  | 儀翔 | 　 |
| 元長鄉 | 10,400  | 6,170  | 59.33% | 4,892  | 79.29% | 2705 | 941 | 1,764  | 1,764  | 121  | 勤學 | 　 |
| **合 計** | 30,300 | 20,832  | 　 | 18,320  | 　 | 12,280  | 2,006  | 10,274  | 10,274  | 289  | 　 |

 107年度辦理納管水井輔導合法推動宣導計畫，簽約日期107年8月6日，履約日期120個日曆天，工作項目如下：

1. 30秒CF影片製作2支。

2. 30秒廣播帶製作2支。

3. 宣導布條150條。

4. 宣傳旗幟80條。

5. 宣導品100000件。

6. 製作立牌12個。

107年度辦理違法水井封填工作（預估），簽約日期107年7月20日，履約日期至107年11月30日，以實做數量計算，預計填80口，封填對象如下：

納管廢棄井。

納管既有水井同意代為封填。

107度辦理水井查察租賃車後續擴充第二年，簽約日期107年1月1日至107年12月31日，租賃車輛三部。

1. **經費執行情形：**

(一)107年度補助雲林縣政府經費計1,207萬2,428元 (經常門1,077萬2,428元，資本門130萬元)，已納入雲林縣政府107年度施政計畫「水利業務-水利行政」(經常門)、「一般建築及設備-財產設備」(資本門)等預算項下。另縣府依水利法執行水井管理等相關行政作業自籌編列配合款計147萬9,100元。截至107年8月為止，本署已核撥516萬7,130元，核銷242萬9,833元，係辦理臨時人員工作酬金、行政管理費用及水井巡查察租賃車輛租金等支出。

(二)106年補助雲林縣政府經費計3,852萬3,870元 (經常門771萬3,870元，資本門3,081萬元)，已納入雲林縣政府106年度施政計畫「水利業務-水利行政」(經常門)、「水利工程-水利工程」(資本門)等預算項下。另縣府依水利法執行水井管理等相關行政作業自籌編列配合款計82萬4,000元。106年度本署已請撥2,345萬8,870元，核銷837萬1,958元及結餘款6萬元，故106年保留款共3,009萬1,912元(經常門18萬180元，資本門2,991萬1,732元)。截至107年8月為止，本署已核撥1,508萬6,912元，核銷406萬178元並繳回40萬7,392元，尚未核銷1,061萬9,342元 (資本門)及未請撥款1,500萬5,000元，請縣府儘速辦理請款核銷事宜。

(三)105年保留款343萬5,584元(經常門)，截至107年8月為止，該府已核銷324萬2,785元並繳回19萬2,799元，本案已執行完成。

(四)建請爾後年度查核時，請提供憑證(正本或影本)或支用明細表列案查核。

1. **雲林縣內部控管機制:**

 有關巡查人員上下班及加班、請假、補假、差勤作業之管內部管控，由縣府所建置之「機關內部人事業務系統」辦理，並逐層審核。

1. **計畫執行效益:**
	* + 1. 目前續辦106年度納管水井輔導合法招標案（含監審標），截止107年8月18日已收件2萬832口。
			2. 封井開口契約107年7月20日訂約，截止8月18日止已完成封填納管廢棄水井計1口。
			3. 地下水管制區內工廠違法水井查察，107年度縣府篩選出目標工廠計60 家，分組派遣人員前往查察，107年7月30日完成查察，其中28家無水井，13家歇、停業，19家有水井（未列案水井11口、已納管水井10口），未納管水井將依相關規定研議後續封填事宜。

 本項工作後續成果計畫書將彙整上述資料後，提報水利署審核。

* + - 1. 縣府接獲台電竊電通報4處，沒有水井，將視情況辦理查察。
1. **其他事項：**

有關水利署指示事項，縣府將持續配合辦理。

**查核人員:**

 水利行政組:吳副組長嘉恆、林副工程司育如、黃副工程司詩評

 水利技術組：陳研究員文祥

 主計室：楊專員淳涵

**查核日期:107年8月29日**

|  |  |
| --- | --- |
| D:\違法水井計畫\查核\107\雲林縣\IMG_0385.JPG | D:\違法水井計畫\查核\107\雲林縣\IMG_0387.JPG |
| D:\違法水井計畫\查核\107\雲林縣\IMG_0388.JPG | D:\違法水井計畫\查核\107\雲林縣\IMG_0389.JPG |