## 工作表1
水利統計簡訊
STA.335 | [12 empty] | 108年2月22日 星期五
表1 經濟部水利署107年度5000萬元以上公共建設計畫暨前瞻計畫預算執行統計表
[5 empty] | 107年底 | [7 empty] | 單位：百萬元;%
列管計畫數 | 本年可用預算 |  | 預定支用 |  | 實際支用 |  | 應付未付 |  | 節餘數 | 執行數 |  | 執行率
| A |  | B |  | C |  | D |  | E | C+D+E |  | (C+D+E)/B
19 | 46361.716 |  | 46361.716 |  | 31672.009 |  | 11578.382 |  | 2892.884 | 46143.275 |  | 99.5288
資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。
表2 經濟部水利署107年度5000萬元以上公共建設計畫暨前瞻計畫預算執行概況
單位：%；百分點
月別 計畫名稱 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
重要河川環境營造計畫(104~109年) | 執行率 | 95.9 | 95.8 | 95.61 | 95.45 | 95.66 | 95.69 | 95.22 | 97.39 | 98.05 | 96.58 | 97.95 | 106.74
流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理 | 與預定執行率比較 (百分點) | -4.1 | -4.2 | -4.39 | -4.55 | -4.34 | -4.31 | -4.78 | -2.61 | -1.95 | -3.42 | -2.05 | 6.74
地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104～109年) | 執行率 | 95.22 | 96.42 | 96.17 | 96.67 | 96.24 | 96.18 | 96.47 | 95.8 | 95.22 | 95.16 | 95.19 | 99.37
金門自大陸引水計畫 | 與預定執行率比較 (百分點) | -4.78 | -3.58 | -3.83 | -3.33 | -3.76 | -3.82 | -3.53 | -4.2 | -4.78 | -4.84 | -4.81 | -0.63
離島地區供水改善計畫 | 執行率 | 100 | 99.97 | 99.98 | 66.52 | 66.53 | 99.99 | 98.46 | 92.02 | 97.74 | 99.98 | 119.3 | 95.01
金門自大陸引水計畫 | 與預定執行率比較 (百分點) | 0 | -0.03 | -0.02 | -33.48 | -33.47 | -0.01 | -1.54 | -7.98 | -2.26 | -0.02 | 19.3 | -4.99
表2 經濟部水利署107年度5000萬元以上公共建設計畫暨前瞻計畫預算執行概況(續1)
單位：%；百分點
月別 計畫名稱 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分) | 執行率 | 135.63 | 99.24 | 109.52 | 98.35 | 98.58 | 98.78 | 99.25 | 99.67 | 99.61 | 99.87 | 99.68 | 100.02
湖山水庫工程計畫 | 與預定執行率比較 (百分點) | 35.63 | -0.76 | 9.52 | -1.65 | -1.42 | -1.22 | -0.75 | -0.33 | -0.39 | -0.13 | -0.32 | 0.02
烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫(前瞻) | 執行率 | 61.86 | 61.85 | 95.19 | 100.38 | 108.22 | 99.97 | 98.86 | 99.17 | 99.02 | 99.59 | 99.62 | 100.83
海岸環境營造計畫(104~113年) | 與預定執行率比較 (百分點) | -38.14 | -38.15 | -4.81 | 0.38 | 8.22 | -0.03 | -1.14 | -0.83 | -0.98 | -0.41 | -0.38 | 0.83
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前瞻) | 執行率 | 95.01 | 95 | 95.3 | 95.04 | 96.59 | 95.72 | 95.13 | 97.35 | 95.11 | 98.99 | 107.1 | 99.86
離島地區供水改善計畫 | 與預定執行率比較 (百分點) | -4.99 | -5 | -4.7 | -4.96 | -3.41 | -4.28 | -4.87 | -2.65 | -4.89 | -1.01 | 7.1 | -0.14
無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)(前瞻) | 執行率 | 96.02 | 95.05 | 95.02 | 95.01 | 95.03 | 95.02 | 95.01 | 95.01 | 96.26 | 99.14 | 98.12 | 100
重要河川環境營造計畫(104~113年) | 與預定執行率比較 (百分點) | -3.98 | -4.95 | -4.98 | -4.99 | -4.97 | -4.98 | -4.99 | -4.99 | -3.74 | -0.86 | -1.88 | 0
蓄水建造物更新及改善計畫(第3期) | 執行率 | 100 | 143.83 | 104.24 | 101.37 | 100.09 | 112.4 | 102.08 | 99.91 | 99.8 | 97.34 | 97.58 | 96.57
海岸環境營造計畫(104~113年) | 與預定執行率比較 (百分點) | 0 | 43.83 | 4.24 | 1.37 | 0.09 | 12.4 | 2.08 | -0.09 | -0.2 | -2.66 | -2.42 | -3.43
伏流水開發工程計畫(前瞻) | 執行率 | 0 | 95.38 | 95.51 | 95.72 | 95.75 | 95.81 | 95.55 | 96.8 | 96.81 | 97.51 | 97.21 | 100
區域排水整治及環境營造計畫(104~113年) | 與預定執行率比較 (百分點) | 0 | -4.62 | -4.49 | -4.28 | -4.25 | -4.19 | -4.45 | -3.2 | -3.19 | -2.49 | -2.79 | 0
湖山水庫第二原水管工程計畫(前瞻) | 執行率 | 100 | 100 | 99.4 | 99.38 | 99.67 | 99.87 | 96.15 | 96.87 | 99.24 | 96.09 | 106.08 | 100
金門自大陸引水計畫 | 與預定執行率比較 (百分點) | 0 | 0 | -0.6 | -0.62 | -0.33 | -0.13 | -3.85 | -3.13 | -0.76 | -3.91 | 6.08 | 0
推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫(前瞻) | 執行率 | 89.66 | 95 | 92.88 | 94.26 | 94.47 | 97 | 95.33 | 96.09 | 96.45 | 95.26 | 97.26 | 94.56
板新地區供水改善計畫二期工程(北水處部分) | 與預定執行率比較 (百分點) | -10.34 | -5 | -7.12 | -5.74 | -5.53 | -3 | -4.67 | -3.91 | -3.55 | -4.74 | -2.74 | -5.44
經濟部水利署107年度5000萬元以上公共建設計畫暨前瞻計畫執行預算概況(續完)
單位：%；百分點
月別 計畫名稱 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
加強水庫集水區保育治理計畫(前瞻) | 執行率 | 86.87 | 92.64 | 95.11 | 98.29 | 99.28 | 98.5 | 98.21 | 97.6 | 95.85 | 95.42 | 96.52 | 99.89
板新地區供水改善計畫二期工程(北水處部分) | 與預定執行率比較 (百分點) | -13.13 | -7.36 | -4.89 | -1.71 | -0.72 | -1.5 | -1.79 | -2.4 | -4.15 | -4.58 | -3.48 | -0.11
流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理 | 執行率 | 99.86 | 95.04 | 95.07 | 95.03 | 95.04 | 95.16 | 95.14 | 95.28 | 95.34 | 95.2 | 95.13 | 95.25
| 與預定執行率比較 (百分點) | -0.14 | -4.96 | -4.93 | -4.97 | -4.96 | -4.84 | -4.86 | -4.72 | -4.66 | -4.8 | -4.87 | -4.75
海岸環境營造計畫(104~109年) | 執行率 | 95.73 | 95.77 | 95.87 | 95.31 | 95.72 | 95.63 | 95.83 | 96.89 | 96.82 | 96.16 | 96.3 | 99.44
| 與預定執行率比較 (百分點) | -4.27 | -4.23 | -4.13 | -4.69 | -4.28 | -4.37 | -4.17 | -3.11 | -3.18 | -3.84 | -3.7 | -0.56
區域排水整治及環境營造計畫(104~109年) | 執行率 | 95.08 | 95.72 | 95.12 | 95.1 | 95.15 | 95.03 | 95.06 | 95.27 | 95.02 | 95.13 | 95.01 | 103.39
蓄水建造物更新及改善計畫第2期(101～107年) | 與預定執行率比較 (百分點) | -4.92 | -4.28 | -4.88 | -4.9 | -4.85 | -4.97 | -4.94 | -4.73 | -4.98 | -4.87 | -4.99 | 3.39
縣市管河川及區域排水整體改善計畫(前瞻) | 執行率 | 62.66 | 37.82 | 53.02 | 60.34 | 72.23 | 90.59 | 95.51 | 95.71 | 95.85 | 95.87 | 95.86 | 98.76
| 與預定執行率比較 (百分點) | -37.34 | -62.18 | -46.98 | -39.66 | -27.77 | -9.41 | -4.49 | -4.29 | -4.15 | -4.13 | -4.14 | -1.24
全國水環境改善計畫(前瞻) | 執行率 | 95.92 | 95.93 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 93.66 | 98.36 | 96.33 | 96.48 | 96.09 | 96.64 | 99.43
蓄水建造物更新及改善計畫第2期(101～107年) | 與預定執行率比較 (百分點) | -4.08 | -4.07 | -4.02 | -4.02 | -4.02 | -6.34 | -1.64 | -3.67 | -3.52 | -3.91 | -3.36 | -0.57
防災及備援水井建置計畫(前瞻) | 執行率 | 18.55 | 26.64 | 32.8 | 50.07 | 97.6 | 95.34 | 95.92 | 95.91 | 95.1 | 95.22 | 98.08 | 99
| 與預定執行率比較 (百分點) | -81.45 | -73.36 | -67.2 | -49.93 | -2.4 | -4.66 | -4.08 | -4.09 | -4.9 | -4.78 | -1.92 | -1
深層海水取水工程計畫(前瞻) | 執行率 | 43.63 | 43.48 | 44.01 | 54.98 | 60.19 | 97.79 | 97.87 | 97.98 | 119.25 | 95.59 | 99.85 | 100
蓄水建造物更新及改善計畫第2期(101～107年) | 與預定執行率比較 (百分點) | -56.37 | -56.52 | -55.99 | -45.02 | -39.81 | -2.21 | -2.13 | -2.02 | 19.25 | -4.41 | -0.15 | 0
資料來源：經濟部水利署專案管理服務入口網。 |  | 單位：%；百分點 12: 編製單位：經濟部水利署主計室
附 註：1.本表列工程係指107年度5000萬元以上公共建設計畫暨前瞻計畫當年度工程。
2.「－」表示無數字;「0」表示有數字而不及半單位;比較數或有不符，係因電腦計算四捨五入之關係。
月別
月別
月別
本署107年度重大公共建設計畫工程計有19個計畫，年度可支用預算計463.62億元、實際支用數316.72億元、應付未付數115.78億元、節餘數28.93億元，整體執行率為99.53%，其中預算執行率達100%(含)以上者有8個計畫，達95%以上者亦有10個計畫，執行情形相當良好。
若按計畫別12月底預算執行率觀察，以重要河川環境營造計畫(104~109年)、區域排水整治及環境營造計畫(104~109年)、烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)、曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分) 等4個工程計畫最佳，超越100%。而以推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫(前瞻)執行情形最差，因招標行政作業延宕之故，執行率落後5.44個百分點，其次是離島地區供水改善計畫，因投資台水馬公海淡廠施工進度落後因素，執行進度落後4.99個百分點；若按計畫別各月預算執行率觀察，則以防災及備援水井建置計畫(前瞻)執行情形最差，1-4月執行進度皆落後50個百分點以上，惟於下半年積極趕辦，至12月份僅落後1個百分點。